**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Культура муниципального образования**

**«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»**

**по итогам работы за 2023 год**

Настоящий доклад о ходе реализации муниципальной программы «Культура муниципального образования **«**Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее - Программа) включает в себя сведения о реализации в 2023 году и подготовлен в соответствии с требованиями раздела 9 «Контроль реализации муниципальных программ» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Завьяловский район», утвержденного постановление Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 20.03.2014 № 747.

Программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 26.08.2019 № 1405 (в редакции изменений от 31.03.2023 № 558).

Целью программы является - повышение качества жизни жителей Завьяловского района путем создания условий, обеспечивающих равный доступ населения к культурным ценностям и услугам в сфере культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан и гармоничного развития личности, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей района.

Основные задачи, решаемые в рамках реализации программы:

1) Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, развития местного традиционного народного творчества, сохранение, развитие и популяризация национального культурного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

2) Создание условий для удовлетворения библиотечным обслуживанием всех возрастных и социальных категорий граждан Завьяловского района, развитие общедоступных публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, повышение доступности и качества библиотечных услуг (обеспечение сохранности библиотечных фондов, обновление и комплектование библиотечных фондов, организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения, внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципальных библиотек Завьяловского района)

3) Сохранение и пополнение музейного фонда, увеличение количества экспонируемых музейных предметов, повышение доступности и качества музейных услуг

4) Создание условий для сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации федерального и регионального значения, расположенных на территории МО «Завьяловский район», осуществление в пределах компетенции контроля в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртская Республика» в результате реорганизационных мероприятий на 31.12.2023 года сеть учреждений культуры в районе представлена следующим образом:

|  |
| --- |
| **Учреждения, количество сетевых единиц, всего** |
| **по культурно-досуговой деятельности**  всего 2 юридических лица, 37 сетевых единиц |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Культурный комплекс «Центральный» (МБУ «КК «Центральный»), 1 ед. |
| Автономная некоммерческая организация «Спортивно-культурный комплекс «Олимп» (Хохряки), 1 ед. |
| **по библиотечному делу**  1 учреждение, объединяющее 33 сельские библиотеки |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Завьяловского района» |
| **по музейной деятельности**  1 учреждение |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Завьяловский музей истории и культуры» |
| **по дополнительному образованию в сфере культуры**  1 учреждение |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Завьяловская детская школа искусств» |

В рамках реализации Федерального закона 83-ФЗ зарегистрированы учреждения по следующим типам учреждений:

- по типу муниципального бюджетного учреждения зарегистрировано 4 учреждения культуры и искусства;

- по типу автономной некоммерческой организации зарегистрировано 1 учреждение.

В структуре Управления образовано 2 отдела: отдел культуры спорта и молодёжной политики и архивный отдел.

**Средняя заработная плата работников составила:**

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и поручения Правительства РФ от 07.03.2018 № ДМ-П12-1265 и от 10.05.2018 №ОГ-П12-2700 целевой показатель средней заработной платы работников учреждения культуры – 35953,10 руб., по учреждениям образования в сфере культуры – 37465 руб.

Средняя заработная плата работников составила:

- по учреждениям культуры – 38784,26 руб., что составляет 107,87 % при плане 100 % показателя средней заработной платы 35953,10 руб. по Удмуртской Республике;

- по учреждению образования (Детская школа искусств) – 44684,86 руб., что составляет 19,3 % при плане показателя средней заработной платы 37465 руб. по Удмуртской Республике.

**Предельная штатная численность** по отрасли культура, согласно штатных расписаний на 31.12.2023 г. – 332,05 шт. ед. (в 2022 г. – 339,5)

- учреждения культурно - досугового типа – 204,5 (в 2022 – 211,5). Из них работников основного персонала (в том числе совместителей) – 167,5 штатных единиц.

- библиотеки – 44,5 (в 2022 – 44,5),

- музей – 14 (в 2022 – 14),

- детская школа искусств – 69,05 (в 2022 – 69,5)

Среднее число работников культуры на 1000 человек при количестве населения района 82411 человек (на 01.01.2023) составляет 4,01 человека (в 2022 году показатель составлял 4,1 человека при количестве населения муниципального образования «Завьяловский район» 82411 человек).

**Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

1. Централизация культурно-досуговых учреждений района: завершена оптимизация МБУ «Культурный комплекс «Центральный», ставки бухгалтерии были переданы в ЦБАС Завьяловского района, обновлена нормативно-правовая документация.

2. В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» всего на 01.01.2024 выполнен ремонт СДК Каменский на сумму 3 256 619 рублей 00 копеек (Оформление фасада (внешнего вида) СДК «Каменский», замена оконных блоков, замена входной группы), в том числе из федерального бюджета 1 000 000,00 рублей, из республиканского – 10100 рублей 01 копейка, из местного бюджета – 2 246 518 рублей 99 копеек.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2023 году Сельскому дому культуры «Каменский» из бюджета были выделены Субсидии для осуществления мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры.

В целях достижения результатов регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди" в рамках государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии" - оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры были выделены субсидии в размере 106 320 рублей 94 копейки, в том числе – 105 257 рублей 73 копейки, из местного бюджета – 1063 рубля 21 копейка.

Благодаря проектам по программе самооблажения:

- Осуществлён ремонт актового зала в СДК «Пироговский», приобретены стулья в зрительный зал на сумму 1 500 000 рублей 00 копеек;

- СДК «Каменский» - монтаж затемнения на окна в зрительном зале на сумму 413 000 рублей 00 копеек;

-СДК "Италмасовский" – проведен косметический ремонт большого зала, рабочего кабинета и коридора на сумму 96685 рублей 00 копеек;

В 2023 году по программе «Творческие люди» прошли обучение 3 специалиста культурно-досуговых учреждений. В Пермском государственном институте культуры по программе «Современные технологии создания праздничных культурно-массовых мероприятий» – 1 человек, по программе «Документационное обеспечение управленческой деятельности в учреждениях культуры: практикум» - 2 человека.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» за весь период 2019-2023 г. от Завьяловского района прошли обучение 44 человека.

3**.**Организация и проведение X Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Окно в небо» им. Д.К. Зеленина: в 2023 году фестиваль не проводился, проводится один раз в 2 года.

В 2023 году учреждения культуры Завьяловского района принимали участие в 86 грантовых конкурсах. Выигранных грантов всего 24, из них ККЦ – 19, МЦБС-2, Музей-3.

Сумма грантовых средств 13 828 458,96 (ЗА 2022 год – 3 195 178,67 руб.)

В период с 2019 по 2023 годы специалистами района на грантовые конкурсы подано 162 заявки, выиграно 47 проектов, сумма грантовых средств – 13 824 243 рубля. Из них в 2023 году подано 69 заявок, выиграно 19 проектов на 7593681,53рубля (без учета «Самообложения граждан»).

МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» В 2023 году музеем были реализованы два проекта, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив: «Школа музейного мастерства/18 им. Д.К. Зеленина» (сумма гранта 756563,67) и «Интерактивное пространство Русская изба» (сумма гранта 494018).

Проект «Школа музейного мастерства/18 им. Д.К. Зеленина» объединил 23 музея Удмуртской Республики, более 40 участников, 9 экспертов. Проект не уникален в масштабах страны, но единственен для Удмуртской Республики. Была сделана попытка объединения музейщиков Удмуртской Республики. Проект завершился исключительно позитивными отзывами от коллег – участников и просьбой о продолжении Школы музейного мастерства/18 им. Д.К. Зеленина.

В рамках проекта «Интерактивное пространство Русская изба» в русской избе, расположенной в с. Гольяны команда проекта проводила мастер-классы по народным играм и песням, по декоративно-прикладному искусству (береста, керамика, народная кукла, роспись), по приготовлению блюд русской национальной кухни для 330 ребят с. Гольяны.

4. Работа с объектами культурного наследия народов РФ, объектами, обладающими признаками объекта культурного наследия:

По двум объектам поменяны охранные обязательства: - «Здание, где размещался штаб Емельяна Ивановича Пугачева в 1773 г.» (с. Завьялово, ул. Пугачевская, дом 24), переданный Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» № 3116 от 18.11.2022; вид, номер, дата государственной регистрации права: оперативное управление 18:08:078014:65-18/072/2022-2 02.12.2022;

- «Оружейный склад Ижевского завода, конец XIX века» (с. Гольяны, ул. Чкалова 6 а), переданный Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» № 3285 от 30.11.2022; вид, номер, дата государственной регистрации права: оперативное управление 18:08:072002:1279-18/072/2022-6 16.12.2022.

Два проекта Завьяловского музея истории и культуры: «Емельян Пугачев. Пламя Прикамья» и «О чем молчит дом» поддержаны Президентским фондом культурных инициатив на сумму более 2 млн. руб. Срок реализации 2024-2025 гг. Проекты направлены на наполнение смыслами музейного пространства в объекте культурного наследия регионального значения «Здание, где помещался штаб Е.И. Пугачева в 1773 г.».

В апреле – мае 2023 года был проведен фотомониторинг памятников и памятных сооружений, посвященных ВОВ 1941-1945 гг.

В конце года проведен мониторинг объектов, в том числе памятных и мемориальных досок с целью актуализации информации при подготовке отчета Муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по исполнению полномочий в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

5. Выполнение показателей Национального проекта и муниципального задания:

Выполнении целевого показателя для оценки эффективности высшего должностного лица Удмуртской Республики и деятельности исполнительных органов Удмуртской Республики «Число посещений культурных мероприятий**».**

Министерством культуры Удмуртской республики были направлены плановые целевые значения показателя на 2023 «Число посещений  
культурных мероприятий» для учреждений культуры и образования  
муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район  
Удмуртской Республики», который составил 915073 человек, в том числе обращение к цифровому ресурсу 104659.

Согласно Приказа Управления культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации МО «Муниципальный округ «Завьяловский район УР» №2 от 19.01.2023 г. «О достижении целевого показателя» определены целевые значения показателей для подведомственных учреждений.

Целевой плановый показатель «Число посещений культурных мероприятий»:

- Для культурно-досуговых учреждений на 2023 год составил 395179 человек. По итогам работы за год количество участников мероприятий составило 395239 человек. Отклонение от годового плана - плюс 0,15%.

- Для МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Завьяловского района» составил на 2023 год составил 376775 посещений. По итогам работы за год количество участников мероприятий (стационар, внестационар, удалённо) составило 377323 человек. Отклонение от годового плана - плюс 0,14%.

- Для МОУ ДОД «Детская школа искусств» целевой показатель выполнен в количестве 29 639 посещений.

- Для МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» целевой показатель выполнен в количестве 9729 посещений.

Число посещений культурных мероприятий за 2023 год составило 811930 человек. Отклонение от годового плана – плюс 0,18%.

Всего в Завьяловском районе в 2023 году работало 451 клубное формирование, в 2022 году 406 формирований. В 2023 году плановый показатель по количеству участников клубных формирований составляет 8152 человека, фактическое количество участников клубных формирований составило - 8155 человек (в 2022 году - 7299 участников). Отклонение от годового плана - плюс 0,03%. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек в Завьяловском районе составляет 99,3 человека (в 2022 году 88,6 человек). План для Завьяловского района – 96 человек.

Из общего числа 224 формирования – это самодеятельные коллективы народного творчества, в которых занимаются 3887 человек. В 2022 году – 224 коллектива, 3536 человек.

План по количеству национальных коллективов самодеятельного народного творчества для Завьяловского района – 42 формирования, факт в 2023 году – 42. Среди них 26 удмуртских и 16 русских национальных коллектива.

Всего с 2020 по 2022 годы автоклубом обслужено 56 деревень. В 2022 году – 44 деревни, из них 12 впервые.

С использованием автоклуба в 2023 году проведено 76 мероприятий, обслужено 9605 человек, всего обслужено 30 деревень ( В 2022 году - проведено 107 выездных мероприятий, количество участников - 8562 человека). Количество мероприятий в сравнении с 2022 годом снизилось в связи с отсутствием водителя с октября 2023 года, а также в мае 2023 года были отменены мероприятия с участием автоклуба в связи с нехваткой ГСМ.

Всего в Завьяловском районе в 2023 году проведено 4818 культурно-массовых мероприятия (в 2022 году 4640 мероприятий).

6. В 2023 году в рамках исполнения дорожной карты ЗДШИ были открыты новые отделения:

-На бюджетной основе в с. Якшур (художественное направление);

-3 отделения на платной основе (с последующим переводом на бюджетную основу):

- Бабинское отделение (художественное направление);

- Среднепостольское отделение (художественное направление),

- Ягульское отделение (хореографическое направление).

Хохряковское художественное отделение с сентября 2023 года функционирует по новому адресу, в отремонтированном помещении, пройдя процедуру лицензирования.

**7.** На Республиканский смотр-конкурс деятельности по нематериальному этнокультурному достоянию среди муниципальных учреждений культуры клубного типа специалистами информационно-методического отдела культурного комплекса «Центральный» направлено 3 объекта, описанных совместно со специалистами Сельских Домов культуры «Гольянский», «Совхозный» и «Каменский» имени А.В.Мамонтова. Для участия в номинации «Традиционная обрядовая и повседневная кухня» направлен объект «Рыбный пирог по-гольянски», в номинации «Традиционные праздники, обряды, обычаи» направлен Обряд «Кен дӥсян», в номинации «Традиционная хореография: хороводные жанры, плясовые жанры, бытовые танцы» направлен удмуртский народный танец «Ньылен эктон».

8. В 2023 году реализовывался профориентационный маршрут для учеников старших классов «PRO предприятия» (пешеходная экскурсионная программа с посещением выставки музея и военного завода Техкрим); пешеходная экскурсия по с. Завьялово «Пешком по эпохам»; пешеходная экскурсия «Аллея Славы»; сказочный маршрут (о легендах с. Завьялово).  Провели 16 экскурсий для 268 человек именно по экскурсионным пешеходным маршрутам.

**Значимые мероприятия в 2023 году**

Все мероприятия 2023 года проводились в рамках Года молодёжи, Года Педагога и наставника, Года русского языка как языка межнационального общения.

**МБУ «Завьяловский музей истории и культуры»**

В оперативном управлении МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» находятся три объекта культурного наследия регионального значения «Оружейный склад Ижевского завода, к. XIX в.» (с. Гольяны), «Братская могила революционеров, замученных в плавучей тюрьме в 1918 году» (с. Гольяны), «Здание, где размещался штаб Е.И. Пугачева в 1773 г.» (с. Завьялово). В отношении всех трех объектов разработаны и утверждены Дорожные карты (планы мероприятий) по сохранению ОКН.

В 2023 году музеем были реализованы два проекта, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив: «Школа музейного мастерства/18 им. Д.К. Зеленина» (сумма гранта 756563,67) и «Интерактивное пространство Русская изба» (сумма гранта 494018).

Проект «Школа музейного мастерства/18 им. Д.К. Зеленина» объединил 23 музея Удмуртской Республики, более 40 участников, 9 экспертов.

В рамках проекта, в течение 5 месяцев реализации, под руководством профессиональных музейных экспертов, для участников были проведены:

1. Двухдневный обучающий семинар "Сельский музей: от теории к практике", на котором участники поделились своим опытом и познакомились с передовым практическим опытом в экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской деятельности;

2. Однодневный практический выезд в Народный музей исчезнувших деревень д. Сеп, Игринского района Удмуртской Республики для получения навыков организации успешного проекта сельского музея;

3. Самостоятельная работа специалистов сельских музеев УР при он-лайн сопровождении (кураторстве) экспертов по созданию качественно нового музейного продукта (экспозиция, выставка, научно-исследовательский проект);

4. Итоговый семинар-презентация проектов участников школы.

В течение лета каждый музей работал над созданием собственного проекта. Именно эти проекты были вынесены на публичную презентацию и суд наших экспертов. По результатам защиты проектами – победителями были признаны: проект «Прикосновение к прекрасному» МБУК «Шарканский музей»; «Мы дети военного времени – носители тяжелого бремени» МБУК «Увинский историко-художественный музей»; «О чем молчит дом» МБУ «Завьяловский МИиК».

Проект не уникален в масштабах страны, но единственен для Удмуртской Республики. Была сделана попытка объединения музейщиков Удмуртской Республики. Проект завершился исключительно позитивными отзывами от коллег – участников и просьбой о продолжении Школы музейного мастерства/18 им. Д.К. Зеленина.

В рамках проекта «Интерактивное пространство Русская изба» в русской избе, расположенной в с. Гольяны команда проекта проводила мастер-классы по народным играм и песням, по декоративно-прикладному искусству (береста, керамика, народная кукла, роспись), по приготовлению блюд русской национальной кухни для 330 ребят с. Гольяны.

Всего в 2023 году музеем было подано 6 проектных заявок, 3 из них поддержаны Президентским фондом культурных инициатив.

**МБУ «Культурный комплекс «Центральный»**

1. За 2023 год Культурно-досуговыми учреждениями на 180% увеличен объем привлеченных грандовых средств. В 2022 году было выиграно 20 проектов на сумму 2 222 115 рублей, в 2023 году – выиграно 19 проектов, привлечено 6 207 973 рубля.

2. В 2023 году подведены итоги районного конкурса «Продвижение»среди культурно-досуговых учреждений Завьяловского района. В рамках конкурса оценивалось участие в районных и республиканских фестивалях и конкурсах, участие в проектной деятельности, развитии движения «Волонтеры культуры», выполнение основных показателей, работа по внестационарному обслуживанию малых деревень, организация летних сводных отрядов для детей и подростков. Также состоялись методические выезды для оценки оформления помещений, благоустройства территории. В декабре 2022 года была проведена Стратегическая сессия по разработке концепции развития учреждений культуры на 2023-2025 годы. Победителями в двух группах стали СДК «Совхозный», СДК «Гольянский», СДК «Подшиваловский», СДК «Кияикский», СДК «Каменский» имени А.В.Мамонтова, СДК «Шабердинский».

3. ВРеспубликанском конкурсе «Лучшее сельское учреждение культуры Удмуртской Республики» по итогам работы в 2023 году победителем стал Сельский Дом культуры «Совхозный». В Республиканском конкурсе «Лучший работник сельского учреждения культуры Удмуртской Республики» победила Конькова Дарина Андреевна, балетмейстер высшей категории, руководитель хореографического ансамбля – студии «Детство» Культурного комплекса «Центральный». Является балетмейстером-постановщиком церемоний открытия и закрытия Республиканских сельских спортивных игр, районных мероприятий.

4. В Республиканском смотре-конкурсе автоклубов «Питыран» в селе Якшур-Бодья автоклуб Завьяловского района стал финалистом конкурса. Творческая конкурсная программа и интерактивная площадка была подготовлена специалистам Сельского Дома культуры «Подшиваловский» - победителями районного конкурса творческих агитбригад «Муниципальный округ – РУЛИТ».

5. За трудовые заслуги, большой вклад в социально-экономическое развитие района и активную общественную деятельность на Доску Почета Завьяловского района занесены: заведующая СДК «Среднепостольский» Белова Наталья Ивановна и фолк-рок группа «Garuda» СДК «Среднепостольский» (руководитель – Симаков Роман Иванович). Группа «Garuda» - первая удмуртская фолк-рок группа в мире. Принимает участие в Международных, Межрегиональных и Всероссийских фестивалях. Через стиль фолк-рок, коллектив старается показать молодежи красоту удмуртской песни, а старшим - новые тенденции в музыке. Песню «Кылдысин юртты мыным» группы «Garuda» на русском языке исполнила участница шоу «Голос» Арина Петрова и Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», также песня была исполнена на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в г.Москва.

6. В культурном комплексе «Центральный» прошел итоговый районный фестиваль «Отражение», посвященный закрытию Года молодежи. На мероприятии были подведены итоги Молодежной премии Главы Завьяловского района – 2023

7. По итогам 2023 года состоялась церемония вручения Районной Премии «Человек Года». Среди награжденных Надежда Васильевна Ломаева, заведующая СДК «Гольянский». Надежда Васильевна отмечена в номинации «Хранитель русской культуры». Такая награда прославляет труды личности, способствующей сохранению и передаче культурного наследия, и подчеркивает важность преданности культурным ценностям.

8. Стерхова Наталья Леонидовна, хормейстер народного ансамбля песни и танца «Марзан» СДК «Подшиваловский» стала Лауреатом премии «Душа Удмуртии» в номинации «Народное пение». Работа Натальи Леонидовны направлена на развитие, сохранение и популяризацию традиционной удмуртской культуры.

9. Информационно-методический отдел культурного комплекса «Центральный» стал Лауреатом II степени в Республиканском конкурсе «Кейс» среди методистов и муниципальных методических служб культурно-досуговых учреждений Удмуртской Республики. Это прекрасное достижение, которое является признанием значительного вклада методической службы в развитие культурной жизни Завьяловского района.

10. В Республиканском профессиональном конкурсе «Лучший молодой специалист в сфере культуры» среди специалистов культурно-досуговых учреждений Лауреатом II степени стал специалист по жанрам творчества культурного комплекса «Центральный» Афанасьев Роман Васильевич. За год работы в учреждении показ себя грамотным специалистом, режиссером, разносторонним актером. Роман Васильевич участвует в различных проектах, делится своим опытом с молодежью, является одним из руководителей клубного формирования «Школа аниматора».

11. На территории района проводятся мероприятия Республиканского и Всероссийского уровня. Среди них зональный тур VI Республиканского фестиваля-конкурса любительского художественного творчества и прикладного искусства ветеранов (пенсионеров) «В созвездии ветеранских талантов и увлечений», Всероссийский фестиваль-конкурс театров, где играют дети *«*Театральныеступеньки*» -* в нем участвовали 52 театральных коллектива из г. Пермь, г. Реж, г. Киров, г. Ижевск, г. Верхняя Салда, городов и районов Удмуртии выступили на 2 площадках в течение 4 дней, а также Церемонии открытия районных спортивных соревнований, открытия летнего фестиваля Республиканской спартакиады государственных гражданских служащих УР.

12. Проведено 6 районных конкурсов и фестивалей, направленных на выявление и продвижение исполнителей Завьяловского района - конкурс военно-патриотического творчества «Россия Молодая», фольклорный фестиваль – конкурс «Окно в небо», конкурс по организации занятости и отдыха детей и подростков в летний период «Вокруг света за одно лето», конкурс народного творчества «Национальный Вернисаж», конкурс удмуртской эстрадной песни «Гуртовидение», эстрадный конкурс вокального и хореографического искусства «Энергия талантов».

13. В 2023 году впервые была введена новая форма проведения открытых районных мероприятий. Основная задача – научить работников готовить, проводить мероприятия районного уровня на сельской территории, помочь найти мероприятия, которые можно оформить в проекты и сделать брендовыми. Всего было проведено 13 мероприятий - конкурс профессионального мастерства «Брависсимо» среди работников сельских КДУ Завьяловского района, фестиваль русского народного творчества «Березовый хоровод», молодежный фестиваль «ДжампВыр», фестиваль-конкурс КВН «Легко ли быть молодым?», фестиваль народных игр «В гости к Мартьяну», фестиваль «Мотоблоко-драйв», гастрономический фестиваль «ПИРОГ-ФЕСТ», национальный праздник «Детский Сабантуй», фольклорный праздник «Семейные традиции», фестиваль чая «Травница-здравница», праздник «Фестиваль талантов», фестиваль «Звени и пой, моя частушка!», конкурс ко Дню смеха и юмора «Шаберды смеются».

14. При Сельских Домах культуры Завьяловского района в летний период 2023 года работал 61 разновозрастной отряд для детей и молодежи, в них участников 1782 человека (38 разновозрастных отрядов для детей, 17 отрядов для молодежи, 6 творческих смен – 2 театральные, 3 танцевальных, 1 фольклорная). В летний период посещали мероприятия, клубные формирования, сводные отряды дети, подростки и молодежьиз семей СОП 77 человек, состоящих на учете в ПДН 24 человека, находящихся на ВШУ 37 человек, находящихся под опекой 29 человек, из семей СВО 58 человек.

15. В Завьяловском районе действуют 11 коллективов самодеятельного художественного творчества со званием «народный» и 1 коллектив имеющий звание «образцовый». В 2023 году Комиссией по культурно-досуговой деятельности и народному творчеству Министерства культуры Удмуртской Республики подтверждено звание «народный» ансамблю песни и танца «Марзан», руководитель Макарова Елена Александровна СДК «Подшиваловский», присвоено звание «народный» ансамблю народного танца *«*Афарин*»,* руководитель Юртова Светлана Владимировна СДК «Вараксинский». Столь высокое звание присваивается коллективам за высокие достижения в области народного художественного творчества. Эта награда — яркое свидетельство признания неустанного и кропотливого труда, общего вклада в сохранение и развитие культурного потенциала Завьяловского района.

16. Народный фольклорный ансамбль «Пинал даур» руководитель Петрова Ирина Олеговна Сельского Дома культуры «Среднепостольский» стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и обладателем гранта в 2 миллиона рублей. На 1 000 474 рублей закуплено музыкальных инструментов, сценических костюмов. В рамках реализации гранта коллектив выступал на площадках Москвы, Новосибирска, Ижевска, гастролировал с концертом в Агрызский район Республики Татарстан, выступал в Малопургинском и Завьяловском районах Удмуртии. 5 декабря 2023 года в день региона выступил на выставке «Россия» на ВДНХ в городе Москва.

17.Реализован комплекс мероприятий в рамках проекта «Завьяловские сезоны» в парке «Березовая роща» с. Завьялово. На территории парка прошел районный фестиваль «Окно в небо. Дети», праздник День Детства, День молодежи, Гала-концерт конкурса «Россия молодая» в День России и концерты народных коллективов КК «Центральный». Организованы гастрольные концерты – в День России концерт фолк-рок группы «Garuda» и кавер-группы «Железный занавес» СДК «Среднепостольский», ко Дню воздушно-десантных войск - ВИА «Снова вместе» СДК «Якшурский», ВИА «Старая крепость» г. Ижевск, концерт Игоря Полуэктова «Фантазер» г. Москва. Также в парке проведены праздники народного календаря, профилактические и патриотические акции, игровые программы для детей, показ фильмов в рамках фестиваля уличного кино и Всероссийской акции «Ночь кино», мероприятия в рамках работы летних творческих смен КК «Центральный».

**МБУ «МЦБС Завьяловского района»**

В 2023 году результативной была работа по программе «Пушкинская карта». Разработано и замодерировано 17 мероприятий среди которых: мастер-классы «Говори красиво», по правополушарному рисованию, «Делу время. Тайм менеджмент», квизы «Я гражданин России», «Край мой Завьяловский», интеллектуальная игра «Рюхи». За 2023 год в рамках проекта реализовано 773 билета на сумму 144650 рублей.

Общее количество проданных билетов на платные мероприятия составляет 788 шт. на сумму 147300 руб.

В 2023 году велась работа по подготовке пакета документов на конкурс «Библиотеки нового поколения» на создание модельных библиотек.

Результативное участие в грантовых конкурсах: победителями грантовых конкурсов стали проект Пироговской сельской библиотеки «Коробка с карандашами» (450012 руб), Проект Италмасовской сельской библиотеки мультимедийная студия «Живая лента» (337635 руб)

Были разработаны и реализованы мероприятия по основным направления работы библиотек: противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма – 32 мероприятия, количество посещений - 1102; по борьбе с употреблением наркотиков – 37 мероприятий, количество посещений - 995; мероприятия с инвалидами – 45 мероприятий, количество посещений - 736; по безопасному интернету – 45 мероприятий, количество посещений - 375; мероприятия с использованием ресурсов Интернет – 637 мероприятий, количество посещений - 9154; для старшего поколения – 190 мероприятий, количество посещений – 3509.

**МБУ ДО «Завьяловская детская школа искусств»:**

На 31.12.2023 года в детской школе искусств по муниципальному заданию обучаются 633 учащихся: на музыкальном отделении – 287 учащихся, хореографическом отделении – 58 учащихся, на художественном отделении – 288 учащихся.

1. На 10 Форуме Международного союза педагогов-художников Гришкиной Веронике Владимировне, преподавателю художественного отделения МБУДО «ЗДШИ» был вручен «Почетный знак лучший педагог-художник 2023 года»

2. Учащиеся художественного отделения Завьяловской ДШИ приняли участие в знаковом событии в культуре Российской Федерации – Детском культурном форуме, который проходил 10-12 августа в Москве. Делегацию Удмуртской Республики представляли 10 талантливых юных художника во главе с преподавателями Гришкиной Вероникой Владимировной и Хохряковой Галиной Евгеньевной: Кожевникова Полина, Макарова Юлия, Соломина Ксения, Орлова Татьяна, Светлакова Елизавета, Белова Алина, Кашапова Алия, Каракулина Мария, Трефилова Варвара, Красноперов Андрей.

3. 10-12 октября 2023 года в Москве состоялся гала-концерт международного благотворительного фестиваля «Белая трость», организованного фондом Дианы Гурцкой. Участником этого события стал финалист фестиваля, учащийся класса вокала преподавателя Богдановой Евгении Львовны - Поздеев Данил.

4. Художницы Соломина Ксения и Каракулина Мария (преподаватель Гришкина В.В.) в декабре 2023 года победили во Всероссийском конкурсном отборе на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Моя страна – моя история» в МДЦ «Артек», войдя в число 50 лучших юных художников страны!

5. Андреев Максим, воспитанник преподавателя Варфаламеева Дмитрия Вячеславовича, стал одним из 10 победителей конкурса на присуждении премии Правительства Удмуртской Республики «Наследники» за особые достижения в области детского художественного творчества в номинации «Музыкальный фольклор». Награждение состоится в конце ноября 2023 года.

6. Ученица 5 класса художественного отделения с. Завьялово Иванова Варвара, побывала на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в г. Москва.  
Варя стала победителем республиканского этапа в конкурсе "Россия-страна возможностей" под руководством преподавателя Веселковой М.А., картина Варвары была представлена на выставке.  
 7. В декабре преподавателю Хохряковой Галине Евгеньевне вручена Почетная грамота Госсовета УР и памятная медаль.

***Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:***

1. **Реорганизация учреждений культуры:** завершена оптимизация МБУ «Культурный комплекс «Центральный», ставки бухгалтерии были переданы в ЦБАС Завьяловского района. Данное мероприятие повлекло за собой значительное увеличение нагрузки на работников, направленное на внедрение новых методов управления, на разработку и согласование нормативно-правовой базы (Положение об оплате труда, штатное расписание, должностные инструкции, Трудовые договоры и т.д.) подбор кадров, инвентаризация имущества, перезаключение договоров на обслуживание всех присоединенных учреждений культуры.
2. **Кадровая проблема.** Во всех учреждениях отрасли культуры стоит острая проблема нехватки квалифицированных кадров. Например, открываются новые филиалы в сельских поселениях Завьяловской детской школы искусств, но специалистов по направлениям на селе нет.

Фактическое выполнение показателей **посещаемости в 2023 году по типам учреждений культуры, установленные для Завьяловского района**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовое значение 2017** | **2019**  **факт** | **2020**  **факт** | **2021**  **факт** | **2022**  **план** | **2022**  **факт** | **2023**  **план** | **2023**  **факт** |
| Количество посещений музеев, чел. | 2300 | 3239 | 2300 | 2800 | 4310 | 5093 | 8460 | 9729 |
| Количество посещений общедоступных библиотек, чел. | 257877 | 287805 | 246837 | 232580 | 262310 | 262310 | 278624 | 242946 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий учреждений клубного типа | 383278 | 419372 | 228739 | 315250 | 459933 | 345693 | 395179 | 395239 |
| Количество участников клубных формирований, чел. | 7790 | 7142 | 7269 | 7478 | 8102 | 7299 | 8152 | 8155 |

**В 2023 году достигнуты следующие основные результаты реализации муниципальной программы:**

1. В 2023 году была проведена Независимая оценка качества оказания услуг Автономной некоммерческой организацией «Спортивно-культурный комплекс «Олимп». Итоговый балл – 70,2. Оценка была произведена по 5 показателям:

- «Открытость и доступность информации об организации» об организации»-75,1 %

- «Комфортность условий предоставления услуг»-60,2 %

- «Доступность услуг для инвалидов»-30,0%

- «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры»-94,8 %

- «Удовлетворенность условиями оказания услуг»-90,9 %

1. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал в общем количестве муниципальных учреждений культуры в Завьяловском районе, составляет 100 % от общего количества учреждений культуры при плане 100 % – план выполнен.
2. Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Завьяловского района, плановое значение показателя – 100 % на 2022 год, итог - 100 % библиотек подключены к сети Интернет, план выполнен.
3. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Завьяловского района к 2023 году (по сравнению с предыдущим годом), составляет 2,8 % .План выполнен.
4. Количество посещений библиотек Завьяловского района в год (в стационарных условиях). Количество посещений библиотек в 2023 году составляет 242946 посещений (при плане 278624). Плановые показатели не выполнены в связи с тем, что некоторые библиотеки в течение длительного периода не работали по причине отсутсвия сотрудников (Лудорвайская, Пычановская, Юськинская, Октябрьская), по причине болезни сотрудников (Совхозная, Бабинская). Длительное время оставались вакантными штатные единицы в Завьяловской центральной и Завьяловской Детской библиотеках.
5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Завьяловского района на 1000 человек населения. По этому показателю наблюдается незначительное отклонение в положительную сторонублагодаря увеличению субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов в 2023 году.. По базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований (Российская библиотечная ассоциация, 2007 год) объем новых поступления с числом жителей до 25 тыс. составляет 250 экземпляров.
6. Всего участников культурно – досуговых мероприятий в 2022 году - 345693 чел. Плановый показатель - количество посещений по Национальному проекту на 2023 г – 395179 чел., факт -395239 чел. Показатель выполнен, отклонение от годового плана - плюс 0,15%
7. Увеличение количества участников клубных формирований: В 2023г. Кол-во участников- 8155 чел. План на 2023г. по Нацпроекту - 8152 чел.Целевой показатель выполнен.
8. Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов в общем количестве проводимых мероприятий в 2023 году составила 7 % при плане 7 %. Показатель выполнен. Всего в 2023 г. проведено 4864 культурно – массовых мероприятий, в том числе 349 мероприятий по сохранению НКН.
9. Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для включения в Государственный реестр нематериального культурного наследия составляет 7 объектов при плане - 7. В республиканский реестр объектов нематериального культурного наследия в 2023 году отправлено 7 объектов. Всего 26 объекта. Показатель выполнен.
10. Количество посещений музея в 2023 г. составило 9729 человек (при плане на 2023 год - 8460). Вне музея мероприятия музея посетило 1497. Плановые показатели по посещаемости по муниципальной программе и по Национальному проекту "Культура" на 2023 г. выполнены в полном объеме.
11. Сохранение количества видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремесел, ед. Мастерами ДПИ района изготавливаются изделия 10 видов, план – 8. Показатель выполнен.

Число видов (подвидов) декоративно-прикладного искусства и ремесел в 2023 году сократилось. В связи с оптимизацией типологии видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел произошло объединение доробных подвидов в один вид:

1)Традиционное ткачество (ранее: традиционное ткачество (двухремизное),

2)Традиционное ткачество (ткачество поясов);

3)Художественная обработка бересты (ранее: художественная обработка бересты (пластовая);

4)Плетение (береста);

5)Художественная роспись (ранее: художественная роспись (по мотивам удмуртского костюма),

6)Художественная роспись (орнаментальная), художественная роспись (сюжетная).

Таким образом, количество видов сократилось с 10 до 6.

1. Количество обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, семинары-практикумы) в 2023 году проведено 15 обучающих мероприятий (при плане 12). Показатель перевыполнен на 120%. Кроме того была организована стратегическая сессия руководителей учреждений культуры по выработке концепции развития на 2024 год (не включая методические выезды и консультации).
2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры:

СДК «Каменский» - в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» выполнен ремонт на сумму 3 256 619 рублей 00 копеек (Оформление фасада (внешнего вида), замена оконных блоков, замена входной группы), в том числе из федерального бюджета 1 000 000,00 рублей, из республиканского – 10100 рублей 01 копейка, из местного бюджета – 2 246 518 рублей 99 копеек; монтаж затемнения на окна в зрительном зале на сумму 413 000 рублей 00 копеек (самообложение).

СДК «Казмасовский» - ремонт системы отопления на сумму 187 200 рублей 00 копеек;

СДК "Подшиваловский" - ремонт кровли в рамках ЧС на сумму – 705 777 рублей 77 копеек, 212520 рублей 22 копейки – монтаж водосточной системы и карнизов;

СДК "Шабердинский" - ремонт теплового узла, замена 1 радиатора;

КК "Центральный" - косметический ремонт коридоров 2 и1 этажа, замена светильников в коридорах;

СДК "Италмасовский" – проведен косметический ремонт большого зала, рабочего кабинета и коридора;

КК «Центральный»-ремонт входной группы, ремонт туалетов, помещения Молодежного центра, замена радиаторов;

СДК «Пироговский» ремонт зрительного зала;

СДК «Казмассовское»- завершена работа по ПИР.

СДК «Ягульский» - документы по ПИРу на госэкспертизе;

Октябрьская сельская библиотека им. А Кузнецова.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

В связи с достижением целевых показателей (индикаторов) до 100 % и сокращением количества культурных комплексов как юридических лиц, предлагаем **исключить из Муниципальной программы следующие показатели:**

- Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный сайт, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

- Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек МО «Завьяловский район»

**Основными факторами, положительно повлиявшими** на ход реализации Программы в отчетном году стали:

- совершенствование нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность подведомственных учреждений;

- системное планирование работы;

- своевременный анализ и регулярный контроль за ходом реализации Программы;

- своевременное и бесперебойное финансирование;

- межведомственное взаимодействие.

Основные мероприятия Программы выполнены.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году не выявлено.

**Оценка эффективности программы:**

Полнота использования средств – 0,95, уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективная (0,95).

Начальник Управления культуры,

спорта, молодёжной политики

и архивного дела Е.В. Александрова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации

по социальному комплексу Г.В. Шнейдер