**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Территориальное развитие Завьяловского района» за 2023 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 16.09.2019 № 1527. Программа направлена на обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе создания условий для развития строительства и осуществления комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и создания условий для реализации проектов развития застроенных территорий.

Кассовый расход составил 1519,7 тыс. рублей (66,1 % от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,29.

Полнота использования средств составляет 0,66.

**В целом эффективность реализации муниципальной программы Территориальное развитие Завьяловского района составляет 1,51 – высокоэффективная.**

**Результаты реализации муниципальной программы:**

В рамках финансирования в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

- разработан проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Шабердинское", "Завьяловское", "Якшурское", "Совхозное" Завьяловского района Удмуртской Республики;

- проведены работы по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в количестве 61 шт.;

- проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности по 25 лотам, в результате чего заключены договоры в количестве 14 (Четырнадцать) шт. с победителями торгов.

Основными проблемами в реализации муниципальной программы являются:

- необходимость постоянного совершенствования Правил землепользования и застройки как с точки зрения уточнения видов и границ территориальных зон, так и с точки зрения повышения точности градостроительных регламентов и параметров разрешенного строительства;

- для эффективного управления территорией и мониторинга ее развития необходимо создание и регулярное обновление единой цифровой картографической основы территории района (данные инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий);

- недостаточность документации по планировке территории (проектов планировки и межевания), что вносит нерациональность и определенную хаотичность в область градостроительного планирования и землеустройства;

- значительный неиспользуемый потенциал земельных ресурсов.

Результатом выполнения мероприятий программы стало выполнение и перевыполнение почти всех показателей.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной среды для проживания населения Завьяловского района.

Начальник управления архитектуры О.В. Антонова

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

Администрации муниципального образования А.Н. Сивцов