**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 26.08.2019 № 1409. Программа направлена на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности в соответствии с современными требованиями экономики, а также на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Кассовый расход составил 2548,4 тыс. рублей(79,62% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,17.

Полнота использования средств составляет 0,67.

**В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»составляет 0,79 –уровень эффективности удовлетворительный.**

**Муниципальная подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района».**

Кассовый расход составил 2548,40тыс.рублей.Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,29. Полнота использования средств составляет 0,91.

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила1,18–высокоэффективная.**

**Результаты реализации муниципальной подпрограммы:**

В 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

- Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях мотивации работников агропромышленного комплекса, повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта. В рамках данного мероприятия в феврале 2023 года состоялось подведение итогов работы в животноводстве за 2022 год, где сельскохозяйственные организации были отмечены Благодарностью Главы муниципального образования «Завьяловский район». Переходящий кубок Главы МО "Муниципальный округ Завьяловский район УР" был вручен АО "Путь Ильича". В октябре 2023 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и продовольствия, где были отмечены лучшие работники АПК наградами разного уровня.

- Ведение автоматизированного учета в области сельского хозяйства. В рамках данного мероприятия обновляется программа СЕЛЕКС, которая направлена на повышение производства молока и его продуктивности. В 2023 году данное мероприятие не реализовалось и программа для автоматизированного учета не обновлялась.

- Содействие в подготовке инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории муниципального образования «Завьяловский район» в сфере агропромышленного комплекса. На территории Завьяловского района ведется строительство животноводческих комплексов в АО «имени Азина» на 1000 голов, в декабре 2022 был открыт корпус на 500 голов с доильным залом, а в 2023 году продолжается строительство 2 корпуса на 500 голов. Также в 2023 году были реализованы 2 проекта в АО "Путь Ильича" - это благоустройство территории цеха переработки молока, реконструкция здания под магазин и внесение органических удобрений и полив 300 га.

- Рациональное использование земель в сельскохозяйственных организациях.Посевная площадь (без ЛПХ) - 35904 га, что на 1280 га ниже уровня 2022 года, основное снижение составляет в ООО "Заря". Валовый сбор зерна составил 23455,2 тонны с урожайностью 17,0 ц/га. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (площадь) - 626,58 га.

- Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района. В рамках данного мероприятияпроводится ежемесячный, ежеквартальный, годовой мониторинг (данная информация предоставляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия УР).

- В рамках данной программы, проводится мероприятие по предоставлению консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям и жителям по вопросам трудоустройства, целевого обучения, профориентации, агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Повысили квалификацию в 2023 году 405 специалистов рабочих массовых профессий АПК.

- Организация и проведение совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. В 2023 году управлением было организован 1 Совета АПК, где были рассмотрены основные вопросы деятельности АПК, было организовано 2 совещания при главе МО «Завьяловский район» по ПАТ, 1 совещание с председателями СНТ, 1 совещание по разрешению на строительство животноводческих объектов, была организована встреча со студентами и руководителями сельхозорганизациями в рамках проекта "Моя карьера", в июле 2023 года на территории Завьяловского района состоялось республиканское мероприятие АГРО-ПРО.

- Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о предоставляемой государственной поддержке из бюджетов всех уровней.В 2023 году получено субсидий всего из всех уровней бюджета 132,1 млн. руб., в т.ч. из ФБ - 112,5 млн.руб., РБ - 19,6 млн. руб.

- Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Завьяловского района (организационные мероприятия – прием на целевое обучение для получения высшего или среднего профессионального образования). В 2023 году ООО «Совхоз - Правда», ООО "Восточный" и ООО "Птицефабрика "Вараксино" воспользовались государственной поддержки, такой, как возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении и получили 1627 тыс.руб. Единовременные выплаты молодым специалистам в 2023 году составили - 1748,7 тыс.руб.

- Содействие в предоставлении малым формам хозяйствования грантовой поддержки.В 2023 году 4 начинающих фермеров получили гранты на развитие своего КФХ на общую сумму 10,2 млн. руб.

- Содействие в реализации комплекса мер (химический метод, механический метод и смешанный метод), направленных на уничтожение борщевика Сосновского.Из бюджета направлено на борьбу с борщевиком Сосновского 2348,4 тыс.руб. Обработано муниципальных земель - 388 га.

- Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы, и ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям).В 2023 году был ликвидирован 1 неиспользуемый скотомогильник.

**Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района».**

Кассовый расход составил 0 рублей. Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,17. Полнота использования средств составляет 0,00.

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,00 – неэффективная.**

**Результаты реализации муниципальной подпрограммы:**

В 2023 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (мероприятия «Современный облик сельских территорий») на конкурсный отбор был направлен проект «Комплексное развитие д. Новая Казмаска муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на общую сумму 179,7 млн. рублей, но конкурсный отбор не прошел.

В рамках мероприятий, направленных на благоустройство сельских территорий в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на конкурсный отбор направлено 12 проектов по благоустройству сельских территорий Завьяловского района. Конкурсный отбор прошел проект «Благоустройство разворотной площадки на территории с. Первомайский Завьяловского района Удмуртской Республики». В 2024 году проект будет реализован. Благоустройство разворотной площадки и создание клумбы позволит создать визитную карточку населенного пункта, обеспечить безопасность дорожного движения, придать эстетический вид населенному пункту, повысить инвестиционную привлекательность, завершить полный цикл проекта благоустройства лога в с. Первомайский.

Начальник управления

экономического развития и сельского хозяйства О.В. Овсянникова

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы Администрации

по экономике, финансам и

территориальному развитию Н.А. Уткина