**ДОКЛАД**

**о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» за 2023 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 26.08.2019 № 1406. Программа направлена на совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее потенциала, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования.

Кассовый расход составил 12411,9 тыс. рублей (92% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,07.

Полнота использования средств составляет 0,92.

**В целом эффективность реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Завьяловский район» составляет 1,90 – уровень эффективности - высокоэффективный.**

**К основным результатам реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе», достигнутым в 2023 году можно отнести следующее:**

В 2023 году значение фактического показателя по количеству участников профилактических мероприятий превышает плановый на 177 379 человека и составляет 253 529 человека. В 2023 году количество участников профилактических мероприятий возросло в связи с системной работой органов системы профилактики (введены месячники профилактики в районе) и своевременном предоставлении отчетности.

Проведение плановых мероприятий по поддержке и развитию добровольчества позволило не только сохранить количество участников добровольческих объединений, но и перевыполнить плановое значение. По итогам 2023 года численность молодежных добровольческих объединений составила 496 человек.

В полной мере удалось достигнуть и даже перевыполнить плановый показатель по количеству молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика». Абсолютное значение составило 39 365 человек, отклонение факта от плана – 8 265 человек. Отклонение показателя в сторону увеличения связано со снятием запретов на проведение массовых мероприятий. К тому же показатель удалось повысить в сравнении с прошлым годом на 4%.

Достижение и значительное перевыполнение планового показателя количества молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости, в том числе в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства молодежи), а именно, больше на 684 человека, стало возможным благодаря привлечению большей суммы из бюджета республики на организацию занятости несовершеннолетних в каникулярный период.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**:

Цель муниципальной программы – совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее потенциала, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования.

Достижение поставленной цели осуществляется путем развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в социальную, культурную, трудовую и экономическую деятельность с помощью приоритетных направлений реализации молодежной политики: вовлечение молодежи в общественную деятельность, создание целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в проектную деятельность.

В 2023 году приоритетными векторами развития молодежной политики являлись следующие аспекты:

1. вовлечение граждан в волонтерскую деятельность;
2. организация системной профилактической работы с молодежью;
3. организация занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период;
4. привлечение молодежи к участию в проектной деятельности.

Анализируя деятельность за 2023 год, можно отметить следующее:

- Согласно положениям Федерального закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" учреждения социальной сферы являются органами системы профилактики. Утвержденный Правительством УР профилактический календарь содержит в себе даты, требующие особого внимания с нашей стороны. В районе всеми ведомствами проделывается колоссальная работа в данном направлении. Всего различными формами мероприятий профилактического календаря за 2023 год было охвачено 253 529 человек, из них несовершеннолетних – 185 888 человек, в том числе состоящих на проф. учетах – 3 674 человека. Это мероприятия к «Международному дню борьбы с наркоманией», «Международному дню безопасного интернета», «Всероссийскому дню трезвости», «Всемирному дню борьбы со СПИДом» и многие другие.

- В 2023 году количество участников молодежных добровольческих объединений составило 496 человек. С целью вовлечения молодежи в добровольческую деятельность проведены различные мероприятия.

Реализован профилактический проект «Равный-равному» по 6 направлениям: «Профилактика правонарушений», «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Профилактика потребления психоактивных веществ», «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Кибербезопасность», «Патриотическое воспитание». Участниками проекта за 2023 года стали более 1500 человек, привлечено к реализации проекта 42 волонтера.

В рамках волонтерского Штаба #МыВместе изготовлено более 1000 блиндажных (окопных) свечей, оказана помощь по хозяйству семьям участников СВО.

Совместно с советом ветеранов впервые реализован проект по мобильной грамотности ветеранов «Вет.Net». Волонтеры обучали старшее поколению полезным для них навыкам с использованием телефона: запись на прием, оплата коммунальных услуг, фото, видео и др. Работали с приложениями «Госуслуги» и «Сбербанк Онлайн». С общих охватом 73 человека.

Уже пятый раз для молодежи Завьяловского района организована профильная смена «Я-волонтер» для 40 человек.

В декабре состоялся Республиканский итоговый форум «Валамон», на котором в номинации «Доброволец года» победила Сабина Шахтарина.

- Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по отрасли «Молодежная политика» за 2023 год составило 39 365 человек.

2023 год был объявлен «Годом молодёжи» в Удмуртии. С целью формирования плана в районе были проведены стратегические сессии.

Социальное проектирование стало неотъемлемой частью работы специалистов по работе с молодежью и молодежи района. С целью повышения качества подаваемых проектов был организован семинар для специалистов по работе с молодежью по социальному проектированию, индивидуальные консультации с проектными экспертами. На финансирование молодежных проектов выиграно более 8 млн. рублей.

Четвертый год реализуется региональный проект молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Главной целью этого проекта является помощь в реализации идей молодёжи по различным направлениям. Участниками проекта «Атмосфера» в Завьяловском районе в 2023 году стали 200 молодых и амбициозных представителей молодёжи в возрасте от 14 лет. Всего на защиту было представлено 43 проектные идеи, 12 из которых получили наибольшее количество голосов. На реализацию этих проектов выделено более 3 млн. рублей из средств регионального и районного бюджетов.

Также выиграны проекты в грантовом конкурсе Росмолодежи:

- Клуб молодых семей «Семейная академия» (300 000 руб.)

- Интенсив для молодых семей «Я и ТЫ» (350 000 руб.)

- Профориентационная смена «Твой Путь» (600 000 руб.)

- «Экологическое просвещение «СЕМьЯ» (500 000 рублей)

- «Молодежный музыкальный фестиваль «Джамп Выр» (500 000 рублей)

- «Молодежный фольклорный фестиваль «Яркыт пужы» (650 000 рублей)

- «Акселератор добровольчества «Знай и помогай» (500 000 рублей)

- «Поколение X», направленный на вовлечение людей пожилого возраста в социально- значимую активную деятельность (180 000 руб.)

Проведено 4 профильные смены для молодежи Завьяловского района: добровольческая смена «Я-волонтер», творческая смена «Лаборатория искусств», смена для девочек, находящихся в ТЖС «Школа юной леди», профориентационная смена «Твой выбор». Участниками стали 200 представителей молодежи.

- Ежегодное участие в республиканском конкурсе по организации временного трудоустройства подростков дает возможность привлечь дополнительное финансирование из бюджета УР. В этом году сумма привлеченных средств составила 871 390,53 рублей на организацию временного трудоустройства 92 несовершеннолетних граждан.

Из районного бюджета выделено более 500 000 рублей.

Трудоустройство подростков было организовано по 3 программам:

- по проекту «Наша территория», направленного на благоустройство территорий сельских поселений, трудоустроено 122 подростка в должности озеленителей;

- по проекту «Поколение Z», направленного на организацию деятельности разновозрастных коллективов, трудоустроено 42 несовершеннолетних в должности аниматоров;

- по проекту «Медиацентр», направленного на освещение деятельности сводных отрядов в социальных сетях, трудоустроено 16 несовершеннолетних граждан в должности медиа-ассистентов.

Всего за 2023 год трудоустроено 180 несовершеннолетних.

В июле и августе организована деятельность 41 детских разновозрастных коллективов по программе «Поколение Z» на территориях сельских поселений. Общее количество детей, охваченных деятельностью сводных отрядов, более 1208 несовершеннолетних (в территориальных органах: ТО «Совхозное» - 4 сводных отрядов и ТО «Италмассовское» - 3 сводных отрядов) в том числе: состоящие на профилактических учетах КДН и ВШУ – 45 человек, ОДН – 12 человек, многодетных и малообеспеченных – 232 человека, сироты - 21 человек.

За 2023 год в профильных сменах приняли участие 200 чел.: творческая смена «Лаборатория искусств» – 40 чел, профильная смена «Я – волонтер» – 50 чел. профильная смена «Школа юной леди» - 40 чел., профориентационная смена «Твой путь» - 80 чел.

Отклонения достигнутых в 2023 году значений целевых показателей (индикаторов) от плановых:

1. Показатель «Количество молодых людей – участников мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь»» перевыполнен на 232,93 %.

2. Показатель «Количество участников добровольческих общественных объединений» перевыполнен на 21,57 %.

3. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика» перевыполнен на 26,58 %.

4. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства подростков)» перевыполнен на 9,03 %.

Начальник Управления культуры, спорта,

молодёжной политики и архивного дела

Администрации МО «Муниципальный округ

Завьяловский район Удмуртской Республики»

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. Е.В. Александрова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации

Завьяловского района по социальному комплексу

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. Г.В. Шнейдер