**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 12.09.2019 № 1496. Программа направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), самозанятых граждан и привлечения инвестиций на территорию Завьяловского района.

Кассовый расход составил 164,26 тыс. рублей (39,9% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей –0,89.

Полнота использования средств – 0,40.

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,35, неэффективный.

Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 11.09.2023 № 3569 внесены изменения в муниципальную программу «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» в части изложения программы в новой редакции.

**Результаты реализации муниципальной программы:**

Работа строилась на выполнении следующих задач:

**1. Оказание поддержки субъектам МСП и самозанятым**

Информация о действующих мерах поддержки размещалась на официальном сайте Завьяловского района, странице Вконтакте Главы Завьяловского района, заместителя главы Администрации Завьяловского района по экономике, финансам и территориальному развитию, начальника управления экономического развития и сельского хозяйства; направлялась по электронной почте, посредствам мессенджеров предпринимателям и самозанятым, а также при личных встречах и консультировании самозанятых граждан, в том числе по индивидуальной предпринимательской деятельности и развития ЛПХ в рамках социального контракта.

Совместно со специалистами АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» проведены рабочие встречи с предпринимателями на «Пироговской» и «Ягульской» территории с целью доведения информации о существующих мерах поддержки, выявления проблем и путей развития.

В 2023 году на территории муниципального образования организованы и проведены с предоставлением бесплатных торговых мест следующие ярмарки:

09.05.2023 - в с. Завьялово ярмарка, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

16.07.2023 - в с. Вараксино ярмарка, приуроченная к празднику «Детский сабантуй»;

23.09.2023 - с. Вараксино ярмарка, приуроченная к празднику «День села»

В течение года проведены следующие семинары и «круглые столы»:

26.01.2023 Круглый стол с бизнесом в рамках «Недели экономики»;

09.02.2023 Совещание с предпринимателями на тему «Условия предоставления субъектам предпринимательства финансовой и иных видов поддержки, стимулирования предпринимательских инициатив, особенности организации и осуществления контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, иные правовые вопросы, влияющие на осуществление предпринимательской деятельности»;

10.02.2023 Форум для малого бизнеса Удмуртии на площадке ПАО Сбербанк;

22.03.2023 Семинар «Стратегия перехода от фриланса к собственному бизнесу» на площадке АО «Корпорация развития Удмуртской Республики;

26.05.2023 Работа Инвестиционного комитета Удмуртской Республики на территории Фан-зоны в Парке Кирова г. Ижевска;

02.06.2023 Районное мероприятие на тему «Инвестируй в Завьяловский район!», приуроченного ко Дню Российского предпринимательства на территории АУ УР «Спортивный комплекс «Чекерил»;

21.06.2023 Первое официальное собрание Татарского делового клуба;

15.07.2023 Межрегиональный агропромышленный фестиваль АгроПро-2023;

20.09.2023 Предпринимательский форум «Сделано в Удмуртии»;

01.10.2023 Ярмарка вакансий (посетило 105 человек и свыше 20 организаций)

**3. Повышение предпринимательской активности**

Участники – победители конкурса на предоставление из бюджета Удмуртской Республики субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на создание модульных некапитальных средств размещения ИП Садыкова В.И. с проектом «Эко-парк «Окна в лес» и ИП Зиппа Н.Н. - проект «База отдыха «Крутые горки». Инвесторами завершено возведение 30 модульных домиков, оборудовано 60 койко-мест, объем капиталовложений составил более 70 млн. рублей, размер субсидии - более 35 млн.рублей, создано 15 рабочих мест.

02.06.2023 на совещание в рамках Дня российского предпринимательства приняли участие более 50 предпринимателей.

В 2023 году по соцконтрактам на открытие бизнеса подали заявки 227 человек, из них получили поддержку 94 человека.

**4. Стимулирование инвестиционной активности, содействие реализации инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства на территории Завьяловского района**

На территории Завьяловского района реализуются 74 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 27,6 млрд. рублей, 6083 новых рабочих мест, в т.ч. в активной стадии 30 проектов на 5,6 млрд. руб., 2468 рабочих места.

Для оперативной реализации инвестиционных проектов разрабатываются дорожные карты.

На территории Завьяловского района осуществляют деятельность частные парки: ИП Чайников А.А., ИП Калегин А.С., ООО «Базис», ООО «ГК Компак», ООО «Агропромышленный парк «Инновация».

Ведется работа по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ижевск».

В рамках инвестиционного соглашения между Удмуртской Республикой, Муниципальным образованием «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» и ООО «Спортивный комплекс «Заря» реализуется на принципах государственно-частного партнерства инвестиционный проект «Строительство спортивного комплекса в д. Пирогово».

Ежегодно утверждается Перечень объектов, в отношении  которых планируется заключение концессионных соглашений. На 2023 год данный перечень утвержден Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 31.01.2023 № 228

На территорию района привлечено 6 новых инвесторов:

1. ООО Фирма Интерпартнер с проектом «Сервисно-логистический центр по техническому обслуживанию и ремонту крупногабаритной техники» 2023-2028, 230 млн.руб., 97 рабочих мест.
2. ООО «Отдых» с проектом «Природно-познавательная туристическая база», 2023-2026, 4,3 млн.руб., 10 рабочих мест.
3. ООО «Полимер Н» с проектом «Создание индустриального парка» в Завьяловском районе Удмуртской Республики, 2024 - 2033, 122,2 млн.руб., 20 рабочих мест.
4. ООО «Промплощадка» с проектом «Строительство производственного комплекса по обработке металлических изделий», 2023 - 2033, 300 млн.руб., 24 рабочих места.
5. ООО «Тексттайм» с проектом «Строительство производственного комплекса по обработке и изготовлению металлических изделий» 2023 - 2033, 100 млн.руб., 24 рабочих места.
6. ООО «Вагонная Грузовая Компания» с проектом «Транспортно-логистический центра «Ижевск-ЖД», 2023 - 2027, 58 млн.руб., 15 рабочих мест.

37 предприятий Завьяловского района экспортируют продукцию в различные государства: Армения, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Китай, Иран, Латинская Америка, ЮАР и др, рост за год составил 8 предприятий.

**5. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Завьяловского района**:

Актуализированы и размещены на главной странице официального сайта Завьяловского района, Вконтакте Главы Завьяловского района:

- Инвестиционная карта Завьяловского района (состоит из 57 свободных земельных участков промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения);

- Инвестиционный паспорт Завьяловского района;

- Сборник «Произведено в Завьяловском районе».

- Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Разработаны презентационные материалы «Инвестиционные возможности завьяловского района» совместно с ПАО «Сбербанк».

Проведены мероприятия для формирования инвестиционно-привлекательного имиджа Завьяловского района:

10.02.2023 Форум для малого бизнеса Удмуртии на площадке ПАО «Сбербанк»,

26.05.2023 Работа Инвестиционного комитета Удмуртской Республики на территории Фан-зоны Парка Кирова г. Ижевска;

02.06.2023 Районное мероприятие на тему «Инвестируй в Завьяловский район!», приуроченного ко Дню российского предпринимательства на территории АУ УР «Спортивный комплекс «Чекерил»;

21.06.2023 Первое официальное собрание Татарского делового клуба;

15.07.2023 Межрегиональный агропромышленный фестиваль АгроПро-2023;

20.09.2023 Предпринимательский форум «Сделано в Удмуртии»

**6. Развитие конкуренции на территории МО «Завьяловский район»**

Выполняется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республики на территории Завьяловского района. Отчет о выполнении плана мероприятий направлен в Министерство экономики УР в установленные сроки.

Проведена оценка регулирующего воздействия 20-ти проекта муниципальных нормативных правовых актов. Даны экспертные заключения. Проведено 2 экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. ОРВ и экспертиза проводятся на портале государственной информационной системе УР «Интернет-портал для публичного обсуждения проектов действующих нормативных правовых актов УР».

Проведена оценка рыночной стоимости права размещения сезонного нестационарного торгового объекта 2-х земельных участков, подготовлено 8 схем границ места размещения сезонных нестационарных торговых объектов.

На 31.12.2023 схема размещения нестационарных торговых объектов состоит из 50 земельных участков.

7. Эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» снизилась в 2023 году по следующим причинам:

Код бюджетной классификации 280 04 12 0700562020 244, «Изготовление информационных, презентационных материалов об инвестиционных возможностях муниципального образования «Завьяловский район» (каталог инвестиционных возможностей, видеоролик)» закладывалось 100 тыс.руб., реализовано 12.76 тыс.руб. в связи с актуализацией собственными силами информационных, презентационных материалов об инвестиционных возможностях муниципального образования (разработка и печать бумажных буклетов, создание презентаций).

Код бюджетной классификации 280 04 12 0700762020 244, «Организация и проведение аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», «Оценка рыночной стоимости права размещения нестационарного торгового объекта на земельном участке», «Подготовка схемы границ места размещения нестационарных торговых объектов», «Организация и проведение открытого конкурса на право заключения договора на размещение сезонных нестационарных торговых объектов, летних кафе», «Оценка рыночной стоимости права размещения сезонных нестационарных торговых объектов, летних кафе на земельном участке», «Подготовка схемы границ места размещения сезонных нестационарных торговых объектов, летних кафе», закладывалось 86 тыс.руб., реализовано 35.5 тыс.руб. в связи отсутствием достаточного количества заявлений на размещение нестационарных торговых объектов.

Код бюджетной классификации 285 08 04 0700362020 612, «Проведение Дня российского предпринимательства», закладывалось 30 тыс.руб., реализовано 0 тыс.руб. в связи допущенной ошибкой Управлением культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела, списание денежных средств проведено через муниципальную программу «Культура Завьяловского района», мероприятие в честь дня предпринимательства проведено 02.06.2023 года на территории АУ УР СК «Чекерил», письмо АМО от 17.05.2023 № 01-33/4404.

Начальник управления

экономического развития и сельского хозяйства О.В. Овсянникова

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о заместителя главы Администрации  по экономике, финансам и территориальному развитию |  | Н.А. Уткина |