## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района за 2023 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы |  | 12.0.01 | 12.0.02 | 12.0.03 | 12.0.04 | 12.0.05 | 12.0.06
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| Факт за 2022 год | 28.6 | 1.58 | 130000 | #REF! | 10 | 1719000
| План на конец 2023 года | 29 | 1.6 | 131000 | #REF! | 10 | 1300000
| Факт на конец 2023 года | 28.6 | 2.6 | 213374 | #REF! | 10 | 3031525
| Ri | 0.98621 | 2.6741 | 2.6734 | #REF! | 1 | 4.1125
|  | 0.98621 | 2.6741 | 2.6734 | 0 | 1 | 4.1125
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| Количество показателей | 5
| Rмп | 2.2892
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2023 года | 2300.5
| Факт на конец 2023 года | 1519.7
0.6606
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 1.5123 |  | высокоэффективная
0.6606
1.5123

## форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Завьяловского района на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района»
за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Завьяловского района, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
МП | ПП | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный период | К плану на отчетную дату
[5 empty] | Всего : | [5 empty] | 2666.1 | 2300.5 | 1519.7 | 57.0009 | 66.0596
[5 empty] | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 280
12 |  |  |  | Муниципальная программа "Территориальное развитие Завьяловского района"
[6 empty] | 280 |  |  |  |  | 2666.1 | 2300.5 | 1519.7 | 57.0009 | 66.0596
Управление финансов Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики"
12 | 0 | 01 |  | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, координатное описание границ населенных пунктов и территориальных зон, осуществление деятельности в области размещения объектов наружной рекламы | Всего : | 280 |  |  |  |  | 2666.1 | 2300.5 | 1519.7 | 57.0009 | 66.0596
[5 empty] | Администрация Завьяловского района | 280 |  |  |  |  | 2666.1 | 2300.5 | 1519.7 | 57.0009 | 66.0596
[5 empty] | Управление финансов Завьяловского района УР | 282 | 04 | 12 | 12001S8320 | 540
12 | 0 | 01 | 1 | Подготовка внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | 0 | 01 | 2 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания) | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 700 | 311.5 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 01 | 3 | Проведение кадастровых работ по координатному описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 361.1 | 352 | 352 | 97.4799 | 100
12 | 0 | 01 | 4 | Покупка программного обеспечения и компьютерной техники для реализации указанных административных функций и предоставления муниципальных услуг | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 242 | 0 | 32 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | 0 | 01 | 5 | Заключение договоров по демонтажу, транспортировке и хранению, а в необходимых случаях и уничтожению самовольно установленных рекламных конструкций | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 100 | 100 | 81.6 | 81.6 | 81.6
12 | 0 | 01 | 6 | Размещение социальной рекламы и праздничного оформления на территории муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 01 | 7 | Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительной деятельности территориальными органами Администрации Завьяловского района |  | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 1505 | 1505 | 1086.1 | 72.1661 | 72.1661

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района за счет всех источников финансирования
за 2023 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
12 |  | Муниципальная программа "Территориальное развитие Завьяловского района" | Всего | 2300.5 | 1519.7 | 66.0596
|  |  | Бюджет Завьяловского района | 2300.5 | 1519.7 | 66.0596
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 2300.5 | 1519.7 | 66.0596
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов муниципальных - образований сельских поселений | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Территориальное развитие Завьяловского района"
за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
12 |  |  |  | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района
12 | 0 | 01 | 1 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, координатное описание границ населенных пунктов и территориальных зон, осуществление деятельности в области размещения объектов наружной рекламы | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | Разработан проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Шабердинское" и "Завьяловское", "Якшурское", "Совхозное" Завьяловского района Удмуртской Республики
12 | 0 | 01 | 2 | Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований - сельских поселений | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | В области территориального планирования в 2023 году утверждены - Генеральные планы: МО «Каменское», «Пироговское», «Якшурское», «Гольянское», «Бабинское», д. Кабаниха; - Правила землепользования и застройки: МО «Хохряковское», «Казмасское», «Завьяловское», «Совхозное», «Гольянское», «Якшурское», «Пироговское», «Каменское».
12 | 0 | 01 | 3 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | не осуществлялась
12 | 0 | 01 | 4 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | Не осуществлялась
12 | 0 | 01 | 5 | Разработка проекта внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Завьяловский район» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | Не осуществлялась
12 | 0 | 01 | 6 | Проведение кадастровых работ по координатному описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | Заключен муниципальный контракт на разработку материалов, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов и территориальных зон.
12 | 0 | 01 | 7 | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | За отчетный период по данной услуге предоставлены результаты в количестве 656 шт.
12 | 0 | 01 | 8 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | За отчетный период по данной услуге предоставлены результаты в количестве 57 шт.
12 | 0 | 01 | 9 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | За отчетный период по данной услуге предоставлены результаты в количестве 30 шт.
12 | 0 | 01 | 10 | Покупка программного обеспечения и компьютерной техники для реализации указанных административных функций и предоставления муниципальных услуг | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Не осуществлялось
12 | 0 | 01 | 11 | Мониторинг территории с целью выявления самовольно установленных рекламных конструкций на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района | В течение всего отчетного периода проводился мониторинг территории Завьяловского района с целью выявления самовольно установленных рекламных конструкций. В результате данных мероприятий выдано 127 предписаний о демонтаже рекламных конструкций
12 | 0 | 01 | 12 | Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Завьяловский район» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района | В 2023 г. внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций в части включения новых рекламных мест в количестве 14 шт. на земельных участках всех форм собственности.
12 | 0 | 01 | 13 | Заключение договоров по демонтажу, транспортировке и хранению, а в необходимых случаях и уничтожению самовольно установленных рекламных конструкций | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района | В 2023 г. заключен договор по демонтажу, транспортировке и хранению самовольно установленных рекламных конструкций, в результате чего демонтирована 61 самовольно установленная рекламная конструкция.
12 | 0 | 01 | 14 | Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Завьяловского района, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района, поступление неналоговых доходов в бюджет Завьяловского района | За отчетный период проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 25 лотам, в результате чего заключены 15 договоров с победителями торгов.
12 | 0 | 01 | 15 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района, поступление неналоговых доходов в бюджет Завьяловского района | В 2023 г. выданы разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в количестве 18 шт.
04 | 0 | 02 | 16 | Размещение социальной рекламы и праздничного оформления на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2026 годы | 2023 год | Информирование населения Завьяловского района | Социальная реклама и праздничное оформление на территории района не размещались.

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2023 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М
12 |  |  |  | «Территориальное развитие Завьяловского района»
В рамках программы муниципальные услуги не оказываются

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района»
за 2023 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2022 год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
12 | 0 |  | «Территориальное развитие Завьяловского района»
|  | 01 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв.м | 28.6 | 29 | 28.6 | -0.4 | 98.6207 | 100 | Показатель зависит от количества постоянно проживающего на территории Завьяловского района населения. По данным статистики в 2023 году оно составляет 82103 человек. Рост численности населения уменьшает значение данного показателя при одновременном росте объемов ввода в эксплуатацию
|  | 02 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введённая в действие за один год | Кв.м | 1.58 | 1.6 | 2.6 | 1 | 162.5 | 164.557 | Показатель рассчитан исходя из фактических значений численности населения и объемов ввода в эксплуатацию
|  | 03 | Объём ввода жилья в эксплуатацию | Кв.м | 130000 | 131000 | 213374 | 82374 | 162.8809 | 164.1338 | Объем ввода жилого фонда в эксплуатацию связан с активной застройкой гражданами на земельных участках
|  | 04 | Уменьшение количества самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования «Завьяловский район» | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | Проведены работы по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций. Часть из них демонтирована владельцами рекламных конструкций самостоятельно, на основании выданных предписаний. Всего в 2023 году демонтированы 87 рекламных конструкций, 60 из которых - по муниципальному контракту.
|  | 05 | Ежегодный рост неналоговых доходов, получаемых от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Завьяловский район» | Руб. | 1719000 | 1300000 | 3031525 | 1731525 | 233.1942 | 176.354 | Сформировать точный прогноз поступлений невозможно в связи с тем, что не представляется возможным предугадать объем востребованных рекламных мест и заключения новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также количество расторгнутых договоров.

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Территориальное развитие Завьяловского района»
за 2023 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" "О внесении изменений в муниципальную программу "Территориальное развитие Завьяловского района" | 2023-09-18 | 3691 | Уточнены объемы ресурсного обеспечения программы, в связи с чем внесены изменения, а также срок действия программы продлен по 2026 год

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района» за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
04 |  | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 1.51 | 2.2892 | 0.66