ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2015 г. N 447-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ВНЕДРЕНИЯ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО

РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства УР от 29.12.2015 [N 1344-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0037ECDD2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm7M),  от 18.01.2016 [N 26-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0037EADE2A6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm6M), от 22.08.2016 [N 1164-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0F3BEFD92F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm6M), от 17.04.2017 [N 347-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0E3FE9DA2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm6M)) |

В целях участия Удмуртской Республики в полномасштабном внедрении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемую дорожную [карту](#P42) внедрения в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (далее - дорожная карта).

2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики обеспечить реализацию мероприятий и мер, предусмотренных дорожной [картой](#P42).

3. Установить следующие сроки для осуществления мониторинга исполнения дорожной [карты](#P42):

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, ответственные за выполнение мероприятий и мер, - раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий и мер, предусмотренных дорожной [картой](#P42), в том числе о достижении целевых значений показателей, установленных в дорожной [карте](#P42), Агентству инвестиционного развития Удмуртской Республики;

(в ред. распоряжений Правительства УР от 29.12.2015 [N 1344-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0037ECDD2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm4M), от 17.04.2017 [N 347-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0E3FE9DA2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm5M))

Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики - 1 раз в год до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе реализации мероприятий и мер, предусмотренных дорожной [картой](#P42), в том числе о достижении целевых значений показателей исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, установленных в дорожной [карте](#P42), Председателю Правительства Удмуртской Республики.

(в ред. распоряжений Правительства УР от 29.12.2015 [N 1344-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0037ECDD2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm5M), от 17.04.2017 [N 347-р](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0E3FE9DA2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAmAM))

4. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, администрациям муниципальных образований городов и районов в Удмуртской Республике:

обеспечить реализацию мероприятий и мер, предусмотренных дорожной [картой](#P42);

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять отчет о ходе реализации мероприятий и мер, предусмотренных дорожной [картой](#P42), в том числе о достижении целевых значений показателей, установленных в дорожной [карте](#P42), Агентству инвестиционного развития Удмуртской Республики.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0E3FE9DA2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FFdAm2M) Правительства УР от 17.04.2017 N 347-р)

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0E3FE9DA2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FFdAm3M) Правительства УР от 17.04.2017 N 347-р)

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

В.А.САВЕЛЬЕВ

Утверждена

распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики

от 12 мая 2015 г. N 447-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0E3FE9DA2F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FEdAm7M) Правительства УР от 17.04.2017 N 347-р) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование лучшей практики | | | | Ответственный за внедрение практики | КПЭ [<\*>](#P947) | Значение КПЭ | | | | Требуемые ресурсы |
| Комментарий по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | | | |
| NN | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | Факт 2016 г. [<\*\*>](#P948) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Группа А. Регуляторная среда | | | | | | | | | | | |
| Подгруппа А1. "Эффективность процедур регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей" | | | | | | | | | | | |
| А1.1 | Среднее время регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | |
| В соответствии со [статьей 8](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B0866620538E48B72350820A15B34F37EB73C1C803AFCB8d4m1M) Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - ФЗ N 129) государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B0866620538E48B72350820A1d5mBM) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оптимизация продолжительности процедуры регистрации юридического лица | Унификация и повышение качества административных процедур, исключение практики установления дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике Горюнов Ю.Н. (по согласованию) | Среднее время регистрации, дней | 13,12 | 5 | 5 | 5 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| А1.2 | Среднее количество процедур | | | | | | | | | | |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800666F0738E48B72350820A1d5mBM) N 209-ФЗ от 29.06.2015 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов". Данный [Закон](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800666F0738E48B72350820A1d5mBM) направлен на реализацию [статьи 52](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B0963630239E48B72350820A15B34F37EB73C1C8133dFmFM) Гражданского кодекса Российской Федерации и позволяет обществам с ограниченной ответственностью работать на основании типового устава. Его форма утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом. Кроме того, [Законом](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800666F0738E48B72350820A15B34F37EB73C1C803AFCB8d4m7M) принята поправка в [ФЗ](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B0866620538E48B72350820A1d5mBM) N 129, предусматривающая сокращение до трех рабочих дней срока государственной регистрации при создании юридического лица или регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Положения [Закона](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800666F0738E48B72350820A15B34F37EB73C1C803AFDBFd4m2M) вступают в силу по истечении 180 дней после публикации [Закона](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800666F0738E48B72350820A1d5mBM) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование процедур взаимодействия регистрирующего органа с заявителями | Унификация и повышение качества административных процедур, исключение практики установления дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике Горюнов Ю.Н. (по согласованию) | Среднее количество процедур, шт. | 4,12 | 4,04 | 4,00 | 3,66 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Переход к государственной регистрации с использованием преимущественно электронного документооборота |
| 1.3 | Оптимизация межведомственного взаимодействия |
| А1.3 | Оценка деятельности органов власти по государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | |
| С целью соблюдения порядка и срока регистрации юридических лиц проводится ряд организационно-практических мероприятий:  - прием-выдача документов осуществляется по предварительной записи, осуществляемой сервисом "Онлайн запись на прием в инспекцию", либо в порядке "электронной очереди" в течение всего рабочего дня;  - структурированы и поддерживаются в актуальном состоянии информационные стенды;  - в операционном зале установлены гостевые компьютеры, на которых посетители могут воспользоваться информационно-поисковой системой "КонсультантПлюс", в т.ч. для ознакомления с нормативно-правовыми актами по государственной регистрации, на экране компьютеров установлены отдельные "ярлыки" - справочники-классификаторы, в т.ч. [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B096664003CE48B72350820A1d5mBM), а также программа по заполнению заявлений для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Заявление);  - предоставлена возможность распечатать Заявление;  - при необходимости заявители имеют возможность заменить отдельные листы Заявления при исправлении ошибок;  - администратор зала помогает посетителям при обращении с компьютерами, программами, предоставляет возможность прошить документы;  - проводятся практические семинары по электронным сервисам, разъясняются выгоды и удобства использования электронных сервисов;  - государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Удмуртской Республики осуществляется в Едином регистрационном центре Удмуртской Республики, который создан в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 11 по Удмуртской Республике.  Создание Единого регистрационного центра обусловлено приоритетами Федеральной налоговой службой России (далее - ФНС России) в работе по повышению качества предоставляемых услуг по государственной регистрации и позволяет в одной точке обеспечить доступ ко всем услугам, связанным с государственной регистрацией бизнеса, реализовать принцип "единого окна", снизить административные барьеры, упростить саму процедуру обслуживания налогоплательщиков.  Кроме того, осуществление деятельности по функциональному признаку и возможность создания участков для узкой специализации позволяет усилить контроль за представлением сведений для своевременного внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.  В целях повышения эффективности работы по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется взаимодействие многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике в части оптимизации процедуры предоставления государственных услуг с использованием электронных сервисов.  В рамках возложенных полномочий проводятся заседания общественного совета при Управлении ФНС России по Удмуртской Республике, в т.ч. совместно с Общественным советом Минфина Удмуртской Республики, по повышению качества и доступности предоставления государственных услуг в Удмуртской Республике.  Для оптимизации системы оказания государственных услуг, в т.ч. юридическим и физическим лицам - субъектам предпринимательской деятельности, Федеральной налоговой службой на постоянной работе проводится оценка эффективности деятельности руководителей территориальных органов ФНС России по следующим услугам:  - государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;  - предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;  - бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставление форм налоговой отчетности и разъяснение порядка их заполнения в части индивидуального информирования об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме.  Всем заинтересованным лицам предоставлена возможность для получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц с помощью нового сервиса интернет-портала ФНС России, что позволяет оперативно (в режиме реального времени) получать сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.  ФНС России открыла для налогоплательщиков бесплатный общефедеральный телефонный номер единого контакт-центра - 8800-222-22-22. Обратившись по телефону в контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по вопросам государственной регистрации, электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение скорости регистрации | Унификация и повышение качества административных процедур, исключение практики установления дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике Горюнов Ю.Н. (по согласованию) | Средний балл | 4,14 | 4,5 | 4,5 | 4,70 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Исключение необходимости представления не предусмотренных законодательством документов |
| 1.3 | Повышение профессионализма сотрудников регистрирующих органов |
| 1.4 | Возможность оформления процедуры регистрации (или ее этапов) через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - Интернет) |
| Подгруппа А2. "Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство" (по "модельному объекту" в соответствии с целевой [моделью](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B096565053AE48B72350820A15B34F37EB73C1C803AFCBFd4m4M) "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 147-р) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация проекта "Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство" | Сокращение времени получения разрешений на строительство | 2016 г. | 2018 г. | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Кисляков А.А.  Исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Маринин И.В. | Дни | 94,00 | 129 (+30 с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя) | 87 (+30 с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя) | 87 (+30 с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя) | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Повышение оценки деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство | Средний балл | 3,94 | 4,22 | 4,46 | 4,69 |
| 1.2 | Реализация дорожной карты целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2021 г. | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Кисляков А.А. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | 100 | 100 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Подгруппа А3. "Эффективность процедур по регистрации прав собственности" | | | | | | | | | | | |
| А3.1 | Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество | | | | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B086663073FE48B72350820A1d5mBM) от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются в течение следующих сроков (независимо от формы представления документов): девять рабочих дней с даты приема многофункциональным центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; двенадцать рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов.  Сокращение указанных сроков в настоящее время не предусмотрено.  Представители бизнес-сообщества имеют возможность представить документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в офисы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), действующие на территории Удмуртской Республики.  Прием-выдача документов осуществляется по предварительной записи, осуществляемой через Портал государственных услуг либо через терминалы электронной очереди, установленные в залах ожидания, в секторе информирования заявителей в МФЦ | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Сокращение времени регистрации прав собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права на земельный участок) | Унификация и повышение качества административных процедур, исключение практики установления дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике Коняхин М.А. (по согласованию) | Среднее время регистрации прав, дни | 17,17 | 12 | 12,42 | 10,12 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| А3.2 | Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) | | | | | | | | | | |
| Заключено трехстороннее соглашение от 14.12.2016 N 03/01-31/1-3 о взаимодействии между автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики", Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике (далее в настоящем пункте - Управление) и филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Удмуртской Республике (далее в настоящем пункте - кадастровая палата). Для оптимизации системы оказания государственных услуг, в т.ч. юридическим и физическим лицам - субъектам предпринимательской деятельности, имеется возможность самостоятельного просмотра стадий прохождения документов в регистрирующем органе посредством интернет-сайта Управления; государственные служащие Управления используют электронную цифровую подпись (ЭЦП) для подписания документов; обеспечена возможность для получения юридическими лицами сведений из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН; организовано взаимодействие с 28 МФЦ (из 28 открытых на территории Удмуртской Республики).  С целью исключения избыточных и дублирующих административных процедур Управление запрашивает у органов государственной власти и местного самоуправления документы, которые ранее юридические лица обязаны были представлять самостоятельно: документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; документ, подтверждающий публикацию сообщения о проведении торгов федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления и др. Кроме того, юридические лица имеют возможность не представлять учредительные документы и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (такие документы Управление запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия).  При оказании государственных услуг Управлением не предъявляются какие-либо дополнительные требования к получателю услуг в зависимости от его правового статуса: гражданин (индивидуальный предприниматель) и юридическое лицо в целях получения соответствующей услуги представляют один и тот же комплект документов (за исключением документов, подтверждающих их правовой статус (паспорт и учредительные документы соответственно) и размеров государственной пошлины (платы)) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Соблюдение предельного количества процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество (кроме права на земельный участок) | Унификация и повышение качества административных процедур, исключение практики установления дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике Коняхин М.А. (по согласованию) | Среднее количество процедур, шт. | 4,8 | 4,19 | 3,5 | 3,18 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| А3.3 | Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | | | | | | | | | | |
| Для определения уровня удовлетворенности потребителей услуг качеством оказываемых государственных услуг Росреестра в практику управления введено проведение ежегодного мониторинга общественного мнения по вопросам качества предоставляемых государственных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение скорости регистрации | Унификация и повышение качества административных процедур, исключение практики установления дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике Коняхин М.А. | Средний балл | 4,18 | 4,3 | 4,4 | 4,54 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Исключение необходимости представления не предусмотренных законодательством документов |
| 1.3 | Повышение профессионализма сотрудников регистрирующих органов |
| 1.4 | Возможность оформления процедуры регистрации (или ее этапов) через Интернет |
| 1.5 | Реализация дорожной карты целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2021 г. | Руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике Коняхин М.А. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | 100 | 100 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Подгруппа А4. "Эффективность процедур по выдаче лицензий" | | | | | | | | | | | |
| А4.1 | Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение скорости выдачи лицензий | Повышение качества и прозрачности административных процедур | 2015 г. | 2019 г. | Начальник Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики Иванцов В.Л.  Начальник Управления государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Грязнов А.В. (по согласованию) | Средний балл | 4,41 | 4,63 | 4,65 | 4,68 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Исключение необходимости представления не предусмотренных законодательством документов |
| 1.3 | Повышение профессионализма сотрудников лицензирующих органов |
| 1.4 | Возможность оформления процедуры лицензирования (или ее этапов) через Интернет |
| Подгруппа А5. "Эффективность процедур по подключению электроэнергии" | | | | | | | | | | | |
| А5.1 | Среднее время подключения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация проекта "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" | Сокращение среднего времени подключения к электросетям | 2016 г. | 2018 г. | Исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Маринин И.В. | Среднее время подключения, дней | 70,83 | 63 | 60 | 60 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Сокращение процедур, необходимых для подключения к электросетям | Среднее количество процедур, шт. | 6,81 | 6 | 5,5 | 4,94 |
| Повышение оценки эффективности подключения к электросетям | Средний балл | 4,21 | 4,3 | 4,4 | 4,57 |
| 1.2 | Реализация дорожной карты целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР Бродько Ю.И. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Подгруппа А6. "Эффективность процедур по подключению к газопроводу" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация проекта "Эффективность процедур по подключению к газопроводу" | 1) Сокращение средних сроков подключения к газораспределительной сети на территории Удмуртской Республики; 2) улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2016 г. | 2018 г. | Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Новиков И.Г. | Среднее время подключения, дней | 180 | 135 | 135 | 135 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Реализация дорожной карты целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР Кисляков А.А. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Подгруппа А7. "Эффективность процедур по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация дорожной карты целевой модели "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Бобырь А.А. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Группа Б. Институты для бизнеса (оценка наличия и качества институтов защиты бизнеса и улучшения инвестиционной среды) | | | | | | | | | | | |
| Подгруппа Б1. "Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса" | | | | | | | | | | | |
| Б1.1 | Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация дорожной карты целевой модели "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.3 | Совершенствование республиканской законодательной базы по защите прав предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля | Повышение прозрачности административных процедур при получении государственной поддержки | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | Средний балл | 3,36 | 4,05 | 4,07 | 4,09 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Б1.2 | Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| С целью снижения административных барьеров, связанных с ведением бизнеса на территории Удмуртской Республики, внедрен институт оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов (далее в настоящем пункте - НПА), затрагивающих инвестиционную и предпринимательскую деятельность.  Основы проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и основы проведения экспертизы нормативных правовых актов Удмуртской Республики и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, закреплены [Законом](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0F3DE8D92C6A537DF6523EA4d3m9M) Удмуртской Республики от 11.12.2014 N 75-РЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Удмуртской Республике".  [Порядок](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0F38E9D82F6A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FDdAm2M) проведения процедуры ОРВ в Удмуртской Республике утвержден постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.10.2016 N 421 "Об утверждении Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Удмуртской Республики и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Удмуртской Республики".  [Порядок](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0F36E9D5296A537DF6523EA439F8655EC437FDBE4085FFdAm6M) проведения процедуры ОРВ муниципальных нормативных правовых актов в г. Ижевске утвержден постановлением Администрации г. Ижевска от 20.12.2016 N 435 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов".  Заключены соглашения между Министерством экономики Удмуртской Республики и четырьмя некоммерческими организациями Удмуртской Республики о взаимодействии при проведении процедуры ОРВ | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Учет выводов, содержащихся в заключении об ОРВ | Выявление в проектах нормативных правовых актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Удмуртской Республики | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | Средний балл | 3,88 | 4,13 | 4,3 | 4,47 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Системность проведения ОРВ проектов НПА |
| 1.3 | Участие представителей экспертного сообщества и деловых объединений в проведении ОРВ проектов НПА |
| 1.4 | Размещение на региональном портале regulation.udmurt.ru информации о проведении публичных консультаций и заключений об ОРВ |
| Б1.3 | Оценка механизма государственно-частного партнерства (далее по тексту - ГЧП) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ГЧП, уполномоченных органов и иных институтов развития, отвечающих за реализацию проектов ГЧП | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | 2016 г. | 2019 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р. | Средний балл | 40,00 | 65,30 | 79,30 | 79,30 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Опыт реализации проектов ГЧП на основании реализуемых и планируемых к реализации проектов |
| Б2 | Административное давление на бизнес | | | | | | | | | | |
| Б2.1 | Снижение количества запрошенных дополнительных документов у предприятия в год | Улучшение делового климата в Удмуртской Республике | 2015 г. | 2019 г. | Члены рабочих групп по внедрению в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации применения проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата | шт./год | 3 | 0,91 | 0,6 | 0,55 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Б2.2 | Контроль за соблюдением требований законодательства в части документов | 2,11 | 1,84 | 1,63 | 1,48 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.1 | Разработка и соблюдение административных регламентов |
| Б2.3 | Снижение количества компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий |  |  |  | Исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Маринин И.В. | % | 17,13 | 14,5 | 13,19 | 10,77 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.1 | Реализация дорожной карты целевой модели "Улучшение качества контрольно-надзорных полномочий в Удмуртской Республике" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Б3 | Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса | | | | | | | | | | |
| Б3.1 | Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение учета инициатив делового сообщества по улучшению инвестиционного климата | Проведение единой государственной инвестиционной политики на территории Удмуртской Республики, отвечающей интересам социально-экономического развития Удмуртской Республики и интересам инвесторов | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р. | Средний балл | 3,28 | 3,78 | 4 | 4,05 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Наличие экспертизы инициатив, выдвигаемых региональными органами исполнительной и законодательной власти | 2015 г. | 2019 г. |
| Б3.2 | Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства Удмуртской Республики | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация дорожной карты целевой модели "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Б3.3 | Наличие специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | | | | | | | | | | |
| В Удмуртской Республике с целью привлечения инвестиций создано Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики. Основная задача Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики - поиск инвесторов, устранение административных барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики. В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C9EB87B2F712B6A03396B0238E7DC2E6A537DF6523EA4d3m9M) Правительства Удмуртской Республики от 25.02.2013 N 124-р и приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 17.06.2013 N 122 создано АНО "Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики". Основная цель АНО "Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики" - привлечение инвестиций в Удмуртскую Республику, устранение административных барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики. Протоколом Наблюдательного совета АНО "Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики" от 30 января 2015 года АНО "Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики" переименовано в АНО "Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация дорожной карты целевой модели "Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р.  Руководитель АНО "Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики" Вахитов Р.Н. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Б4 | Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса | | | | | | | | | | |
| Б4.1 | Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Размещение информации об инвестиционных возможностях в республике, наличие инвестиционной стратегии, наличие плана объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры республики, о подготовленных инвестиционных площадках для инвесторов, о регламенте взаимодействия инвесторов с должностными лицами и органами власти республики и местного самоуправления, наличие описания мер поддержки инвестиционных проектов и порядка обращения для их получения, наличие информации о планируемых и реализуемых на территории республики инвестиционных проектах | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р.  Директор Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики Вахитов Р.Н. (по согласованию) | Средний балл | 1,94 | 2 | 2,1 | 2,2 | В соответствии с техническим заданием |
| 1.2 | Ведение интернет-портала на двух (русском и английском) и более языках |
| 1.3 | Реализация дорожной карты целевой модели "Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Группа В. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса | | | | | | | | | | | |
| Подгруппа В1. "Качество и доступность инфраструктуры" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация проекта "Увеличение доли дорог, соответствующих нормативным требованиям" | Повышение качества дорог, соответствующих нормативным требованиям | 2016 г. | 2020 г. | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Горбачев А.В. | % | 24,33 | 43,3 | 46,9 | 49,50 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Повышение удовлетворенности качеством дорожного покрытия предпринимателями | Средний балл | 2,64 | 3,35 | 3,4 | 3,42 |
| 1.2 | Реализация проекта "Повышение оценки качества телекоммуникационных услуг предпринимателями" | Повышение качества телекоммуникационных услуг предпринимателями | 2016 г. | 2017 г. | Руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики Фоминов М.А. | Средний балл | 3,88 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| В1.4 | Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация проекта "Повышение информированности бизнес-сообщества об инвестиционной деятельности Удмуртской Республики" | 1) Оперативное получение полной актуальной информации инвесторами и инициаторами проектов об инвестиционной деятельности в регионе через любой доступный/удобный канал информирования, в том числе через инвестиционный портал Удмуртской Республики;  2) улучшение позиций Удмуртской Республики по показателям "Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями" и "Интернет-портал об инвестиционной деятельности" в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ | 2016 г. | 2017 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р.  Директор Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики Вахитов Р.Н. | Средний балл | 4,19 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Подгруппа В 2. "Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования" | | | | | | | | | | | |
| Нормативные документы, регулирующие оказание государственных услуг Росреестра филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике (далее в настоящем пункте - Филиал) и направленные на повышение качества государственных услуг:  1) Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B086663073FE48B72350820A1d5mBM) от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";  2) [распоряжение](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B0964650E39E48B72350820A1d5mBM) Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 N 2236-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";  3) приказ филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике от 10.11.2016 N 255-а "О назначении ответственных за квалифицированную помощь работникам и посетителям многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг";  4) Соглашение о взаимодействии между автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики", Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике и филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Удмуртской Республике от 14.12.2016 N 03/01-31/1-3;  5) приказ филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике от 12.03.2015 N 17 "Об утверждении графика работы окон приема-выдачи документов филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике" | | | | | | | | | | | |
| В 2.1 | Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение обучающих занятий для работников МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг. Во исполнение [плана](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236B0964650E39E48B72350820A15B34F37EB73C1C803AFFBEd4m6M) мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 N 2236-р, предусматривающего в том числе оказание государственных услуг Росреестра в МФЦ в объеме 85% в 2017 году, в объеме 90% в 2018 году, филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике проводится обучение специалистов МФЦ по оказанию государственных услуг Росреестра в сфере государственного кадастра недвижимости | Повышение информированности и профессионального мастерства работников МФЦ в сфере государственного кадастра недвижимости | 2015 г. | 2019 г. | Директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике Казанская Т.Б. (по согласованию).  Руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике Коняхин М.А. (по согласованию) | Средний балл | 4,05 | 4,25 | 4,3 | 4,56 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| В 2.2 | Количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Размещение в офисах приема и выдачи документов филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике списка документов, которые филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике может запросить самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, без участия заявителей. Осуществление консультаций заинтересованных лиц по данному вопросу | Повышение информированности заявителей | 2015 г. | 2019 г. | Директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Удмуртской Республике Казанская Т.Б. (по согласованию) | Среднее количество процедур, шт. | 3,96 | 3,85 | 3,8 | 3,72 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Реализация дорожной карты целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики Большова О.В. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Подгруппа В3. "Качество и доступность финансовой поддержки" | | | | | | | | | | | |
| В 3.1 | Доля налоговых льгот от налоговых доходов региона | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение предоставления государственных преференций для реализации инвестиционных проектов в регионе | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | 2015 г. | 2019 г. | Руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики Бякова Р.Р. | % | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| В 3.2 | Доля государственных гарантий и гарантий гарантийного фонда от налоговых доходов региона | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Установление лимита предоставления поручительств ГФСК УР на одного заемщика в размере 25 млн. рублей для приоритетных отраслей и инвестиционных проектов | Увеличение объема предоставленных юридическим лицам государственных гарантий, гарантий регионального гарантийного фонда | 2015 г. | 2019 г. | Генеральный директор микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики Вьюгов А.М.  Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | % | 0,58 | 0,9 | 1 | 1,1 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Увеличение объема средств, направленных на информирование субъектов МСП Удмуртской Республики об услугах предоставления поручительств ГФСК УР, с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. ежегодно при условии согласования Советом ГФСК УР |
| 1.3 | Снижение ставки вознаграждения ГФСК УР за предоставление поручительства до 1% годовых при условии согласования Советом ГФСК УР |
| В3.3 | Оценка мер государственной финансовой поддержки | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Улучшение условий получения государственной поддержки | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики | 2015 г. | 2019 г. | Генеральный директор микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики Вьюгов А.М. | Средний балл | 2,49 | 2,65 | 3 | 3,2 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Упрощение процесса получения государственной поддержки |
| Подгруппа В4. "Качество и доступность трудовых ресурсов" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация проекта "Повышение доступности необходимых трудовых ресурсов - "Рабочая слава Удмуртии" | Повышение доли выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах | 2016 г. | 2016 г. | Исполняющий обязанности министра образования и науки Удмуртской Республики Шепталин А.А.  Исполняющая обязанности министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики Губская Н.Н. | % | 1,59 | 2,7 | 4,7 | 5,59 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов | Средний балл | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,76 |
| Группа Г. Поддержка малого предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| Подгруппа Г1. "Уровень развития малого предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| Г1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Налоговое стимулирование увеличения количества зарегистрированных субъектов малого предпринимательства | Рост зарегистрированных субъектов МСП | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | шт./тыс. чел. | 37,48 | 39,6 | 41,7 | 43,8 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Популяризация предпринимательской деятельности и повышение ее роли в развитии экономики |
| Г1.2 | Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Стимулирование увеличения количества работников субъектов малого предпринимательства путем предоставления финансовой поддержки субъектов МСП (предоставление микрозаймов) | Рост доли работников малого предпринимательства | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | % | 22,91 | 23,8 | 24,7 | 25,6 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Г1.3 | Выручка на одного занятого на субъектах малого предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке субъектов МСП через региональную инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Рост выручки субъектов малого предпринимательства | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | тыс. руб./шт. | 1756,0 | 1538 | 1599 | 1660,00 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Участие в реализации мероприятий акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) по стимулированию увеличения доли закупок государственных компаний у субъектов МСП |
| Подгруппа Г2. "Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| Г2.1 | Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях | Увеличение количества резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков, рост созданных рабочих мест | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | % | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Г2.2 | Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие программы по развитию малого предпринимательства | Повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики и информирования субъектов МСП о мерах государственной поддержки | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | Средний балл | 2,00 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Описание мер поддержки малого бизнеса и порядок обращения для их получения |
| 1.3 | Информация о региональных общественных организациях и консультативных органах, представляющих интересы малого предпринимательства |
| 1.4 | Наличие линии прямых обращений |
| Г2.3 | Отношение количества МФЦ, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, к 1 тыс. субъектов малого предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие сети МФЦ в районах республики | Увеличение доли МФЦ, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, к 1 тыс. субъектов малого предпринимательства | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | шт./тыс. чел. | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Г 2.4 | Оценка консультационных, образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение встреч с предпринимателями с информированием их об услугах государственной поддержки субъектов МСП на регулярной основе - 1 раз в 2 месяца | Повышение лояльности субъектов МСП и общественных организаций к организациям инфраструктуры государственной поддержки. Получение объективной информации о состоянии удовлетворенности нефинансовыми мерами государственной поддержки | 2015 г. | 2019 г. | Генеральный директор микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики Вьюгов А.М. | Средний балл | 3,77 | 3,8 | 3,86 | 3,9 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Проведение анкетирования предпринимателей с целью опроса их удовлетворенности услугами ЦПП, ЦПЭ, РЦИ |
| 1.3 | Обеспечение работы "горячей линии" с целью предоставления оперативных консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и информирования о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Удмуртской Республике |
| 1.4 | Проведение образовательных мероприятий для субъектов МСП в муниципальных образованиях Удмуртской Республики |
| 1.5 | Обеспечение работы и продвижение информационного портала о мерах государственной поддержки, обеспечение роста его посещаемости |
| 1.6 | Реализация дорожной карты целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | Улучшение ключевых показателей эффективности в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | 2017 г. | 2017 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | Реализация дорожной карты по целевой модели, % | - | 100 | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Подгруппа Г3. "Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| Г3.1 | Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение доступности качественной информации о недвижимости (или земельных участках) для бизнес-целей | Повышение уровня информированности о наличии необходимой недвижимости (или земельных участках) для ведения предпринимательской деятельности | 2015 г. | 2019 г. | Главы администраций муниципальных образований городов и районов в Удмуртской Республике (по согласованию).  Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | Средний балл | 2,84 | 2,87 | 2,9 | 2,93 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Обеспечение оптимального количества доступной недвижимости (или земельных участков) для бизнес-целей для покупки или аренды по приемлемой цене |
| 1.3 | Обеспечение и оценка удобства расположения мест недвижимости (или земельных участков) для бизнес-целей необходимого качества |
| Г3.2 | Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение семинаров, конференций, создание площадки для консультирования субъектов МСП по вопросам участия в торгах | Повышение уровня информированности, рост доли закупок у субъектов МСП | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | % | 6,01 | 13 | 14,1 | 16,90 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Г3.3 | Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение скорости процедур | Унификация и повышение качества административных процедур, исключение практики установления дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным законодательством | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П.  Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Удмуртской Республики Корепанов-Камский С.М. | Средний балл | 3,28 | 3,39 | 3,49 | 3,6 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Обеспечение понятности документооборота |
| 1.3 | Обеспечение удобства организации процедур |
| 1.4 | Обеспечение прозрачности процедур |
| 1.5 | Обеспечение полноты информации о процедурах |
| Подгруппа "Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| Г4.1 | Оценка доступности кредитных ресурсов | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Привлечение федеральных и республиканских (в пределах бюджетного финансирования) бюджетных средств на докапитализацию УГФПМП:  2017 год - на 50 млн. руб.;  2018 год - на 50 млн. руб.  с целью предоставления микрозаймов субъектам МСП Удмуртской Республики | Повышение доступности кредитных ресурсов | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П.  Генеральный директор микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики Вьюгов А.М. | Средний балл | 2,97 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Участие УГФПМП во всех образовательных и консультационных мероприятиях инфраструктуры поддержки МСП Удмуртской Республики |
| 1.3 | Обеспечение работы и продвижение информационного портала о микрозаймах, обеспечение роста его посещаемости |
| Г4.2 | Отношение объема региональной и федеральной финансовой поддержки к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий региональных программ по поддержке субъектов МСП | Увеличение объема средств, направленных на поддержку субъектов МСП | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П. | % |  | - | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| Г4.3 | Доля микрокредитов, выданных малым предприятиям властными структурами/коммерческими структурами под поручительством региональных фондов, в общем объеме кредитования | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация микрофинансовой организацией УГФПМП программы по предоставлению микрозаймов субъектам МСП | Увеличение объема микрозаймов, выданных субъектам МСП микрофинансовой организацией Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства и муниципальными микрофинансовыми организациями. Увеличение объема кредитов, выданных коммерческими банками субъектам МСП под поручительство ГФСК УР | 2015 г. | 2019 г. | Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Зайцев М.П.  Генеральный директор микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства и Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики Вьюгов А.М. | % |  | - | - | - | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.2 | Реализация ГФСК УР программы кредитных гарантий для субъектов МСП, в том числе с привлечением акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" |
| 1.3 | Увеличение числа банков-партнеров ГФСК УР |

--------------------------------

<\*> Ключевой показатель эффективности.

<\*\*> Фактическое значение ключевого показателя эффективности по итогам Национального рейтинга - 2016.