УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» __________________К.Н. Русинов

- Сводный доклад

- о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

- за 2021 год

Введение

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 20.03.2014 № 747 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Завьяловский район» (далее – Порядок) на основе сведений, представленных в управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Администрации) ответственными исполнителями муниципальных программ и данных Управления финансов Администрации.

К Сводному докладу прилагается информация:

- результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2021 год (приложение № 1);

- рейтинг эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2021 год (приложение № 2).

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

1.1. Муниципальные программы как инструмент достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

Муниципальные программы муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» - документы муниципального стратегического планирования, представляющие собой комплекс взаимосвязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в определенной сфере деятельности.

Муниципальные программы, сформированы по отраслевому признаку, исходя из основных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», отраженных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2015-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 24.12.2014 № 359.

В течение 2021 года в муниципальные программы вносились изменения в части финансового обеспечения новых муниципальных программ на 2020-2025 гг., внесение изменений в части структурных изменений.

Утвержденные муниципальные программы, а также внесенные изменения размещены на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ГАС Управление).

В 2021 году проведена работа по внесению отчетных данных за 2020 год по всем муниципальным программам в ГАС Управление.

1.2. Сведения об утверждении муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2021 году

В отчетный период на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» реализовывалось 15 муниципальных программ:

- 1. «Развитие образования»;

- 2. «Культура Завьяловского района»;

- 3. «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»;

- 4. «Развитие физической культуры и спорта в Завьяловском районе»;

- 5. «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2016-2021 годы»;

- 6. «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района»;

- 7. «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций»;

- 8. «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»;

- 9. «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе»;

- 10. «Управление муниципальным имуществом»;

- 11. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района»;

- 12. «Территориальное развитие Завьяловского района»;

- 13. «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района»;

- 14. «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе»;

- 15. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств  и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2016 - 2021 годы».

- В соответствии с Порядком до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель предоставляет годовой отчет в Управление финансов Администрации на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

- Управление финансов Администрации в течение 5 рабочих дней с момента предоставления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году и направляет годовой отчет вместе с заключением по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2021 год

- Муниципальные программы муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» являются основным инструментом исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2015 – 2025 годы и позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Показатели плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2015-2025 годы находят свое развитие и конкретизацию в показателях муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Реализация муниципальных программ проводилась за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Информация об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в 2021 году:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уточненный план на 2021 год, тыс.руб. (сводная бюджетная роспись на 31.12.2021) | Исполнение за 2021 год, тыс.руб. | % исполнения | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 2 855 355,8 | 2 451 465,6 | 85,9 | 65,50 |
| 2 | Муниципальная программа «Культура Завьяловского района» | 87 062,3 | 82 271,1 | 94,5 | 2,20 |
| 3 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | 11 035,3 | 10 965,7 | 99,4 | 0,29 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе» | 47 045,22 | 22 884,61 | 48,6 | 0,61 |
| 5 | Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2016-2021 годы» | 30,0 | 27,6 | 92, | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» | 54 385,5 | 51 066,8 | 93,9 | 1,36 |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» | 113,7 | 68,71 | 60,4 | 0,00 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | 1 191,9 | 1 069,907 | 89,8 | 0,03 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе» | 228 873,5 | 202 284 | 88,4 | 5,40 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 19 221,3 | 17 856,2 | 92,9 | 0,48 |
| 11 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | 917 147,1 | 798 131,5 | 87,02 | 21,33 |
| 12 | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | 480,1 | 480,1 | 100 | 0,01 |
| 13 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района» | 35 163,7 | 33 397,4 | 95 | 0,89 |
| 14 | Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяовском районе» | 74 551,9 | 70 500,4 | 94,6 | 1,88 |
| 15 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2016-2021 годы» | 187,0 | 183,6 | 98,2 | 0,00 |
|  | Всего | 4331844,24 | 3742653,24 | 86,4 |  |

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» имеют муниципальные программы социальной направленности – 69,97 % (2 618 865 тыс. рублей).

Согласно проведенному анализу исполнения муниципальных программ, степени достижения целевых индикаторов и мероприятий программ и на основании рейтинговой оценки эффективности, приведенной в приложении № 1 и 2, можно сделать следующие выводы:

- Одиннадцать муниципальных программ - высокоэффективные, то есть уровень эффективности реализации муниципальной программы более 0,95;

- Одна муниципальная программа («Культура Завьяловского района») – признана эффективной, то есть уровень эффективности реализации муниципальной программы от 0,79 до 0,95;

- По трем муниципальным программам («Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций», «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе»,  «Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе») – признан уровень эффективности удовлетворительный, то есть уровень эффективности реализации муниципальных программ менее 0,79.

Данный анализ отражает высокий уровень реализации муниципальных программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, обозначенных в документах стратегического планирования муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

В ходе проверки годовых отчетов и расчетов оценки эффективности муниципальных программ были выявлены наиболее распространенные ошибки:

- нарушение сроков сдачи отчетов;

- отсутствие пояснений по неисполнению плановых значений индикаторов.

Тем не менее, все годовые отчеты и расчеты оценки эффективности муниципальных программ были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с замечаниями.

Информация о реализации муниципальных программ в разрезе каждой программы за 2021 год приведена ниже.

Муниципальная программа «Развитие образования»

Целью программы является - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования» (далее -  Программа) проводится в рамках реализации 5 подпрограмм:

- «Развитие общего образования»

- «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»

- «Совершенствование кадрового обеспечения»

- «Создание условий для реализации муниципальной программы»

- «Детское и школьное питание»

Кассовый расход составил 2 451 465,6 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,86.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2021 году является то, что в районе продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для развития системы образования и выполнение задач, поставленных национальными проектам «Образование» и «Демография». Сохранена сеть образовательных организаций, обеспечены лицензионные условия их деятельности, выполняются законодательные требования и нормы в сфере образования. Все образовательные учреждения района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все школы - свидетельства государственной аккредитации.

Механизмом решения инновационных задач являются созданные в муниципалитете на базе образовательных организаций 9 ресурсных центров, 4 базовых детских сада, 10 республиканских инновационных площадок.

Из 26 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы достигли плановых значений по 17. Не достигли плановых показателей по индикаторам, связанным:

- с переуплотнением образовательных учреждений (п.п. 01.1.2, 01.1.3);

- с санэпидобстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией (п.01.2.5);

- с неосуществлением мероприятий на уровне УР (п.п. 01.3.1, 01.3.2.)

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году составляет – 3,57, что соответствует оценке «высокоэффективная».

Факторы, позволившие достичь желаемого результата:

- комплексный подход к решению задач, поставленных в муниципальной программе в целом и в каждой подпрограмме;

- поддержание нормативно – правовой базы в актуальном состоянии;

- разработка организационных механизмов реализации мероприятий подпрограмм;

- осуществление ведомственного контроля.

Муниципальная программа

«Культура Завьяловского района»

Целью программы является - повышение качества жизни жителей Завьяловского района путем создания условий, обеспечивающих равный доступ населения к культурным ценностям и услугам в сфере культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан и гармоничного развития личности, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей района.

Кассовый расход составил 82 271,1 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,94.

В 2021 году достигнуты следующие основные результаты реализации муниципальной программы:

- Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры, %. Годовой показатель за 2020 год составил 91%, при плане 91 %, план выполнен.

- Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал в общем количестве муниципальных учреждений культуры в Завьяловском районе, составляет 100 % от общего количества учреждений культуры при плане 100 % – план выполнен.

- Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Завьяловского района, плановое значение показателя – 100 % на 2021 год, итог - 100 % библиотек подключены к сети Интернет, план выполнен.

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном  каталоге библиотек Завьяловского района к 2021 году (по сравнению с предыдущим годом), составляет 2,5 % при плане 2,6 %. План выполнен.

- Количество посещений библиотек Завьяловского района в год (в стационарных условиях). Количество посещений библиотек в 2021 году составляет 232580 посещений (при плане 238197). Плановые показатели по количеству посещений (в стационарных условиях) не выполнены, из-за введенных ограничительных мер, связанных  с коронавирусной инфекцией.

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Завьяловского района в расчете на 1000 человек населения составляет 76,7 экз. (при плане 91 экз.). Показатель не выполнен.Для выполнения планового показателя необходима дополнительная штатная единица. Выполнение в 2021 году  – 6189 экз. соответстует нормативу нагрузки на 1 штатную единицу (штатная численность библиотекарей отдела определяется из расчета 1 штатная единица на каждые 3000 единиц новых документов.   Дополнительно к штатной численности  для ведения электронного каталога библиотечной системы  и участия в Сводном краеведческом каталоге библиотек Удмуртии вводится 1 шт. единица библиотекаря). В отделе формирования фондов и каталогов ЦБ МБУК "МЦБС Завьяловского района"  3 штатные единицы с ведением электронного каталога и участием в Сводном краеведческом каталоге библиотек Удмуртии.

- Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий учреждений клубного типа составило 41,3 % (план – 115%). В учет приняты только участники мероприятий оффлайн. Снижение количества участников культурно – досуговых мероприятий по сравнению с фактом предыдущего года связано с тем, что в 2021 г введены ограничения на проведение мероприятий в связи с пандемией. Плановый показатель - количество посещений по Национальному проекту на 2021 г – 315250 чел Факт 2021 г – 419372 чел.

- В 2020 году 108 % выполнения был указан - без учета клубных формирований культурных комплексов Завьяловского района.  В 2021г. Кол-во участников- 7478 чел.  План на 2021г. по Нацпроекту - 8024 чел. План не выполнен в связи с ограничениями.

- Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов в общем количестве проводимых мероприятий в 2021 году составила 8 % при плане 4 %. Показатель выполнен.

- Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для включения в Государственный реестр нематериального культурного наследия составляет 7  объектов при плане - 5. Показатель выполнен.

- Число посещение в музее в 2021 г. составило 2800 человек. Вне музея мероприятия музея посетило 1800 человек. Плановые показатели посещаемости по муниципальной программе и по Национальному проекту "Культура" на 2021 г. выполнены в полном объеме. Отклонение связано с фактическим увеличением посещаемости за 2019, 2020 гг.

- Сохранение количества видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремесел, ед. Мастерами ДПИ района изготавливаются изделия 10 видов, план – 8.  Показатель выполнен. Число видов (подвидов) декоративно-прикладного искусства и ремесел увеличилось за счёт приёма методиста по художественной росписи.

- Количество обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, семинары-практикумы) в 2021 году составило 48 (план 25). Показатель перевыполнен.

- Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры, единиц.

В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2021 году  выделены денежные средства на приобретение кресел зрительного зала в МБУ "Культурный комплекс "Подшиваловский" на сумму 750 000 рублей, отремонтировано здание  МБУ «Культурный комплекс «Кияикский» на сумму 1 250 000 рублей (облицовка фасада здания и ремонт входной группы). Приобретены кресла в Ср. Постольский Сельский Дом культуры по проекту инициативное бюджетирование.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году стали:

- совершенствование нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность подведомственных учреждений;

- системное  планирование работы;

- своевременный анализ и регулярный контроль за ходом реализации Программы;

- своевременное и бесперебойное финансирование;

- межведомственное взаимодействие.

Отклонения, достигнутые в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых связаны с двумя факторами: сокращение на 17 штатных единиц в Библиотечной системе и ограничения, связанные с введением ограничительных мер (COVID-19) вновь в этом году не позволило выполнить  показатели посещаемости.

Основные мероприятия Программы выполнены.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году не выявлено.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективный (0,94).

Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»

Цель муниципальной программы – совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее потенциала, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования.

Кассовый расход составил  10965,7 тыс. рублей (99,4% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,03.

Полнота использования средств составляет 0,99.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Завьяловский район» выполнены.

Отклонения достигнутых в 2021 году значений целевых показателей (индикаторов) от плановых:

1. Показатель «Количество молодых людей – участников мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь»» перевыполнен на 149,95 %.

2. Показатель «Количество участников добровольческих общественных объединений» перевыполнен на 7,42 %.

3. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика» выполнен с отклонением в – 2,56 %.

4. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства подростков)» перевыполнен на 4,85 %.

В целом эффективность реализации муниципальной программы составляет 2,01 – уровень эффективности высокоэффективный.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Завьяловском районе»

Целью муниципальной программы является - устойчивое и динамичное развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе.

Кассовый расход составил 47 045,2 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,68.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2020 – 2025 годы» выполнены.

Реализация программы оказывает влияние на показатель социально-экономического развития «Численность населения» - за счет улучшения показателей здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

Реализация программы позволяет привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому спортивному образу жизни широкие массы населения, что в конечном итоге положительно сказывается на улучшении качества жизни и здоровья жителей Завьяловского района.

Строительство и ввод в действие спортивных объектов позволяет повысить качество и доступность услуг для занятий населения физической культурой и спортом.

Высокие результаты спортсменов Завьяловского района на республиканских и российских соревнованиях способствуют укреплению имиджа района как одного из центров по подготовке спортсменов высокого класса.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) равен 0,99. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнялись по 5 показателям.

Оценка эффективности муниципальной программы составляется с учетом всех целевых показателей и мероприятий программы в целом за 2021 год оценка – уровень эффективности удовлетворительный – (Эффективность реализации программы (Эᴍᴨ)) – 0,67.

Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2016-2021 годы»

Целью муниципальной программы является - профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения района.

Кассовый расход составил 27,625 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,91.

Полнота использования средств составляет 0,92.

Основные результаты проведенных мероприятий:

Сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе детей и молодежи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших государственных задач, отраженных в национальном проекте «Демография», его составляющих - региональных проектах: «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни», «Старшее поколение» и определяют соответствующую область задач во внутренней политике муниципальных органов управления.

Основным условием для сохранения положительной демографической ситуации, сложившейся на территории района, является дальнейшее продолжение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, являющихся лидерами в структуре смертности населения.

Развитие приоритетных направлений по формированию здорового образа жизни осуществляется в рамках государственных программ: «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики  от 11.10.2021 № 107-РЗ «О реализации государственной молодежной политики в Удмуртской Республике».

Завьяловский район относится к числу районов Удмуртской Республики с  высоким уровнем рождаемости. На протяжении семи лет по уровню рождаемости район входит в первую десятку сельских районов.  По состоянию на 1 января 2022 года численность постоянного населения в Завьяловском районе составила 82 411  чел. Завьяловский район является единственным сельским районом в Удмуртской Республике с положительным естественным приростом населения.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 09.11.2021 № 1662 утверждена новая программа: «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2022-2025 годы» с общим объемом финансирования в сумме 1917,6 тыс. рублей.

В 2022 году финансовые средства муниципальной программы в объеме 479,4  тысяч рублей планируется направить:

-на развитие системы профилактики неинфекционных социально-значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни – 130,0 тысяч рублей;

-на проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций на территории населенных пунктов – 319,4 тысяч рублей;

-на профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С – 30,0 тысяч рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 2,68, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, укрепление института семьи, всесторонняя  защита прав и законных интересов несовершеннолетних  граждан и граждан, нуждающихся в государственной и социальной защите, профилактика безнадзорности и правонарушений на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» включает в себя 3 подпрограммы:

- «Повышение благосостояния семей с детьми»;

- «Безопасное детство»;

- «Социальная поддержка и обеспечение жильём отдельных категорий граждан, формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Приоритетным направлением социальной, семейной, демографической политики, как на уровне Российской Федерации, так и Удмуртской Республики, является обеспечение социальных гарантий и улучшение благосостояния граждан.

В МО «Завьяловский район» укрепление института семьи, всесторонняя защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан и граждан, нуждающихся в государственной и социальной защите, профилактика безнадзорности и правонарушений, являются приоритетными направлениями деятельности управления семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения.

Кассовый расход составил 51 066,8 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,94.

Основные мероприятия муниципальной программы «Реализация демографической и социальной политики на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,6.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,5, что соответствует ее высокой эффективности.

Муниципальная программа

«Создание условий для развития предпринимательства

и привлечения инвестиций»

Целью муниципальной программы является - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и  привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Завьяловский район».

Кассовый расход составил  68,7 тыс. рублей (60,43 % от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей – 1,3.

Полнота использования средств – 0,60.

Основные мероприятия муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» выполнены.

Уровень эффективности муниципальной программы – удовлетворительный.

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является - развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности в соответствии с современными требованиями экономики.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района»;

- «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Завьяловский район».

Кассовый расход составил 1 069,907 тыс. рублей (89,8% от плановой суммы).

Полнота использования средств составляет 0,9.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса «Завьяловского района» выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,69.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

- «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах)» план – 102%. Данный показатель не выполнен в связи с засухой, фактический показатель составил 96,6%;

- «Валовый сбор зерна в весе после доработки» план – 29738,6 тонн. Данный показатель не выполнен в связи с введением режима ЧС "Почвенная засуха", фактический показатель составил 13326,9 тонн;

- «Общее поголовье крупного рогатого скота» план – 12117 голов. Данный показатель не выполнен в связи с сокращением в ООО "Заря" ввиду нехватки рабочей силы и кормов, фактический показатель составил 11739 голов;

- «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов» план – 1 ед. Данный показатель не выполнен в связи с отсутствием заинтересованных лиц, фактический показатель составил 0 ед.;

- «Общая площадь, засоренная борщевиком Сосновского» план – 1770 га. Данный показатель не выполнен в связи с тем, что обработка ведется только на муниципальных землях, фактический показатель – 81,8 га.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,52, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе»

Целью муниципальной программы является – обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Кассовый расход составил 202 284 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,88.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,81.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

- Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Завьяловский район» в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Завьяловский район» на очередной финансовый год и плановый период – 89,2 %. Невыполнение расходных обязательств связано с поступлением средств  из бюджета УР не в полном объеме, незавершенными работами по строительству школ (оплата перенесена на 2022 год), а также экономией в результате конкурсных процедур.

- Удельный вес проведенных внешних (внутренних) контрольных мероприятий (ревизий и проверок) муниципального образования «Завьяловский район»  к числу запланированных мероприятий – 41,0 %. В соответствии с утвержденными планами контрольных мероприятий на 2021 год запланировано проведение 29 проверок, в том числе 18 проверок по исполнению переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, которые были отменены в связи с ликвидацией муниципальных образований - сельских поселений.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,72, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности.

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом»

Целью муниципальной программы является – обеспечение максимальной эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», его доходности и сохранности.

Кассовый расход составил 17 856,2 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,93.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,21.

Плановое значение достигнуто по всем индикаторам.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 2,05, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является - развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района»;

- «Дорожное хозяйство и транспортная система Завьяловского района»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района».

Кассовый расход составил 798 131,5 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,87.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,25.

Так за 2021 год достигнуты следующие результаты:

1. В рамках подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Завьяловский район»:

- в рамках реализации установленных полномочий Управлением СМХ осуществлена реализация Региональной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда; реализация государственной политики по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов; проведение государственного и муниципального жилищного надзора за деятельностью управляющих компаний, ТСЖ и собственников жилых помещений; развитие коммунального хозяйства; реализация Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики и Перечня объектов капитального ремонта;

- осуществлено содержание и развитие объектов муниципальной собственности: увеличение газификации населенных пунктов Завьяловского района. Газификация района составила 75 %; осуществлена ликвидация аварий на  инженерных коммуникациях в границах муниципального образования "Завьяловский район"; выявлены бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах муниципального образования "Завьяловский район"; в целях подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг. из бюджета Удмуртской Республики выделено 16,3 млн. рублей, из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» 33,0 млн. рублей, сформирована заявка на строительство, реконструкцию, модернизацию ремонта объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджета Российской Федерации.

2. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система муниципального образования «Завьяловский район»:

- направлены письма в адрес Минтранса УР по продлению автобусных маршрутов, корректировке расписания движения маршрутов;

- осуществлено развитие и содержание дорожной сети на территории Завьяловского района: проведен ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 34,9 км; ежемесячно содержатся 26 школьных автобусных маршрутов протяженностью 78,218 км, ежемесячно содержатся 1353,8 км автомобильных дорог местного значения; проведены обследования состояния автомобильных дорог на предмет капитального и текущего ремонта в 2022 и 2023 годах; выдано 10 разрешений на проезд крупногабаритного транспорта; разработан план по ремонту  автомобильных дорог местного значения и направлен в адрес Минтранса УР.

В 2021 году планировалось осуществить расходы из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» 612,6 млн. руб. кассовое исполнение на конец отчетного периода составило 588,6 млн. руб.

3. В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Завьяловский район»:

Целью подпрограммы является - улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования «Завьяловский район», повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования «Завьяловский район» за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Основные задачи, решаемые в рамках реализации программы:

- стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

- повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании «Завьяловский район»;

- снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования «Завьяловский район»;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В бюджете муниципального образования «Завьяловский район» на реализацию подпрограммы в 2021 году было предусмотрено 9,7 млн.руб., в том числе: реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики (замена неизолированных проводом на силовой изолированный провод и светильников в МО «Совхозное» (0,1 млн. руб.); мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, постановки на учет и признанию права муниципальной собственности; модернизация и устройство сетей уличного освещения муниципального образования «Завьяловский район» (освоено 9,5 млн. руб.). Фактически освоено 9,6 млн. руб.

Кроме того, в муниципальном секторе, в рамках подготовки к отопительному сезону, выполнены мероприятия на 27,0 млн. руб., в т.ч:  за счет средств бюджета УР на 6,0 млн. руб., за счет бюджета района на 21,0 млн. руб., в т.ч.:

- капитальному ремонту участка тепловой сети к МКД 1, 2, 3 по 
ул. Северной в д. Пирогово;

- капитальному ремонту сетей водоснабжения по ул. Садовая в 
д. Старое Михайловское;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Октябрьский.

В жилищном секторе выполнены мероприятия на сумму более 3 802,4 тыс. руб., в т.ч.:

- ремонт системы теплоснабжения – 1 356,0 тыс. руб;

- капитальный ремонт системы водоснабжения – 92,1 тыс. руб.;

- ремонт фасадов (цоколя) зданий – 300,2 тыс. руб.;

- ремонт кровли – 1 351,2 тыс. руб.;

- ремонт фундаментов (отмостки) – 702,9 тыс. руб.

В результате выполняемых энергосберегающих мероприятий ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и бюджетными учреждениями прослеживается снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов в жилищном секторе и коммунальном хозяйстве.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,09, что свидетельствует о высоком уровне эффективности.

Муниципальная программа

«Территориальное развитие Завьяловского района»

Программа направлена на обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе создания условий для развития строительства и осуществления комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и создания условий для реализации проектов развития застроенных территорий.

Кассовый расход составил  480,1 тыс. рублей (100 % от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,21.

Полнота использования средств составляет 1,0.

Результатом выполнения мероприятий программы стало выполнение и перевыполнение всех показателей.

В целом эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,21 – эффективность высокоэффективная.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является - совершенствование системы обеспечения безопасной общественной среды для проживания и пребывания граждан в Завьяловском районе посредством реализации в процессе совместной деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти, правоохранительных органов и общественных организаций комплексных мер, направленных на снижение количества правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций, минимизации социального и экономического ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечение полноценной защиты населения от чрезвычайных ситуаций, укрепление системы общественного порядка и общественной безопасности, обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации языковых и этнокультурных потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в Завьяловском районе.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» включает в себя 3 подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Кассовый расход составил 33 397,4 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,95.

Большинство мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности в муниципальном образовании «Завьяловский район» выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 2,17.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

-«Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах». По итогам 2021 года на территории обслуживания Отдела «Завьяловский» общее число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 3,2% (с 1436 до 1390). Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилось на 4,2% (с 214 до 223). Удельный вес преступлений, данной категории, увеличился на 1,1% (с 14,9% до 16,0%), вместе с тем данный показатель меньше республиканского (28,7%). Рост преступлений данной категории произошел за счет увеличения:

- тяжких и особо тяжких преступлений (+144,4%; с 9 до 22);

- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+50,0%; с 2 до 3);

- причинение среднего вреда здоровью (+22,2%; с 9 до 11);

- краж (+6,5%; со 107 до 114);

- преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+1500,0%; с 1 до 16).

- «Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах». На фоне роста числа зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах на 29,2% (с 89 до 115), удельный вес вырос на 2,1% (с 6,2% до 8,3%), но данный показатель является ниже республиканского (14,2%). Рост преступлений данной категории стал возможным в результате увеличения:

- тяжких и особо тяжких преступлений (+425,0%; с 4 до 21);

- угроз убийством (+33,3%; с 3 до 4);

- краж (+37,5%; с 24 до 33);

- грабежей (+300,0%; с 1 до 4);

- преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+1500,0%; с 1 до 16).

В структуре уличной преступности снижено количество:

- умышленного причинения среднего вреда здоровью (-14,3%; с 7 до 6);

- умышленных причинений легкого вреда здоровью (-50,0%; с 6 до 3);

- мошенничеств (-33,3%; с 3 до 2).

- «Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними». Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 42,8% (с 7 до 10).

- «Количество зарегистрированных преступлений (в расчете на 10 тыс. населения)». По итогам 2021 года на территории обслуживания Отдела «Завьяловский» общее число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 3,2% (с 1436 до 1390). Однако результат не достигнут.

- «Количество народных дружинников в районе». Выбывают члены ДНД, не принимающие участие в мероприятиях по охране общественного порядка, не смотря на проводимую пропаганду добровольного участия граждан в охране общественного порядка, имеющиеся меры стимулирования, новые члены ДНД не привлечены.

- «Количество выпускаемых памяток, информационных буклетов, содержащих информацию». В связи с ростом цен на изготовление буклетов было изготовлено меньшее количество буклетов.

- «Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых». Отсутствие финансирования на ремонт и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений  гражданской обороны со стороны собственников и балансодержателей объектов.

- «Количество приобретённых, размещённых наглядных пособий (буклетов, памяток, листовок, плакатов) направленных на профилактику терроризма и экстремизма». Планировалось изготовление листовок для проведения профильных мероприятий с населением, но в связи со сложившейся ситуацией на территории муниципального образования «Завьяловский район» из-за распространения коронавирусной инфекции листовки не были изготовлены, соответственно не раздавались.

- «Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых». Отсутствие финансирования на ремонт и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны со стороны собственников и балансодержателей объектов. Проектом распоряжения Администрации МО "Завьяловский район" № 135 от 17.03.2020 утверждён график и комплексной оценки технического состояния защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Завьяловский район» в 2020 - 2022 годах.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 2,06, муниципальная программа высокоэффективная.

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и развитие гражданского общества

в Завьяловском районе»

Целью реализации программы является: Создание эффективной модели местного самоуправления и системы партнерских отношений между институтами власти и местным сообществом.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Совершенствование системы муниципального управления»;

- «Управление общественными отношениями»;

- «Улучшение условий и охраны труда в Завьяловском районе».

Кассовый расход составил 70 500,4 тыс. рублей (94%).

Полнота использования средств составляет 0,97.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 3,04.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

- «Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики». Итоги мониторинга об итогах деятельности органов местного самоуправления за 2021 год будут подведены 01.04.2022;

- «Доля муниципальных служащих, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства». Районный конкурс не проводился в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией;

- «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа лиц, подлежащих диспансеризации». Диспансеризация не проводилась в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией;

- «Количество официальных жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район». В адрес одного муниципального служащего поступила жалоба, она была рассмотрена на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», фактов коррупционных действий Комиссия не увидела.

- «Доля участия общественных объединений, профсоюзных организаций, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), ТОСов, принявших участие в принятии решений по вопросам местного значения». Показатель не выполнен в полном объеме в связи с принятыми ограничительными мерами (пандемией) для граждан в возрасте 65+;

Эффективность реализации муниципальной программы составила 2,97, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств  и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2016-2021 годы»

Целью муниципальной программы является - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Кассовый расход составил 183,6 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 1,21.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 17,06.

Уровень выполнения основных показателей муниципальной программы за 2021 год:

1. Число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете на 100 тыс. населения - план -11,8 факт - 16.

2. Доля молодежи, состоящей на учете в связи с употреблением наркотиков от общей численности населения до 18 лет – план-1,6, факт-1,2.

3. Доля пациентов, включенных в  реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью - план- 14%,факт-23%.

4. Доля зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных в общем количестве зарегистрированных административных правонарушений - план - 0,5%, факт - 7,5%.

5. Количество очагов произрастания наркосодержащих растений, в том числе дикорастущих - план – 2/2 (выявлено, уничтожено), факт - 5/5.

6. Доля обучающихся в образовательных учреждениях детей и подростков в возрасте до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и безопасного образа жизни (антинаркотических мероприятиях) - план - 100%, факт- 100%.

7. Доля молодежи, участвующей в реализации антинаркотических проектов в общей численности молодежи - план - 146%, факт - 147%.

8. Число специалистов заинтересованных ведомств, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования ЗОЖ - план -75 человек, факт – 62 человека.

9. Доля родителей, охваченных программами родительского всеобуча антинаркотической направленности, от общего количества родителей, обучающихся в образовательных организациях - план - 45%, факт - 45%.

10. Количество организованных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения - план - 157 единиц, факт – 221 единиц.

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 20,645, что соответствует высокому уровню эффективности.

Все годовые отчеты о реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в разделе «Экономика района», подраздел «Стратегическое планирование», категория «Муниципальные программы», а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

В 2022 году стоит задача по реализации мероприятий, запланированных муниципальными программами на период до 2025 года с учётом реализации приоритетных национальных проектов.

Заместитель главы Администрации

Завьяловского района по экономике,

финансам и территориальному развитию                                                             Д.А. Ершов

Приложение № 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2021 год

| Код муниципальной программы | Наименование муниципальных программ | Эффективность реализации муниципальной программы ЭМП | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность) RМП | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы DМП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01000 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 3,57 | 4,16 | 0,86 |
| 02000 | Муниципальная программа «Культура Завьяловского района» | 0,94 | 1 | 0,94 |
| 03000 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | 2,01 | 2,03 | 0,99 |
| 04000 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе» | 0,67 | 0,99 | 0,68 |
| 05000 | Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2016-2021 годы» | 2,68 | 2,91 | 0,92 |
| 06000 | Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» | 1,5 | 1,6 | 0,94 |
| 07000 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» | 0,78 | 1,3 | 0,6 |
| 08000 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | 1,52 | 1,69 | 0,90 |
| 09000 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе» | 0,72 | 0,81 | 0,88 |
| 10000 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 2,05 | 0,93 | 2,21 |
| 11000 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | 1,09 | 1,25 | 0,87 |
| 12000 | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | 1,21 | 1,21 | 1,0 |
| 13000 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района» | 2,06 | 2,17 | 0,95 |
| 14000 | Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе» | 2,97 | 3,04 | 0,97 |
| 15000 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2016-2021 годы» | 20,645 | 17,06 | 1,21 |

Приложение № 2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Координатор | Ответственный исполнитель | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Рейтинг муниципальной программы в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2016-2021 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | 20,645 | 1 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 3,57 | 2 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе» | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2,97 | 3 |
| Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2016-2021 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | 2,68 | 4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по ГО, ЧС и административно-хозяйственному обеспечению | Сектор по мобилизационной подготовке и режиму безопасности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» Муниципальное казенное учреждение «Завьяловский центр обеспечения безопасности» | 2,06 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» – начальник Управления имущества и земельных ресурсов | Управление имущества и земельных ресурсов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2,05 | 6 |

| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2,01 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по финансам, экономике и территориальному развитию | Управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,54 | 8 |
| Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 1,5 | 9 |
| Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление архитектуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,21 | 10 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,09 | 11 |
| Муниципальная программа «Культура Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 0,94 | 12 |
| Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по финансам, экономике и территориальному развитию | Управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 0,78 | 13 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по финансам, экономике и территориальному развитию | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 0,72 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 0,67 | 15 |