## ОЭ свод
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 08.1.01 | 08.1.02 | 08.1.03 | 08.1.04 | 08.1.05 | 08.1.06 | 08.1.07 | 08.1.08 | 08.1.09 | 08.2.01 | 08.2.02
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | bar: 08.1.01 to 08.2.02
| Факт за 2021 год | 96.6 | 13326.9 | 34964.1 | 36499.14 | 11739 | 72.7 | 8 | 0 | 81.78 | 0 | 0
| План на конец 2022 года | 102 | 29749 | 34011 | 37701.64 | 12117 | 78 | 6 | 0 | 150 | 0 | 1
| Факт на конец 2022 года | 102 | 36325.8 | 35506.1 | 40212.98 | 11772 | 87.5 | 13 | 0 | 164 | 0 | 1
| Ri | 1.0559 | 3.3283 | 1.0601 | 1.1751 | 0.97426 | 1.3502 | 3.5208 | #DIV/0! | 2.1925 | #DIV/0! | 1
|  | 1.0559 | 3.3283 | 1.0601 | 1.1751 | 0.97426 | 1.3502 | 3.5208 | 0 | 2.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество показателей | 08.1.01: 11
| Rмп | 08.1.01: 1.4234
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
| Факт за 2019 год | 08.1.01: 0
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 08.1.01: 4842.7
| Факт на конец 2022 года | 08.1.01: 4792.2
0.98957 | bar: 08.1.01
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 1.4086 | 08.1.02: высокоэффективная

## ОЭПП1
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 08.1.01 | 08.1.02 | 08.1.03 | 08.1.04 | 08.1.05 | 08.1.06 | 08.1.07 | [83 empty] | 08.1.08 | 08.1.09
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | [80 empty] | 1 | 1
| Факт за 2021 год | 96.6 | 13326.9 | 34964.1 | 36499.14 | 11739 | 72.7 | 8 | [83 empty] | 0 | 81.78
| План на конец 2022 года | 102 | 29749 | 34011 | 37701.64 | 12117 | 78 | 6 | [83 empty] | 0 | 150
| Факт на конец 2022 года | 102 | 36325.8 | 35506.1 | 40212.98 | 11772 | 87.5 | 13 | [83 empty] | 0 | 164
| Ri | 1.0559 | 3.3283 | 1.0601 | 1.1751 | 0.97426 | 1.3502 | 3.5208 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1925
|  | 1.0559 | 3.3283 | 1.0601 | 1.1751 | 0.97426 | 1.3502 | 3.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Количество показателей | 9
| Rмп | 1.6286
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Факт за 2019 год
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 2538.6
| Факт на конец 2022 года | 2488.1
0.98011
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 1.5962 |  | высокоэффективная

## ОЭПП2
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 08.2.01 | 08.2.02 | [7 empty] | 07.3.1 | 07.3.2 | 07.3.3 | 07.3.4 | 07.4.1 | 07.4.2 | 07.4.3 | 07.4.4
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | bar: 07.3.1 to 07.3.4
| Факт за 2021 год | 0 | 0
| План на конец 2022 года | 0 | 1
| Факт на конец 2022 года | 0 | 1
| Ri | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество показателей | 2
| Rмп | 0.5
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 2304.1
| Факт на конец 2022 года | 2304.1
1
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 0.5 |  | уровень эффективности удовлетворительный

## Форма 1
Форма 1. ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Завьяловский район" на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
08 |  |  |  | Программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | Всего | [5 empty] | 5871.7 | 4842.7 | 4792.2 | 81.6152 | 98.9572
[5 empty] | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 |  |  |  |  | 5671.7 | 4642.7 | 4642.7 | 81.8573 | 100
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 |  |  |  |  | 200 | 200 | 149.5 | 74.75 | 74.75
[5 empty] | Управление финансов | 325 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства | 281 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
08 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района» | Всего | [5 empty] | 2971.7 | 2538.6 | 2488.1 | 83.7265 | 98.0107
[5 empty] | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 |  |  |  |  | 2771.7 | 2338.6 | 2338.6 | 84.3742 | 100
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 |  |  |  |  | 200 | 200 | 149.5 | 74.75 | 74.75
[5 empty] | Управление финансов | 325 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства | 281 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
08 | 1 | 01 |  | Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района | Всего | [5 empty] | 2971.7 | 2538.6 | 2488.1 | 83.7265 | 98.0107
[5 empty] | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 |  |  |  |  | 2771.7 | 2338.6 | 2338.6 | 84.3742 | 100
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 |  |  |  |  | 200 | 200 | 149.5 | 74.75 | 74.75
[5 empty] | Управление финансов | 325 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
08 | 1 | 01 | 1 | Организация и проведение торжественных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и подведения итогов в области сельского хозяйства | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 0810160110 | 612 | 200 | 200 | 149.5 | 74.75 | 74.75
08 | 1 | 01 | 2 | Ведение автоматизированного учета в области животноводства | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 | 04 | 05 | 0810162010 | 242 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
08 | 1 | 01 | 11 | Содействие в реализации комплекса мер (химический метод, механический метод и смешанный метод), направленных на уничтожение борщевика Сосновского | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 | 05 | 03 | 0800162011 | 244 | 2765 | 2265 | 2265 | 81.9168 | 100
[5 empty] | Управление финансов | 325 | 05 | 03 | 0810162011 | 540 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
08 | 1 | 01 | 12 | Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы, и ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 | 04 | 05 | 0810109020 | 244 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 280 | 04 | 05 | 0810162030 | 244 | 0 | 73.6 | 73.6 | #DIV/0! | 100
08 | 2 |  |  | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе» | Всего | [5 empty] | 2900 | 2304.1 | 2304.1 | 79.4517 | 100
[5 empty] | Управление финансов | 282 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 |  |  |  |  | 2900 | 2304.1 | 2304.1 | 79.4517 | 100
08 | 02 | 01 |  | Софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление финансов | 282 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
08 | 02 | 02 |  | Софинансирование мероприятий, направленных на благоустройство сельских территорий в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 280 | 03 | 03 | 0820162012 | 244 | 2000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 0820165769 | 244 | 900 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 0820265769 | 244 | 0 | 109.2 | 109.2 | #DIV/0! | 100
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 08202L5769 | 244 | 0 | 2194.9 | 2194.9 | #DIV/0! | 100

## Форма 2
Форма 2. ОТЧЕТ о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату* | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
08 |  | «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | Всего | 4842.7 | 4792.2 | 98.9572
|  |  | Бюджет Завьяловского района | 4842.7 | 4718.6 | 97.4374
в том числе:
|  |  | собственные средства | 4769.1 | 4718.6 | 98.9411
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 73.6 | 73.6 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов муниципальных - образований сельских поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
08 | 1 | «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района» | Всего | 2538.6 | 2488.1 | 98.0107
|  |  | Бюджет Завьяловского района | 2538.6 | 2414.5 | 95.1115
в том числе:
|  |  | собственные средства | 2465 | 2414.5 | 97.9513
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 73.6 | 73.6 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов муниципальных - образований сельских поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
08 | 2 | «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе» | Всего | 2304.1 | 2304.1 | 0
|  |  | Бюджет Завьяловского района | 2304.1 | 2304.1 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства | 2304.1 | 2304.1 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов муниципальных - образований сельских поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения планов | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
08 | 0 |  |  | «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»
08 | 1 |  |  | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района»
08 | 1 | 01 |  | Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы
08 | 1 | 01 | 1 | Организация и проведение торжественных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и подведения итогов в области сельского хозяйства | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Проведение торжественных районных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | В марте 2022 года в рамках Совета АПК состоялось подведение итогов работы в животноводстве за 2021 год, где сельскохозяйственные организации были отмечены Благодарностью Главы муниципального образования «Завьяловский район». Переходящий кубок Главы МО "Муниципальный округ Завьяловский район УР" был вручен АО "Путь Ильича". В октябре 2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и продовольствия, где были отмечены лучшие работники АПК наградами разного уровня
08 | 1 | 01 | 2 | Ведение автоматизированного учета в области животноводства | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Увеличение производства молока и его продуктивности | В 2022 году программа для автоматизированного учета не обновлялась
08 | 1 | 01 | 3 | Содействие в подготовке инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории муниципального образования «Завьяловский район» в сфере агропромышленного комплекса | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Оказание методической и организационной помощи в получении финансовой поддержки в виде субсидий из бюджетов всех уровней Увеличение показателей эффективности отрасли сельского хозяйства | Ведется строительство животноводческих комплексов АО "имени Азина" на 1000 голов, в декабре 2022 был открыт корпус на 500 голов с доильным залом. | Приаэродромная территоия
08 | 1 | 01 | 4 | Рациональное использование земель в сельскохозяйственных организациях | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Сохранение и увеличение площадей обрабатываемых сельскохозяйственными организациями, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур | Посевная площадь (без ЛПХ) - 37184 га, что на 2776 га выше уровня 2020 года. Валовый сбор зерна составил 36328,8 тонн с урожайностью 27,7 ц/га. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (площадь) - 285, 4953 га.
08 | 1 | 01 | 5 | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Проводится ежемесячный, ежеквартальный, годовой мониторинг (данная информация предоставляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия УР.
08 | 1 | 01 | 6 | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям и жителям по вопросам трудоустройства, целевого обучения, профориентации, агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Прдоставленны консультации по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Повысили квалификацию в 2022 году 414 специалистов рабочих массовых профессий АПК.
08 | 1 | 01 | 7 | Организация и проведение совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | В 2022 году управлением было организовано 2 Совета АПК, где были рассмотрены основные вопросы деятельности АПК, было организовано 3 совещания при главе МО «Завьяловский район» по ПАТ, прием 24 формы у организаций АПК при Заместителе министра сельского хозяйства и продовольствия УР (2 встречи).
08 | 1 | 01 | 8 | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о предоставляемой государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Получено субсидий всего из всех уровней бюджета 171,6 млн. руб., что 14,4 % больше 2021 года, в т.ч. сельхозорганизации и КФХ - 94,3 млн. руб., что на 3 % выше 2021 года.
08 | 1 | 01 | 9 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Завьяловского района (организационные мероприятия – прием на целевое обучение для получения высшего или среднего профессионального образования) | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Укомплектование организаций высококвалифицированными специалистами | В 2022 году ООО «Совхоз - Правда», АО "Путь Ильича", ООО "Восточный" и ООО "Птицефабрика "Вараксино" воспользовались государственной поддержки, такой, как возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении и получили 13 500 руб., а также возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождение производственной практики, общая сумма составила 639 тыс. руб. Заключен договор о целевом обучении 1 человека - направление ветеринария.
08 | 1 | 01 | 10 | Содействие в предоставлении малым формам хозяйствования грантовой поддержки | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Увеличение производство сельхозпродукции и количества рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства | В 2022 году 4 начинающих фермеров получили гранты на развитие своего КФХ на общую сумму 13, 7 млн. руб., 2 фермерских хозяйства получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму - 25 млн.руб.
08 | 1 | 01 | 11 | Содействие в реализации комплекса мер (химический метод, механический метод и смешанный метод), направленных на уничтожение борщевика Сосновского | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Сокращение засоренных площадей особо опасным для жизни и здоровья людей растением – борщевиком Сосновского | Из бюджета направлено на борьбу с борьщевиком Сосновского 2265 тыс.руб. Обработано муниципальных земель - 164 га.
08 | 1 | 01 | 12 | Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы, и ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Благоустройство и содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы | В 2022 году были ликвидированы 3 неиспользованных скотомогильника.
08 | 2 |  |  | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе»
08 | 2 | 01 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год
08 | 2 | 01 | 1 | Создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы | Финансирование на 2022 год не было предусмотрено
08 | 2 | 01 | 2 | Приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов (автобусов, автомобильного санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная техника) для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг) | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Приобретение транспортных средств и оборудования | Финансирование на 2022 год не было предусмотрено
08 | 2 | 01 | 3 | Развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений | Финансирование на 2022 год не было предусмотрено
08 | 2 | 01 | 4 | Развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление | Финансирование на 2022 год не было предусмотрено
08 | 2 | 01 | 5 | Развитие энергообеспечения | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределитель-ных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения | Финансирование на 2022 год не было предусмотрено
08 | 2 | 01 | 6 | Развитие телекоммуникаций | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 2020 - 2025 годы | 2022 год | Приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | Финансирование на 2022 год не было предусмотрено
08 | 02 | 02 |  | Мероприятия, направленные на благоустройство сельских территорий в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Управление экономического развития и сельского хозяйства Территориальные органы | 2021 - 2025 годы | 2022 год |  | 1 детская игровая площадка в с. Кияик
08 | 02 | 02 | 01 | Мероприятия по благоустройству сельских территорий | Управление экономического развития и сельского хозяйства Территориальные органы | 2022 - 2025 годы | 2022 год | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок; создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок; ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов; организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений; обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; организация ливневых стоков; обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников | Создана детская игровая площадка в с. Кияик. Реализация данного проекта позволила решить проблему нехватки мест семейного отдыха, отсутствия детских игровых площадок в с. Кияик. Детская площадка в центре села и непосредственной близости со школой и детским садом сделали её доступной и востребованной для большинства жителей села, особенно школьников и родителей с детьми дошкольного возраста. Реализация данного проекта позволила улучшить качество жизни населения, улучшить эстетическое состояние территории села, повысила комфортные условия проживания жителей.

## Форма 4
Форма 4. ОТЧЕТ о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[5 empty] | План | Факт | Относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного года | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период
МП | Пп
08 |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" муниципальной программы не доводятся
__________________________

## Форма 5
Форма 5. ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Код аналитичекой программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного (текущего года) 2022 год | Факт на конец отчетного периода 2022 год
МП | Пп
08 | 0 |  | «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»
08 | 1 |  | «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района»
08 | 1 | 01 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 96.6 | 102 | 102 | 0 | 100 | 105.5901 | В связи с увеличением урожая зерновых культур и производства моока
08 | 1 | 02 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 13326.9 | 29749 | 36325.8 | 6576.8 | 122.1076 | 272.575 | В связи с благоприятными погодными условиям и соблюдением технологиии был собран хороший урожвй
08 | 1 | 03 | Валовое производство молока | тонн | 34964.1 | 34011 | 35506.1 | 1495.1 | 104.3959 | 101.5502 | В связи с увеличением поголовья коров в АО "Путь Ильича", АО "имени Азина", ИП ГКФХ Мухаметзянов Р.А. и КХ Пономарева Д.И.
08 | 1 | 04 | Общая посевная площадь | га | 36499.14 | 37701.64 | 40212.98 | 2511.34 | 106.6611 | 110.1751 | Основное увеличение посевных площадей наблюдается в КФХ
08 | 1 | 05 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 11739 | 12117 | 11772 | -345 | 97.1528 | 100.2811 | Сокращение поголовья в ООО "Заря" и ООО "Русская нива"
08 | 1 | 06 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 72.7 | 78 | 87.5 | 9.5 | 112.1795 | 120.3576 | Показатель перевыполнени в связи с тем, что 1 убыточная организация прекратила свою деятельность
08 | 1 | 07 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 8 | 6 | 13 | 7 | 216.6667 | 162.5 | Реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
08 | 1 | 08 | Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Отсутствие заинтересованных лиц
08 | 1 | 09 | Общая площадь, засоренная борщевиком Сосновского | Га | 81.78 | 150 | 164 | 14 | 109.3333 | 200.538 | За счет увеличения бюджетных средств на борьбу с борщевиком Сосновского
08 | 2 |  | «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе»
08 | 2 | 01 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Финансирование на 2022 год не было предусмотрено
08 | 02 | 02 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | #DIV/0! | Детская игровая площадка в с. Кияик

## Форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловксий район Удмуртской Республики" | 2022-03-31 | 539 | Уточнены объемы ресурсного обеспечения программы

## Форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
8 |  | «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по экономике, финансам и территориальному развитию | Управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1.4086 | 1.4234 | 0.98957
08 | 1 | «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района» |  |  | 1.5962 | 1.6286 | 0.98011
08 | 2 | «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе» |  |  | 0.5 | 0.5 | 1