## эффективность
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» за 2022 год»
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 11.1.1. | 11.1.2. | 11.1.3. | 11.1.4. | 11.1.5. | 11.1.6. | 11.1.7. | 11.2.1 | 11.2.2 | 11.2.3 | 11.2.4 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | 11.3.4 | 11.3.5 | 11.3.6 | 11.3.7 | 11.3.8 | 11.3.9 | 11.3.10 | 11.3.11 | 11.3.12 | 11.3.13 | 11.3.14 | 11.3.15
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Факт за 2021 год | 82.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 88.315 | 234.49 | 22/4 | 0 | 93.51 | 34.93 | 5 | 99.6 | 87 | 84 | 85.1 | 97.8 | 36.2 | 33.9 | 0.18 | 5 | 0.187 | 36.1 | 11.2 | 244.9 | 42.9 | 155.4
| План на конец 2022 года | 84.24 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 25 | 70/2104,49 | 19/3 | 3.5 | 83 | 44 | 7.2 | 99,8 | 87,01 | 84,2 | 85,1 | 98,2 | 36.62 | 35.53 | 0.179 | 5.27 | 0.187 | 29.8 | 11 | 245.45 | 62.05 | 155.19
| Факт на конец 2022 года | 82.9 | 3.5 | 3.6 | 0 | 168 | 24/764,02 | 20/1 | 0 | 33.5 | 60.5 | 3.5 | 99.8 | 87 | 84.1 | 85.1 | 98.2 | 36.1 | 33.86 | 0.189 | 5.1 | 0.185 | 35.1 | 0 | 241 | 0 | 0
| Ri | 0.98886 | 4.0833 | 9 | 0 | 0.28308 | 0.04 | #VALUE! | 0 | 0.1446 | 2.3815 | 0.34028 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.98308 | 0.95187 | 0.99444 | 1.054 | 0.97872 | 1.1452 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
|  | 0.98886 | 4.0833 | 9 | 0 | 0.28308 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1446 | 2.3815 | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98308 | 0.95187 | 0.99444 | 1.054 | 0.97872 | 1.1452 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Количество показателей | 11.1.1.: 15
| Rмп | 11.1.1.: 1.6248
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Факт за 2019 год | bar: 11.1.1.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 11.1.1.: 1330903
| Факт на конец 2022 года | 11.1.1.: 1079151.94
0.81084 | bar: 11.1.1.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 1.3174 | 11.1.2.: высокоэффективная

## ОЭПП1
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Завьяловский район» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 11.1.1. | 11.1.2. | 11.1.3. | 11.1.4. | 11.1.5. | 11.1.6. | 11.1.7.
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Факт за 2021 год | 82.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 88.315 | 234.49 | 22/4
| План на конец 2022 года | 84.24 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 25 | 70 | 19/3
| Факт на конец 2022 года | 82.9 | 3.5 | 3.6 | 0 | 168 | 24 | 20/1
| Ri | 0.98886 | 4.0833 | 9 | 0 | 12.7833 | 0.035091 | #VALUE!
|  | 0.98886 | 4.0833 | 9 | 0 | 12.7833 | 0.035091 | 0
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| Количество показателей | 5
| Rмп | 5.3781
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Факт за 2019 год
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 804189.9
| Факт на конец 2022 года | 729001.34
0.9065
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 4.8753 |  | высокоэффективная

## ОЭПП2
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система муниципального образования «Завьяловский район» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 11.2.1 | 11.2.2 | 11.2.3 | 11.2.4
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 0 | 1 | 1 | 1
| Факт за 2021 год | 0 | 93.51 | 34.93 | 5
| План на конец 2022 года | 3.5 | 83 | 44 | 7.2
| Факт на конец 2022 года | 0 | 33.5 | 60.5 | 3.5
| Ri | 0 | 0.1446 | 2.3815 | 0.34028
|  | 0 | 0.1446 | 2.3815 | 0.34028
|  | 0 | 1 | 1 | 1
| Количество показателей | 3
| Rмп | 0.95547
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Факт за 2019 год
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 494115.3
| Факт на конец 2022 года | 321436.7
0.65053
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 0.62156 |  | уровень эффективности удовлетворительный

## ОЭПП3
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Завьяловский район» муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | 11.3.4 | 11.3.5 | 11.3.6 | 11.3.7 | 11.3.8 | 11.3.9 | 11.3.10 | 11.3.11 | 11.3.12 | 11.3.13 | 11.3.14 | 11.3.15
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Факт за 2021 год | 99.6 | 87 | 84 | 85.1 | 97.8 | 36.2 | 33.9 | 0.18 | 5 | 0.187 | 36.1 | 11.2 | 244.9 | 42.9 | 155.4
| План на конец 2022 года | 99,8 | 87,01 | 84,2 | 85,1 | 98,2 | 36.62 | 35.53 | 0.179 | 5.27 | 0.187 | 29.8 | 11 | 245.45 | 62.05 | 155.19
| Факт на конец 2022 года | 99.8 | 87 | 84.1 | 85.1 | 98.2 | 36.1 | 33.86 | 0.189 | 5.1 | 0.185 | 35.1 | 0 | 241 | 0 | 0
| Ri | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.98308 | 0.95187 | 0.99444 | 1.054 | 0.97872 | 1.1452 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98308 | 0.95187 | 0.99444 | 1.054 | 0.97872 | 1.1452 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Количество показателей | 11.3.1: 7
| Rмп | 11.3.1: 1.0157
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Факт за 2019 год | bar: 11.3.1
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 11.3.1: 10729.3
| Факт на конец 2022 года | 11.3.1: 9724
0.9063 | bar: 11.3.1
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 0.92049 | 11.3.2: эффективная

## Форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Респкублики" на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района" за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[6 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода
МП | Пп | ОМ | М
11 |  |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | Всего | [5 empty] | #VALUE! | 1330903 | 1079151.94 | #VALUE! | 81.08% | 327538.5 | 1330903 | 1079151.9 | Всего | #VALUE! | 0 | -0.04
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | #VALUE! | 267561.3 | 260848.4 | #VALUE! | 97.49% | 155143.8 | 267561.3 | 260848.4 | 280 | #VALUE! | 0 | 0
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 |  |  |  |  | 172394.7 | 1041473.2 | 799313.64 | 463.7% | 76.75% | 172394.7 | 1041473.2 | 799313.6 | 281 | 0 | 0 | -0.04
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 285 |  |  |  |  | 0 | 21868.5 | 18989.9 | 0% | 86.84% | 0 | 21868.5 | 18989.9 | 285 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 283 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
11 | 1 |  |  | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района» | Всего | [5 empty] | 182702.6 | 804189.9 | 729001.34 | 399% | 90.65%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | 64190 | 114635.4 | 111571 | 0% | 97.33%
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 |  |  |  |  | 118512.6 | 689554.5 | 617430.34 | 521% | 89.54%
[5 empty] | Управвление финансов Завьяловского района УР | 286 | [5 empty] | 21868.5 | 18989.9 | #DIV/0! | 86.84%
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 283 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 1 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) в сфере муниципального хозяйства | Всего | [5 empty] | 15351.3 | 78229.8 | 73950.14 | 481.7% | 94.53%
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 |  |  |  |  | 15351.3 | 78229.8 | 73950.14 | 481.7% | 94.53%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 285 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 1 | 01 | 1 | Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 05 | 1110106200 | 121 | 59.4 | 79.7 | 15.49 | 26.08% | 19.44% | 110.1 | 20.17
[6 empty] | 281 | 05 | 05 | 1110106200 | 129 | 18 | 25.2 | 4.68 | 26% | 18.57%
[6 empty] | 281 | 05 | 05 | 1110106200 | 244 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0% | 0%
11 | 1 | 01 | 2 | Центральный аппарат | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 12 | 1110100310 | 121 | 0 | 82 | 82 | 0% | 100% | 106.8 | 106.77
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110100310 | 129 | 0 | 24.8 | 24.77 | 0% | 99.88%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160030 | 121 | 7628.2 | 3399.9 | 3375.9 | 44.26% | 99.29% | 6681.6 | 6426.14
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160030 | 122 | 36.8 | 54.6 | 52.35 | 142.3% | 95.88%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160030 | 129 | 2303 | 1013 | 1009.87 | 43.85% | 99.69%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160030 | 242 | 209.5 | 392.3 | 345.64 | 165% | 88.11%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160030 | 244 | 892.3 | 1014.2 | 964.37 | 108.1% | 95.09%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160030 | 247 | 580 | 782.6 | 653.01 | 112.6% | 83.44%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160030 | 852 | 60 | 25 | 25 | 41.67% | 100%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160032 | 121 | 0 | 33.3 | 33.27 | 0% | 99.91% | 43.3 | 43.31
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160032 | 129 | 0 | 10 | 10.04 | 0% | 100.4%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160480 | 851 | 230 | 1915.8 | 1915.8 | 833% | 100% | 2028.6 | 2027.5
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110160480 | 853 | 0 | 112.8 | 111.7 | 0% | 99.02%
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 283 | 04 | 12 | 1110160030 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 1 | 01 | 4 | Ремонт муниципального жилого фонда | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 05 | 01 | 1110160150 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 280 | 05 | 01 | 1110160150 | 247 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 01 | 1110160150 | 244 | 0 | 2164.1 | 2164.09 | 0% | 100% | 2164.1 | 2164.09
11 | 1 | 01 | 5 | Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение жилых помещений по программе переселения | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 05 | 01 | 1110160140 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 276 | 05 | 01 | 1110160140 | 247 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 01 | 1110160140 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 2164.1 | 2164.09
[6 empty] | 281 | 05 | 01 | 1110160140 | 414 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 05 | 01 | 111F367483 | 414 | 0 | 62272.8 | 58651.05 | 0% | 94.18% | 62272.8 | 58651.05
[6 empty] | 281 | 05 | 01 | 111F367484 | 414 | 1328.9 | 1926 | 1813.95 | 136.5% | 94.18% | 1926 | 1813.95
[6 empty] | 281 | 05 | 01 | 111F36748S | 414 | 0 | 2410 | 2400.7 | 0% | 99.61% | 2410 | 2400.7
11 | 1 | 01 | 6 | Снос ветхих и аварийных жилых домов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 01 | 1110160140 | 244 | 2000 | 486.5 | 296.46 | 14.82% | 60.94% | 486.5 | 296.46
11 | 1 | 02 |  | «Содержание и развитие объектов муниципальной собственности | Всего | [5 empty] | 164614.6 | 738069 | 664358.8 | 403.6% | 90.01%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | 64190 | 114635.4 | 111571 | 173.8% | 97.33% | 114635.4 | 111571
#DIV/0!
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 |  |  |  |  | 100424.6 | 601565.1 | 533797.9 | 531.5% | 88.73%
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 285 |  |  |  |  | 0 | 21868.5 | 18989.9 | 0% | 86.84%
11 | 1 | 02 | 1 | Реализация мероприятий по газификации муниципальною образования «Завьяловский район» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 02 | 1110209720 | 414 | 0 | 58104.8 | 58104.8 | 0% | 100% | 58104.8 | 58104.8
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110200820 | 414 | 8000 | 34893.6 | 16717.3 | 209% | 47.91% | 34893.6 | 16717.3
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110200830 | 243 | 0 | 9592.9 | 0 | 0% | 0% | 9592.9 | 0
11 | 1 | 02 | 4 | Проведение кадастровых работ с последующей постановкой на кадастровый учет и регистрация прав собет венности на инженерные сети и сооружения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 02 | 1110201440 | 243 | 1000 | 12561.7 | 6619.2 | 661.9% | 52.69% | 14648.8 | 8620.9
11 | 1 | 02 | 5 | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по подготовке муниципального образования «Завьяловский район» к осенне-зимнему периоду | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 05 | 02 | 1110201440 | 244 | 0 | 2087.1 | 2001.7 | 0 | 95.91%
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110201441 | 243 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 1 | 02 | 10 | Благоустройство территории | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 05 | 03 | 1110200310 | 244 | 0 | 5023.6 | 5023.6 | 0% | 100% | 5023.6 | 5023.6
[6 empty] | 285 | 05 | 03 | 1110200310 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110260185 | 244 | 0 | 6376.7 | 6376.7 | 0% | 100% | 6856.7 | 6376.7
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110260321 | 244 | 2400 | 1200 | 1200 | 50% | 100% | 1200 | 1200
[6 empty] | 280 | 04 | 09 | 1110260322 | 244 | 0 | 300 | 300 | 0% | 100% | 3212 | 3155
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110260322 | 244 | 3350 | 2912 | 2855 | 85.22% | 98.04%
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110262400 | 244 | 16759 | 21134.8 | 20689 | 123.5% | 97.89% | 42924.1 | 41507.6
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110262400 | 247 | 16920.1 | 21789.3 | 20818.6 | 123% | 95.55%
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110262430 | 244 | 19372.5 | 26539.3 | 25299.5 | 130.6% | 95.33% | 26539.3 | 25299.5
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110262430 | 247 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1110262440 | 244 | 3721.9 | 2432.7 | 2269.1 | 60.97% | 93.27% | 2432.7 | 2269.1
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 111F255550 | 244 | 0 | 20095.1 | 20095.1 | 0% | 100% | 20095.1 | 20095.1
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 111F2Д5550 | 244 | 478.9 | 2880.1 | 2880.1 | 601.4% | 100% | 2880.1 | 2880.1
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 111F2Д5551 | 244 | 0 | 74 | 74 | 0% | 100% | 74 | 74
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 03 | 1110260185 | 244 | 0 | 480 | 0 | 0% | 0% | 1668 | 1565.9
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 285 | 05 | 03 | 1110200310 | 622 | 0 | 5991 | 3195.2 | 0% | 53.33%
[6 empty] | 285 | 05 | 03 | 1110262430 | 622 | 0 | 15877.5 | 15794.7 | 0% | 99.48%
11 | 1 | 02 | 18 | Проектирование, строительство, реконструкция , модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 05 | 01 | 1110260145 | 244 | 1027.6 | 1375.2 | 1336.8 | 130.1% | 97.21% | 69175.5 | 66654.1
[6 empty] | 280 | 05 | 01 | 1110260145 | 247 | 150 | 292.8 | 229.1 | 152.7% | 78.24%
[6 empty] | 280 | 05 | 02 | 1110260145 | 244 | 0 | 122.6 | 122.6 | 0% | 100%
[14 empty] | 0% | #DIV/0! | 0.1 | 0.1
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 110260990 | 244 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0% | 100%
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 01 | 1110262012 | 414 | 0 | 17518.7 | 15437.5 | 0% | 88.12% | 20618.7 | 18499.1
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110262012 | 414 | 0 | 3100 | 3061.6 | 0% | 98.76%
[6 empty] | 281 | 05 | 01 | 11102L5762 | 414 | 0 | 46271.6 | 46271.6 | 0% | 100% | 46271.6 | 46271.6
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 111F120210 | 414 | 0 | 9101.7 | 0 | 0% | 0% | 9101.7 | 0
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 111F150210 | 414 | 3620.3 | 254918.8 | 252139.6 | 6965% | 0%
[6 empty] | 281 | 05 | 03 | 111F150210 | 414 | 0 | 41287.5 | 41287.5 | 0% | 0% | 296206.3 | 293427.1
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 111F522430 | 414 | 0 | 15124.2 | 0 | 0% | 0% | 15124.2 | 0
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 111F552430 | 414 | 12425.6 | 12427 | 12426.8 | 100% | 100% | 12427 | 12426.8
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260145 | 244 | 26775 | 43136.1 | 41406.6 | 154.6% | 95.99%
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260145 | 247 | 2044.7 | 2044.7 | 1354.9 | 66.26% | 66.26%
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260145 | 811 | 0 | 22204.1 | 22204.1 | 0% | 100%
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260150 | 243 | 0 | 1975.7 | 1975.7 | 0% | 100% | 1975.7 | 1975.7
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260170 | 244 | 9500 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 281 | 07 | 02 | 1110260140 | 244 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260140 | 243 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260140 | 244 | 2400 | 3282 | 2485.2 | 103.6% | 75.72% | 14857 | 13152.8
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110260140 | 414 | 12800 | 11575 | 10667.6 | 83.34% | 92.16%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110200820 | 414 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1110200820 | 414 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110206800 | 121 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 71.43% | 92.59% | 1965 | 1637.9
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110206800 | 129 | 1 | 1.2 | 1.1 | 110% | 91.67%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110206800 | 244 | 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110206800 | 811 | 1960.1 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 281 | 10 | 03 | 1110206800 | 244 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0% | 100%
[6 empty] | 281 | 10 | 03 | 1110206800 | 811 | 0 | 1960.9 | 1634.1 | 0% | 83.33%
[6 empty] | 281 | 05 | 03 | 111F555550 | 244 | 19894.1 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | 1 | 03 |  | Обеспечение деятельности мцниципальных учреждений | [6 empty] | 2736.7 | 9759.6 | 9682.3 | 353.8% | 99.21%
11 | 1 | 03 | 1 | Содержание подведомственных учреждений | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 12 | 1110300310 | 111 | 0 | 148.3 | 148.3 | 0% | 100% | 193.1 | 193.1
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110300310 | 119 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0% | 100%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110360032 | 111 | 0 | 80.8 | 80.8 | 0% | 100% | 105.2 | 105.2
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110360032 | 119 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0% | 100%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110366770 | 111 | 2101.7 | 7243.7 | 7174 | 341.3% | 99.04% | 9461.3 | 9384
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110366770 | 112 | 0 | 68 | 67.9 | 0% | 99.85%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110366770 | 119 | 635 | 2149.2 | 2142 | 337.3% | 99.66%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1110366770 | 853 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0% | 25%
11 | 2 |  |  | «Дорожное хозяйство и транспортная система Завьяловского района» | Всего | [5 empty] | #VALUE! | 494115.3 | 321436.7 | #VALUE! | 65.05%
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 |  |  |  |  | 53782.1 | 350618 | 181587.9 | 337.6% | 51.79%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | #VALUE! | 143497.3 | 139848.8 | #VALUE! | 97.46%
11 | 2 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 09 | 1120100000 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 2 | 01 | 1 | Предоставление субсидий транспортным организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) для компенсации недополученных доходов от государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 09 | 1120108100 | 811 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 1120108120 | 811 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 11201S2500 | 811 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 2 | 02 |  | Развитие и содержание дорожной сети на территории Завьяловского района | Всего | [5 empty] | #VALUE! | 494115.3 | 321436.7 | #VALUE! | 65.05%
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 |  |  |  |  | 53782.1 | 350618 | 181587.9 | 337.6% | 51.79%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | #VALUE! | 143497.3 | 139848.8 | #VALUE! | 97.46%
11 | 2 | 02 | 2 | Подготовительные мероприятия-работы по межеванию земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог, получение документов о проведении государственного кадастрового учёта земельных учасгков в границах полос отвода автомобильных дорос, регистрация прав на земельные участки | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 09 | 1120262510 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 2 | 02 | 3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 09 | 1120204650 | 414 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 2 | 02 | 4 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 09 | 112R153930 | 244 | 0 | 250913.7 | 113025.6 | 0% | 45.05%
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 1120204650 | 244 | 4280 | 54280 | 25000 | 584.1% | 46.06%
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 1120257840 | 244 | 0 | 6066 | 6066 | 0% | 100%
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 112025784F | 244 | 0 | 8184 | 8184 | 0% | 100%
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 1120262510 | 244 | 32570.1 | 14410 | 12632.7 | 38.79% | 87.67%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 04 | 09 | 1120262510 | 244 | 90653.8 | 141213.5 | 137565 | 151.7% | 97.42%
[7 empty] | 04 | 09 | 1120263030 | 540 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 2 | 02 | 5 | Разработка проектно-сметной документации | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 09 | 1120204650 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 1120262510 | 244 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 2 | 02 | 6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 04 | 09 | 1120260185 | 244 | 0 | 1134.3 | 1134.3 | 0% | 100%
[6 empty] | 280 | 04 | 09 | 1120260321 | 244 | 300 | 0 | 0 | 100% | 0%
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1120260185 | 244 | 0,0 | 849.5 | 849.5 | 0% | 100%
11 | 2 | 02 | 7 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 09 | 1120201380 | 244 | 16932 | 16764.3 | 16679.6 | 98.51% | 99.49%
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 1120201390 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 04 | 09 | 1120262510 | 244 |  | 38354 | 26240 | #DIV/0! | 68.42%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 04 | 09 | 1120260310 | 244 | 0 | 300 | 300 | 0% | 100%
[7 empty] | 04 | 09 | 1120263030 | 540 |  | 79205.7 | 79205.7 | #DIV/0! | 100%
[7 empty] | 04 | 09 | 1120262510 | 540 |  | 1258.4 | 1070.5 | #DIV/0! | 85.07%
11 | 2 | 02 | 13 | Изготовление технических паспортов и (или) документов о проведении государственного учета автомобильных дорог с учетом инженерных сооружений.находящихся на них. государственная pei истрация вещного права на автомобильную дорогу | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» |  | 04 | 09 | 1120262510 | 540 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 3 |  |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района» | Всего | [5 empty] | 100 | 10729.3 | 9724 | 9724% | 90.63%
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 |  |  |  |  | 100 | 1300.5 | 295.2 | 295.2% | 22.7%
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | 0 | 9428.8 | 9428.8 | 0% | 100%
11 | 3 | 01 |  | Развитие системы энергосбережения | Всего | [5 empty] | 100 | 10729.3 | 9724 | 9724% | 90.63%
[5 empty] | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 |  |  |  |  | 100 | 1300.5 | 295.2 | 295.2% | 22.7%
[6 empty] | 281 | 05 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | 0 | 9428.8 | 9428.8 | 0% | 100%
[7 empty] | 04 | 12 | 1130105770 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 05 | 02 | 1130162600 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 3 | 01 | 1 | Капитальный ремонт крыши здания | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 02 | 1130162600 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
11 | 3 | 01 | 2 | Проведение экспертизы сметной документации по капитальному ремонту здания | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 02 | 1130162600 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 3 | 01 | 4 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснаб-жение, теплоснабжение, элек-троснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права имуще-ственной собственности на них, а также по организации управ-ления такими объектами с момента их выявления, в т ч по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 05 | 02 | 1130105770 | 244 | 0 | 38.5 | 38.5 | 0% | 100%
[6 empty] | 281 | 04 | 12 | 1130105770 | 244 | 0 | 1162 | 166.7 | 0% | 14.35%
11 | 3 | 01 | 5 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 12 | 1130105770 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1130162600 | 244 | 100 | 100 | 90 | 90% | 90%
[5 empty] | Управление финансов Завьяловсокго района |  | 05 | 02 | 1130162600 | 540 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 3 | 01 | 7 | Разрабозка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Удмурсткой Республики | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 281 | 04 | 12 | 1130105770 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 281 | 05 | 02 | 1130162600 | 244 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 3 | 01 | 21 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 05 | 03 | 1130160340 | 244 | 0 | 94.3 | 94.3 | 0% | 100%
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1130105770 | 244 | 0 | 9334.5 | 9334.5 | 0% | 100%

## Форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района " за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП | Пп |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату* | Фактические расходы на отчетную дату
11 |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | Всего | 1330903 | 1079151.9 | 81.08%
|  |  | бюджет муниципального образования "Завьяловский район" | 1330903 | 1079151.9 | 81.08%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 395969.31 | 380285.36 | 96.04%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 597975.59 | 503009.84 | 84.12%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 2075 | 1658 | 79.9%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое направление | 334883.1 | 194198.7 | 57.99%
|  |  | Cубвенции из бюджетов муниципальных образований – сельских поселений | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0%
11 | 1 | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района» | Всего | 826058.4 | 747991.2 | 90.55%
|  |  | бюджет муниципального образования "Завьяловский район" | 826058.4 | 747991.2 | 90.55%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 238167.81 | 227919.66 | 95.7%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 516396.29 | 451790.54 | 87.49%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 2075 | 1658 | 79.9%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое направление | 69419.3 | 66623 | 95.97%
|  |  | Cубвенции из бюджетов муниципальных образований – сельских поселений | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0%
11 | 2 | «Дорожное хозяйство и транспортная система Завьяловского района» | Всего | 494115.3 | 321436.7 | 65.05%
|  |  | бюджет муниципального образования "Завьяловский район" | 494115.3 | 321436.7 | 65.05%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 157607.2 | 152181.4 | 96.56%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 71044.3 | 41679.6 | 58.67%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое направление | 265463.8 | 127575.7 | 48.06%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджетов муниципальных образований - сельских поселений | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0%
11 | 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района» | Всего | 10729.3 | 9724 | 90.63%
|  |  | бюджет муниципального образования "Завьяловский район" | 10729.3 | 9724 | 90.63%
в том числе:
|  |  | собственные средства | 194.3 | 184.3 | 94.85%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 10535 | 9539.7 | 90.55%
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое направление | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджетов муниципальных образований - сельских поселений | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0%

## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения планов | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы возникшие в ходе проведения мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
11 | 1 |  |  | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района»
11 | 1 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) в сфере муниципального хозяйства | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Содержание Управления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Выполнено
11 | 1 | 01 | 1 | Расходы на обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Содержание Управления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Выполнено
11 | 1 | 01 | 2 | Центральный аппарат | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Содержание Управления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Выполнено
11 | 1 | 01 | 3 | Расходы на уплату налога на имущество организаций | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Содержание Управления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Выполнено
11 | 1 | 01 | 4 | Ремонт муниципального жилого фонда | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Ремонт муниципального жилого фонда | Не выполнялось
11 | 1 | 01 | 5 | Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение жилых помещений по программе переселения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение количества ветхого и аварийного фонда | Выполнено. Приобретено 32 квартир, заключено 1 соглашение на изъятие жилого помещения
11 | 1 | 01 | 6 | Снос ветхих и аварийных жилых домов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение количества ветхого и аварийного фонда | Вполнено. Осуществлен снос 6 домов
11 | 1 | 02 |  | Содержание и развитие объектов муниципальной собственности | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Повышение качества работы инженерных систем и сооружений | Выполнено
11 | 1 | 02 | 1 | Реализация мероприятий по газификации муниципального образования «Завьяловский район» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Увеличение газификации населенных пунктов Завьяловского района. Перевод на природный газ квартир и частных домовладений | Выполнено
11 | 1 | 02 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в границах муниципального образования | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях в границах муниципального образования «Завьяловский район« | Выполнено
11 | 1 | 02 | 3 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах муниципального образования, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах городского округа, регистрация прав собственности, передача в аренду или концессию эксплуатирующим организациям | Выполнено (3 объекта)
11 | 1 | 02 | 4 | Проведение кадастровых работе последующей постановкой на кадастровый учет и регистрация прав собственности на инженерные сети и сооружения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Увеличение эффективности управления муниципальным имуществом | Выоплнено
11 | 1 | 02 | 5 | Разработка, утвереждение и реализация плана мероприятий по подготовке муниципального образования «Завьяловский район» к осенне-зимнему периоду | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Своевременная подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к очередному отопительному периоду | Выполнено
11 | 1 | 02 | 6 | Ежегодная актуализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Завьяловский район» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Утвержденная правовым актом программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Завьяловский район« | Не выполнялось
11 | 1 | 02 | 7 | Разработка, утверждение и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Наличие утвержденных схем, с ежегодной актуализацией | Выполнено
11 | 1 | 02 | 8 | Проектирование, строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Улучшение работоспостобности коммунальных систем | Выполнено
11 | 1 | 02 | 9 | Формирование заявок на строительство, реконструкцию, модернизацию ремонта объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджета Российской Федерации | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в адрсную инвестиционную программу Удмуртской Республики на очередной финансовый год и в перечень капитального ремонта объектов Удмуртской Республики | Выполнено
11 | 1 | 02 | 10 | Благоустройство территории | Администрация МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности приживания населенияна территории мунципального образования, увеличение площади озеленения территорий, улучшение условий для отдыха и занятий спортом, обеспечение физической, ространственной и информационной доступности зданий, соружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Выполнено
11 | 1 | 03 |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Содержание Управления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» - МКУ УКС | Выполнено
11 | 1 | 03 | 1 | Содержание подведомственных учреждений | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Содержание подведомственного учрежденияУправления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» - МКУ УКС | Выполнено
11 | 2 |  |  | "Дорожное хозяйство и транспортная система Завьяловского района"
11 | 2 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования «Завьяловский район» | Не выполнялось
11 | 2 | 01 | 1 | Предоставление субсидий транспортным организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) для компенсации недополученных доходов от государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Утвержденная сеть маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования «Завьяловский район» | Не выполнялось
11 | 2 | 01 | 2 | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Выполнено
11 | 2 | 01 | 3 | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок Осуществление регулярных перевозок транспортным средством при отсутствии оформленной маршрутной карты Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Не выполнялось
11 | 2 | 02 |  | Развитие и содержание дорожной сети на территории Завьяловского района | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнено
11 | 2 | 02 | 1 | Проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнено
11 | 2 | 02 | 2 | Подготовительные мероприятия-работы по межеванию земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог, получение документов о проведении государственного кадастрового учёта земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог, регистрация прав на земельные участки | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнено
11 | 2 | 02 | 3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнено
11 | 2 | 02 | 4 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнено
11 | 2 | 02 | 5 | Разработка проектно-сметной документации | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Выполнено
11 | 2 | 02 | 6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Выполнение муниципального задания | Выполнено
11 | 2 | 02 | 7 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Выполнение муниципального задания | Выполнено
11 | 2 | 02 | 8 | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Выполнено
11 | 2 | 02 | 9 | Осуществление контроля за соблюдением установленных требований. Применение мер административного воздействия в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Соблюдение установленных требований | Не выполнялось
11 | 2 | 02 | 10 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Выполнено (6 разрешений)
11 | 2 | 02 | 11 | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Выполнено
11 | 2 | 02 | 12 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район», Управление имущества и земельных ресурсов Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Выполнено (2 дороги)
11 | 2 | 02 | 13 | Изготовление технических паспортов и (или) документов о проведении государственного учёта автомобильных дорог с учётом инженерных сооружений, находящихся на них, государственная регистрация вещного права на автомобильную дорогу | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район», Управление имущества и земельных ресурсов Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Не выполнялось
11 | 2 | 02 | 14 | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства Принятие правовых актов | Выполнено
11 | 3 |  |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района»
11 | 3 | 01 |  | Развитие системы энергосбережения
11 | 3 | 01 | 1 | Капитальный ремонт крыши здания | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 2 | Проведение экспертизы сметной документации по капитальному ремонту здания | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 3 | Кадастровые работы на выявление земельных участков под размещение инженерных коммуникаций, изготовление технических и кадастровых планов на инженерные сети с последующей постановклй на кадастровый учет | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 4 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права имущественной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявление, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов системы водоснабжения и водоотведения | Мероприятие не проводилось
11 | 3 | 01 | 4 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановки в установленном порядке на учет и признанию права имущественной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявление, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов системы водоснабжения и водоотведения | Выполнено | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 5 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Завьяловский район" | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Выполнено | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 6 | Установка или замена приборов учета энергоресурсов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 7 | Замена систем освещения (светильников и ламп) на энергосберегающие | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 222 тыс. кВтч в год (2,9 %) Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 902 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 8 | Замена деревянных окон двухкамерным стеклопакетом в ПВХ переплете, замена ветхих входных групп, утепление оконных и дверных проемов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 2343 Г кал в год (7,0 %) Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 4531 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 9 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 342 Г кал в год (1,0 %) Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 506 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 10 | Проведение комплекса работ по теплоизоляции здания (утепление кровли, цоколя, устройство вентилируемого фасада с утеплением) | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 294 Г кал в год (0,9 %) Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 648 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 11 | Промывка системы отопления здания | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 393 Г кал в год (1,2 %) Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 632 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 12 | Реконструкция системы отопления здания, утепление трубопроводов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 223 Г кал в год (0,7 %) Сокращение бюджетных расходов на оплату тепловой энергии на 633 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 13 | Установка водосберегающих насадок на смесители | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 306 тыс. м3 в год (0,2 %) Сокращение бюджетных расходов на оплату воды на 5 тыс. руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 14 | Строительство двух модульных котельных в с. Завьялово (РТП, Райпо) Завьяловского района | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 87 тут. в год. Экономический эффект оценивается в 388 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 15 | Строительство модульной котельной в с. Люкшудья Завьяловского района | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 14 тут в год. Экономический эффект оценивается в 64 тыс.руб в год (в ценах 2012 года) | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 16 | Внедрение приборного учета объемов подаваемой воды | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Определение фактического объема подаваемой воды, анализ работы сетей, выявление утечек и сверхнормативных расходов, стимулирование потребителей к сокращению объемов потребляемой воды. | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 17 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение потребления электрической энгергии на подъем и подачу воды потребителям | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 18 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение потребления электрической энгергии на транспортировку воды и стоков | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 19 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение утечек из водопроводной сети | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 20 | Замена изношенных участков водопроводных сетей | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 21 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях поселений и городских округов Удмуртской Республики | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение потребления электроэрегии на уличное освещение | Восстановление и устройство сетей уличного освещения на территории Управлениий "Завьяловское" и "Первомайское"
11 | 3 | 01 | 22 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 23 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 24 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом на транспортных средствах , используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Снижение затарт муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 01 | 25 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование автономных источников электрического питания | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2025 год | Снижение затарт муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания | Мероприятие не проводилось | Отсутствие средств на реализацию данного мероприятия
11 | 3 | 02 |  | Внедрение энергоменеджмента
11 | 3 | 02 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Завьяловский район» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР | Мероприятие не проводилось
11 | 3 | 02 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований - сельских поселений | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР | Мероприятие не проводилось
11 | 3 | 02 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Повышение качества работы предприятий и оргнизаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | Мероприятие не проводилось
11 | 3 | 02 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС, систематизация информации используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | Выполнено
11 | 3 | 02 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения поселений и городских округов в Удмуртской Республике | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | Выполнено
11 | 3 | 02 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем газоснабжения поселений и городских округов в Удмуртской Республике | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение требований Федерального закона от 03.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» | Мероприятие не проводилось
11 | 3 | 02 | 7 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов в Удмуртской Республике | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2020-2025 гг. | 2022 год | Исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | Мероприятие не проводилось

## Форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показтелей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М
11 | 1 |  |  | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района" | В рамках муниципальной программы муниципальные услуги не оказываются
11 | 2 |  |  | «Дорожное хозяйство и транспортная система Завьяловского района» | В рамках муниципальной программы муниципальные услуги не оказываются
11 | 3 |  |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района | В рамках муниципальной программы муниципальные услуги не оказываются

## Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района за 2022 год»
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
11 | 1 |  | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района»
11 | 1 | 1 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 82.5 | 84.24 | 82.9 | -1.34 | -1.5907 | 0.48485
11 | 1 | 2 | Индекс замены тепловых сетей | % | 2.5 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 191.6667 | 40 | Увеличенный объем финансирования
11 | 1 | 3 | Индекс замены водопроводных сетей | % | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 200 | 200
11 | 1 | 4 | Индекс замены канализационных сетей | % | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.5 | -100 | -100
11 | 1 | 5 | Индекс нового строительства сетей газоснабжения | Км | 88.315 | 25 | 168 | 143 | 572 | 90.2282 | Выделено финансовых средств больше чем планировалось
11 | 1 | 6 | Количество и площадь расселяемых квартир | ед./м2 | 234.49 | 70/2104,49 | 24/764,02 | 0.034316 | -63.7 | 226.5 | На 01.01.2023 расселено 24 жилых помещения общей площадью 764,02 кв.м. Основными причинами отклонения показателей является отсутствие потенциальных продавцов на рынке жилья и отсутсивие необходимиого объема финанссироавния для приобретения требуемой площади.
11 | 1 | 7 | Количество благоустроенных общественных территорий,количество отремонтированных дворовых территорий | Единиц/Единиц | 22/4 | 19/3 | 20/1 | 4/6 | #VALUE! | #VALUE! | Осуществено переголосование по выбору объектов
11 | 2 |  | «Дорожное хозяйство и транспортная система Завьяловского района»
11 | 2 | 1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 3.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | В текущем году ввод новых дорог не осущесвтлялось
11 | 2 | 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 93.51 | 83 | 33.5 | -49.5 | -59.6386 | -64.175
11 | 2 | 3 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 34.93 | 44 | 60.5 | 16.5 | 37.5 | 73.2035 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих требованиям в общей протяженности автомобильных дорог снизилась, в связи с тем, что увеличен объем финансирования работ по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние
11 | 2 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 5 | 7.2 | 3.5 | -3.7 | -51.3889 | -30
11 | 3 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района»
11 | 3 | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «Завьяловский район» | % | 99.6 | 99,8 | 99.8 | #VALUE! | #VALUE! | 0.2008 | Стремление к 100%, показатель расчитывается на основании даных с сайта АНО. Показатель расчитан исходя из фактических данных. Отсутствует корректная информация потребления ресурса по ПУ в связи с несвоевременой подачей иформации фактического объема потребления потребителями (при отстствии фактических данных в течении 3 месяцев начисление производится по нормативу).
11 | 3 | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «Завьяловский район» | % | 87 | 87,01 | 87 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | Стремление к 100%, зависит от наличия потребителей с объемом потебления менее 0,2 Гкал/час и объектов (в .ч. МКД) не имеющих технической возможности для установки ПУ, а также наличие отапливаемых площадей частного жилищного фонда, где установка ПУ не оправдывается.
11 | 3 | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «Завьяловский район» | % | 84 | 84,2 | 84.1 | #VALUE! | #VALUE! | 0.11905 | Стремление к 100 %, отсутствие централизованного холодного водоснабжения, наличие временого водопровода в летний период, несвоевременная подача фактических данных отражается на некорректой информации потребления ресурса в целом
11 | 3 | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «Завьяловский район» | % | 85.1 | 85,1 | 85.1 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | Стремление к 100 %, несвоевременная подача фактических данных для начисления за КУ, отражается на некорректой информации потребления ресурса в целом
11 | 3 | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования «Завьяловский район» | % | 97.8 | 98,2 | 98.2 | #VALUE! | #VALUE! | 0.409 | Стремление к 100 %, показатель расчитывается на основании данных с сайта АНО, отсутствие общедомовых ПУ и несвоевременная подача фактических данных для начисления за потребленный ресурс отражается на некорректой информации потребления ресурса в целом (при отсутствии фактических данных в течении 3 месяцев начисление производится по нормативу даже при наличии ПУ)
11 | 3 | 6 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м2 | 36.2 | 36.62 | 36.1 | -0.52 | -1.42 | -0.27624 | По данным бюджетных учреждений для предоставления сводной информации в Министрой и АНО, зависит от погодных условий. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием.
11 | 3 | 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 33.9 | 35.53 | 33.86 | -1.67 | -4.7003 | -0.11799 | По данным бюджетных учреждений для сводной информации в Минстрой и АНО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием
11 | 3 | 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0.18 | 0.179 | 0.189 | 0.01 | 5.5866 | 5 | По данным бюджетных учреждений для сводной информации в Минстрой и АНО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием, Зависит от погодных условий и своевременной поверки ПУ.
11 | 3 | 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 5 | 5.27 | 5.1 | -0.17 | -3.2258 | 2 | По данным бюджетных учреждений для сводной информации в Минстрой и АНО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием. Зависит от погодных условий: жаркое, недождливое лето способствовало увеличению потребления воды, т.к. вода используется и на полив газонов и цветников на пришкольных участках.
11 | 3 | 10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0.187 | 0.187 | 0.185 | -0.002 | -1.0695 | -1.0695 | На основании отчетных данных РСО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием МКД, зависит от погодных условий, наличия МКД не имеющих технической возможности установки ПУ.
11 | 3 | 11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/чел | 36.1 | 29.8 | 35.1 | 5.3 | 17.7852 | -2.7701 | На основании отчетных данных РСО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием МКД. Зависит от своевременной передачи данных фактического потребления ресурса, при непредоставлении данных начисление производится по среднемесячному в течении 3 месяцев далее по нормативу. Кроме того, при отсутстви ПУ начисление произодится с учетом повышающего коэффициента 1,5.
11 | 3 | 12 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 11.2 | 11 |  | -11 | -100 | -100 | На основании отчетных данных РСО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием МКД, но зависит от регулярной отчетности (нет отчета начисление производится по среднемесячному 3 мес. , а далее по нормативу)
11 | 3 | 13 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/чел | 244.9 | 245.45 | 241 | -4.45 | -1.813 | -1.5925 | На основании отчетных данных на сайте АНО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием МКД.
11 | 3 | 14 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м2 | 42.9 | 62.05 |  | -62.05 | -100 | -100 | На основании отчетных данных РСО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием МКД
11 | 3 | 15 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 155.4 | 155.19 |  | -155.19 | -100 | -100 | На основании отчетных данных РСО. Показатель должен снижаться в связи с оприбориванием, модернизацией котельного оборудования, отказ от низкокалорийного топлива.

## Форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» за 2020-2022 годы
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" | 2020-03-16 | 373 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение программы
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" | 2020-04-08 | 503 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение программы и в перечень основных мероприятий муниципальной программы
3 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" | 2021-03-26 | 465 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение программы
4 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" | 2021-06-29 | 941 | Внесены изменения ресурсное обеспечение программы и в перечень основных мероприятий муниципальной программы
5 | Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 2022-03-30 | 557 | Внесены изменения в перечень муниципальных программ и в перечень основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с Законом Удмуртской Республтки от 08.06.2021 № 64-ФЗ "О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Завьяловского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа"

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Завьяловский район» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
11 |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 1.3174 | 1.6248 | 0.81084
11 | 1 | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 4.8753 | 5.3781 | 0.9065
11 | 2 | «Дорожное хозяйство и транспортная система муниципального образования «Завьяловский район» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 0.62156 | 0.95547 | 0.65053
11 | 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 0.92049 | 1.0157 | 0.9063