## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы |  | 12.0.01 | 12.0.02 | 12.0.03 | 12.0.04 | 12.0.04 | 12.0.05
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| Факт за 2021 год | 27.13 | 1.5 | 122650 | #REF! | 10 | 1642782
| План на конец 2022 года | 27.55 | 1.15 | 125000 | #REF! | 10 | 1200000
| Факт на конец 2022 года | 28.31 | 1.58 | 127500 | #REF! | 10 | 1705000
| Ri | 1.0723 | 1.4472 | 1.0603 | #REF! | 1 | 1.4746
|  | 1.0723 | 1.4472 | 1.0603 | 0 | 1 | 1.4746
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| Количество показателей | 5
| Rмп | 1.2109
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 1537.1
| Факт на конец 2022 года | 1499.4
0.97547
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 1.1812 |  | высокоэффективная
0.97547
1.1812

## форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Завьяловского района на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района»
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Завьяловского района, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
МП | ПП | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный период
[5 empty] | Всего : | [5 empty] | 2305 | 1537.1 | 1499.4 | 97.5473
[5 empty] | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | 280 | [7 empty] | #DIV/0!
12 |  |  |  | Муниципальная программа "Территориальное развитие Завьяловского района"
[6 empty] | 280 |  |  |  |  | 2305 | 1537.1 | 1499.4 | 97.5473
[5 empty] | Управление финансов Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | [8 empty] | #DIV/0!
12 | 0 | 01 |  | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, координатное описание границ населенных пунктов и территориальных зон, осуществление деятельности в области размещения объектов наружной рекламы | Всего : | 280 |  |  |  |  | 2305 | 1537.1 | 1499.4 | 97.5473
[5 empty] | Администрация Завьяловского района | 280 |  |  |  |  | 2305 | 1537.1 | 1499.4 | 97.5473
[5 empty] | Управление финансов Завьяловского района УР | 282 | 04 | 12 | 12001S8320 | 540 |  |  |  | #DIV/0!
12 | 0 | 01 | 1 | Подготовка внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 399 | 399 | 399 | 100
12 | 0 | 01 | 2 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания) | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 700 | 700 | 0 | 0
12 | 0 | 01 | 3 | Проведение кадастровых работ по координатному описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 150 | 150 | 0 | 0
12 | 0 | 01 | 4 | Покупка программного обеспечения и компьютерной техники для реализации указанных административных функций и предоставления муниципальных услуг | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | 0 | 01 | 5 | Заключение договоров по демонтажу, транспортировке и хранению, а в необходимых случаях и уничтожению самовольно установленных рекламных конструкций | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | 0 | 01 | 6 | Размещение социальной рекламы и праздничного оформления на территории муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | Администрация Завьяловского района | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 01 | 7 | Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительной деятельности территориальными органами Администрации Завьяловского района |  | 280 | 04 | 12 | 1200162200 | 244 | 1505 | 1038.1 | 1000.4

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района за счет всех источников финансирования
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
12 |  | Муниципальная программа "Территориальное развитие Завьяловского района" | Всего | 1537.1 | 1499.4 | 97.5473
|  |  | Бюджет Завьяловского района | 1537.1 | 1499.4 | 97.5473
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 1537.1 | 1499.4 | 97.5473
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов муниципальных - образований сельских поселений | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Территориальное развитие Завьяловского района"
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
12 |  |  |  | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района
12 | 0 | 01 | 1 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, координатное описание границ населенных пунктов и территориальных зон, осуществление деятельности в области размещения объектов наружной рекламы | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района
12 | 0 | 01 | 2 | Подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований - сельских поселений | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | В области территориального планирования в 2022 году Правительством Удмуртской Республики утвержден проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования «Совхозное». Утвержден проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Казмасское». Отправлены на утверждение проекты внесения изменений в генеральные планы МО «Каменское», МО «Пироговское», МО «Гольянское», а также проект внесения изменений в ПЗЗ МО «Хохряковское». Согласованы и готовятся к утверждению проекты внесения изменений в генеральные планы МО «Бабинское», МО «Якшурское», а также проект внесения изменений в ПЗЗ МО «Казмасское». В 2022 году проходят процедуру согласования проекты внесения изменений в генеральные планы следующих муниципальных образований: МО «Вараксинское», МО «Кияикское», МО «Люкское», МО «Октябрьское», МО «Подшиваловское», МО «Среднепостольское», МО «Хохряковское», МО «Ягульское». Также заключен муниципальный контракт на разработку проектов внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ МО «Италмасовское».
12 | 0 | 01 | 3 | Разработка нормативов градостроительного проектирования Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | Разработка нормативов не осуществлялась, так как все нормативы уже утверждены в МО-СП.
12 | 0 | 01 | 4 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | В 2022 году утверждена документация по планировке (проект планировки и проект межевания) территории малоэтажной жилой застройки в муниципальном образовании "Первомайское" Завьяловского района на земельном участке сс кадастровым номером 18:08:023002:744 площадью 58,6562 га категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием: "жилищное строительство"
12 | 0 | 01 | 5 | Разработка проекта внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Завьяловский район» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | Не осуществлялась
12 | 0 | 01 | 6 | Проведение кадастровых работ по координатному описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района | Не осуществлялось
12 | 0 | 01 | 7 | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | За отчетный период по данной услуге предоставлены результаты в количестве 417 шт.
12 | 0 | 01 | 8 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | За отчетный период по данной услуге предоставлены результаты в количестве 142 шт.
12 | 0 | 01 | 9 | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | За отчетный период по данной услуге предоставлены результаты в количестве 96 шт.
12 | 0 | 01 | 10 | Покупка программного обеспечения и компьютерной техники для реализации указанных административных функций и предоставления муниципальных услуг | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | В 2021 году приобретена оргтехника: системные блоки, цветной принтер, многофункиональные устройства для предоставления услуг и осуществления функций.
12 | 0 | 01 | 11 | Мониторинг территории с целью выявления самовольно установленных рекламных конструкций на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района | В течение всего отчетного периода проводился мониторинг территории Завьяловского района с целью выявления самовольно установленных рекламных конструкций. В результате данных мероприятий выдано 127 предписаний о демонтаже рекламных конструкций
12 | 0 | 01 | 12 | Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Завьяловский район» | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района | В 2021 г. внесены изменения в Схему размещения рекламных конструкций в части включения новых рекламных мест в количестве 18 шт. на земельных участках всех форм собственности.
12 | 0 | 01 | 13 | Заключение договоров по демонтажу, транспортировке и хранению, а в необходимых случаях и уничтожению самовольно установленных рекламных конструкций | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района | В 2021 г. заключен договор по демонтажу, транспортировке и хранению самовольно установленных рекламных конструкций, в результате чего демонтировано 200 самовольно установленных рекламных конструкций.
12 | 0 | 01 | 14 | Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Завьяловского района, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района, поступление неналоговых доходов в бюджет Завьяловского района | За отчетный период проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 15 лотам, в результате чего заключены 3 договора с победителем торгов.
12 | 0 | 01 | 15 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Создание благоприятного архитектурного облика Завьяловского района, поступление неналоговых доходов в бюджет Завьяловского района | В 2021 г. выданы разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в количестве 18 шт.
04 | 0 | 02 | 16 | Размещение социальной рекламы и праздничного оформления на территории Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 2020-2025 годы | 2022 год | Информирование населения Завьяловского района | Социальная реклама и праздничное оформление на территории района не размещались.

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М
12 |  |  |  | «Территориальное развитие Завьяловского района»
В рамках программы муниципальные услуги не оказываются

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района»
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
12 | 0 |  | «Территориальное развитие Завьяловского района»
|  | 01 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв.м | 27.13 | 27.55 | 28.31 | 0.76 | 102.7586 | 104.3494 | Показатель зависит от количества постоянно проживающего на территории Завьяловского района населения. По данным статистики в 2021 году оно составляет 80665 человек. Рост численности населения уменьшает значение данного показателя при одновременном росте объемов ввода в эксплуатацию
|  | 02 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введённая в действие за один год | Кв.м | 1.5 | 1.15 | 1.58 | 0.43 | 137.3913 | 105.3333 | Показатель рассчитан исходя из фактических значений численности населения и объемов ввода в эксплуатацию
|  | 03 | Объём ввода жилья в эксплуатацию | Кв.м | 122650 | 125000 | 127500 | 2500 | 102 | 103.9543 | Объем ввода жилого фонда в эксплуатацию связан с активной застройкой гражданами на земельных участках
|  | 05 | Уменьшение количества самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования «Завьяловский район» | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | Проведены работы по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций. Часть из них демонтирована владельцами рекламных конструкций самостоятельно, на основании выданных предписаний. Всего в 2021 году демонтированы 235 рекламных конструкций, 200 из которых - по муниципальному контракту.
|  | 06 | Ежегодный рост неналоговых доходов, получаемых от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Завьяловский район» | Руб. | 1642782 | 1200000 | 1705000 | 505000 | 142.0833 | 103.7874 | Сформировать точный прогноз поступлений невозможно в связи с тем, что не представляется возможным предугадать объем востребованных рекламных мест и заключения новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также количество расторгнутых договоров.

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Территориальное развитие Завьяловского района»
за 2022 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" "О внесении изменений в муниципальную программу "Территориальное развитие муниципального образования "Завьяловский район" | 2021-03-17 | 371 | Уточнены объемы ресурсного обеспечения программы, в связи с чем внесены изменения, а также исключен целевой показатель "доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %" в связи с тем, что на эффективность реализации муниципальной программы он не влияет
2 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" "О внесении изменения в муниципальную программу "Территориальное развитие муниципального образования "Завьяловский район" | 2021-10-12 | 1545 | Изменения вносились в части наменования программы, заменены слова "муниципальное образование "Завьяловский район" словами "Завьяловский район" в связи с преобразованием в муниципальный округ.

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Территориальное развитие Завьяловского района» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
04 |  | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации Завьяловского района | Управление архитектуры Администрации Завьяловского района | 0.73 | 1.2109 | 0.7