## форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы "Реализация молодежной политики в Завьяловском районе"
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
МП | ПП | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
03 | 0 |  |  | Реализация молодежной политики в Завьяловском районе | Всего : | [5 empty] | 10627.7 | 11663.6 | 11588.9 | 109.0443 | 99.3595
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округЗавьяловский районУдмуртской Республики" | 285 |  |  |  |  | 10627.7 | 11663.6 | 11588.9 | 109.0443 | 99.3595
[5 empty] | Управление финансов Завьяловского района УР | 280
03 | 0 | 01 |  | Мероприятия, направленные на реализацию государственной молодежной политики | Всего : | [5 empty] | 10055.6 | 10055.6 | 9982.4 | 99.272 | 99.272
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округЗавьяловский районУдмуртской Республики" | 285 |  |  |  |  | 10055.6 | 10055.6 | 9982.4 | 99.272 | 99.272
03 | 0 | 01 | 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, разивтие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округЗавьяловский районУдмуртской Республики" | 285 | 07 | 07 | 0300166770 | 611 | 10055.6 | 10055.6 | 9982.4 | 99.272 | 99.272
03 | 0 | 01 | 2 | Софинансирование мероприятий по организации отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства подростков)
03 | 0 | 02 |  |  | Всего : | [5 empty] | 572.1 | 1608 | 1606.5 | 280.8076 | 99.9067
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округЗавьяловский районУдмуртской Республики" | 285 |  |  |  |  | 572.1 | 1608 | 1606.5 | 280.8076 | 99.9067
|  |  | 1 | Содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования "Муниципальный округЗавьяловский районУдмуртской Республики" | 285 | 07 | 07 | 0300261420 | 612 | 572.1 | 572.1 | 570.6 | 99.7378 | 99.7378
03 | 0 | 02 |  |  |  | 285 | 07 | 07 | 0300205230 | 612 | 0 | 1035.9 | 1035.9 | #DIV/0! | 100

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы "Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» за счет всех источников финансирования
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату* | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
03 |  | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | Всего | 11664.6 | 11589.9 | 99.3596
|  |  | Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 11663.6 | 11588.9 | 99.3595
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10627.7 | 10553 | 99.2971
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1035.9 | 1035.9 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 1 | 1 | 100

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
03 | 0 |  |  | Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в Завьяловском районе"
03 |  | 01 |  | Мероприятия, направленные на реализацию государственной молодежной политики
03 | 0 | 01 | 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи и организации мероприятий | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 2020 - 2025 годы | 2022 | Увеличение количества молодых людей – участников мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь» до 76 250 человек; увеличение количества участников добровольческих общественных объединений до 480 человек; увеличение количества молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика» до 31 200 человек; увеличение числа молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства молодежи) до 825 человек | В 2022 году количество участников мероприятий "профилактического календаря" составило 233803 человека и увеличилось в сравнении с 2021 годом на 43714 человек или на 23%. Увеличилось количества участников добровольческих общественных объединений в сравнении с 2021 годом на 86 человек или на 23,76% и составило 448 человек. Увеличилось количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика», в сравнении с прошлым годом на 7616 человек или на 25,21 % и составило 37822 человек. Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период за 2022 год составило 1384 человека. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 519 чел. или на 60%.
03 | 0 | 01 | 2 | Содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление экономического развития | 2020 - 2025 годы | 2022 | Организация временного трудоустройства молодежи | Всего в 2022 году было заключено 194 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[5 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на 1 января отчетного год | к плану на отчетную дату
МП | Пп
03 | 0 | Мероприятия, направленные на реализацию государственной молодежной политики
03 | 0 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги | Тыс. руб. |  |  |  | 10055.6 | 10055.6 | 9982.4 | 99.272 | 99.272
|  |  | Количество мероприятий | Штук | 363 | 759 | 209.0909
[7 empty] | ИТОГО: | 10055.6 | 10055.6 | 9982.4

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
3 | 0 |  | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»
|  | 1 | Количество молодых людей – участников мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь» | Чел. | 190089 | 76100 | 233803 | 157703 | 307.2313 | 122.9966 | В 2022 году количество участников профилактических мероприятий возросло в связи с активным вклюением в реализацию Профкалендаря учреждений образования, культуры и спорта. Рост показателя свидетельствует о наибольшей "включенности" в процесс его реализации органов системы профилактики и своевременном предоставлении отчетности, а также снятия ограничений по проведению массовых мероприятий
|  | 2 | Количество участников добровольческих общественных объединений | Чел. | 362 | 372 | 448 | 76 | 120.4301 | 123.7569 | Проведение плановых мероприятий по поддержке и развитию добровольчества позволили не только сохранить количество участников добровольческих объединений, но и перевыполнить плановое значение
|  | 3 | Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика» | Чел. | 30206 | 31050 | 37822 | 6772 | 121.81 | 125.2135 | Достижение и перевыполнение планового показателя удалось достичь благодаря снятию ограничений по проведению массовых мероприятий. Также предоставлена полная информация по мероприятиям для молодежи от СДК района
|  | 4 | Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости, в том числе в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства молодежи) | Чел. | 865 | 825 | 1384 | 559 | 167.7576 | 160 | Достижение и значительное перевыполнение планового показателя стало возможным через реализацию программ по временному трудосутройству несовершеннолетних граждан, по организации профильных смен и разновозрастных коллективов. Также был реализован проект "Абонемент" для несовершеннолетних, находящихся в ТЖС

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»
за 2022 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | постановление | 2022-03-31 | 538 | Внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Завьяловском район» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы)
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
03 | 0 | «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2.35 | 2.3696 | 0.99
1.42

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»
за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 03.0.01 | 03.0.02 | 03.0.03 | 03.0.04
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1
| Факт за 2021 год | 190089 | 362 | 30206 | 865
| План на конец 2022 года | 76100 | 372 | 31050 | 825
| Факт на конец 2022 года | 233803 | 448 | 37822 | 1384
| Ri | 3.7788 | 1.4904 | 1.5252 | 2.6841
|  | 3.7788 | 1.4904 | 1.5252 | 2.6841
|  | 1 | 1 | 1 | 1
| Количество показателей | 4
| Rмп | 2.3696
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 11663.6
| Факт на конец 2022 года | 11588.9
0.9936
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 2.3545 |  | высокоэффективная
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 2.3545 |  | высокоэффективная