## ОЭ Свод
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы |  | 15.0.1 | 15.0.2 | 15.0.3 | 15.0.4 | 15.0.5 | 15.0.6 | 15.0.7 | 15.0.8 | 15.0.9 | 15.0.10 | 15.0.11 | 15.0.12 | 15.0.13 | 15.0.14 | 15.0.15
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2021 | 16 | 1.2 | 23 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 45
| План на конец отчетного (2022) года | 9 | 0.017 | 16 | 5 | 130 | 8 | 65 | 1.2 | 1.2 | 5 | 90 | 30 | 16 | 60 | 50
| Факт на конец отчетного периода 2022 | 24.2 | 0.017 | 41.6 | 7.5 | 205 | 6.4 | 82.7 | 8.4 | 3.6 | 4 | 90 | 30 | 16.2 | 62 | 50
| Ri | 0.5625 | 0.014167 | 4.7026 | 0.96154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
|  | 0.5625 | 0.014167 | 4.7026 | 0.96154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15
| Rмп | 15.0.1: 6.4161
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2021 | 15.0.1: 148.996
| План на конец отчетного (2022) года | 15.0.1: 250
| Факт на конец отчетного периода 2022 | 15.0.1: #VALUE!
#VALUE! | bar: 15.0.1
Поправочный коэффициент | 0.75 | 15.0.2: к=0,85
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | #VALUE! | 15.0.2: #VALUE!
Оценка эффективности муниципальной программы составляется с учетом всех целевых показателей и мероприятий подпрограмм и программы в целом.

## Форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы»
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | ПП | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
15 | 0 |  |  | Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» | Всего : | [5 empty] | 250 | 250 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Администрация муниципального образования | 280 |  |  |  |  | 80 | 80 | 50 | 62.5 | 62.5
[5 empty] | Управление финансов Завьяловского района УР | 282 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования | 283 |  |  |  |  | 90 | 90 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования | 285 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 100 | 100
15 | 0 | 01 |  | Совершенствование антинаркотической деятельности | Всего : | [5 empty] | 130 | 130 | 115 | 88.4615 | 88.4615
[5 empty] | Администрация муниципального образования | 280 |  |  |  |  | 65 | 65 | 50 | 76.9231 | 76.9231
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования | 283 |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 100
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
15 | 0 | 01 | 1 | Проведение социологических исследований в населенных пунктах Завьяловского района по вопросам, позволяющим определить отношение жителей района к проблеме наркотизации общества и об уровне наркотизации населения | Администрация муниципального образования | 280 | 09 | 09 | 1500161531 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 0 | 01 | 2 | Проведение оперативно-профилактических операций, а также иных плановых мероприятий, направленных на выявление правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | Администрация муниципального образования | 280 | 09 | 09 | 1500061530 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1500161530 |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
15 | 0 | 01 | 3 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов незаконных посевов и дикорастущих наркокультур | Управление финансов Завьяловского района УР | 282 | 09 | 09 | 1500061530 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Администрация муниципального образования | 280 | 09 | 09 | 1500161530 |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
15 | 0 | 01 | 4 | Организация обучения специалистов субъектов антинаркотической деятельности по вопросам профилактики наркомании, ранней диагностики потребления психоактивных веществ, формирования здорового образа жизни | Управление образования Администрации муниципального образования | 283 | 07 | 09 | 1500061530 |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 100
15 | 0 | 01 | 5 | Организация консультирования населения района специалистами (психологами, наркологами) района и республики по вопросам, связанным с преодолением зависимости и социальной реабилитации лиц, преодолевших зависимость | Администрация муниципального образования | 280 | 09 | 09 | 1500061530 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 02 |  | Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков среди населения | Всего : | [5 empty] | 105 | 105 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Администрация муниципального образования | 280 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Управление образования Администрации муниципального образования | 283 |  |  |  |  | 30 | 30 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 100 | 100
15 | 0 | 02 | 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни всеми субъектами антинаркотической деятельности (организация антинаркотических акций,массовых физкультурных и спортивных мероприятий) | Управление образования Администрации муниципального образования | 283 | 07 | 09 | 1500261530 | 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1500061531 | 612 | 30 | 30 | 46 | 153.3333 | 153.3333
15 | 0 | 02 | 2 | Участие в республиканских профилактических акциях и проектах антинаркотической направленности | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1500061531 | 612 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 02 | 3 | Организация и проведение районных конкурсов программ (проектов) по профилактике наркомании | Управление образования Администрации муниципального образования | 283 | 07 | 09 | 1500261530 | 612 | 0 | 30 | 30,0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1500061531 | 612 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 02 | 4 | Издание, тиражирование, приобретение и распространение информационных, просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди населения | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1500061531 | 612 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 02 | 5 | Организация работы профильных лагерных смен для детей «группы риска», в том числе, для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, волонтерских отрядов | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1500061531 | 612 | 20 | 20 | 29 | 145 | 145
15 | 0 | 03 |  | Лечебная и реабилитационная помощь наркозависимым лицам | Всего : | [5 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация муниципального образования | 280 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 03 | 1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере реабилитации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости на условиях конкурса, в соответствии с порядком оказания такой поддержки | Администрация муниципального образования | 280 | 09 | 09 | 1500361530 | 244 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0

## форма 2
Форма 2. ОТЧЕТ о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату* | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
15 |  | Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» | Всего | 250 | 220 | 88
|  |  | Бюджет муниципального образования «Завьяловский район» | 250 | 220 | 88
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 250 | 220 | 88
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов муниципальных - образований сельских поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы»
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
15 | 0 | 01 |  | Совершенствование антинаркотической деятельности
15 | 0 | 01 | 1 | Совершенствование системы мониторинга наркоситуации: - разработка обновленной модели мониторинга; - применение в анализе наркоситуации результатов проводимых социологических исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков; - проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории района; - проведение социологических исследований в населенных пунктах Завьяловского района по вопросам, позволяющим определить отношение жителей района к проблеме наркотизации общества и представление жителей района об уровне наркотизации населения | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) | 2022 год 2022 – 2025 годы Ежегодно 2023 год, 2025 год | В течение года | Выявление объективных факторов, влияющих на уровень наркотизации с целью планирования превентивных мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение наркомании | В целях мониторинга наркоситуации организовано проведение анонимного социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях: количество протестированных составило 3034 человек: отказавшихся - 20 человек, недостоверные данные - 767 человек, повышенная вероятность - 317 человек, явнвя рискогенность - 27 человек. В 2022 году ежеквартально проведился мониторинг наркоситуации с целью изучения фактических масштабов распространения наркомании на территории района: предоставлялись данные Отдела МВД России «Завьяловский» и БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР». Объективный фактор, влияющий на повышение уровня зависимого поведения подростков: 1.продажа вейпов, снюсов несовершеннолетним гражданам, 2. не приняты меры по незамедлительному информированию правоохранительных органов о фактах незаконного потребления ПАВ (в т.ч. вейпов и снюсов)
15 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение результативной координации антинаркотической деятельности в муниципальном образовании: - организация деятельности муниципальной антинаркотической комиссии; - разработка и реализация плана практических мероприятий по основным направлениям муниципальной антинаркотической программы; - анализ реализации мероприятий муниципальной программы на заседаниях комиссии; - методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики по вопросам реализации государственной антинаркотической политики; - информирование субъектов антинаркотической деятельности о выявлении новых видов наркотиков и потенциально опасных психоактивных веществ; - формирование и реализация планов профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики | Администрация района | В течение года | В течение года | Повышение эффективности антинаркотической деятельности в муниципальном образовании | В 2022 год состоялись три заседания антинаркотической комиссии - 12.04.2022, 21.06.2022, 30.11.2022 года.
15 | 0 | 01 | 3 | Анализ правоприменения номативно-правовых актов, регулирующих антинаркотическую деятельность в муниципальном образовании с учетом анализа наркоситуации: - внесение изменений в Положение о муниципальной антинаркотической комиссии с целью актуализации ее форм и принципов работы; - принятие муниципальных правовых актов в сфере НОН, действующих на территории МО; - ознакомление членов муниципальной антинаркотической комиссии с нормативно-правовыми актами РФ и УР, регламентирующими антинаркотическую деятельность | Администрация района | Постоянно | Постоянно | Создание необходимой нормативно-правовой базы для осуществления муниципальной антинаркотической политики. Осуществление деятельности всеми субъектами антинаркотической деятельности в едином правовом поле, исключающем нарушения законодательства, прав и интересов граждан | Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 09.11.2021 № 1663. Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 31.03.2022 № 566 в Программу внесены изменения.
15 | 0 | 01 | 4 | Проведение оперативно-профилактических операций, а также иных плановых мероприятий, направленных на выявление правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: - «Сообщи, где торгуют смертью»; - «Дети России»; - «Антинаркотический месячник»; - «Мак» | Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Администрация района Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Управление образования ЕДДС | Март, ноябрь Апрель Июнь Июнь-июль | Март, ноябрь Апрель Июнь Июнь-июль | Пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | В марте и ноябре проведены 2 этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»: охват участников составил: 811 человек, в том числе 32 волонтера. Проведено 15 рейдов по местам массового пребывания молодежи совместно с волонтерами, с инструкторами по физической культуре и спорту и представителями Добровольной народной дружины. В местах массового пребывания населения роздано 825 профилактических листовок. С участием волонтеров в сельских домах культуры и библиотеках оформлены профилактические стенды. Охват (количество просмотров) с учетом проходимости составил 2 651 человек. В БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» оформлены профилактические стенды. В «Пригородные вести» врачом-наркологом направлена статья «Профилактика потребления летучих органических веществ». Размещены информационные и профилактические посты «Сообщи, где торгуют смертью» в социальных сетях Вконтакте. Всего постов – 34, просмотров – 8 698. Общий охват составил: 19873 человека. В БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» оформлены профилактические стенды. В «Пригородные вести» врачом-наркологом направлена статья «Профилактика потребления летучих органических веществ». Всего в рамках анинаркотического месячника в июне проведено 23 мероприятия различного формата. Охват участников составил: 1276 человек, в том числе 22 волонтера. Общий охват с просмотрами составил: 7 810 человек.
15 | 0 | 01 | 5 | Проведение профилактических мероприятий по выявлению мест произрастания наркокультур, незаконных их посевов, а также принятие мер, направленных на уничтожение очагов произрастания наркотических средств растительного происхождения | ГУ «Отдел МВД России по Завьяловскому району» (по согласованию) Управление по развитию села и сельского хозяйства Главы МО-СП (по согласованию) | В течение года | В течение года | Выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования; совершенствование методов уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений; - сокращение площадей произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | За 2022 год произведена обработка мест произрастания наркокультур химическим способом, общая площадь обработки составила 1,3 га.
15 | 0 | 01 | 6 | Разработка механизмов партнерства между органами местного самоуправления и государственными структурами, общественными организациями при проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности | Субъекты системы антинаркотической профилактики | В течение года | В течение года | Повышение эффективности профилактики, вовлечение негосударственных структур в организацию социальной реабилитации, абилитации наркозависимых граждан | Субъекты системы антинаркотической профилактики выступают партнерами при проведении мероприятий. Для проведения профилактических мероприятий привлекаются: волонтеры, участники ДНД, республиканский волонтерский педагогический отряд "Свет", удмуртское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Стопнаркотик".
15 | 0 | 01 | 7 | Формирование и реализация медиа-плана по информированию населения о наркоситуации в районе, размещению материалов, способствующих формированию устойчивого общественного мнения, направленного на создание в обществе атмосферы нетерпимости к незаконному распространению наркотиков и психотропных веществ | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела АУ УР «ИД «Пригородные вести» (по согласованию) Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) Управление образования Администрация района | В течение года | В течение года | Повышение уровня информированности жителей района о наркоситуации в районе, о субъектах антинаркотической деятельности, способных оказать помощь наркозависимым. Привлечение внимания социума к содержанию проблемы, формирование стойкого неприятия наркомании | Размещены информационные и профилактические посты в социальных сетях Вконтакте. Всего просмотров – 15 452. С участием волонтеров в сельских домах культуры и библиотеках оформлены профилактические стенды. Охват (количество просмотров) с учетом проходимости составил 2 651 человек. В местах массового пребывания населения роздано 130 профилактических листовок и буклетов. Организованы фотосъемки с волонтерами для изготовления профилактических карточек «Инвестируй в талан. Игнорируй наркотики» с телефонами оказания помощи для детей и подростков (изготовлено 500 штук).
15 | 0 | 01 | 8 | Организация обучения специалистов субъектов антинаркотической деятельности по вопросам профилактики наркомании, ранней диагностики потребления психоактивных веществ, формирования здорового образа жизни | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрация района Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) | В течение года | В течение года | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих в направлении профилактики наркомании, противоправного поведения и, как результат, снижение уровня вовлеченных лиц в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Увеличение общего количества специалистов субъектов антинаркотической деятельности, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | Общее количество специалистов субъектов антинаркотической деятельности (специалисты по работе с молодежью и педагогический состав), прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни – 54 человека.
15 | 0 | 01 | 9 | Организация консультирования населения района специалистами (психологами, наркологами) района и республики по вопросам, связанным с преодолением зависимости и социальной реабилитации, лиц, преодолевших зависимость | Администрация района БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление образования Отдел охраны и защиты прав несовершеннолетних Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения КЦСОН Завьяловского района (по согласованию) | В течение года | В течение года | Повышение эффективности профилактики наркомании, оказания лечебно-реабилитационной помощи гражданам, страдающим наркоманией | Лица, состоящие на учете у психиатра-нарколога в обязательном порядке направляются на консультацию к медицинскому психологу в БУЗ УР «РНД МЗ УР». При ремиссии трех лет пациенты снимаются с диспансерного учета с рекомендацией сопровождения психолога ситуационно в течении всей жизни.
15 | 0 | 02 |  | Профилактика и ранее выявление незаконного потребления наркотиков среди населения
15 | 0 | 02 | 1 | Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков, в том числе совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения несовершеннолетних и включение таких программ и методик в электронные образовательные ресурсы, расширение практики использования универсальных педагогических методик | Управление образования | В течение года | В течение года | Повышение уровня эффективности и результативности форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков. Формирование в образовательных организациях района обновленной системы профилактической работы с несовершеннолетними в рамках утвержденной программы «Воспитание» Ежегодное увеличение доли обучающихся в учреждениях образования детей и подростков в возрасте до 18 лет, охваченных мероприятиями профилактических программ, направленных на формирование здорового, безопасного образа жизни, законопослушного поведения до 100 % | Данная работа реализуется в рамках Рабочей программы "Воспитание" модуль «Профилактическая работа», в рамках которого реализуются профилактические программы, направленные на формирование законопослушного поведения, здорового образа жизни , нравственно-половое воспитание учащихся, профилактику употребления психоактивных веществ. В образовательных организациях разработаны и реализуются программы или планы работы по формированию законопослушного поведения обучающихся: В рамках Комплексных программ в 3 ОУ, Программы – 12 ОУ, Планы – 9 ОУ.
15 | 0 | 02 | 2 | Включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | В течение года | В течение года | Планирование и проведение мероприятий профилактического содержания в деятельности муниципальных учреждений, реализующих воспитательные и образовательные программы и социальные проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, законопослушное поведение детей и молодежи Внедрение данного показателя в муниципальные задания учреждений с целью оценки эффективности их работы ???? | В течение 2022 года ОО проводены мероприятия Профилактического календаря. В образовательных учреждениях района создано и функционирует 19 Наркопостов. В 2022 году в их работе было задействовано 4539 учащихся, проведено 371 мероприятие. Основной принцип реализации Концепции употребления психоактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 года в образовательных организациях - занятость учащихся (допобразование, внеурочная деятельность), развитие личностного потенциала (программа "Школа возможностей", патриотическое воспитание (например- программа "Юный кадет", создание ресурсных центров патриотического воспитания), систематическая профориентация Максимальный уход от "антирекламы", через конструктивную деятельность. В течение года специалистами культурно-досуговых учреждений Завьяловского района проводятся беседы о вреде употребления алкоголя, табакокурения, проходят просмотры фильмов, акции, викторины, игры, конкурсы рисунков. Всего по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании проведено 115 мероприятий, которые посетили 5313 человек. Для руководителей СДК в муниципальное задание внедрен показатель "Количество участников Профилактического календаря"
15 | 0 | 02 | 3 | Применение разработанных критериев оценки и проведение обязательной экспертизы профилактических программ, реализуемых образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта и молодежной политики | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | В течение года | В течение года | Анализ эффективности используемых в профилактической работе программ. Развитие системы регулярного методического сопровождения профилактической деятельности субъектов профилактики | Разработаы критерии эффективности профилактических программ.В 2022 г.проведен районный кокурс Наркопостов . Обязательным условием было предоставление профилактической программы по профилактике наркомании и употребления ПАВ. За 2022 год для специалистов по работе с молодежью организовано 5 методических семинаров профилактического направления (районнные и республиканские). В течение года специалистам по работе с молодежью регулярно направляются методические материалы по организации профилактической работы.
15 | 0 | 02 | 4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни, организованных всеми субъектами антинаркотической деятельности (организация антинаркотических акций, массовых физкультурных и спортивных мероприятий) | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | В течение года | В течение года | Ежегодное увеличение доли граждан, принявших участие в профилактических мероприятиях, направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни (антинаркотической направленности), организованных учреждениями культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики от общего количества населения муниципального района Ежегодное увеличение доли граждан от 18 до 35 лет, занимающихся физической культурой и спортом в клубах и секциях муниципального округа в общей численности молодежи Увеличение количества родителей, охваченных программами родительского просвещения антинаркотической направленности, из общего количества родителей, обучающихся в образовательных организациях до 70 %. | Традиционно партнёрами школ являются работники Республиканского наркологического диспансера, Республиканского методического центра «Психолог плюс» для проведения бесед с учащимися и родительских собраний. Так, например, 28.04.2022 было проведено общешкольное родительское собрание "Безопасность детей - забота взрослых" в Совхозной школе, рассмотрен вопрос «Психоактивные вещества и здоровье ребенка» (выступающий - нарколог Республиканского наркологического диспансера). В Завьяловской школе 28.03.2022 состоялись профилактические беседы для учащихся седьмых-восьмых классов по профилактике употребления психоактивных веществ, с участием специалиста Республиканского наркологического диспансера Энс М.В. В Хохряковской школе врачи наркологического диспансера являются частыми гостями. Они проводят беседы с учащимися, сопровождающиеся показом тематических фильмов и видеороликов. 19.04. медицинский психолог Уразбахтин А.Ф. провел беседы в 8-9 классах. 29 ноября 2022 года в Юбилейной СОШ была проведена беседа Урсеговой М.А - медицинским психологом с учащимися 8-9 классов. «Влияние электронных сигарет на организм подростка». 25.11.202 г. в Завьяловской СОШ проведена Профилактическая беседа СПИД-ВИЧ с приглашением студентов-медиков. В этом учебном году часть школ района включены в работу по реализации Республиканского проекта «Трезвые родители - счастливые дети! Проведена встреча с сотрудниками РНД в Бабинской школе, были приглашены родители, классные руководители учащихся, в семьях которых существует данная проблема. 8.12.2022 г. подобная встреча прошла и на Совхозной территории. По итогам 2021 года удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом стотавил 47,19% (35770 человек). Общая численность занимающихся детей и молодежи в секциях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности составляет 4737 человек за 2021 год. В 2022 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом стотавил 37104 человека. Общая численность занимающихся детей и молодежи в секциях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности составляет 4 926 человек за 2022 год. В течение года специалистами культурно-досуговых учреждений Завьяловского района проводятся беседы о вреде употребления алкоголя, табакокурения, проходят просмотры фильмов, акции, викторины, игры, конкурсы рисунков. Всего по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании проведено 115 мероприятий, которые посетили 5313 человек.
15 | 0 | 02 | 5 | Активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики Создание и развитие в образовательных организациях района, на базе учреждений культуры деятельности волонтерских групп, пропагандирующих законопослушное поведение | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела КЦСОН Завьяловского района (по согласованию) | В течение года | В течение года | Ежегодное сокращение по сравнению с уровнем предыдущего года количества молодых людей, состоящих на учете в связи с потреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Социальное сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков Ежегодное снижение доли зарегистрированных административных и уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявленных, в общем количестве зарегистрированных преступлений | По состоянию на 31.12.2022 на профилактическом учете в КДН и ЗП состоят: - 2 несовершеннолетних подростка, потребителей наркотических веществ в возрасте от 16 до 18 лет; - 4 несовершеннолетних подростка, потребителей ПАВ; - 3 несовершеннолетних подростка, потребителей алкогольной и спиртосодержащей продукции. (эти данные за 2021 год??? КДН на 31.12.2021) Рост зарегистрированных административных и уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявленных - 169 (АППГ 147) Всего 448 волонтеров в сфере ГМП. В рамказ реализации проекта "Равный равному" привлечено 36 волонтеров. 54 волонтера привлечено для проведения профилактических мероприятий специалистами по работе с молодежью. На базе образовательных организаций действует 15 волонтерских отрядов (278 чел.) проведено 67 мероприятий с участием волонтеров, направленных на профилактику ЗОЖ. В Завьяловской и Шабердинской школах созданы отряды правоохранительной направленности. В Совхозной школе –правовой отряд. (В них состоит 12 учащихся, состоящих на профилактических учетах.)
15 | 0 | 02 | 6 | Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, признанными находящимися в социально опасном положении в связи с употреблением членами семьи наркотических, психотропных веществ | Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Управление образования КЦСОН Завьяловского района (по согласованию) Отдел охраны и защиты прав несовершеннолетних Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | В течение года | В течение года | Уменьшение количества семей, находящихся на учете в органах системы профилактики. Исключение случаев гибели взрослых и несовершеннолетних лиц в результате употребления наркотических и психотропных веществ. Ежегодное увеличение доли пациентов, прошедших реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью Ежегодное уменьшение количества граждан, уклонившихся от исполнения обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию от общего количества граждан, которым данная обязанность была определена судом | КДН, КЦСОН, Завьяловская РБ МЗ (данные в сравнении с 2021 годом)
15 | 0 | 02 | 7 | Участие в республиканских профилактических акциях и проектах антинаркотической направленности | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Управление образования Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Отдел охраны и защиты прав несовершеннолетних Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) | В течение года | В течение года | Повышение уровня информированности населения, формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков | Учреждения культуры и образовательные организации принимают участие в республикаснкий профилактических акциях: «Дети России», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью, «Детский телефон доверия», республиканский проект «Равный равному», «Месячник антинаркотической направленности». Общий охват участников составил - 27738 человек (из них просомтров - 21962 )
15 | 0 | 02 | 8 | Организация и проведение районных конкурсов программ (проектов) по профилактике наркомании | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | В течение года | В течение года | Тиражирование профилактических программ, успешных профилактических практик. Повышение эффективности профилактики наркомании | Для повышения качества работы Наркопостов в 2022 году проводился районный конкурс по организации профилактической работы в общеобразовательных организациях «Лучший школьный наркопост». В конкурсе приняло участие 10 школ (из 19, где есть ОНП). Победителями стали: - МБОУ «Подшиваловская СОШ им. Героя Советского Союза В.П. Зайцева» - МБОУ «Первомайская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Сабурова». Победители получили по 15000 рублей на оснащение кабинета Наркопоста.
15 | 0 | 2 | 9 | Издание, тиражирование, приобретение и распространение информационных, просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди населения | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Управление образования Управление семьи, материнства, детства, социальной поддержки населения | В течение года | В течение года | Повышение уровня информированности населения, формирование нетерпимого отношения общества к потреблению наркотиков | Управление образования совместно с редакцией газеты "Пригородные вести" выпустило в печать для тиражирования сборник "Быть здоровым-здорово", который будет распространен по ОУ, имеющим Наркопост. Специалистами по работе с молодежьюсовместно с волонтерами в рамках акций в 2022 году в местах массового пребывания населения роздано 1 185 профилактических листовок. Также организованы фотосъемки с волонтерами для изготовления профилактических карточек «Инвестируй в талан. Игнорируй наркотики» с телефонами оказания помощи для детей и подростков (изготовлено 500 штук). В соц. сетях размещены профилактические посты с просомтром 21962.
15 | 0 | 2 | 10 | Проведение семинаров, фестивалей, научно-практических конференций, круглых столов в целях обмена информацией, изучения опыта и обсуждения вопросов внедрения эффективных форм профилактики наркомании | Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | В течение года | В течение года | Повышение эффективности профилактики наркомании. Увеличение общего количества специалистов субъектов антинаркотической деятельности, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | Специалисты по работе с молодежью приняли участие в республиканском профилактическом интенсиве «I профи», направленном на профилактику наркомании и ассоциального поведения подростков и молодежи, и в обучающем семинаре-практикуме «Фактор риска: профилактика правонарушений». Всего обучились 8 специалистов. В целях повышения эффективности профилактической работы 04.03.2022 был проведен районный семинар для заместителей директоров образовательных учреждений, социальных педагогов и психологов школ «О реализации основных направлений профилактической работы образовательных учреждений в 2022 году». Были подведены итоги профилактической работы по всем направлениям. Представлены лучшие практики школ в части профилактики: Центром внешкольной работы, Шабердинской школой, Завьяловской, Ягульской, Хохряковской, Италмасовской школами. Начальником Управления даны рекомендации сотрудникам школ по разработке профилактических программ и повышению качества работы в 2022 году. В целях межведомственного взаимодействия, педагогического просвещения и улучшения качества профилактической работы специалистами городского Штаба профилактики «Подросток» для социальных педагогов школ 17.03.2022 был проведен семинар на тему «Фактор риска: профилактика правонарушений». Начальник отдела профилактики рассказала об особенностях работы с подростками, состоящими на учете в ОДН; педагог-организатор презентовала проекты, реализуемые для подростков и молодежи, уделив внимание проекту «Равный – равному». Психологи поделились интересными методиками в работе с родителями. На семинаре присутствовали 21 человек. В Первомайской СОШ был проведен круглый стол с классными руководителями с приглашением специалиста из БУСО УР «СоДействие». Тема встречи «Профилактика тревожных состояний». 26.10.2022г. в Штабе городских проектов «Лифт» был проведен семинар для психологов района на тему: «Сохранение психического здоровья участников образовательного процесса в современных реалиях». В форуме в рамках проекта «Единая цифровая антинаркотическая система» приняли участие 4 специалиста по работе с молодежью. Также в декабре 2022 года прошли курс повышения квалификации «Подходы и технологии профилактики зависимого поведения учащихся» 12 специалистов по работе с молодежью и 18 педагогов. Общее количество специалистов субъектов антинаркотической деятельности, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни – 54 человека.
15 | 0 | 2 | 11 | Организация работы профилактических профильных смен для детей «группы риска», в том числе, для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | В течение года | В течение года | Вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия, направленные на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни; укрепление нравственности и самосознания у детей и подростков в целях развития у них способности эффективно противостоять употреблению наркотиков | При Сельских Домах культуры работали 56 разновозрастных отрядов и творческих смен, которые посещали 1470 человек. Проводились мероприятия вместе со школьными лагерями, специалистами по организации массового спорта. В сводном отряде проведено 22 профилактических мероприятия - 734 человек. Проведена смена "Я - волонтер" по следующим волонтерским направлениям: «Волонтеры чрезвычайных ситуаций», «Волонтеры культуры», «Медиа волонтерство», «Эковолонтерство». Также проведены групповые занятия: «Люди, которые творят добро», «Ораторское мастерство», «Самооценка. Что это такое, какая она у меня и как я ее могу изменить», «Тренинг навыков преодоления трудных жизненных ситуаций подростками», «Половое созревание для мальчиков и девочек», «Патриотический урок». Всего 50 участников: 4 – состоящие на учете в ОДН, 5 – состоящие на ВШУ, 8 – из малообеспеченных семей, 3 – дети сироты
15 | 0 | 2 | 12 | Совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков. Организация и проведение анонимного социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования | В течение года | В течение года | Формирование нетерпимого отношения общества к незаконному потреблению наркотиков, антинаркотических установок подростков и молодежи | Раннему выявлению потребителей наркотических средств в первую очередь способствует социально-психологическое тестирование. Также ежедневный контроль классных руководителей учащихся "группы риска" и работа с семьями в СОП. С 15 октября по 15 ноября 2022 года проходило социально-психологическое тестирование. В Завьяловском районе подлежало тестированию 3070 человек, количество протестированных составило 3034 человек. Численность, официально отказавшихся от прохождения социально-психологического тестирования составляет 20 человек (0,65%). Достоверных анкет среди учащихся, прошедших тестирование выявлено 2267 (74,72%). Это означает, что примерно четверть детей дают недостоверные ответы, выявление которых строится на вычислении числовых значений индикаторов недостоверности: Выявлено с повышенной вероятностью вовлечения (ПВВ) 317 человек (10,45%) от общего количества прошедших тестирование. У 27 человек (0,89 % от общего количества) выявлена явная рискогенность социально-психологических условий. Наибольшее количество человек было выявлено в следующих школах: Завьяловская СОШ, Лудорвайская СОШ – по 4 человека , Юбилейная СОШ, Октябрьская СОШ – по 3 человека, Бабинская СОШ, Каменская, Италмасовская СОШ – по 2 человека, Гольянская СОШ, , Подшиваловская СОШ, Совхозная СОШ, Хохряковская СОШ , Шабердинская СОШ, Юськинская ОШ, , Якшурская СОШ, – по 1 человеку. По итогам проведенного тестирования педагогами-психологами будет организована профилактическая работа с детьми группы риска не только на индивидуальном уровне, но также и на уровне класса и группы, заместителями директоров по воспитательной работе – скорректирован план воспитательной работы. Далее будет организован второй этап тестирования – медицинский.
15 | 0 | 3 |  | Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
15 | 0 | 3 | 1 | Оказание мотивационной помощи, направленной на включение потребителей наркотиков в программы комплексной реабилитации и ресоциализации, в том числе потребителей наркотических средств, имеющих несовершеннолетних детей | Администрация МО БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление социальной защиты населения в Завьяловском районе (по согласованию) КЦСОН Завьяловского района (по согласованию) Отдел охраны и защиты прав несовершеннолетних Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) | В течение года | В течение года | Ежегодное увеличение доли пациентов, прошедших реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью | Количество пациентов, прошедших реабилитационные программы - 25 человек, общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью - 60 человек. Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы - 41,6%, в 2021 году - 23% После взятия на учет потребители направляются на амбулаторную реабилитацию. На учете в КДН и ЗП состоят: 9 несовершеннолетних и родители (2 семьи), которые являются потребителями наркотических веществ. С несовершеннолетними проводится следующая работа: - помещение несовершеннолетнего в БУЗ УР «РНД МЗ УР», лечение, наблюдение; - 1 раз в месяц проводится психологическая консультация несовершеннолетнего; - 1 раз в 3 месяца для родителей несовершеннолетних проводится психологическая консультация; - ежеквартально проводится посещение семьи на дому, составление актов обследования жилищно-бытовых условий, проведение анализа на основании полученной информации; - проведение медико-социальных патронажей; - консультация нарколога (по месту регистрации); - вовлечение несовершеннолетнего в досуговую деятельность.
15 | 0 | 3 | 2 | Анализ случаев отравлений и показателя смертности населения от употребления наркотических и психотропных веществ | Администрация МО БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | В течение года | В течение года | Выявление причин отравлений и смерти среди населения, ликвидация очагов распространения наркотических и психотропных веществ Сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков | Количество случаев отравления наркотиками, психотропными веществами - 7 (несовершеннолетних нет) Количество случаев смерти - 3. Все случаи отравлений и смертельные случаи жителей Завьяловского района, которые не состоят на учете у врача-нарколога. Данные по отравлениям и смертности поступают с Роспотребнадзора. Без добровольного обращения граждан за медицинской помощью индивидуальная работа с пострадавшими невозможна.
15 | 0 | 3 | 3 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление семей, детей и подростков группы риска немедицинского потребления наркотиков | Отдел охраны и защиты прав несовершеннолетних Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Управление образования | В течение года | В течение года | Повышение эффективности профилактики, оказание лечебно-реабилитационной помощи | Раннему выявлению потребителей наркотических средств в первую очередь способствует социально-психологическое тестирование в СОШ. Также ежедневный контроль классных руководителей учащихся "группы риска" и работа с семьями в СОП. Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, несовершеннолетние дети которых обучаются в образовательной организации 61 (0,76%) Из общего числа семей, находящихся в СОП, с которыми СОШ организуют профилактическую работу, 38 семей состояли по причине злоупотребления родителями спиртных напитков. Также раннему выявлению потребителей наркотических средств способствует медицинское тестирование школьников в РБ по результатам социально-психологического тестирования в СОШ: 2022 году проведено тестирование на 10 видов ПАВ 105 школьников ( потребителей не выявлено). При диспансеризации и профилактического осмотра граждане заполняют анкеты. По результатам анкетирования при выявлении риска развития наркологического заболевания, граждане направляются на консультацию к врачу-наркологу.
15 | 0 | 3 | 4 | Развитие наркологической службы в районе, совершенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления наркотиков и наркомании, а также лечения больных наркоманией | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | В течение года | В течение года | Социальное сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков на уровне, не превышающем показатель 7,5 на 100 тыс. населения – по лицам, с зависимостью от наркотиков и 52,8 на 100 тыс. населения по лицам с пагубным употреблением наркотиков Ежегодное увеличение доли пациентов, прошедших реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью Ежегодное уменьшение количества граждан, уклонившихся от исполнения обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию от общего количества граждан, которым данная обязанность была определена судом | В районе работают два врача психиатра-нарколога. Для медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения имеется апаратура и тесты для предварительного диагностирования и выявления наркопотребителей. При нуждаемости пациентов в стационарной помощи, направляются в БУЗ УР «РНД МЗ УР». Лица, с зависимостью от наркотиков - 20 человек (24,2 на 100 тыс.нас.), лица с пагубным употреблением наркотиков - 60 человек (72,8 на 100 тыс.нас.) Количество пациентов, прошедших реабилитационные программы - 25 человек, общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью - 60 человек. Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы - 41,6%, в 2021 году - 23% Направлено Отделом МВД России «Завьяловский» по ст. 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» в районную больницу - 22, явилось на лечение - 5 человек.
15 | 0 | 3 | 5 | Содействие в трудоустройстве, в восстановлении утраченных социальных связей лицам, прошедшим лечение и реабилитацию от наркотической зависимости | Управление экономического развития и сельского хозяйства Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | В течение года | В течение года | Повышение качества предоставляемых населению услуг в области ресоциализации и социальной адаптации наркозависимых
15 | 0 | 3 | 6 | Организация консультационных приемов детей и подростков врачами-наркологами в образовательных учреждениях | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» Управление образования | В течение года | В течение года | Повышение эффективности профилактики наркомании | Образовательными организациями района налажено взаимодействие с РНД. Так специалисты этого учреждения регулярно приглашаются в школы для проведения бесед с учащимися и родительских собраний. Так, например, В Хохряковской школе врачи наркологического диспансера являются частыми гостями. Они проводят беседы с учащимися, сопровождающиеся показом тематических фильмов и видеороликов. 19.04. медицинский психолог Уразбахтин А.Ф. провел беседы в 8-9 классах. 29 ноября 2022 года в Юбилейной СОШ была проведена беседа Урсеговой М.А - медицинским психологом с учащимися 8-9 классов. «Влияние электронных сигарет на организм подростка». В Завьяловской школе 28.03.2022 состоялись профилактические беседы для учащихся седьмых-восьмых классов по профилактике употребления психоактивных веществ, с участием специалиста Республиканского наркологического диспансера Энс М.В.
15 | 0 | 3 | 7 | Проведение заседаний рабочей группы при муниципальной антианркотической комиссии с приглашением лиц, страдающих наркозависимостью, совершивших правонарушения в сфере НОН | Администрация района Отдел МВД России по Завьяловскому району (по согласованию) | В течение года | В течение года | Ежегодное сокращение по сравнению с уровнем предыдущего года количества молодых людей, состоящих на учете в связи с потреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ежегодное увеличение доли пациентов, прошедших реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью Ежегодное снижение доли зарегистрированных административных и уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявленных, в общем количестве зарегистрированных преступлений Ежегодное уменьшение количества граждан, уклонившихся от исполнения обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию от общего количества граждан, которым данная обязанность была определена судом | В 2022 году на учете в КДН и ЗП: - 2 несовершеннолетних подростка, потребителей наркотических веществ в возрасте от 16 до 18 лет; - 4 несовершеннолетних подростка, потребителей ПАВ; - 3 несовершеннолетних подростка, потребителей алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 2021 году эти же данные указать КДН и ЗП Количество пациентов, прошедших реабилитационные программы - 25 человек, общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью - 60 человек. Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы - 41,6%, в 2021 году - 23% В 2022 году возбуждено уголовных дел: 118 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (аппг - 71). Выявлено и пресечено 51 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ (аппг – 76). Итого 2022 год - 169, 2021 - 147. Направлено Отделом МВД России «Завьяловский» по ст. 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» в районную больницу - 22, явилось на лечение - 5 человек. Лица, страдающие наркозависимостью, совершившие правонарушения в сфере НОН, на заседание не приглашались
15 | 0 | 3 | 8 | Взаимодействие с Республиканским наркологическим диспансером, Республиканской психиатрической больницей, реабилитационными центрами по вопросу организации социальной реабилитации граждан, прошедших медицинское лечение и реабилитацию в связи с наркозависимостью | Администрация района Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Управление образования Отдел охраны и защиты прав несовершеннолетних | В течение года | В течение года | Повышение качества предоставляемых населению услуг в области ресоциализации и социальной адаптации наркозависимых | В РНД проходил лечение Булдаков Кирилл ,ученик Ягульской СОШ. Но результата лечение не принесло и в данный момент Кирилл находится в спецучреждении "Раифское СУВУ"
15 | 0 | 3 | 9 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости на условиях конкурса и в соответствии с порядком оказания такой поддержки | Администрация района | В течение года | В течение года | Повышение качества предоставляемых населению услуг в области реабилитации и ресоциализации наркозависимых | Некоммерческая организация «Новая жизнь» привлечена к участию в конкурсе, проводимом Министерством социальной политики и труда УР, по формированию республиканского реестра организаций, оказывающих услуги по реабилитации наркозависимых лиц с использованием бюджетных сертификатов

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы»
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Завьяловский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[5 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного года | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
МП | Пп
[8 empty] | 250 | 250 | 220 | 88 | 88
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" муниципальной программы не доводятся

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы»
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного (текущего) года (2022 год) | Факт на конец отчетного периода (2022 год)
МП | Пп
15 |  | 1 | Число лиц с диагнозом «наркомания», состоящих на диспансерном учете | На 100 тыс. населения | 16 | 9 | 24.2 | 15.2 | 268.8889 | 151.25 | Число лиц с диагнозом «наркомания», состоящих на диспансерном учете - 20 человек, в 2021 году - 13 человек, в 2020 году - 8 человек.
|  | 2 | Удельный вес молодежи, состоящей на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности населения до 18 лет | % | 1.2 | 0.017 | 0.017 | 0 | 100 | 1 | Количество человек, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 6 человек. Общая численность населения до 18 лет - 33 411 человек.
|  | 3 | Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью | % | 23 | 16 | 41.6 | 25.6 | 260 | 180.8696 | Количество пациентов, прошедших реабилитационные программы - 25 человек, общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью - 60 человек. Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы - 41,6%, в 2021 году - 23%
|  | 4 | Доля зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявленных, в общем количестве зарегистрированных административных правонарушений | % | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.1 | 102 | 98.0769 | В 2022 году - доля зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем количестве зарегистрированных административных правонарушений (51*100/1009 = 5,1%) В 2021 году - общее количество зарегистрированных административных правонарушений - 1457, количество зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - 76
|  | 5 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков – количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах | На 100 тыс. населения |  | 130 | 205 | 75 | 157.6923 | 0 | Количество нарушений законодательства - 169 (118 - уголовных, 51 - административных), численность - 82411 чел.(169*100000/82411 чел. = 205 на 100 тыс. нас.)
|  | 6 | Криминогенность наркомании – соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков | На 100 тыс. населения |  | 8 | 6.4 | -1.6 | 80 | 0 | уголовных дел: 118, по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» привлечено 22 лица. (118/22=5,3), (5,3*100000/82411 чел. = 6,4 на 100 тыс. нас.)
|  | 7 | Доля граждан, уклонившихся от исполнения обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию от общего количества граждан, которым данная обязанность была определена судом | % |  | 65 | 82.7 | 17.7 | 127.2308 | 0 | По ст. 6.9.1 КоАП РФ в суд направлено 29 дел об административных правонарушениях, явились на лечение - 5 человек, уклонившихся - 24 человека.
|  | 8 | Количество случаев отравления наркотиками, психотропными веществами, в том числе, среди несовершеннолетних | На 100 тыс. населения |  | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 700 | 0 | Количество случаев отравления наркотиками, психотропными веществами - 7 (несовершеннолетних нет)
|  | 9 | Количество случаев смерти среди жителей Завьяловского района в результате употребления наркотических и психотропных веществ | На 100 тыс. населения |  | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 300 | 0 | Количество случаев смерти - 3, (3*100000/82411 чел. = 3,6 на 100 тыс. нас.)
|  | 10 | Количество уничтоженных на территории муниципального образования очагов произрастания наркосодержащих растений, в том числе дикорастущих | Единиц | 5 | 4 | 4 | 0 | 100 | 80
|  | 11 | Доля образовательных организаций, в которых разработаны программы (подпрограммы, курсы) антинаркотической направленности для детей и подростков в возрасте до 18 лет. | % |  | 90 | 90 | 0 | 100 | 0
|  | 12 | Доля обучающихся, вовлеченных в программы (подпрограммы, курсы) антинаркотической направленности для детей и подростков в возрасте до 18 лет, от общего количества учащихся | % |  | 30 | 30 | 0 | 100 | 0
|  | 13 | Доля молодежи, участвующей в реализации антинаркотических проектов в общей численности молодежи | % |  | 16 | 16.2 | 0.2 | 101.25 | 0 | всего молодежи 19 976 человек, охват молодежи составил 3 247 человек (2 этапа акции Сообщи где торгуют смертью, антинаркотический месчник, "Инвестируй в себя. Игнорируй наркотики")
|  | 14 | Количество специалистов субъектов антинаркотической деятельности, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни | Чел. | 62 | 60 | 62 | 2 | 103.3333 | 100 | приняли участие в обучающих мероприятиях профилактической направленности: 24 специалиста по работе с молодежью, 38 учителей.
|  | 15 | Доля родителей, охваченных программами родительского всеобуча антинаркотической направленности, из общего количества родителей, обучающихся в образовательных организациях Завьяловского района | % | 45 | 50 | 50 | 0 | 100 | 111.1111

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» за 2022 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" | 2021-03-31 | 494 | Уточнены объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
15 |  | «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловском районе на 2022-2025 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Администрация МО, БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» | #VALUE! | 6.4161 | 98.2