**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Территориальное развитие Завьяловского района» за 2022 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 16.09.2019 № 1527. Программа направлена на обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе создания условий для развития строительства и осуществления комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и создания условий для реализации проектов развития застроенных территорий.

Кассовый расход составил 1499,4тыс. рублей(97,5% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,21.

Полнота использования средств составляет 0,98.

**В целом эффективность реализации муниципальной программы Территориальное развитие Завьяловского районасоставляет 1,18 –эффективность высокоэффективная.**

**Результаты реализации муниципальной программы:**

В рамках финансирования в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- разработан проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Италмасовское» Завьяловского района Удмуртской Республики;

- проведены работы по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций в количестве 250 шт.;

- проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности по26 лотам, в результате чего заключены договоры в количестве 16 (Шестнадцать) шт. с победителями торгов.

Основными проблемами в реализации муниципальной программы являются:

- необходимость постоянного совершенствования Правил землепользования и застройки как с точки зрения уточнения видов и границ территориальных зон, так и с точки зрения повышения точности градостроительных регламентов и параметров разрешенного строительства;

- для эффективного управления территорией и мониторинга ее развития необходимо создание и регулярное обновление единой цифровой картографической основы территории района (данные инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий);

- недостаточность документации по планировке территории (проектов планировки и межевания), что вносит нерациональность и определенную хаотичность в область градостроительного планирования и землеустройства;

- значительный неиспользуемый потенциал земельных ресурсов;

- снижение спроса на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которое обусловлено перегруженностью рекламными конструкциями рынка наружной рекламы, а также в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.

Результатом выполнения мероприятий программы стало выполнение и перевыполнение почти всех показателей.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной среды для проживания населения Завьяловского района.

Начальник управления архитектурыИ.А. Шувалов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

Администрации муниципального образованияС.А. Ожегов