## Эффективность
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 14.1.1. | 14.1.2. | 14.1.3. | 14.1.4. | 14.1.5. | 14.1.6. | 14.1.7. | 14.1.8. | 14.1.9. | 14.1.10. | 14.1.11. | 14.1.12. | 14.1.13. | 14.1.14. | 14.1.15. | 14.1.16. | 14.1.17. | 14.1.18. | 14.1.19. | 14.1.20. | 14.2.1 | 14.2.2 | 14.2.3 | 14.2.4 | 14.2.5 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| Факт за 2021 год | 61.1 | 0 | 43.7 | 95 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 | 46 | 2 | 100 | 28 | 100 | 90 | 100 | 0 | 7.8 | 99 | 100 | 99 | 35 | 20 | 60 | 10 | 10344 | 1.6
| План на конец 2022 года | 85 | 0 | 55 | 10 | 100 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | 65 | 2 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 8 | 99 | 100 | 99 | 35 | 20 | 60 | 13 | 10000 | 12
| Факт на конец 2022 года | 0 | 4 | 88 | 0 | 3.2 | 37.2 | 0 | 8 | 100 | 100 | 83 | 2 | 100 | 25 | 100 | 90 | 100 | 0 | 7.8 | 99 | 100 | 99 | 38 | 23 | 60 | 15 | отсутсвие статистической информации | 11.2
| Ri | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0.0055351 | 0 | 0 | 2.6667 | 1 | 1 | 2.304 | 0 | 1 | 0.89286 | 1 | 1.1111 | 1 | 0 | 1.0256 | 1 | 1 | 1 | 1.1788 | 1.3225 | 1 | 1.3 | #VALUE! | 7.5
|  | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0.0055351 | 0 | 0 | 2.6667 | 1 | 1 | 2.304 | 0 | 1 | 0.89286 | 1 | 1.1111 | 1 | 0 | 1.0256 | 1 | 1 | 1 | 1.1788 | 1.3225 | 1 | 1.3 | 0 | 7.5
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| Количество показателей | 14.1.1.: 20
| Rмп | 14.1.1.: 1.5765
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год | 14.1.1.: 0
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 14.1.1.: 157023.8
| Факт на конец 2022 года | 14.1.1.: 152616.9
0.97193 | bar: 14.1.1.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 1.5322 | 14.1.2.: высокоэффективная

## ОЭПП1
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование системы муниципального управления» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 14.1.1. | 14.1.2. | 14.1.3. | 14.1.4. | 14.1.5. | 14.1.6. | 14.1.7. | 14.1.8. | 14.1.9. | 14.1.10. | 14.1.11. | 14.1.12. | 14.1.13. | 14.1.14. | 14.1.15. | 14.1.16. | 14.1.17. | 14.1.18. | 14.1.19. | 14.1.20.
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Факт за 2021 год | 61.1 | 0 | 43.7 | 95 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100 | 46 | 2 | 100 | 28 | 100 | 90 | 100 | 0 | 7.8 | 99
| План на конец 2022 года | 85 | 0 | 55 | 10 | 100 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | 65 | 2 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 8 | 99
| Факт на конец 2022 года | 0 | 4 | 88 | 0 | 3.2 | 37.2 | 0 | 8 | 100 | 100 | 83 | 2 | 100 | 25 | 100 | 90 | 100 | 0 | 7.8 | 99
| Ri | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0.0055351 | 0 | 0 | 2.6667 | 1 | 1 | 2.304 | 2.304 | 1 | 0.89286 | 1 | 1.1111 | 1 | 0 | 1.0256 | 1
|  | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0.0055351 | 0 | 0 | 2.6667 | 1 | 1 | 2.304 | #REF! | 1 | 0.89286 | 1 | 1.1111 | 1 | 0 | 1.0256 | 1
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| Количество показателей | 14.1.1.: #REF!
| Rмп | 14.1.1.: #REF!
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год | 14.1.1.: 0
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 14.1.1.: 156517.2
| Факт на конец 2022 года | 14.1.1.: 152172.4
0.97224 | bar: 14.1.1.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | #REF! | 14.1.2.: #REF!

## ОЭПП2
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Управление общественными отношениями» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 14.2.1 | 14.2.2 | 14.2.3 | 14.2.4 | 14.2.5
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Факт за 2021 год | 100 | 99 | 35 | 20 | 60
| План на конец 2022 года | 100 | 99 | 35 | 20 | 60
| Факт на конец 2022 года | 100 | 99 | 38 | 23 | 60
| Ri | 1 | 1 | 1.1788 | 1.3225 | 1
|  | 1 | 1 | 1.1788 | 1.3225 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Количество показателей | 5
| Rмп | 1.1003
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год | 0
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022 года | 378.6
| Факт на конец 2022 года | 372.6
0.98415
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 1.0828 |  | высокоэффективная

## ОЭПП3
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Завьяловском районе муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | 0 | 1 | 0
| Факт за 2021 год | 10 | 10344 | 1.6
| План на конец 2022 года | 13 | 10000 | 12
| Факт на конец 2022 года | 15 | отсутсвие статистической информации | 11.2
| Ri | 1.3 | #VALUE! | 7.5
|  | 1.3 | 0 | 7.5
|  | 1 | 0 | 1
| Количество показателей | 2
| Rмп | 4.4
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2019 год | 0
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | План на конец 2022года | 128
| Факт на конец 2022 года | 71.9
0.56172
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 2.4716 |  | высокоэффективная

## форма №1
Форма №1. ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Завьяловский район» на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
14 |  |  |  | Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе | Всего | [5 empty] | 149948.8 | 157023.8 | 152616.9 | 101.7793 | 97.1935
[5 empty] | Администрация Завьяловского района (далее – Администрация) | [5 empty] | 144853.2 | 151497.5 | 147321.2 | 101.7038 | 97.2433
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации (далее – Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела) | [5 empty] | 4930.6 | 5361.3 | 5130.7 | 104.0583 | 95.6988
[5 empty] | Управление образования Администрации (далее – Управление образования) | [5 empty] | 165 | 165 | 165 | 100 | 100
14 | 1 |  |  | Совершенствование системы муниципального управления | Всего | [5 empty] | 149445.8 | 156517.2 | 152172.4 | 101.8245 | 97.2241
[5 empty] | Администрация | [5 empty] | 144715.2 | 151355.9 | 147235.7 | 101.7417 | 97.2778
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | [5 empty] | 4730.6 | 5161.3 | 4936.7 | 104.3567 | 95.6484
14 | 1 | 01 |  | Внедрение современных методов управления кадровой политикой, направленных на повышение профессиона-льной компетентности работников органов местного самоуправле ния муниципаль ного образования «Завьяловс кий район», обеспечение условий для их результатив ной профессиона льной деятельности | Всего | [5 empty] | 634 | 45.8 | 45.8 | 7.224 | 100
[5 empty] | Администрация (сектор по кадровой работы) | [5 empty] | 634 | 45.8 | 45.8 | 7.224 | 100
14 | 1 | 01 | 3 | Проведение конкурса на звание «Лучший муниципаль ный служащий муниципально го образования «Завьяловский район» | Администрация (сектор по кадровой работы) | 280 | 01 | 13 | 1410162700 | 244 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 01 | 6 | Организация системы повышения квалификации, профессионального образования, в том числе дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципаль ные должности, муниципаль ных служащих, работников, не отнесенных к должностям муниципаль ной службы | Администрация (сектор по кадровой работы) | 280 | 07 | 05 | 1410162710 | 244 | 34 | 45.8 | 45.8 | 134.7059 | 100
14 | 1 | 02 |  | Обеспечение системы гарантий на муниципальной службе | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация (сектор по кадровой работы) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 02 | 1 | Проведение диспансериза ции сотрудников органов местного самоуправления | Администрация (сектор по кадровой работы) | 280 | 01 | 13 | 1410262750 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 03 |  | Совершенствование профилактических мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании «Завьяловский район» | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация (сектор по кадровой работы) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 03 | 5 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также лиц, впервые, поступивших на муниципальную службу | Администрация (сектор по кадровой работы) | 280 | 01 | 13 | 1410362710 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальных услуг (выполнение функций) органами местного самоуправления | Всего | [5 empty] | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация | [5 empty] | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 05 | 3 | Организация предоставления услуг в электронной форме: приобретение электронной цифровой подписи | Администрация (отдел организационной работы) | 280 | 01 | 13 | 1410562720 | 242 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 06 |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего | [5 empty] | 4415.6 | 4541.6 | 4449.2 | 100.7609 | 97.9655
[5 empty] | Администрация (МКУ «Управление муниципальными закупками» (далее - Управление муниципальными закупками)) | [5 empty] | 4415.6 | 4541.6 | 4449.2 | 100.7609 | 97.9655
14 | 1 | 06 | 4 | Оказание органам местного самоуправле ния муниципально го образования «Завьяловский район» услуг в сфере закупок | Администрация (Управление муниципальными закупками) | 280 | 01 | 13 | 1410666770 | 111, 119 | 4415.6 | 4415.6 | 4323.2 | 97.9074 | 97.9074
[6 empty] | 280 | 01 | 13 | 1410600310 | 111.119 | 0 | 60 | 60 |  | 100
[6 empty] | 280 | 01 | 13 | 1410660032 | 111.119 | 0 | 66 | 66 |  | 100
14 | 1 | 07 |  | Обеспечение деятельности Администра ции | Всего | [5 empty] | 135744.5 | 143598.6 | 139496.6 | 102.7641 | 97.1434
[5 empty] | Администрация | [5 empty] | 133075 | 140532 | 136527.5 | 102.5944 | 97.1505
[5 empty] | Администрация (отдел организационной работы) | [5 empty] | 875.5 | 537.6 | 514.3 | 58.7436 | 95.6659
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | [5 empty] | 1794 | 2529 | 2454.8 | 136.8339 | 97.066
14 | 1 | 07 | 1 | Содержание Администрации | Администрация | 280 | 01 | 04, 13 | 1410760030 | 121, 122, 129, 242, 244, 321, 811, 852,853 | 59462.9 | 46072.1 | 44405.6 | 74.6778 | 96.3828
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410700310 | 121,129,321 | 0 | 3414.9 | 3414.9 | 0 | 100
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410705580 | 121.129 | 0 | 1428.1 | 1428.1 | 0 | 100
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410760180 | 244 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410760280 | 851 | 0 | 52.5 | 30 | 0 | 57.1429
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410760322 | 244 | 0 | 56 | 56 | 0 | 100
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410760340 | 247 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 100
[6 empty] | 280 | 01 | 13 | 1410760340 | 242,244,247,831,851,852,853 | 0 | 632.1 | 631 | 0 | 99.826
[6 empty] | 280 | 05 | 01 | 1410760340 | 244 | 0 | 51.2 | 51.2 | 0 | 100
[6 empty] | 280 | 05 | 03 | 1410760340 | 244 | 0 | 1075.2 | 1075.2 | 0 | 100
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410760480 | 851 | 51.9 | 2386.9 | 2332.5 | 4494.2197 | 97.7209
[6 empty] | 280 | 01 | 13 | 1410760990 | 244 | 4076.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Администрация (Территориальные органы) | 280 | 01 | 04 | 1410760031 | 121,122,129,242,244,247,321,831,851,852,853 | 69483.4 | 84094.4 | 81834.4 | 117.7755 | 97.3125
[6 empty] | 280 | 01 | 04 | 1410760032 | 121.129 | 0 | 1193.4 | 1193.4 | 0 | 100
14 | 1 | 07 | 2 | Проведение мероприятий | Администрация (отдел организационной работы) | 280 | 01 | 13 | 1410760110 | 244, 350 | 875.5 | 537.6 | 514.3 | 58.7436 | 95.6659
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1410760110 | 612 | 1794 | 2529 | 2454.8 | 136.8339 | 97.066
14 | 1 | 08 |  | Публичные нормативные обязательства | Всего | [5 empty] | 3083.8 | 3145.8 | 3145.8 | 102.0105 | 100
[5 empty] | Администрация | [5 empty] | 3083.8 | 3145.8 | 3145.8 | 102.0105 | 100
14 | 1 | 08 | 1 | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципаль ные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправле ния муниципально го образования «Завьяловский район» | Администрация | 280 | 10 | 01 | 1410860210 | 313 | 2033.8 | 2133.3 | 2133.3 | 104.8923 | 100
14 | 1 | 08 | 2 | Денежное вознагражде ние в соответствии с Положением о наградах, Почетном звании и Доске почета муниципально го образования «Завьяловский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципально го образования «Завьяловский район» от 26.09.2012 № 100 | Администрация | 280 | 10 | 03 | 1410860220 | 313 | 1050 | 1012.5 | 1012.5 | 96.4286 | 100
14 | 1 | 09 |  | Обеспечение деятельности Администрации | Всего | [5 empty] | 2936.6 | 2632.3 | 2481.9 | 84.5161 | 94.2864
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | [5 empty] | 2936.6 | 2632.3 | 2481.9 | 84.5161 | 94.2864
14 | 1 | 09 | 1 | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1410904360 | 121, 129, 242, 244 | 971.6 | 1169.6 | 1144.7 | 117.816 | 97.8711
[6 empty] | 285 | 08 | 04 | 1410960200 | 121, 129, 242, | 1965 | 1434.1 | 1308.6 | 66.5954 | 91.2489
[6 empty] | 285 | 08 | 04 | 1410960150 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 285 | 08 | 04 | 1410960032 | 244 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 100
14 | 1 | 13 |  | Осуществление переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Всего | [5 empty] | 2504.1 | 2553.1 | 2553.1 | 101.9568 | 100
[5 empty] | Администрация (управление ЗАГС) | [5 empty] | 2504.1 | 2553.1 | 2553.1 | 101.9568 | 100
14 | 1 | 13 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Администрация (управление ЗАГС) | 280 | 01 | 04 | 1411359300 | 121,129, 242,244, 247 | 2504.1 | 2553.1 | 2553.1 | 101.9568 | 100
14 | 2 |  |  | Управление общественными отношениями | Всего | [5 empty] | 375 | 378.6 | 372.6 | 99.36 | 98.4152
[5 empty] | Администрация | [5 empty] | 10 | 13.6 | 13.6 | 136 | 100
[5 empty] | Управление образования | [5 empty] | 165 | 165 | 165 | 100 | 100
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | [5 empty] | 200 | 200 | 194 | 97 | 97
14 | 2 | 01 | 1 | Поддержка и создание условий для деятельности общественных организаций | Всего | [5 empty] | 375 | 378.6 | 372.6 | 99.36 | 98.4152
[5 empty] | Администрация (управление организационной и кадровой работы) | 280 | 01 | 13 | 1420162730 | 244 | 10 | 13.6 | 13.6 | 136 | 100
[5 empty] | Управление образования | 283 | 07 | 09 | 1420162730 | 244.612 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100
[5 empty] | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 285 | 08 | 04 | 1420162730 | 612 | 200 | 200 | 194 | 97 | 97
14 | 3 |  |  | Улучшение условий и охрана труда в Завьяловском районе | Всего | [5 empty] | 128 | 128 | 71.9 | 56.1719 | 56.1719
[5 empty] | Администрация (сектор по кадровой работе) | [5 empty] | 128 | 128 | 71.9 | 56.1719 | 56.1719
14 | 3 | 01 |  | Разработка и реализация с участием сторон социального партнерства, мер экономическо го стимулирова ния деятельности работодателей по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности | Всего | [5 empty] | 75 | 75 | 34.3 | 45.7333 | 45.7333
[5 empty] | Администрация (сектор по кадровой работе) | [5 empty] | 75 | 75 | 34.3 | 45.7333 | 45.7333
14 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций муниципально го образования «Завьяловский район» | Администрация (сектор по кадровой работе) | 280 | 04 | 12 | 1430160190 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 01 | 5 | Приобретение осветительных приборов в структурные подразделения Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | Администрация (сектор по кадровой работе) | 280 | 04 | 12 | 1430160190 | 244 | 75 | 75 | 34.3 | 45.7333 | 45.7333
14 | 3 | 01 | 6 | Приобретение (пополнение) аптечек первой помощи в структурные подразделения Администра ции муниципального образования «Завьяловский район» | Администрация (сектор по кадровой работе) | 280 | 04 | 12 | 1430160190 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 02 |  | Соблюдение работодателями Завьяловского района требований трудового законодательства | Всего | [5 empty] | 53 | 53 | 37.6 | 70.9434 | 70.9434
[5 empty] | Администрация (сектор по кадровой работе) | [5 empty] | 53 | 53 | 37.6 | 70.9434 | 70.9434
14 | 3 | 02 | 3 | Организация и проведение обучения и проверки знаний в области охраны труда руководителей, заместителей, членов комиссий по охране труда структурных подразделений Администра ции МО «Завьяловский район» Организация и проведение обучения и проверки знаний в области охраны труда руководителей, заместителей, членов комиссий по охране труда структурных подразделений Администра ции МО «Завьяловский район» | Администрация (сектор по кадровой работе) | 280 | 04 | 12 | 1430260190 | 244 | 53 | 53 | 37.6 | 70.9434 | 70.9434
14 | 3 | 02 | 4 | Проведение специальной оценки условий труда с целью выявления вредных и опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека в процессе трудовой деятельности в Администра ции муниципально го образования «Завьяловский район» | Администрация (сектор по кадровой работе) | 280 | 04 | 12 | 1430260190 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | 02 | 7 | Проведение медицинских осмотров по результатам специальной оценки условий труда в Администра ции муниципального образования «Завьяловский район» | Администрация (сектор по кадровой работе) | 280 | 04 | 12 | 1430260190 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## форма №2
Форма 2. ОТЧЕТ о расходах на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район» за счет всех источников финансирования за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | оценка расходов, тыс.руб. |  | соотношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату* | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
14 |  | Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе | Всего | 157023.8 | 152617.1 | 97.1936
|  |  | Бюджет муниципального образования «Завьяловский район» | 157023.8 | 152617.1 | 97.1936
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 148398.1 | 144016.2 | 97.0472
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 3722.7 | 3697.9 | 99.3338
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 4903 | 4903 | 100
14 | 1 | Совершенствование системы муниципального управления | Всего | 156517.2 | 152172.5 | 97.2241
|  |  | Бюджет муниципального образования «Завьяловский район» | 156517.2 | 152172.5 | 97.2241
|  |  | в том числе: |  |  | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 147891.5 | 143571.6 | 97.079
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 3722.7 | 3697.9 | 99.3338 | ЗАГС+архив
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 4903 | 4903 | 100
14 | 2 | Управление общественными отношениями | Всего | 378.6 | 372.6 | 98.4152
|  |  | Бюджет муниципального образования «Завьяловский район» | 378.6 | 372.6 | 98.4152
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 378.6 | 372.6 | 98.4152
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
14 | 3 | Улучшение условий и охрана труда в Завьяловском районе | Всего | 128 | 72 | 56.25
|  |  | Бюджет муниципального образования «Завьяловский район» | 128 | 72 | 56.25
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 128 | 72 | 56.25
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Удмуртской Республики

## форма №3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
14 | 1 |  |  | Совершенствование системы муниципального управления
14 | 1 | 01 |  | Внедрение современных методов кадровой политики, направленной на повышение профессиональной компетентности работников органов местного самоуправления муниципального образования, обеспечение условий для их результативной профессиональной деятельности |  | 2020 – 2025 годы
14 | 1 | 01 | 1 | Проведение мониторинга общественного мнения об эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Завьяловского района | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы, ежегодно, до 20 апереля | 2022 год | Обеспечение открытости, гласности и доступности органов местного самоуправления | итоги рейтинга за 2022 год будут проведены в апреле 2023 года
14 | 1 | 01 | 2 | Мониторинг кадрового состава работников органов местного самоуправления | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | Ежегодно, до 25 декабря | 2022 | Развитие кадрового потенциала | Мониторинг кадрового состава работников органов местного самоуправления направлен в АГиПУР 25.12.2022
14 | 1 | 01 | 3 | Проведение конкурса «Лучшие муниципальные проекты Завьяловского района» | Управление экономического развития и селського хозяйства | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Выявление лучших практик по сельским территориям | в 2022 году было подано 6 заявок (Завьяловское, пироговское, хохряковское, вараксинское, люкское, гольянское). Победителями стали: пироговское, люкское, гольянское. Проект управления Пироговское был направлен на республиканский конкурс, стал победителем с получением гранта 350 т.р.
14 | 1 | 01 | 4 | Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий Завьяловского района" | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | Ежегодно, III квартал | 2022 | Выявление лучших муниципальных служащих органов местного самоуправления | Районный конкурс не проводился. В 2022 году 4 муниципальных служащих приняли участие в республиканском конкурса "Лучший муниципальный служащий Удмуртской Республики" | Проведение конкурса на уровне района считаю не целесообразным
14 | 1 | 01 | 5 | Организация и проведение аттестации, квалификационного экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Повышение эффективности муниципальной службы | В 2022 году аттестация не проводилась в связи переходом работников в муниципальный округ. Квалификационный экзамен проведен в отношении 6 муниципальных служащих из 6, классный чин присвоен 5 из них.
14 | 1 | 01 | 6 | Эффективное формирование, подготовка и использование кадрового резерва | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Формирование высокопрофессионального кадрового состава | Кадровый резерв на 2022 год не формировался. В связи с формированием кадрового состава органов местного самоуправления муниципального округа в период с ноября 2021 по февраль 2022, вакантные должности замещались за счет работников Администрации района и работников Администраций сельских поселений | Нет муниципального правового акта по формированию кадрового резерва.
14 | 1 | 01 | 7 | Организация системы повышения квалификации, профессионального образования, в том числе дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Повышение образовательного уровня работников | Повышение квалификации в 2022 году организовано в соответствии с программой «Муниципальное управление и развитие гражданского общества, а также в рамках государственного заказа УР по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих УР. Всего в течение 2022 года прошли курсы повышения квалификации, а также повысили свою квалификацию на семинарах и иных мероприятиях 177 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Ряд муниципальных служащих прошли повышение квалификации по нескольким направлениям. Расходы бюджета по программе составили 45 800 (сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль.
14 | 1 | 02 |  | Обеспечение системы гарантий на муниципальной службе
14 | 1 | 02 | 1 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих органов местного самоуправления | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Соблюдение установленных гарантий | Диспансеризация для муниципальных служащих не проводилась. В то же время была организована диспансеризация работников Администрации в рамках трудового законодательства, из 102 работников, подлежащих диспансеризации в 2022 году прошли 37 человек (37,2 %)
14 | 1 | 02 | 2 | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Соблюдение установленных гарантий | 49 муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности получают выплаты, установленные законодательством в полном объеме (2575 в месяц). Вновь назначены выплаты в отношении 5 лиц. В 2022 году в связи с ликвидацией муниципальных образований - сельских поселений, увеличилось число получателей (переданы личные дела в отношении 11 МС и лиц замещающих МД)
14 | 1 | 03 |  | Совершенствование профилактических мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании
14 | 1 | 03 | 1 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов муниципального образования и их проектов | правовое управление | 2020 – 2025 годы | 2022 | Сокращение количества коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район» и их проектов | Экспертиза проведена в отношении 186 правовых актов и их проектов. Антикоррупционная экспертиза проводилась по всем нормативно-правовым актам органов МСУ.
14 | 1 | 03 | 2 | Проведение проверки сведений, содержащихся в анкетах граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу и актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы, правовое управлеие | 2020 – 2025 годы | 2022 | Выявление конфликта интересов в деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы | Проверка сведений, содержащихся в анкетах граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу проводится в 100 % случаев (сверяются сведения с документами, которые предоставляет гражданин при назначении). Актуализация сведений, содержащихся в анкете, осуществляется мунциипальными служащими при изменении данных сведений. Анализ актуализированных сведений, предоставленных муниципальными служащими на выявление конфликта интересов (возможности возникновения конфликта интересов) проводится при предоставлении изменений и в 1 квартале года.
14 | 1 | 03 | 3 | Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики о противодействии коррупции | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы, правовое управлеие | 2020 – 2025 годы | 2021 год | Выявление и устранение нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также иных требований, установленных законодательством о противодействии коррупции | 1 муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за несоблюдение требований об урегулировании конфликта интересов. За нарушение требований о достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечено 8 муниципальных служащих и в виде выговора 1 муниципальный служащий. В отношении 5 депутатов, предоставивших недостоверные (неполные) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также недостоверные (неполные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей применена мера ответственности в виде предупреждения. Нарушений требований к служебному поведению, нарушение запретов и ограничений не установлено.
14 | 1 | 03 | 4 | Размещение информации на сайте района, в СМИ о деятельности органов местного самоуправления, направленных на профилактику коррупционных правонарушений в районе | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Повышение антикоррупционного правосознания граждан | По вопросам противодействия коррупции информация на сайте размещается по мере проведения мероприятий, а также в необходимости. Так в 2022 году были размещены: итоги деятельности ОМСУ, напрвленной на профизактику коррупционных правонарушений, мниторинг мер, направленных на протовителйствие коррупции в Завьяловском районе за 2021 год, обзор по материалам уголовных дел, возбужденных по признакам коррупционных правонарушений, а также по материалам прокурорских проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в УР за 2021г., подготовленный Завьяловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по УР, памятка о привлечении к уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по рпедупреждению и противодействию коррупции. В разделе противодействие коррупции размещены муниципальные правоввые акты в сфере противодействия коррупции, принятые на уровне муниципального округа.
14 | 1 | 03 | 5 | Проведение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также лиц, впервые, поступивших на муниципальную службу | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Повышение образовательного уровня муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции | 100 % муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу прошли повышение квалификации по программе "Основы муниципальной службы", программа которых предусатривает вклбчение вопросов противодействия коррупции. Из 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности кторых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции, 2 прошли повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции на муниципальной службе» (50 %). Остальные повысили квалификацию через самообразование.
14 | 1 | 03 | 6 | Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих | Руководитель аппарата | 2020 – 2025 годы | 2022 | Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений | В 2022 году поступило 4 обращения граждан о несоблюдении требований к служебному поведению муниципальными служащими. Обращения были рассмотрены на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Факты, указанные в обращениях не подтвердились. Иные обращения и заявления граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности и мунципальных служащих в органы местного самоуправления в 2022 году не поступали.
14 | 1 | 04 |  | Совершенствование системы электронного делопроизводства в органах местного самоуправления
14 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение внедрения электронного согласования документов в органах местного самоуправления в системе электронного документооборота | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Внедрение современных технологий в сфере муниципального управлеия | Для эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления все активнее используется система электронного документооборота. Доля документов, поступающих в органы местного самоуправления Завьяловского района по системе «Директум» в 2022 году увеличилась на 21,5 % в сравнении с 2021 годом. (2021 – 7380 электронных документов, 2022 – 9397). В адрес государственных органов власти УР и иных органов и организаций отправлено 7669 единиц корреспонденции в виде электронных документов (что на 3,1% больше к уровню 2021 года (6864 документов). С мая 2022 года внедрена процедура электронного согласования муниципальных правовых актов, по состоянию на 31.12.2022 согласовано 36,3% проектов муниципальных правовых актов (1298 документов).
14 | 1 | 04 | 2 | Обеспечение создания, согласования и подписания документов органов местного самоуправления в электронном виде в системе электронного документооборота | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы территориальные органы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Внедрение современных технологий в сфере муниципального управлеия | Реализована возможность электронного создания, согласования и подписания документов в СЭД главой района и всеми заместителями главы Администрации. На конец 2022 года 83 % из направляемых документов по СЭД "Директум" создано, согласовано и подписано в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (произошло увеличение на 19,6% по сравнению с 2021 годом)
14 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение хранения электронных документов | архивный отделУправление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы территориальные органы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Повышение образовательного уровня | Хранение документов на дисках DVD-R. Резервное копирование на съемный жесткий диск. | Недостаток площадей для хранения архивных документов
14 | 1 | 04 | 4 | Организация предоставления услуг в электронной форме: - приобретение электронной цифровой подписи; - межведомственный обмен официальными документами в электронной форме | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы Структурные подразделения Администрации территориальные органы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление услуг в электронной форме | В 2022 году сотрудниками Администрации самостоятельно осуществлялась заявка на изготовление ЭЦП через Управление федерального казначейства УР (разработан чек-лист для направление заявки). Подготовлено распоряжение Администрации Завьяловского района № 248 от 02.06.2022 "О назначении уполномоченных сотрудников по работе с электронной цифровой подписью при обменен документами в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в УР"
14 | 1 | 05 |  | Обеспечение получения гражданами муниципальных и государственных услуг в электронном виде |  |  |  |  | Разработан план-график перехода на предоставление муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», в электронный вид, согласно которому перевод услуг в электронный вид будет завершен в 2025 году (Распоряжение Адмиинстрации Завьяловского района от 17.06.2022 № 287)
14 | 1 | 05 | 1 | Актуализация реестра муниципальных услуг Администрации Завьяловского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Поддержание реестра муниципальных услуг в актуальном состоянии Опубликование реестра на официальном сайте | В связи с переходом в муниципальный округ обновлены нормативные документы по утврждению перечней услуг: перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»; перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», предоставление которых организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; перечня государственных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с действующим законодательством; перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», подлежащих включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме; перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
14 | 1 | 05 | 2 | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципальном образовании «Завьяловский район», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики» | Структурные подразделения Администрации Муниципальные образования – сельские поселения | 2020 – 2025 годы | 2021 год | Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район», повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг | В 2022 году проводилась работу по обновлению административных регламентов предоставления муниципальных услуг и их размещению на ФРГУ, данное направление будет продолжено в 2023 году
14 | 1 | 05 | 3 | Обновление информации на официальном сайте раздела «Муниципальные услуги» | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район», расширение аудитории, информированной о ходе административной реформы и предоставляемых муниципальных услугах | В течение года ведась работа по наполнению раздела на официальном сайте http://завьяловский.рф/index.php "мунципальные услуги", а также в новостной ленте с целью популяризации предоставления государсвтенных и муниципальных услуг. Также проводится работа по формированию раздела "муниципальные услуги" на новой платформе официального сайта Госвеб
14 | 1 | 05 | 4 | Обеспечение взаимодействия в организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональном центре | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы, Многофункциональный центр (по согласованию) | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | За 2022 год оказано 12084 муниципальных услуг, из них через МФЦ 5561, что составляет 46%
14 | 1 | 06 |  | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
14 | 1 | 06 | 1 | Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий | МКУ "Управление строительства и автоматизации" | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Эффективное использование информационных технологий | Для эффективного использования информационных технологий в структурных подразделениях Администрации района установлено и обслуживается более 30 информационных систем
14 | 1 | 06 | 2 | Обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных на базе российских криптографических алгоритмов для взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, с учетом администраций сельских поселений | МКУ "Управление строительства и автоматизации" | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение защищенной передачи данных между участниками информационного обмена | передача данных обеспечена в информационных системах
14 | 1 | 06 | 3 | Повышение квалификации ответственных лиц, осуществляющих функции администраторов информационной безопасности | МКУ "Управление строительства и автоматизации" | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Совершенствование компетенции в области информационной безопасности | в связи с неблагополучной эпидобстановкой, обучение не проводилось
14 | 1 | 06 | 4 | Оказание органам местного самоуправления Завьяловского района услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | МКУ «Управление муниципальных закупок» | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Оптимизация управленческих процессов в сфере закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | организация в сфере закупок для муниципальных нужд проводится надлежащим образом
14 | 1 | 07 |  | Обеспечение деятельности Администрации Завьяловского района
14 | 1 | 07 | 1 | Содержание Администрации, в том числе уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | МБУ «Централизованная бухгалтерско-аналитическая служба Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется
14 | 1 | 07 | 2 | Проведение мероприятий | Администрация Завьяловского района МБУ «Централизованная бухгалтерско-аналитическая служба Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | мероприятия проводится согласно утвержденного плана проводимых мероприятий на год
14 | 1 | 08 | 1 | Денежное вознаграждение в соответствии с Положением о наградах, Почетном звании и Доске почета Завьяловского района, утвержденного решением Совета депутатов Завьяловского района от 22.12.2021 № 169 | МБУ «Централизованная бухгалтерско-аналитическая служба Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | выплаты произведены в полном объеме гражданам и трудовым коллективам, занесенным на районную Доску Почета
14 | 1 | 09 |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов
14 | 1 | 09 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (выделение дополнительной площади под архивохранилище, реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Поддержание в рабочем состоянии пожарной, охранной сигнализации до 100 %. Контроль температурно-влажностного режима – до 100 %. Картонирование архивных документов – до 100 %. | В 2022 году из-за отсутствия финансирования дополнительные площади под архивохранилища по адресу: с. Завьялово, ул. Полевая, 2 в эксплуатацию не введены. Оснащенность охранной сигнализацией составляет 97 %, пожарной 100%. Закартонировано 262 дела, всего закартонировано 100 % ед.хр., проведена проверка наличия и состояния 2 817 ед.хр. по 9 фондам. Регулярное проведение влажной уборки. | Недостаток площадей для хранения архивных документов и их несоответствие нормативным требованиям, отсутствие читального зала, безопасная эксплуатация помещения архивохранилища, недостаточная штатная численность архивного отдела
14 | 1 | 09 | 2 | Строительство пристроя к основному зданию архивного отдела | Управление строительства и муниципального хозяйства | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 10000 дел и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Завьяловский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения |  | строительство не проводилось
14 | 1 | 09 | 3 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов на бумажном носителе | Проведена замена листа-заверителя - 23 дела, реставрация - 2 дела, замена и оформление обложки - 1 дело, нумерация листов – 2 дела, зашифровано и закартонировано - 262 дела. Регулярное обеспыливание документов.
14 | 1 | 09 | 4 | Комплектование архива документами Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 10000 дел и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Завьяловский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения | Свободных площадей в архивохранилищах нет. На архивное хранение поступило 262 ед.хр. от 2 организаций в связи с ликвидацией и реорганизацией, от 3 ранее принятых организаций в связи с истечением сроков временного хранения. С нарушением сроков временного хранения в организациях хранится 15 765 ед.хр. | Сроки хранения продлены на основании решения ЭПМК Комитета по делам архивов до 01.01.2023 года в связи с приостановкой ремонтных работ в архивохранилищах (пр. № 12 от 17.12.2021 г.)
14 | 1 | 09 | 5 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Проведение информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, публикаций статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | За 2022 год проведено 3 информационных мероприятия. Подготовлены: информация о памятных датах на территории Завьяловского района на 2023 год, к 85-летию Завьяловского района была подготовлена статья «Юбилейные даты Завьяловского района», опубликованная в местной газете, и совместно с МБУ "Завьяловский музей истории и культуры" подготовлена фотовыставка "Незабываемые страницы истории района». К юбилею МБУ ДО "Завьяловская детская школа искусств" отделом были предоставлены фотоальбомы для выставки, подготовленной сотрудниками школы искусств. Школьные уроки и экспонирование документов в 2022 году не проводились . | Отсутствие читального зала, недостаточная штатная численность архивного отдела
14 | 1 | 09 | 6 | Государственный учет документов Архивного фонда УР, хранящихся в архивном отделе | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | На 01.01.2023 объем АПК «Архивный фонд" составляет 32 Мб, включено 56 769 ед.хр. что составляет 98,41 %. Объем тематических баз данных составляет 9,98 Мб. На 01.01.2023 на хранении находится 57 686 ед.хр. На все дела заведены комплексы учетных документов.
14 | 1 | 10 |  | Модернизация технологий работы на основании использования современных информационных и телекоммуникационных технологий | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Оцифровка архивных дел, использование автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном отделе общественного места доступа к информационным ресурсам
14 | 1 | 10 | 1 | Использование автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в архивном отделе | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100 % фондов, 100 %, описей и 100 % заголовков дел, в БД «Предметно-тематический указатель к решениям..» 100 % документов органов местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район», в базу данных «Акты ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов» 100 % актов ввода в эксплуатацию принятых на хранение в архивный отдел | В АБД «Архивный фонд» внесено 294 записи, 444 описи, 252 фонда. Проводились работы по уточнению и заполнению полей «Историческая справка», разделов «Движение», «Дело», «Фонд», «Опись». Объем базы данных составляет 32 Мб. В базу данных «Предметно-тематический указатель к решениям… в 2022 году занесено 206 решений из 3 ед. хр. Объем базы данных составляет 8,42 Мб. ВИС «Электронные архивы Удмуртии» занесено 890 оцифрованных ед.хр. В базу данных "Местонахождение документов по личному составу" внесено 3 новых учетных записи. | Приостановка ремонтных работ в новых архивохранилищах
14 | 1 | 10 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе, в электронный вид (оцифровка) | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Оцифровка 10 % архивных дел, хранящихся в архивном отделе | в 2022 году оцифровано 114 ед. хр.., 11016 страниц. Всего оцифровано 4506 дел, 590991 страница, что составляет 7,8% от общего количества дел, находящихся на хранении.
14 | 1 | 10 | 3 | Оснащение в архивном отделе общественного места доступа к информационным ресурсам | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Оснащение необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет» в архивном отделе общественного места доступа граждан к информационным ресурсам | Место общественного доступа граждан к информационным ресурсам в архивном отделе отсутствует | Недостаток площадей для хранения архивных документов и их несоответствие нормативным требованиям, отсутствие читального зала, безопасная эксплуатация помещения архивохранилища, недостаточная штатная численность архивного отдела
14 | 1 | 11 |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
14 | 1 | 11 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Прием и исполнение 10000 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Исполнено 2661 запрос от физических и юридических лиц в законодательно установленные сроки
14 | 1 | 11 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 60 пользователям к 800 архивным документам | Обслужено 6 исследователей, предъявлено для изучения 97 дел.
14 | 1 | 11 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Проведение 300 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела | Проведено 352 мероприятия (105 человек) по вопросам оказания методической и практической помощи работникам делопроизводственных служб организаций
14 | 1 | 11 | 4 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальном зале архивного отдела | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела к архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики | 6 человек обращались к документам собственности УР (77 ед. хр.)
14 | 1 | 11 | 5 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики, государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории Завьяловского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Оказание методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики, государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории Завьяловского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Проведено 16 мероприятий по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Завьяловского района
14 | 1 | 11 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Прием и исполнение более 6000 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | 1175 архивных справок подготовлено по документам, отнесенным к собственности УР
14 | 1 | 12 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022год | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29.12.2005 № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»
14 | 1 | 12 | 1 | Обеспечение временного хранения в архивном отделе архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечить временное хранение около 24000 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | По состоянию на 01.01.2023 на временном хранении в архивном отделе находятся 28 576 ед. хр. , отнесенных к собственности УР
14 | 1 | 12 | 2 | Организация приема в архивный отдел архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Планируется принять 300 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | В 2022 году принято 135 ед. хр., отнесенные к собственности УР.
14 | 1 | 12 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР | 28 576 ед.хр. отнесенных к собственности УР включены АПК «Архивный фонд, на все дела заведены комплексы учетных документов. Ведется журнал учета документов, отнесенных к собственности УР.
14 | 1 | 12 | 4 | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в архивном отделе | Архивный отдел | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе | По документам, отнесенным к собственности УР проведено 3 информационных мероприятия: статья в местной газете, фотовыставка, информация о памятных датах на территории Завьяловского района на 2023 год.
14 | 1 | 13 |  | Осуществление переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
14 | 1 | 13 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Завьяловского района | Зарегистрировано 2750 акта гражданского состояния
14 | 1 | 13 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Исполнено 87 извещения о внесении изменений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния
14 | 1 | 13 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Аннулирован 1 акт гражданского состояния по решению суда
14 | 1 | 13 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Составление описей документов постоянного и временного хранения за 2021 год и утвеждение их на ЭПМК Комитета по делам архива при Правительстве УР. Восстановление затухающих текстов в актовых записях, выявленных в процессе исполнения запросов специалистами Управления
14 | 1 | 13 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Завьяловского района | Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния - 483 штуки; выдано справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния - 2129 штук
14 | 1 | 13 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния прекращена с 01.10.2018
14 | 1 | 13 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Израсходовано 3493 бланка свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. Получено 3430 бланков.
14 | 1 | 14 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Завьяловского района
14 | 1 | 14 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Завьяловского района | Оказано 5362 государственные услуги
14 | 1 | 14 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Рассмотрено 9 обращений граждан об истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств
14 | 1 | 15 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение сохранности и использование документов управлением ЗАГС | Проведение научно-технической обработки документов за 2021 год
14 | 1 | 15 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год | Сформировано актовых книг за 2021год – 20 штук
14 | 1 | 15 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов | Проведение санитарных дней в помещении архива управления ЗАГС 2 раза в месяц, проведение замеров температурно - влажностного режима помещения. Осуществление профилактических работ по дезинфекции помещения архива, обеспыливанию книг актовых записей
14 | 1 | 16 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния по экстерриториальному принципу - 242 штуки. Выдано справок о государственной регистрации актов гражданского состояния по экстерриториальному принципу – 162 штуки.
14 | 1 | 16 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Увеличение записей актов гражданского состояния в электронном виде | Актуализировано 2247 первых экземпляров записей актов гражданского состояния
14 | 2 |  |  | Управление общественными отношениями
14 | 2 | 01 |  | Поддержка и создание условий для деятельности общественных организаций и объединений, территориального общественного самоуправления Завьяловского района | Управление организационной и кадровой работы Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Консолидация усилий органов местного самоуправления и гражданских образований в целях повышения качества жизни населения | Институтам гражданского общества, входящим в состав Совета общественных объединений, оказывается методическая, консультационная, информационная, практическая помощь в планировании деятельности, в подготовке и проведении мероприятий (подготовка планов проведения, сценариев, отправка писем, телефонограмм, приглашений участникам мероприятий, оформление протоколов), оказание транспортных услуг для их участия в региональных и межрегиоальных мероприятиях, в подготовке отчетности в вышестоящие органы, а также в освещении деятельности и положительных практик общественных формирований в средствах массовой информации. В 2022 году проведены отчетно-выборные собрания/конференции и в двух районных отделениях переизбраны председатели: председателем районного Совета ветеранов стала Демшина Роза Павловна, председателем районного общества историков-архивисов Кутаисова Анастасия Игоревна.
14 | 2 | 01 | 1 | Оказание содействия институтам гражданского общества в их участии в решении вопросов местного значения | Управление организационной и кадровой работы Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Консолидация усилий органов местного самоуправления и гражданских образований в целях повышения качества жизни населения | Участие в публичных слушаниях «Об исполнении бюджета муниципального образования «Завьяловский район» за 2021 год». Работа по реализации Плана мероприятий в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года в муниципальном образовании «Завьяловский район». Данная информация включена в Этносоциальный паспорт Завьяловского района (данные за 2022 год). Предоставление информации для ежемесячного ввода данных в Единую государственную систему мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. В 2022 году проведены мероприятия, направленные на консолидацию общественных сил и вовлечения их в мероприятия по решению вопросов местного значения, в том числе в рамках предвыборной кампании-2022, во всех мероприятиях, посвященных 85-летию Завьяловского района. Члены Совета общественнных объединений приняли участие в республиканских мероприятиях (20), районных культурно-массовых (15), проведено четыре заседания Совета общественных объединений, одно внеочередное по согласованию перечня дорог, запланироанных в ремонту в 2022 году, общественные объединения провели более 15 мероприятий: выездные слеты, пленумы, конференции, круглые столы. Всего мероприятий - более 45. Все мероприятия (информация, итоги) освещены на страницах районной газеты и в соцсетях. Кроме того в 2022 году представители институтов гражданского общества приняли активное участие в выборах в качестве общественных наблюдателей. Общие расходы по подпрограмме составили 365 тыс. руб.
14 | 2 | 01 | 2 | Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений | Управление организационной и кадровой работы Управление образования Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Консолидация усилий органов местного самоуправления и гражданских образований в целях повышения качества жизни населения
14 | 2 | 02 |  | Развитие механизмов участия социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОСов в решении вопросов местного значения | Управление организационной и кадровой работы Управление экономического развития | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Консолидация усилий органов местного самоуправления и гражданских образований в целях повышения качества жизни населения
14 | 2 | 02 | 1 | Организационно-методическое сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов | Управление организационной и кадровой работы Управление экономического развития | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Консолидация усилий органов местного самоуправления и гражданских образований в целях повышения качества жизни населения | С целью создания условий для эффективной деятельности институтов гражданского общества, осуществляющих деятельность на территории Завьяловского района, закуплены канцтовары на сумму 10 тыс. руб. Оказана методическая и практическая помощь в подготовке и проведении мероприятий национально-культурными общественными объединениями.- Проведен ряд мероприятий, в том числе направленных на гармонизацию межнациональных, межзтнических отношений в рамках месячников удмурсткой и русской культур, 2-й этнокультурный детский фестиваль "Гуждор", участие делегации Завьяловского района в мероприятиях, посвященных 30-летию Всеудмуртской ассоциации "Удмурт кенеш", Вечер татарской культуры , Батуевские чтения, церемония вручения премии имени Эрика Батуева, Районный этап интеллектуально-творческой игры «Шундыберган» для обучающихся, изучающих удмуртский язык, Районный конкурс вокального искусства «Шундыкуара», "Чингыли", районный конкурс удмуртской песни "Гуртовидение", также оформлена подписка на печатные издания на удмурстком языке для активистов-общественников. Сумма поддержки составила 165 тысяч рублей (из общего составляющего).
14 | 2 | 02 | 2 | Участие социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОСов в реализации социально-значимых проектов по решению вопросов местного значения | Управление организационной и кадровой работы Управление экономического развития | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Консолидация усилий органов местного самоуправления и гражданских образований в целях повышения качества жизни населения | В территориальных подразделениях действуют Советы руководителей, куда входят члены Совета ветеранов, национально-культурных общественных объединений и территориального общественного самоуправления. В течение года члены Совета общественных объединений принимали участие в работе коллегиальных органов при Главе муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район УР», Администрации муниципального образования и других комиссиях и общественных советах (всего 7 советов и комиссий). Участие в публичных слушаниях «Об исполнении бюджета муниципального образования «Завьяловский район» за 2021 год», в публичных слушаниях по благоустройству Березовой рощи с .Завьялово, мероприятиях, посвященных 85-летию Завьяловского района.
14 | 3 |  |  | Улучшение условий и охраны в муниципальном образовании «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»
14 | 3 | 01 |  | Разработка и реализация с участием сторон социального партнерства, мер экономического стимулирования деятельности работодателей по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  | -
14 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций муниципального образования «Завьяловский район» (ежегодно) | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Повышение эффективности работы по улучшению условий и охраны труда в организациях, учреждениях. Распространение передового опыта в области охраны труда | Районный конкурс на лучшую организацию в области охраны труда не проводился
14 | 3 | 01 | 2 | Обеспечение участия организаций и специалистов в республиканских конкурсах в следующих номинациях: - «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике в области охраны труда»; - «Лучшая организация Удмуртской Республики в области охраны труда»; - «Лучший специалист по охране труда в Удмуртской Республике» | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Привлечение внимания работодателей к вопросам улучшения условий и охраны труда, а также формирование основы, стимулирующей их к созданию на рабочих местах здоровых и благоприятных условий труда | Через систему электронного документооборота Directum, а также по электронной почте были уведомлены отраслевые (функциональные), территориальные структурные подразделения и организации, подведомственные Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», о проведении и принятия решения об участии в конкурсах «Лучшая организация Удмуртской Республики в области охраны труда» и «Лучший специалист по охране труда в Удмуртской Республике»
14 | 3 | 01 | 3 | Организация и проведение «День охраны труда», «День Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики» в Завьяловском районе, семинаров, совещаний, консультаций по охране труда для организаций района, организация работы комиссии по охране труда | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Повышение уровня охраны труда, создание условий, гарантирующих безопасность жизни и здоровья участников производственного процесса | 1) 29.11.2022г. состоялся День охраны труда в Завьяловском районе совместно с Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики. В мероприятии приняли участие 79 человек; 2) 14.12.2022 состоялось совещание при заместителях начальников территориальных структурных подразделений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на тему «Необходимые локальные нормативные акты по охране труда в организации». В мероприятии приняли участие 19 человек; 3) В режиме реального времени работники сектора по кадровой работе управления документационного обеспечения, организационной и кадровой работы Администрации Завьяловского района чаще всего консультировали на следующие темы в области охраны труда: - перечень локальных нормативных актов в области охраны труда; - обеспечение средствами индивидуальной защиты работников; - обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами работников; - обучение требованиям охраны труда работников; - организация проведения психиатрического освидетельствования; - организация поведения медицинского осмотра; - шаблоны журналов по регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, учету микроповреждений работников.
14 | 3 | 01 | 4 | Содействие и информирование организаций Завьяловского района о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Создание на рабочих местах здоровых и благоприятных условий труда и устранение причин возникновения вредных и опасных производственных факторов | Через систему электронного документооборота Directum, а также по электронной почте были проинформированы отраслевые (функциональные), территориальные структурные подразделения и организации, подведомственные Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»
14 | 3 | 02 |  | Соблюдение работодателями Завьяловского района требований трудового законодательствами | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | - | -
14 | 3 | 02 | 1 | Осуществление ведомственного контроля по направлению «Охрана труда» | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Выполнение работодателями требований трудового законодательства в сфере охраны труда | Ведомственный контроль по направлению «Охрана труда» осуществлен в полном объеме. Проведено 5 (что составляет 100 %) запланированных проверок в организациях, подведомственных Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»
14 | 3 | 02 | 2 | Пополнение базы данных о наличии служб охраны труда в учреждениях и организациях | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение выполнения нормативных требований в области охраны труда | В организациях и на предприятиях созданы и функционируют службы охраны труда
14 | 3 | 02 | 3 | Организация и проведение обучения и проверки знаний в области охраны труда руководителей, заместителей, членов комиссий по охране труда структурных подразделений Администрации | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 | Повышение уровня знаний в области охраны труда руководителей, заместителей, членов комиссий по охране труда | 1) 1 работник обучен по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" 2) 1 работник обучен по программе "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда" 3) 1 работник обучен по программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки и условий труда и оценки профессиональных рисков" 4) 42 работника обучены по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов по охране труда" 5) 1 работник обучен по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа
14 | 3 | 02 | 4 | Проведение специальной оценки условий труда с целью выявления вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника Администрации | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Получение полной картины реальных условий труда работников, совершенствование этих условий с целью сведения к минимуму вероятности несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников и создания комфортных условий труда при максимально возможной его производительности | Специальная оценка условий труда проведена на 22 рабочих местах Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики». Отчет о проведении специальной оценки условий труда в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» утвержден от 19.10.2022. Согласно результатам проведенной процедуры, на каждом из указанных рабочих мест установлен 2 класс условий труда (допустимые условия труда)
14 | 3 | 02 | 5 | Приобретение осветительных приборов в структурные подразделения Администрации | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Обеспечение искусственного освещения на рабочих местах, | преоретено светодиодных светильников, ламп в общем количестве 100 шт
14 | 3 | 02 | 6 | Приобретение аптечек для оказания первой помощи в структурные подразделения Администрации | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Оснащение аптечками для оказания первой помощи первой помощи, обеспечение выполнения нормативных требований в области охраны труда | Отсутствовала потребность в приобретении аптечек для оказания перовой помощи
14 | 3 | 02 | 7 | Проведение медицинских осмотров по результатам специальной оценки условий труда в Администрации Завьяловского района | Управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы | 2020 – 2025 годы | 2022 год | Определение соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе. Своевременное выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса | Согласно результатам Отчета о проведениии специальной оценки условий труда, утвержденного комиссией по проведению специальной оценки условий труда от 19.10.2022, основания для проведения медцинских осмотров работников отсутствуют
Note on E93: bud2: Заполняют все

## форма №4
Форма 4. ОТЧЕТ о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | Сводная бюджет-ная роспись на 1 января отчет-ного года | Сводная бюджет-ная роспись на отчетную дату | Кассовое исполне-ние на конец отчет-ного периода | К плану на 1 января отчет-ного года | К плану на отчетную дату
МП | Пп | ОМ | М
14 | 1 |  |  | Совершенствование системы муниципального управления
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в рамках подпрограммы не формируются
14 | 2 |  |  | Управление общественными отношениями
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в рамках подпрограммы не формируются
14 | 3 |  |  | Улучшение условий и охраны в муниципальном образовании Завьяловского района
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в рамках подпрограммы не формируются

## форма №5
Форма 5. ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного (текущего) года 2022 год | Факт на конец отчетного периода 2022 год
МП | Пп
14 | Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район»
14 | 1 | Совершенствование системы муниципального управления
14 | 1 | 1 | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления Завьяловского района | % | 61.1 | 85 |  | -85 | 0 | 0 | подведение итогов рейтинга по удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления Завьяловского района за 2022 год будет проводиться в апреле 2023 года
14 | 1 | 2 | Доля муниципальных служащих, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства | % | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | В 2022 году 4 муниципальных служащих приняли участие в республиканском конкурса "Лучший муниципальный служащий Удмуртской Республики"
14 | 1 | 3 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, прошедших обучение в системе дополнительного образования | % | 43.7 | 55 | 88 | 33 | 160 | 201.373 | Всего в течение 2022 года прошли курсы повышения квалификации, а также повысили свою квалификацию на семинарах и иных мероприятиях 177 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Ряд муниципальных служащих прошли повышение квалификации по нескольким направлениям.
14 | 1 | 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа лиц, включенных в кадровый резерв | % | 95 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | Кадровый резерв на 2022 год не формировался. В связи с формированием кадрового состава органов местного самоуправления муниципального округа в период с ноября 2021 по февраль 2022, вакантные должности замещались за счет работников Администрации района и работников Администраций сельских поселений
14 | 1 | 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, квалификационный экзамен от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации, сдаче квалификационного экзамена | % | 18.5 | 100 | 3.2 | -96.8 | 3.2 | 17.2973 | В 2022 году аттестация не проводилась в связи переходом работников в муниципальный округ. Квалификационный экзамен проведен в отношении 6 муниципальных служащих из 6, классный чин присвоен 5 из них.
14 | 1 | 6 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа лиц, подлежащих диспансеризации | % | 0 | 100 | 37.2 | -62.8 | 0 | 0 | Диспансеризация для муниципальных служащих не проводилась. В то же время была организована диспансеризация работников Администрации в рамках трудового законодательства, из 102 работников, подлежащих диспансеризации в 2022 году прошли 37 человек (37,2 %)
14 | 1 | 7 | Количество официальных жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления Завьяловского района | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 8 | Количество проведенных семинаров, совещаний с муниципальными служащими органов местного самоуправления Завьяловского района, лицами, ответственными, за реализацию мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и подведомственных организациях | Кол-во | 3 | 8 | 8 | 0 | 100 | 266.6667 | Проведены семинары с муниципальными служащими органов местного самоуправления, лицами, ответственными, за реализацию мер по противодействию коррупции подведомственных организациях о порядке заполнения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году, об органичениях и запретах на муниципальной службе, ознакомили с МПА по антикоррупционной тематике
14 | 1 | 9 | Доля муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Завьяловского района и их проектов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
14 | 1 | 10 | Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в отношении которых обеспечен контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
14 | 1 | 11 | Доля документов органов местного самоуправления, создаваемых, согласовываемых и подписываемых в электронном виде в системе электронного документооборота | % | 46 | 65 | 83 | 18 | 127.6923 | 180.4348 | увеличение доли документов, согласовываемых и подписываемых в электронном виде фиксируется ежегодно. Связано это с увеличением доли структкрных подразделений Администрации, применяющих данную форму работы
14 | 1 | 12 | Кол-во ответственных лиц, осуществляющих функции администраторов информационной безопасности, повысивших квалификацию в сфере информационных технологий | Кол-во | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
14 | 1 | 13 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Многофункциональном центре | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
14 | 1 | 14 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 28 | 25 | 25 | 0 | 100 | 89.2857
14 | 1 | 15 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Количество обращений за услугами увеличилось на 1461 от планового показателя на 2022 год (1200).
14 | 1 | 16 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела | % | 90 | 100 | 90 | 10 | 10 | 4 | Недостаток площадей для хранения архивных документов и их несоответствие нормативным требованиям.
14 | 1 | 17 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 18 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% (15765 ед. хр.) хранятся в организациях с нарушением сроков их временного хранения. Сроки хранения продлены на основании решения ЭПМК Комитета по делам архивов до 01.01.2023 года из-за приостановки ремонтных работ в новых архивохранилищах (пр. № 12 от 17.12.2021).
14 | 1 | 19 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном отделе | % | 7.8 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | факт перевода документов в электронный вид с учетом выделенных денежных средств на данные виды работ на 2022 год
14 | 1 | 20 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 100
14 | 2 | Управление общественными отношениями
14 | 2 | 1 | Доля общественных организаций, входящих в состав Совета общественных объединений Завьяловского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | 2 | 2 | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов и гармонизацию межнациональных отношений | Шт. | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100
14 | 2 | 3 | Доля участия общественных объединений, профсоюзных организаций, социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), ТОСов, принявших участие в принятии решений по вопросам местного значения | % | 35 | 35 | 38 | 38 | 108.5714 | 108.5714 | в районе ежегодно увеличивается доля реализуемых социальных проектов и грантов, в том чичсле с участнием институтов гражданского общества
14 | 2 | 4 | Доля социально-значимых проектов с участием институтов гражданского общества и традиционных религиозных объединений | % | 20 | 20 | 23 | 23 | 115 | 115 | в районе ежегодно увеличивается доля реализуемых социальных проектов и грантов, в том чичсле с участнием институтов гражданского общества
14 | 2 | 5 | Доля активных граждан района, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100
14 | 3 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Завьяловский район»
14 | 3 | 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | Чел. | 10 | 13 | 15 | 2 | 115.3846 | 150 | Количетсво несчастных случаев на производстве увеличилось. Это связано с неудолетворительной организацией производства работ, недостатками в организации и проведениии подготовки работников по охране труда, нарушением работниками дисциплины труда, эксплуатацией неисправных машин и оборудования
14 | 3 | 2 | Средства, израсходованные на мероприятия по охране труда, в расчете на 1 работающего | Руб. | 10344 | 10000 | отсутсвие статистической информации | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Большая часть финансовых средств направлены на проведение специальной оценки условий труда, обеспечение искусственного освещения на рабочих местах и обучение работников требованиям охраны труда Стат. Инф о средствах использованных на охрану труда отсутвует. Рассмотреть возможность исключения данного показателя в связи с тем, что данная информация не может быть видна в полном объеме.
14 | 3 | 3 | Количество выявленных нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях в расчете на 1 организацию | Ед. | 1.6 | 2 | 1.4 | -0.6 | 70 | 87.5 | Распоряжением Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" от 27.01.2022 № 42 были внесены изменения в распоряжение Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" от 15.12.2022 № 13 "Об утверждении плана проведения проверок при осуществелени ведомственногоо конроля за соблюдением трудового законодательства на 2022 год". В связи с этим всего было проведено 5 плановых проверок (ранее планировалось проведение 12 проверок)

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район» за 2022 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования "Завьяловский район" | 2022-03-31 | 559 | утверждение программы в новой редакции (в связи с переходом в округ)
2
3
4

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
14 |  | Муниципальное управление и развитие гражданского общества в муниципальном образовании «Завьяловский район» за 2021 год | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Завьяловский район» |  | 1.5322 | 1.5765 | 0.97193
14 | 1 | Совершенствование системы муниципального управления | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | управление документационного обеспечения, организационной и кадровой работы; Правовое управление; Управление автоматизации; ЦБАС | #REF! | #REF! | 0.97224
14 | 2 | Управление общественными отношениями | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | Совет общественных отношений | 1.0828 | 1.1003 | 0.98415
14 | 3 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Завьяловский район» | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | Управление экономического развития и сельского хозяйства | 1.4 | 1.4 | 1