ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» за 2022 год

Настоящий доклад о ходе реализации муниципальной программы  «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» (далее - Программа) подготовлен в соответствии с требованиями раздела 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», утвержденного постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 30.12.2022 № 3673.

Программа  утверждена постановлением Администрации МО «Завьялов-ский район» от  27.09.2019 № 1577 (изм. от 20.04.2020 № 561, от 31.03.2021 № 489, от 31.03.2022 № 560, от 19.10.2022 № 2759) и включала в себя 3 подпрограммы:

- Повышение благосостояния семей с детьми

- Безопасное детство

- Социальная поддержка и обеспечение жильём отдельных категорий граждан, формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приоритетным направлением социальной, семейной, демографической политики, как на уровне Российской Федерации, так и Удмуртской Республики, является обеспечение социальных гарантий и улучшение благосостояния граждан.

В Завьяловском районе укрепление института семьи, всесторонняя защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан и граждан, нуждающихся в государственной и социальной защите, профилактика безнадзорности и правонарушений, являются приоритетными направлениями деятельности управления семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения.

Основными задачами Программы являются:

Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Завьяловский район»

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.   Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем строительства (приобретения) оборудованного всеми видами благоустройства жилья для граждан, проживающих в сельской местности (ввод (приобретение) жилья для граждан. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1 подпрограмма:  Повышение благосостояния семей с детьми

Цель: Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

Целевые показатели (индикаторы):

Количество многодетных семей (семей): план на 2022 год – 1700 семей (на 01.11.2021  –  1850 семей).

Количество семей, получивших социальную помощь в рамках получения мер социальной поддержки, проведения районных социально значимых и благотворительных мероприятий (семей): план на 2022 г.  – 2100 семей (на 01.11.2021  –  2063 семей).

Проанализировав результаты реализации подпрограммы можно сделать следующие выводы:

Целевые индикаторы и показатели были не выполнены в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления в УР отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки многодетных семей в Управление социальной защиты населения УР при Министерстве социальной политики и труда УР в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 27.04.2021 № 31-РЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Законом Удмуртской Республики от 11.05.2021            № 45-РЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Удмуртской Республики от 11.05.2021 № 44-РЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями».

С 01.01.2022 финансовые средства на реализацию данных мероприятий в районном бюджете Завьяловского района не предусматривались. Дальнейшая реализация таких мероприятий подпрограммы, как: «Организация учета (регистрации) многодетных семей» и «Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям за счет средств субвенций», нецелесообразна.

Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 19.10.2022 № 2759 в Программу были внесены изменения, в соответствии с которыми данные мероприятия и целевые показатели были исключены из Программы, а сроки реализации Программы разделены на два этапа:

I этап: 2020 – 2022 годы;

II этап: 2023 – 2025 годы.

Разделение сроков реализации программы на этапы связано с прекращением осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и многодетных семей, обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями с 01.11.2021.

Освоение бюджетных средств составило 13693,2 млн. руб. кассовый расход составил 100 % от плана.

2 подпрограмма: Безопасное детство

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевые показатели (индикаторы) такие, как:

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (человек),

- доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи от общего количества выявленных детей в течение года (%);

- количество мероприятий, проведенных с целью профилактики вторичного сиротства (мероприятий), не были выполнены в связи с прекращением полномочий по осуществлению органами местного самоуправления в УР отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними в Управление социальной защиты населения УР при Министерстве социальной политики и труда УР с 01.11.2021.

С 01.01.2022 финансовые средства на реализацию данных мероприятий в районном бюджете Завьяловского района не предусматривались.

Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 19.10.2022 № 2759 в Программу были внесены изменения, в соответствии с которыми данные мероприятия и целевые показатели были исключены из Программы.

- Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых завершена индивидуальная программа социальной реабилитации (семей) – 39 семей (план на 2022 год – 23 семьи). В 2021 году ИПСР была завершена в отношении 25 семей. Показатель выполнен. Увеличение количества семей. снятых с учета, по которым завершена ИПСР, связано с активизацией работы органов системы профилактики.

- количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых запущена индивидуальная программа социальной реабилитации (семей) – 54 семьи (план на 2022 год – 70 семей). В 2021 году ИПСР была запущена в отношении 47 семей. Показатель выполнен. Увеличение количества семей, в отношении которых запущена ИПСР, связано с активизацией работы органов системы профилактики по выявлению таких семей.

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (услуг) – 50 (план на 2022 год – 520 услуг). Показатель выполнен на 9,8 %, в связи с прекращением полномочий по осуществлению органами местного самоуправления в УР отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними в Управление социальной защиты населения УР при Министерстве социальной политики и труда УР с 01.11.2021.

Консультирование осуществлялось только в отношении детей и родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Освоение бюджетных средств подпрограммы составило 1273,6 млн. руб. кассовый расход составил 90 % от запланированной суммы.

3 подпрограмма: Социальная поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Цель: Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.   Обеспечение создания комфортных условий в сельской местности путем строительства (приобретения) оборудованного всеми видами благоустройства жилья для граждан, проживающих в сельской местности (ввод (приобретение) жилья для граждан. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевые показатели (индикаторы):

- количество граждан, получивших адресную социальную помощь (человек). За 2022 год материальная помощь была оказана на общую сумму 963,1 тыс. руб. (участникам ВОВ начиная с 90 лет – 54 тыс. руб.- 54 человека по 1000 руб., Золотые юбиляры: 105 семей получили по 2 тыс. рублей (всего - 210 тыс. руб.),  адресная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (64 чел. на 699,1 тыс. руб.). Дополнительно из резервного фонда Главы муниципального образования материальная помощь оказана 7 семьям на общую сумму 217,953 тыс. рублей.

количество граждан, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий (человек) в рамках реализации жилищных программ 39 человек (план на 2022 год – 31 человек). В 2021 году жилищные условия улучшили 58 семей. Показатель выполнен.

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации жилищных программ (кв.м) – 606,5 кв.м (план на 2022 год - 1550 кв.м). Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 2021 году составил – 1980,0 кв.м. Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием. Количество введенных в эксплуатацию жилых площадей зависит от объемов средств, выделяемых из федерального и регионального бюджетов.

удельный вес зданий социальной сферы, адаптированных для доступности инвалидов и маломобильных групп населения (%) – 41%. В 2022 году показатель выполнен на 87,2 % в связи с недостаточностью финансирования, был установлен пандус в МБОУ Люкская СОШ на сумму 626,1 тыс. руб.

количество пенсионеров, инвалидов, принявших участие в социо-культурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях (человек) - 670 человек (план на 2022 год – 665 человек). Исполнение показателя составило 100%.

Освоение бюджетных средств составило 5177,5 млн. руб. кассовый расход составил 95% от запланированной суммы.

Кассовый расход по муниципальной программе составил 98 %. Эффективность реализации программы в 2022 году - 1,07, что  свидетельствует о  высокоэффективности.

Приоритетными задачами в 2023 году для управления семьи являются:

- участие в реализации национального проекта «Демография»;

- реализация плана мероприятий («Дорожная карта») по улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» до 2024 года и муниципальной программы «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» до 2025 года;

- укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей, улучшение положения семей с детьми;

- награждение достойных родителей Завьяловского района:

- Знаком отличия «Родительская слава» - 1 семья;

- Знаком отличия «Материнская слава» - 1 семья;

- общественной медалью «За любовь и верность» - 2-3 семьи.

- организация и проведение мероприятий  для людей с ограниченными возможностями здоровья с охватом не менее 50 человек;

- участие в Инициативном бюджетировании, инклюзивный проект «Без границ», 4 проекта на сумму – 4 млн. руб.;

- организация и проведение традиционных праздничных мероприятий: Международный День семьи, День семьи, любви и верности, День матери, День, пожилого человека, День инвалида; Новогодняя ёлка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 200 детей из семей ТЖС);

- реализация плана мероприятий по работе с семьями военнослужащих, находящихся в зоне СВО, обеспечение оказания своевременной помощи.

-  снижение случаев повторных изъятий детей из семей;

- участие в подборе кандидатур на социальный контракт по ТЖС (не менее 20 семей);

- реализация проекта «Абонемент»;

- реализация проекта «Трезвые родители - счастливые дети»

- реализация проекта «Наставник»

- профилактика безнадзорности и правонарушений на территории Завьяловского района;

- увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых завершена индивидуальная программа социальной реабилитации, до 25 семей;

- уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении до 80 семей.

- повышение качества профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, консультационная и психологическая поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 100%-ный охват несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП организованными формами отдыха;

- оказание своевременной адресной социальной помощи населению - не менее 100 семей Завьяловского района  получат адресную социальную помощь;

- улучшение жилищных условий не менее 10 семей Завьяловского района.

Начальник  управления                                                                                  Е.В. Плотникова

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

по социальному комплексу                                                                                Г.В. Шнейдер