|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН**  **УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»** |  | **«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ**  **ДЭРИ ЁРОС**  **МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»**  **МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН**  **АДМИНИСТРАЦИЕЗ** |
|  |  |  |
| **УПРАВЛЕНИЕ**  **ОБРАЗОВАНИЯ** |  | **ДЫШЕТОНЪЯ**  **КИВАЛТОННИ** |
|  |  |  |
| Калинина ул., д. 29 с. Завьялово,  Удмуртская Республика, 427000  тел. 8(3412) 222 -516, 8(3412) 222-517  Е-mail: uozrur@zav.udmr.ru  www.завьяловский.рф |  | Калинина ур., 29 юрт, Дэри г.,  Удмурт Элькун , 427000  тел. 8(3412) 222-516, 8(3412) 222-517  Е-mail: uozrur@zav.udmr.ru  www.завьяловский.рф |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В управление экономического развития и сельского хозяйства | |

**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования»в 2022 году**

Реализация муниципальной программы «Развитие образования» (далее - Программа) проводится в рамках реализации 5 подпрограмм:

-«Развитие общего образования»

- «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»

- «Совершенствование кадрового обеспечения»

- «Создание условий для реализации муниципальной программы»

- «Детское и школьное питание»

Ответственным исполнителем Программы является Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики». Соисполнителями Программы в 2022 году выступали: МКУ «Централизованная бухгалтерско-аналитическая служба Завьяловского района», МБУ «Служба материально-технического обеспечения образовательных учреждений Завьяловского района», муниципальные образовательные организации, Управление культуры, спорта, молодежной политикии архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Администрации муниципального образования «муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», БУЗ УР «Завьяловская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

Целью программы является - повышение доступностикачественного образования, соответствующего требованияминновационного развития экономики, современнымпотребностям общества и каждого гражданина

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2022 году является то, что в районе продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для развития системы образования и выполнение задач, поставленных национальными проектам «Образование» и «Демография». Сохранена сеть образовательных организаций, обеспечены лицензионные условия их деятельности, выполняются законодательные требования и нормы в сфере образования. Все образовательные учреждения района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все школы - свидетельства государственной аккредитации.

Из 26 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы достигли плановых значений по 20 ( в 2021 году – по 17). Не достигли плановых показателей по индикаторам, связанным:

- с переуплотнением образовательных учреждений (*п.п. 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 01.2.2.*);

- с дефицитом педагогических кадров (*п. 01.3.5)*

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составляет – 1,28, что соответствует оценке «высокоэффективная».

Факторы, позволившие достичь желаемого результата:

- комплексный подход к решению задач, поставленных в муниципальной программе в целом и в каждой подпрограмме;

- поддержание нормативно – правовой базы в актуальном состоянии;

- разработка организационных механизмов реализации мероприятий подпрограмм;

- осуществление ведомственного контроля.

**Подпрограмма** «**Развитие общего образования»**

*Существующая сеть* общеобразовательных организаций включает 27подведомственных учреждений - юридических лиц:

- *Детские сады* (с учетом новых яслей – детских садов): 4 – юридические лица и 37 – структурные подразделений школ, 4 – структурные подразделения детских садов, 6 групп детских садов, расположенных в отдельно стоящих зданиях. Всего 45 детских садов.

- *Школы:*23 – юридических лиц, в том числе из них 3 основных общеобразовательных школ, 20 – средних общеобразовательных школ. Работают 4 школы – структурные подразделения средних школ (Ново-Сентегская НОШ, Большевеньинская НОШ, Верхнеженвайская НОШ, Люкшудьинская ООШ).

Все образовательные учреждения - юридические лица района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все школы - свидетельства государственной аккредитации, позволяющие выдавать документы об образовании.

В детских садах района воспитанников на конец года – 4481 чел.В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Демография» введено 520 новых дошкольных мест в5 детских садах.

Благодаря новым 12 детским садам, построенным с 2020 года с общим количеством 1050 мест, уровень доступности дошкольного образования в районе повысился. Охват дошкольным образованием детей от 1 лет до 6 лет на конец года составил 81,6%.

Переуплотнение действующих детских садов не позволяет обеспечить дошкольной услугой и (или) услугой по их содержанию в ДОУ детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2022 году доля детей данной возрастной категории, охваченной дошкольным образованием составила лишь 33,03%. В режиме переуплотнения работают 53% детских садов и для обеспечения 100% доступности дошкольным образованием необходимо строительство детских садов на общее количество 1400 мест.

Значение в разрезе в разрезе возрастов представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возраст | До 1 года | От 1 года до 3 лет | с 3 до 5 лет | старше 6 лет | **Всего** |
| Численность, чел. | 0 | 748 | 1750 | 1983 | **4481** |
| Охват, % от соответсвующей возрастной группы | 0 | 44,3% | 98,4% | 99,4 | **74,2** |

По результатам федерального мониторинга оценки качества дошкольного образования 25% учреждений находятся на базовом уровне, 75% - показали хорошее качество образования.

Мониторинг выявил проблемы, которые необходимо решать: доступность детских садов для инвалидов, системное применение здоровьесберегающих технологий, развитие пространственной среды, повышение эффективности взаимодействия с родителями.

С целью расширения образовательных возможностей детские сады района активно включаются в инновационные проекты:

- работают 4 опорных центра по формированию начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста (Октябрьский, Вараксинский, Пироговский, Первомайский ДОУ);

- функционирует ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (на базе Полесского детского сада)

- Вараксинский детский сад является площадкой благотворительного фонда Сбербанка по развитию личностно - развивающей образовательной среды «Вклад в будущее»;

- 8 детских садов является сетевыми инновационными площадками Института национального образования

Среднегодовая численность детей в общеобразовательных организациях – 10628 чел. Тенденция ежегодного увеличения численности учащихся сохраняется (рост составляет порядка 500 человек). С увеличением числа учащихся значение показателя средней наполняемости классов ежегодно возрастает, в 2022 году оно составило 18,95 чел.

В режиме переуплотнения работают 17 школ (74% от общего количества школ). При этом с наибольшим переуплотнением работают 11 школ, в которых наполняемость от проектной мощности составляет от 153% (в Первомайской СОШ) до 381% (в Хохряковской СОШ).

Доля детей, занимающихся во вторую смену составляет 32,4%. В прогнозном периоде планируется снижение данного показателя за счет открытия 2 новых школ в с.Ягул) на 500 мест и д. Пычанки (на 825 мест), строительство которых ведётся в рамках федерального проекта «Современная школа».

Доля детей первой и второй групп здоровья составляет 89,59%, значение показателя практически не меняется на протяжении последних лет

Независимо от местажительстваистатусашколы,состоянияздоровьякаждомуребенкудолжнобытьдоступнокачественноеобразованиевсоответствиисегоинтересами,возможностямисамореализацииипрофессионального самоопределения.

В 2022 году:

- всевыпускники 11 классов получилиаттестаты, подтвердив результатами государственных экзаменов;

- 18 выпускников из 8 школ района награждены золотой медалью«Заособые успехи вучении»;

- 25 выпускников 9 классов (3,1%) получили аттестат с отличием.

- участниками республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 14 человек, из них 2 ученика вошли в состав призеров.

- 152 обучающихся вошли в республиканский реестр одаренных детей по результатам участия в республиканских и федеральных конкурсах и соревнований.

В 2022 году, муниципальная система образования продолжила инновационное развитие по направлению формирования экосистемы, включающей включающей сети и сообщества разных муниципальных и региональных образовательных организаций, учащихся и педагогов. В 2022 году 16 школ района работают по договорам сетевого взаимодействия с Точками роста, кванториумом, IT кубом.

Развитая инфраструктура образования – это дополнительные возможности для качественного образования. Обновление инфраструктуры шло преимущественно в рамках нацпроекта Образование и Демография. В 2022 году:

- по проекту «Демография» открыто 5 детских садов на общее количество 520 мест.

**-** по проекту «Современная школа» открыто 2 центра «Точка роста». Сегодня в 8 центрах имеется современное лабораторное оборудование, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, экологии, физиологии, нейротехнологии, образовательные конструкторы по робототехнике; блочному программированию и др. За счет средств района проведен ремонт кабинетов и брендирование, приобретена дополнительная мебель

- в 11 школ поступили мобильные компьютерные классы для участия в проекте «Цифровая образовательная среда»

- по проекту «Успех каждого ребенка» поступило оборудование для создания новых 200 мест дополнительного образования в 6 школ и ЦВР. За счет средств района проведен ремонт кабинетов и брендирование

- отремонтирована спортивная площадка на стадионе Ягульской СОШ

- продолжено строительство школ в д. Пычанки и с. Ягул. Завершены работы по приобретению учебно – лабораторного оборудования.

Одним из источников обновления инфраструктуры является участие в грантовых конкурсах и проектах инициативного бюджетирования. В 2022 году 22 образовательных организации (75,8 %) направили для участия в грантовых конкурсах 42 проекта. Из них 9 проектов прошли конкурсный отбор, получили финансирование и реализованы, в 3 проектах ОО являлись партнерами при реализации, 1 проект (Каменская СОШ) получил финансирование на 2023 год.

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы в 2022 году выше значения прошлого года и составляет – 2,07 (в 2021 году -1,71), что соответствует оценке «высокоэффективная».

*Комплекс мер, способствующих выполнению мероприятий подпрограммы:*

- Системная работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов;

- Комплексный подход к реализации национальных проектов «Образование» и «Демография»;

- Учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам дошкольного общего образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- Совершенствование деятельности территориальной психолого – медико - педагогической комиссии;

- Реализация проекта «Электронный детский сад» и «Электронная школа»;

- Организация государственной итоговой аттестации выпускников;

- Организация школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- Реализация концепции проекта «Точка роста» в муниципальном образовании;

- Системная работа по выявлению и распространению эффективного опыта работы.

*Факторы, отрицательно влияющие на достижение результатов подпрограммы:*

- Значительный рост числа детского населения в районе за счет активного жилищного строительства в пристоличных населенных пунктах увеличивает долю образовательных учреждений, работающих в режиме переуплотнения.

- Существующее финансирование отрасли не позволяет в полном объёме обеспечить оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС, оказывать поддержку одарённым детям.

**Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»**

В отрасли 2 учреждения дополнительного образования – МБОУ ДО «Центрвнешкольной работы» и МБОУ ДО «Завьяловская ДЮСШ». Обучение по программам дополнительного образования организовано во всех школах.

В течение года продолжена реализация проекта «Доступное дополнительное образование для детей в УР» и приоритетного регионального проекта «Успех каждого ребёнка». МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» является муниципальным опорным центром дополнительного образования в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для детей». 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование. Охват дополнительным образованием составил 84,2% (с учетом данных ДШИ и немуниципальных образовательных организаций).  На портале - навигаторе дополнительного образования в 2022 году размещено 574 программы в том числе: художественной направленности (26,5%) физкультурно- спортивной (20,2%), туристко- краеведческой (5,9%), технической (20,4%), социально - гуманитарной (15,5%), естественно- научной (28,9%) направленностей. Численность обучающихся - 11148 чел. (один учащийся считается по количеству посещаемых кружков и секций) или 6783 чел. (учащийся считается один раз).

Общее число зачислений на программы дополнительного образования с использованием сертификата учета- 12804. 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, получают дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование.   Всего выдано сертификатов учета в Завьяловском районе - 15136, из них использованы для зачисления на программы дополнительного образования - 12804. Из общего количества сертификатов - 2563 - сертификаты персонифицированного финансирования, по которым заключено 3229 договоров.

Средняя заработная плата за 2022 год работников учреждений дополнительного образования составила 38772 руб., в т.ч. педагогических работников-38608 руб. (без учета возмещения коммунальных льгот специалистам)

С целью выявления и поддержки одарённых детей учреждениями дополнительного образования в 2022 году было организовано и проведено 64 районных мероприятий (охват 5459 учащихся).

В 2022 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» с учащимися были проведены районные мероприятия: муниципальный этап соревнований "Молодые профессионалы» (WorldSkills) и «Юниор Профи» (JuniorSkills), научно-практическая конференция «Исследователи XXI века».

В рамках реализации федеральной программы «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» в школах района развиваются:

- 15 волонтерских отрядов с охватом 278 чел;

- 22 школьных спортивных клуба

- 13 музеев паспортизированных

**-**  охват учащихся, состоящих на учете, всеми видами полезной занятости -82,7%

- работает районный ресурсный центр по этнокультурному образованию Луддор

В течение года в ОО проводились мероприятия в рамках основных тем: 85 – летие района, проекта Завьялово – литературная столица, юбилейного года Г.А. Кулаковой.

Реализованы межведомственные проекты:

- профильная спортивная смена

- районный Бал победы

- районный бал спортсменов

Организация каникулярного отдыха и занятости учащихся – важное направление в рамках реализации подпрограммы.

Основная цель летней кампании - реализация и обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в период летнего отдыха детей, предоставление качественных услуг в сфере оздоровления и занятости несовершеннолетних и молодежи через межведомственное взаимодействие учреждений, организаций и предприятий.

Координатором летней оздоровительной кампании в Завьяловском районе выступает Комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. На местах данное направление координируют штабы «Лето», которые созданы при администрациях сельских поселений.

Основные направления летней оздоровительной кампании включают в себя:

- организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений,

- организацию и проведение профильных смен,

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан,

- организацию деятельности временных детских разновозрастных коллективов,

- реализацию проектов, программ при сотрудничестве с предприятиями и организациями.

Открыты 26 детских оздоровительных лагерей на базе 23 образовательных учреждений с охватом детей в количестве 2762 человек.. В том числеоздоровительный отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 240 детей; лагерь труда и отдыха на базе 3-х ОО с охватом 12 человек, на базе в Каменской, Октябрьской и Италмасовской школах. Охват учащихся, стоящих на учете всеми видами полезной занятости составил 82,7%.

Все пришкольные лагеря обеспечены средствами защиты, диагностики, обработки и дезинфекции

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей» муниципальной программы в 2021 году значения прошлого года и составляет – 3,23, что соответствует оценке «высокоэффективная».

*Комплекс мер, способствующих выполнению мероприятий подпрограммы:*

- Модернизация содержания программ дополнительного образования в соответствии с социальным заказом, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями;

- Своевременное формирование нормативно – правовой базы для реализации проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- Реализация сетевых проектов;

- Формирование в образовательных учреждениях социально – психологической службы;

- Организация районных мероприятиями с целью развития и поддержки детской одарённости;

- Комплексный подход к реализации дорожной карты регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Завьяловский район»

*Факторы, отрицательно влияющие на достижение результатов подпрограммы:*

- Низкая материально- техническая база для развития направлений дополнительного образования (техническое, спортивное);

- Перезагруженность школ не позволяет в полной мере организовать дополнительное образование в соответствии с запросами детей и родителей;

**Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения»**

Вопрос кадрового обеспечения образовательных организаций остается в районе ключевым. В районе 161 вакантная ставка, их них вакансии по предметам -101.

С целью формирования кадрового резерва для ОО, в этом учебном году открыты 3 педагогических класса ГГПИ и ижевского педколледжа.

В 2022 году работа с педагогическими кадрами проводилась в рамках плана мероприятий Года образования в УР:

- обновлена нормативно – правовая база по развитию управленческих кадров: новый Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей, новый Порядок формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций

- заложены основы формирования системы наставничества

- по результатам региональной оценки эффективности деятельности директоров школ, проведенной в 2022 году по 57 показателям – все наши школы находятся в зеленой зоне (высокие условия – высокие результаты), при этом 3 школы находятся в кластере лидерства (Юбилейная СОШ, Среднепостольская СОШ, Октябрьская СОШ).

- организована работа 41 районных методических объединений педагогов, проведены мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогов и руководителей (конференции, курсы повышения квалификации, Единый методический день, круглые столы и др.)

- учителя приняли участие во Всероссийском съезде учителей родных языков народов Российской Федерации в г. Москве

- педагоги успешно представляли свой педагогический опыт в рамках конкурсов профессионального мастерства (приняли участи в конкурсах профессионального мастерства, включая дистанционные 360 педагогов)

Установленные «дорожной картой» показатели средней заработной платы по всем категориям педагогических работников выполнены. В районе обеспечен рост средней заработной платы работников образования, хотя достигается он во многом за счёт повышенной учебной нагрузки.

Коэффициент эффективностиреализации подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения» муниципальной программы в 2022 году составляет – 3,52 ( в 2021 году - 2,67) что соответствует оценке «высокоэффективная».

*Комплекс мер, способствующих выполнению мероприятий подпрограммы:*

- Организация работы районных методических объединений, проблемных групп, базовых школ;

- Реализация Плана мероприятий по обеспечению педагогическими кадрами образовательных учреждений МО «Завьяловский район» на 2020-2024 годы

- Организационное сопровождение внедрения профессионального стандарта педагога.

*Факторы, отрицательно сказывающиеся на достижение желаемых результатов:*

- Старение педагогических кадров - вакансии закрываются за счёт внутреннего совмещения;

- Отсутствие служебного жилья не позволяет привлечь педагогов в образовательные учреждения района.

**Подпрограмма«Создание условий для реализации муниципальной программы»**

Здания всех образовательных организаций оснащены системой жизнеобеспечения (центральное отопление, канализация, водоснабжение).

Все образовательные организации оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системами передачи извещений о пожаре на пульт МЧС в автоматическом режиме; имели необходимые средства антитеррористической безопасности: кнопки экстренного вызова полиции. Во всех организациях установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Для 3859 детей из 136 населенных пунктов обеспечен подвоз в ООпо 82 маршрутам. На подвозе учащихся задействовано 49транспортных единиц, в том числе 8 поступили в 2022 году. Все автобусы оснащены системой Глонас и тахографами.

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному периоду выполнены работы на сумму 17798,2 т.р. Выполнены виды работ: приведение технического состояния зданий образовательных учреждений в нормативное состояние, приобретение мебели, оборудования на пищеблок, частичный ремонт кровли.

Кроме того, по данному мероприятию проводилось выполнение мероприятий в рамках антитеррористической безопасности на сумму 1575,9 т.р. (произведена замена СОУЭ и АПС, установлено ограждение, проведено устройство наружного освещения, замена дверей). В рамках комплексной безопасности проведены мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции и проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий для обеспечения безопасности образовательного процесса на общую сумму 584,3 тыс.руб.

Капитальный ремонт проведен по следующим направлениям: 1) Ремонт объектов образования в рамках подготовки к сельским играм 2) Строительство межшкольного стадиона в с.Ягул 3) Оплата ПИР (за стадион в с.Ягул, обсерватория в с.Италмас) 4) Строительство блочно-модульной котельной в Большевеньинском детском саду 5) Замена оконных блоков.

В рамках реализации федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом выполнены работы по монтажу многофункциональной спортивной площадки МБОУ "Ягульская СОШ" на сумму 2797,1 тыс. рублей.

В 2022 году проводилось строительство 2 школ, завершены работы по строительству детских садов и яслей. Строительство школ не завершено, окончание работ в 2023 году.

В целях полной укомплектованности вновь построенных детских садов необходимым технологическим оборудованием, мебелью, оргтехникой в 2022 году в образовательные учреждения направлено 12884,5 т.р.

В целях создания безопасной, современной образовательной среды по наказам избирателей в 9 образовательных учреждений направлено 2392,4 тыс.руб. Средства направлены на ремонтно-восстановительные работы (1 ОУ), приобретение и установку детской спортивной площадки (1 ОУ), строительство помещения для хранения лыж (1 ОУ), приобретение мебели и компьютерного оборудования (3 ОУ), благоустройство территории школы (1 ОУ), ремонт и реконструкция сцены в актовом зале (1 ОУ), обустройство парковочной стоянки у детского сада (1 ОУ)

Коэффициент эффективности реализации подпрограммы «Создание условий реализации муниципальной программы» в 2022 году составляет – 5,3, что соответствует оценке «высокоэффективная».

*Мероприятия, способствующие достижению результатов:*

- Система работы по выявлению и распространению передовых практик управления образовательными учреждениями;

- Реализация Плана внутреннего финансового контроля и Плана внутреннего финансового аудита;

- Комплексный подход к реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств;

- Комплексный план по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;

- Поддержание муниципальной нормативно – правовой базы в актуальном состоянии.

*Факторы, отрицательно влияющие на реализацию подпрограммы:*

- Материально- техническая база большинства образовательных учреждений требует обновления. Необходимо заменять и обновлять компьютерный парк, приобретать интерактивное и лабораторное оборудование, спортивный инвентарь, школьную мебель, оборудование для реализации ФГОС. Всё это требует значительных финансовых вложений;

- Недостаточное финансирования для приведения зданий и инженерных коммуникаций учреждений вполное соответствие с действующими СанПиН, СНиП, правилами противопожарного режима.

**Подпрограмма «Детское и школьное питание»**

Питание организовано во всех школах района. В23 школах - в столовой, в 2-х школах - в комнате приема пищи (НовосентегскаяНОШ, МБОУ «ПальниковскаяООШ» – с приготовлением блюд на пищеблоках детских садов),в 1 школе – через буфет (ЛюкшудьинскаяООШ).

Питание обучающихся организовано согласно примерному 2-х недельному меню, разработанному для разных возрастных категорий и двух сезонов, согласованному с Управлением Роспотребнадзора.

Охват горячим питанием учащихся составляет 100%.

Учащиеся начальных классов (с 1-4 классы) 100 % обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Школьники начального звена получают двухразовое питание, учащиеся 5-11 классов организованно питаются 1 раз, кроме учащихся с ОВЗ, которые получают завтрак и обед. Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатным горячим питанием. На обеспечение горячего питания в 2022 году потрачено 46505 т.р.

С целью повышения качества питания, во всех школах организован родительский контроль, в рамках которого оценивается бракераж готовой продукции, соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и др.

По вопросам школьного питания в Управлении образования работает телефон горячей линии. На сайтах образовательных организаций актуализируется информация об организации питания.

Коэффициентэффективности реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» в 2022 году составляет – 0,83, что соответствует оценке «эффективная».

*Мероприятия, способствующие достижению результатов:*

- Комплексный подход к реализации мероприятий по повышению эффективности системы организации питания;

- Ведомственный контроль;

- Комплексный план по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году

*Факторы, отрицательно влияющие на реализацию подпрограммы:*

- Переуплотнение школ, недостаток посадочных мест в столовых

Основные направления на 2023 год определены национальными проектами «Образование» и «Демография».

Основные приоритеты:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования»

- достигнуть 100% охвата дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет, в том числе с использованием возможности зачисления детей дошкольного возраста на свободные места детских садов города Ижевска

- обеспечить реализацию федеральных образовательных стандартов дошкольного образования

- обеспечение полный охват различными формами обучения детей, подлежащих обучению по программам общего образования

- обеспечить качество образования, подтвержденное результатами ГИА

- открыть 2 центра естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Италмасовская СОШ», МБОУ «Лудорвайская СОШ»: подготовка кадров, разработка программ.

- обеспечить реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» на базе 13 образовательных организаций;

- создать условия для развития функциональной грамотности учащихся и педагогов

2. Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»

- сохранить уровень охвата детей дополнительном образованием 78,8% от общего количества детей, проживающих в районе

- ввести 120 новых мест дополнительного образования в 8 школах

- обеспечить обновление содержания, форм и методов организации дополнительного образования

- расширить спектр программ дополнительного образования за счет программ естественно- научной и технической направленностей, театральных и музейных кружков, социальное проектирование

- создать в каждой образовательной организации первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», в каждой школе должна быть создана уникальная система школьного самоуправления с максимальным вовлечение ученического сообщества

- организовать деятельность советников по воспитанию в 20 школах района

- реализовать межведомственный план по профилактической работе, обеспечить качество работы с семьями СОП, обновить содержание работы Наркопостов, реализовать проект «Равный равному»

- разработать модель патриотического воспитания, организовать работу центров патриотического воспитания на базе 5 школ

- сформировать систему ранней профориентации на специальности, востребованные в районе и республики, способствующей подготовкеобучающегосяксамостоятельному и осознанному социально-профессиональному самоопределению

- реализовать проект по родительскому просвещению

- обеспечить каникулярный отдых и занятость учащихся.

1. Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения»

- внедрять принципы бережливого управления в образовательных организациях;

- реализовать план мероприятий в рамках Года педагога и наставника

- реализовать проекты, направленные на повышение профессиональных компетенций педагогов и руководителей

- реализовать проекты, направленные на повышение престижа педагогической профессии и статуса наставника, на формирование позитивного отношения со стороны общества к профессиональной деятельности педагогов

-реализовать проектпрофориентационной направленности «Психолого- педагогический класс»

1. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

- ввести 1325 мест школьного образования (Ягульская СОШ 500 мест, Пычановская СОШ 825 мест)

- выполнить в полном объеме мероприятий по обеспечению безопасности школ 3 категории (Завьяловская СОШ и Ягульская СОШ), оборудовать видеодомофонами 100 % образовательных учреждений

- участвовать в проектах инициативного бюджетирования, грантовых конкурсах по обновлению инфраструктуры образования

- провести ремонт помещений для реализации проектов «Точка роста», «Успех каждого

-повысить эффективность финансово – хозяйственной деятельности образовательных организаций.

- повысить эффективность ведомственного контроля деятельности образовательных организаций, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Подпрограмма «Детское и школьное питание»

- совершенствовать организацию питания в образовательных организациях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания

- обеспечить детей школьного и дошкольного возраста качественным сбалансированным питанием и, как следствие - сохранение здоровья детей и подростков

- укреплять материально-техническую базу, улучшение санитарно-технического состояния пищеблоков в образовательных организациях

- повышать уровень культуры питания у подрастающего поколения и их родителей (законных представителей).

Начальник Управления Н.Г. Красноперова

*8(3412) 222-516 доб.2*

*Т.А. Полянкина*