**ДОКЛАД**

**о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» за 2022 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 26.08.2019 № 1406. Программа направлена на совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее потенциала, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования.

Кассовый расход составил 11588,9 тыс. рублей (99,4% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,37.

Полнота использования средств составляет 0,99.

**В целом эффективность реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Завьяловский район» составляет 2,35 – уровень эффективности - высокоэффективный.**

**К основным результатам реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе», достигнутым в 2022 году можно отнести следующее:**

В 2022 году значение фактического показателя по количеству участников профилактических мероприятий превышает плановый на 157 703 человека и составляет 233 803 человека. В 2022 году количество участников профилактических мероприятий возросло в связи со снятием ограничений по проведению массовых мероприятий. Рост показателя свидетельствует о наибольшей "включенности" в процесс его реализации органов системы профилактики и своевременном предоставлении отчетности.

Проведение плановых мероприятий по поддержке и развитию добровольчества позволило не только сохранить количество участников добровольческих объединений, но и перевыполнить плановое значение. По итогам 2022 года численность молодежных добровольческих объединений составила 448 человек.

В полной мере удалось достигнуть и даже перевыполнить плановый показатель по количеству молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика». Абсолютное значение составило 37822 человека, отклонение факта от плана – 6722 человека. Отклонение показателя в сторону увеличения связано со снятием запретов на проведение массовых мероприятий. К тому же показатель удалось повысить в сравнении с прошлым годом на 25,21%.

Достижение и значительное перевыполнение планового показателя количества молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости, в том числе в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства молодежи), а именно, больше на 519 человек, стало возможным благодаря привлечению большей суммы из бюджета республики на организацию занятости несовершеннолетних в каникулярный период. Также был реализован проект "Абонемент" для несовершеннолетних, находящихся в ТЖС.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**:

Цель муниципальной программы – совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее потенциала, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования.

Достижение поставленной цели осуществляется путем развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в социальную, культурную, трудовую и экономическую деятельность с помощью приоритетных направлений реализации молодежной политики: вовлечение молодежи в общественную деятельность, создание целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в проектную деятельность.

В 2022 году приоритетными векторами развития молодежной политики являлись следующие аспекты:

1. вовлечение граждан в волонтерскую деятельность;
2. организация системной профилактической работы с молодежью;
3. организация занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период;
4. привлечение молодежи к участию в проектной деятельности.

Анализируя деятельность за 2022 год, можно отметить следующее:

- Согласно положениям Федерального закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" учреждения социальной сферы являются органами системы профилактики. Утвержденный Правительством УР профилактический календарь содержит в себе даты, требующие особого внимания с нашей стороны. В районе всеми ведомствами проделывается колоссальная работа в данном направлении. Всего различными формами мероприятий профилактического календаря за 2022 год было охвачено 233 803 человек, из них несовершеннолетних – 199 951 человек, в том числе состоящих на проф. учетах – 1 609 человек. Это мероприятия к «Международному дню борьбы с наркоманией», «Международному дню безопасного интернета», «Всероссийскому дню трезвости», «Всемирному дню борьбы со СПИДом» и многие другие.

- В 2022 году количество участников молодежных добровольческих объединений составило 448 человек. С целью вовлечения молодежи в добровольческую деятельность проведены различные мероприятия.

Стоит отметить, что одним из важных результатов работы по направлению стало увеличение количества регистраций на платформе «Добро.ру» с 103 до 700.

В период учебного 2022-2023 года обученными волонтерами проводилась первичная профилактика правонарушений и асоциальных явлений среди подростков и молодежи, учащихся в средних образовательных учреждениях Завьяловского района по технологии «равный-равному». Профилактические беседы проводились в 7 терорганах («Завьяловское», «Италмасовское», «Вараксинское», «Якшурское», «Среднепостольское», «Казмасское», «Хохряковское») по следующим направлениям: «Профилактика правонарушений», «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Профилактика потребления психоактивных веществ и наркомании», «Профилактика буллинга» и «Интернет безопасность». Также проведен районный образовательный блиц для волонтеров в рамках проекта «Равный равному» с обучающими площадками по всем направлениям профилактики. Охват участников 1254, привлечено волонтеров для проведения занятий – 36 человек.

Продолжает свою работу волонтерский штаб Завьяловского района Всероссийской акция взаимопомощи #МЫВМЕCТЕ для участников СВО и семей мобилизованных. В рамках акции написаны письма мобилизованным солдатам, организованы пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО, организована волонтерская помощь 65 семьям мобилизованных (колка и складывание дров, расчистка снега, ремонт забора и др.).

Районный слет волонтерских отрядов совместно с Республиканским проектом "ЭтноДвиж" собрал 167 человек не только из Завьяловского района, но и других.

Уже четвертый раз для молодежи Завьяловского района организована профильная смена «Я-волонтер» для 50 человек, из них: 5 – состоящие на ВШУ, 4 – учете в ОДН, 8 – из малообеспеченных семей, 3 – дети-сироты. Это становится возможным благодаря победе Молодежного центра в республиканском конкурсе. В ноябре 2022 года на базе ДОЛ «Лесная сказка» участники смены отрабатывали свои навыки по 4 направлениям: патриотическое, правоохранительное, социальное и эко-волонтерство.

В республиканском конкурсе «Доброволец года» приняли участие 16 человек – представителей Завьяловского района, в Международной премии #МыВместе – 8 человек.

- Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по отрасли «Молодежная политика» за 2022 год составило 37822 человек.

Социальное проектирование стало неотъемлемой частью работы специалистов по работе с молодежью и молодежи района. С целью повышения качества подаваемых проектов в районе была организована Школа социального проектирования «Я в проекте». Выезды были осуществлены на 10 территориях. Участниками стали 170 человек. Всего за 2022 год на различные конкурсы направлено более 100 проектов.

Третий год Завьяловский район принял участие в региональном проекте молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Главной целью этого проекта является помощь в реализации идей молодёжи по различным направлениям. Участниками проекта «Атмосфера» в Завьяловском районе в 2022 году стали 200 молодых и амбициозных представителей молодёжи в возрасте от 14 лет. Всего на защиту было представлено 46 проектных идей, 8 из которых получили наибольшее количество голосов. На реализацию проектов выделено 2 609 374 рублей из средств регионального и районного бюджетов.

В 2022 году 6 человек приняли участие во форумах Росмолодежи (Иволга, Алтай.Территория развития).

Увеличилось количество клубов молодых семей с 2 до 10, численность клубов – с 78 чел. до 201 чел. Организованы встречи для молодых семей на темы: "Меры социальной поддержки семей и улучшение жилищных условий", "Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах детско-родительских отношений". Проведен районный семинар для специалистов по работе с молодежью на тему "Клуб молодых семей как одна из форм работы с семьями". Молодые семьи приняли участие в районном фотоконкурсе "Выходные с папой".

Уникальным событием стал молодежный фестиваль «Этника», который стал победителем проекта МИБ «Атмосфера». Фестиваль был проведен в рамках празднования Дня молодежи. Проект объединил в себе две два традиционных мероприятия: конкурс «Красавица в стиле Этно», состязания «Богатырский поединок». В программе фестиваля также были различные мастер-классы, дискотека [кавер-группой](https://vk.com/beard_day_izh) «День Бороды».

5 марта в с.Завьялово была проведена IV зимняя Спартакиада среди молодежных парламентов УР. Парламентарии соревновались в хоккее на валенках, биатлоне, веселый стартах и перетягивании каната. 3 место заняли команда Молодёжного парламента Увинского района, 2 место - команда Молодёжного парламента Удмуртской Республики, 1 место - команда Молодёжного парламента Киясовского района.

7 декабря были подведены итоги года, награждены лучшие представители молодежи с территорий (волонтеры, активисты, молодые семьи), а также объявлены победители Молодёжной Премии Главы Завьяловского района. Были организованы различные мастер-классы: «Роспись по ткани», «Танцы» vogue, hip hop, «Мобильная фото/видеосъёмка», «Финансовая игра» и др.

Также стоит отметить, что некоторые мероприятия проводились по Пушкинской карте. Это интеллектуальная игра «БУМЦ», профильные смены. Всего продано 133 билета на 112 500 рублей.

- Ежегодное участие в республиканском конкурсе по организации временного трудоустройства подростков дает возможность привлечь дополнительное финансирование из бюджета УР. В этом году сумма привлеченных средств составила 739068,20 рублей на организацию временного трудоустройства 96 несовершеннолетних граждан.

Из районного бюджета выделено более 605 422 рублей.

Трудоустройство подростков было организовано по 3 программам:

- по проекту «Наша территория», направленного на благоустройство территорий сельских поселений, трудоустроено 145 подростков в должности озеленителей;

- по проекту «Поколение Z», направленного на организацию деятельности разновозрастных коллективов, трудоустроено 34 несовершеннолетних в должности аниматоров;

- по проекту «Медиацентр», направленного на освещение деятельности сводных отрядов в социальных сетях, трудоустроено 15 несовершеннолетних граждан в должности медиа-ассистентов.

Общее количество трудоустроенных подростков составило 194 человек в т.ч 10 подростков состоящих на учете в ОДН, 5 подростков состоящих на учете в КДН, 5 на ВШУ, 34 подростка из многодетных семей и 2 несовершеннолетних, находящихся под опекой.

В июле и августе организована деятельность 34 детских разновозрастных коллективов по программе «ПоколениеZ» на территориях сельских поселений. Общее количество детей, охваченных деятельностью 34 сводных отрядов, составило 948 человек (КДН и ВШУ - 26 человек, ОДН - 19 человек, многодетных и малообеспеченных - 72 человека, сироты - 14 человека, с ограниченными возможностями - 3 человека.). На организацию деятельности сводных отрядов из республиканского бюджета привлечено 22 826,09 рублей.

За 2022 год в профильных сменах приняли участие **126** чел.: профориентационная смена «Я-про» – 36 чел., творческая смена «Лаборатория искусств» – 40 чел, профильная смена «Я – волонтер» – 50 чел. (5 – состоящие на ВШУ, 4 – учете в ОДН, 8 – из малообеспеченных семей, 3 – дети-сироты). На реализацию профильных смен выделено 274000 рублей из республиканского бюджета и 282200 рублей из бюджета района.

Со 7 июля до 11 августа реализован *социально-профилактический проект «Абонемент».* Целью проекта является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и находящихся в трудной жизненной ситуации посредством организации посещения культурных, спортивных объектов и крупных предприятий Завьяловского района и города Ижевска на бесплатной основе. Основными исполнителями проекта являются СП «Молодежный центр», МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» и МБУ «Завьяловский музей истории и культуры». Всего осуществлено 6 выездов. В списке экскурсий – колледж государственной и муниципальной службы, база активного отдыха «Дальвега» (2 выезда), питомник Хаски, конно-спортивный клуб «АС» и Ижевский зоопарк. Общий охват привлеченных несовершеннолетних составил 116 человека, (из них в ТЖС 92 чел., КДН 15 чел, ОДН 7 чел, ВШУ 2 чел).

Отклонения достигнутых в 2022 году значений целевых показателей (индикаторов) от плановых:

1. Показатель «Количество молодых людей – участников мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь»» перевыполнен на 207,23 %.

2. Показатель «Количество участников добровольческих общественных объединений» перевыполнен на 20,43 %.

3. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика» перевыполнен на 21,81 %.

4. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства подростков)» перевыполнен на 67,76 %.

Начальник Управления культуры, спорта,

молодёжной политики и архивного дела

Администрации МО «Муниципальный округ

Завьяловский район Удмуртской Республики»

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. Е.В. Александрова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации

Завьяловского района по социальному комплексу

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. Г.В. Шнейдер