**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 26.08.2019 № 1409. Программа направлена на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности в соответствии с современными требованиями экономики, а также на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Кассовый расход составил 4792,2тыс. рублей(98,96% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,42.

Полнота использования средств составляет 0,99.

**В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»составляет 1,41 –высокоэффективная.**

**Муниципальная подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района».**

Кассовый расход составил 2488,1тыс. рублей. Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,63. Полнота использования средств составляет 0,98.

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 1,60–высокоэффективная.**

**Результаты реализации муниципальной подпрограммы:**

В 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях мотивации работников агропромышленного комплекса, повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта. В рамках данного мероприятия в марте 2022 года в рамках Совета АПК состоялось подведение итогов работы в животноводстве за 2021 год, где сельскохозяйственные организации были отмечены Благодарностью Главы муниципального образования «Завьяловский район». Переходящий кубок Главы МО "Муниципальный округ Завьяловский район УР" был вручен АО "Путь Ильича". В октябре 2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и продовольствия, где были отмечены лучшие работники АПК наградами разного уровня.

- Ведение автоматизированного учета в области сельского хозяйства. В рамках данного мероприятия обновляется программа СЕЛЕКС, которая направлена на повышение производства молока и его продуктивности. В 2022 году данное мероприятие не реализовалось и программа для автоматизированного учета не обновлялась.

- Содействие в подготовке инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории муниципального образования «Завьяловский район» в сфере агропромышленного комплекса. На территории Завьяловского района ведется строительство животноводческих комплексов в АО «имени Азина» на 1000 голов, в декабре 2022 был открыт корпус на 500 голов с доильным залом.

- Рациональное использование земель в сельскохозяйственных организациях.Посевная площадь (без ЛПХ) - 37184 га, что на 2776 га выше уровня 2020 года. Валовый сбор зерна составил 36328,8 тонн с урожайностью 27,7 ц/га. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (площадь) - 285,4953 га.

- Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района. В рамках данного мероприятияпроводится ежемесячный, ежеквартальный, годовой мониторинг (данная информация предоставляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия УР).

- В рамках данной программы, проводится мероприятие по предоставлению консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям и жителям по вопросам трудоустройства, целевого обучения, профориентации, агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса. Повысили квалификацию в 2022 году 414 специалистов рабочих массовых профессий АПК.

- Организация и проведение совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. В 2022 году управлением было организовано 2 Совета агропромышленного комплекса, где были рассмотрены основные вопросы деятельности АПК, было организовано 3 совещания при главе МО «Завьяловский район» по ПАТ, прием 24 формы у организаций АПК при Заместителе министра сельского хозяйства и продовольствия УР (2 встречи).

- Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о предоставляемой государственной поддержке из бюджетов всех уровней. В 2022 году получено субсидий всего из всех уровней бюджета 171,6 млн. руб., что 14,4 % больше 2021 года, в т.ч. сельхозорганизации и КФХ - 94,3 млн. руб., что на 3 % выше 2021 года.

- Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Завьяловского района (организационные мероприятия – прием на целевое обучение для получения высшего или среднего профессионального образования). В 2022 году ООО «Совхоз - Правда», АО "Путь Ильича", ООО "Восточный" и ООО "Птицефабрика "Вараксино" воспользовались государственной поддержки, такой, как возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении и получили 13 500 руб., а также возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождение производственной практики, общая сумма составила 639 тыс. руб. Заключен договор о целевом обучении 1 человека - направление ветеринария.

- Содействие в предоставлении малым формам хозяйствования грантовой поддержки. В 2022 году 4 начинающих фермеров получили гранты на развитие своего КФХ на общую сумму 13, 7 млн. руб., 2 фермерских хозяйства получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму - 25 млн.руб.

- Содействие в реализации комплекса мер (химический метод, механический метод и смешанный метод), направленных на уничтожение борщевика Сосновского.Из бюджета направлено на борьбу с борьщевиком Сосновского 2265 тыс.руб. Обработано муниципальных земель - 164 га.

- Содержание скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронения животных, павших от сибирской язвы, и ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям). В 2022 году были ликвидированы 3 неиспользованных скотомогильника.

**Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Завьяловском районе» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района».**

Кассовый расход составил 2304,1 тыс. рублей. Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,5. Полнота использования средств составляет 1.

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 0,5 – удовлетворительная.**

**Результаты реализации муниципальной подпрограммы:**

В 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022 году на данное мероприятие финансирование не было предусмотрено.

- Мероприятия, направленные на благоустройство сельских территорий в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках данного мероприятия создана детская игровая площадка в с. Кияик. Реализация данного проекта позволила решить проблему нехватки мест семейного отдыха, отсутствия детских игровых площадок в с. Кияик. Детская площадка в центре села и непосредственной близости со школой и детским садом сделали её доступной и востребованной для большинства жителей села, особенно школьников и родителей с детьми дошкольного возраста. Реализация данного проекта позволила улучшить качество жизни населения, улучшить эстетическое состояние территории села, повысила комфортные условия проживания жителей.

Начальник управления

экономического развития и сельского хозяйства О.В. Овсянникова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации

по экономике, финансам и

территориальному развитию Д.А.Ершов