## ОЭ общая
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура Завьяловского района» за 2022 год
Критерии оценки эффективности муниципальной программы (код из приложения № 1 муниципальной программы (например 01.1.1, 01.01.02, 01.01.03 и т.д.)) |  | 02.0.01 | 02.0.02 | 02.0.03 | 02.0.04 | 02.0.05 | 02.0.06 | 02.0.07 | 02.0.08 | 02.0.09 | 02.0.10 | 02.0.11 | 02.0.12 | 02.0.13 | 02.0.14
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) | Тенденция развития* | bar: 02.0.01 to 02.0.14
| Факт за 2021 год | 90 | 100 | 100 | 2.6 | 237492 | 76.7 | 41.3 | 92 | 8 | 9 | 116.9 | 10 | 10 | 2
| План на конец 2022 года | 91 | 100 | 100 | 2.7 | 262310 | 91 | 100 | 100 | 4 | 5 | 110.5 | 10 | 10 | 2
| Факт на конец 2022 года | 83.4 | 100 | 100 | 2.7 | 262310 | 94.8 | 75.16 | 90 | 6.6 | 8 | 134.4 | 10 | 10 | 2
| Ri | 0.84927 | 1 | 1 | 1.0385 | 1.1045 | 1.2876 | 1.3678 | 0.88043 | 1.3612 | 1.4222 | 1.3984 | 1 | 1 | 1
|  | 0.84927 | 1 | 1 | 1.0385 | 1.1045 | 1.2876 | 1.3678 | 0.88043 | 1.3612 | 1.4222 | 1.3984 | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Количество показателей | 02.0.01: 14
Rмп | bar: 02.0.01
* Если фактический показатель должен увеличиться относительно планового, то ставим 1; если фактический показатель должен уменьшиться, то ставим 0.
Полнота использования запланированных на реализацию МП средств (Dᴍᴨ) | Факт за 2021 год | 02.0.01: 97598.98
| План на конец 2022 года | 02.0.01: 182340.6
| Факт на конец 2022 года | 02.0.01: 175414.9
0.96202 | bar: 02.0.01
Эффективность реализации муниципальной программы (Эᴍᴨ) | 0.96202 | 02.0.02: высокоэффективная
0.96
0.88
1.1

## форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Завьяловский район» на реализацию муниципальной программы «Культура Завьяловского района»
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Завьяловский район», тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
МП | ПП | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
[5 empty] | Всего : | [5 empty] | 168345.6 | 182340.6 | 175414.9 | 104.1993 | 96.2018
02 |  |  |  | Муниципальная программа «Культура Завьяловского района" | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 |  |  |  |  | 168345.6 | 182040.6 | 175114.9 | 104.0211 | 96.1955
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 100
02 | 0 | 01 |  | Осуществление библиотечного обслуживания населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 |  |  |  |  | 27267.9 | 24787.6 | 24787.6 | 90.904 | 100
02 | 0 | 01 | 1 | Расход на проведение капитального ремонта, модернизации, реконструкции объектов муниципальной собственности | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200160150 |  | 0 | 593.9 | 593.9 | 0 | 100
02 | 0 | 01 | 1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200160170 | 612 | 0 | 120 | 120 | 0 | 100
02 | 0 | 01 | 1 | Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200160322 | 612 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
02 | 0 | 01 | 1 | Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставленных пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200166770 | 611, 612 | 27217.9 | 23690.6 | 23690.6 | 87.0405 | 100
02 | 0 | 01 | 2 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в Удмуртской Республике) | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 020015519F | 612 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
02 | 0 | 01 | 3 | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 02001L5190 | 612 | 0 | 333.1 | 333.1 | #DIV/0! | 100
02 | 0 | 02 |  | Организация досуга и развитие народного творчества |  |  |  |  | 0200200000 |  | 116849.9 | 130113.7 | 124922 | 106.9081 | 96.0099
[5 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 |  |  | 0200200000 |  | 116849.9 | 129813.7 | 124622 | 106.6514 | 96.0007
02 |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 |  |  | 0200200000 |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 100
| 0 | 02 | 2 | Резервный фонд Правительства Удмуртской Республики | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200200310 | 612 | 0 | 341 | 339.4 | 0 | 99.5308
| 0 | 02 | 2 | Расход на проведение капитального ремонта, модернизации, реконструкции объектов муниципальной собственности | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200260150 | 612 | 0 | 2479.3 | 1718.7 | 0 | 69.322
| 0 | 02 | 4 | Расходы на разработку проектно-сметной документации | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200160170 | 612 | 0 | 2900 | 2800 | 0 | 96.5517
| 0 | 02 | 3 | Расходы на проведение Республиканских сельских спортивных игр | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200260185 | 612 | 0 | 5019.6 | 4905.9 | 0 | 97.7349
| 0 | 02 | 8 | Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Госсовета Удмуртской Республики" | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200160321 | 612 | 600 | 300 | 299.8 | 49.9667 | 99.9333
| 0 | 02 | 8 | Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200260322 | 612 | 483 | 133 | 122.5 | 25.3623 | 92.1053
[5 empty] | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 01 | 04 | 0200260322 | 244 | 0 | 300 | 300 | #DIV/0! | 100
02 | 0 | 02 | 7 | Расходы на уплату земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200260480 | 612 | 229 | 229 | 229 | 100 | 100
02 | 0 | 02 | 4 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200266770 | 611,612 | 104018.9 | 103293.4 | 99088.3 | 95.2599 | 95.929
| 0 | 02 | 12 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200266772 | 611 | 11129 | 13213.2 | 13213.2 | 118.7276 | 100
02 | 0 | 02 | 13 | Расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным организациям на компенсацию процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200266773 | 611 | 390 | 390 | 390 | 100 | 100
02 | 0 | 02 | 14 | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 02002L4670 | 612 | 0 | 1515.2 | 1515.2 | 0 | 100
02 | 0 | 02 | 7 | Расходы на уплату земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200260480 | 612 |  |  |  | 0 | 0
02 | 0 | 02 | 9 | Расходы на разработку проектно-сметной документации | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200260170 | 612 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
02 | 0 | 02 | 4 | Расходы на проведение капитального ремонта (ремонта), модернизации, реконструкции объектов муниципальной собственности | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 08 | 01 | 0200260150 | 540 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
02 | 0 | 02 | 5 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включённых в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, утверждённый Правительством Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 08 | 01 | 0200200830 | 540 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
02 | 0 | 02 | 6 | Расходы на укрепление материально-технической базы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 280 | 08 | 01 | 0200260180 | 540 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
02 | 0 | 03 |  | Организация деятельности музейного дела | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 |  |  | 0200300000 | 611 | 8119.9 | 7786.9 | 7594.6 | 93.5307 | 97.5305
02 | 0 | 03 | 1 | Выявление, изучение, сохранение, представление музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200366770 | 611, 612 | 8097.4 | 7658.3 | 7485.8 | 92.447 | 97.7475
02 | 0 | 03 | 2 | Расходы на уплату земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200360480 | 612 | 22.5 | 22.5 | 2.7 | 12 | 12
02 | 0 | 03 | 6 | Государственная поддержка отрасли культуры Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 0200360185 | 612 | 0 | 106.1 | 106.1 | 0 | 100
02 | 0 | 04 |  | Реализация установленных полномочий (функций) в культуре | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Всего |  |  | 0200400000 |  | 16107.9 | 18229.2 | 16687.5 | 103.5982 | 91.5427
[6 empty] | 285 |  |  | 0200400000 |  | 16107.9 | 18229.2 | 16687.5 | 103.5982 | 91.5427
02 | 0 | 04 | 1 | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерийи прочих учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 04 | 0200460120 | 611, 612 | 5767 | 5717 | 5712 | 99.0463 | 99.9125
02 | 0 | 04 | 2 | Методическое и информационное сопровождение деятельности учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 04 | 0200460260 | 611 | 1752.8 | 2852.8 | 1747.8 | 99.7147 | 61.2661
02 | 0 | 04 | 3 | Мероприятия, направленные на реализацию установленных полномочий (функций) Управления | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 04 | 0200460032 | 121, 129 | 0 | 27.1 | 27.1 | 0 | 100
[6 empty] | 285 | 08 | 04 | 0200400310 | 121, 129 | 0 | 133.1 | 133.1 | 0 | 100
[6 empty] | 285 | 08 | 04 | 0200460030 | 121, 122, 242, 244 | 3860 | 4786.3 | 4564.8 | 118.2591 | 95.3722
02 | 0 | 04 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры муници-пальных учреждений Завьяловского района | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 04 | 0200460990 | 633 | 4357.2 | 4402 | 4402 | 101.0282 | 100
[6 empty] | 285 | 08 | 04 | 0200460250 | 321 | 370.9 | 310.9 | 100.7 | 27.1502 | 32.3898
02 | 0 | 05 | 1 | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 020A155190 | 612 | 0 | 106.1 | 106.1 | 0 | 100
02 | 0 | 05 | 1 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Управление культуры, спорта и молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 285 | 08 | 01 | 020A155190 | 612 | 0 | 1317.1 | 1317.1 | 0 | 100

## форма 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Культура Завьяловского района» за счет всех источников финансирования
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе и сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
02 |  | Муниципальная программа «Культура муниципального образования«Завьяловский район» | Всего | 195553.8 | 188628 | 96.4584
|  |  | Бюджет муниципального образования «Завьяловский район» | 182340.6 | 175414.8 | 96.2017
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 178627.8 | 171703.6 | 96.1237
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики (в т.ч. из бюджета РФ) | 3238.7 | 3238.7 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | 474.1 | 472.5 | 99.6625
субвенции из бюджетов муниципальных - образований сельских поселений
средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
|  |  | иные источники | 13213.2 | 13213.2 | 100

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Культура Завьяловского района»
за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
02 |  |  |  | Муниципальная программа «Культура муниципального образования«Завьяловский район» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Завьяловский район»
02 | 0 | 01 |  | Осуществление библиотечного, обслуживания населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Завьяловский район» (далее - Управление), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Завьяловского района» (далее - МБУК «МЦБС Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022
02 | 0 | 01 | 1 | Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа | Управление, МБУК «МЦБС Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 | В 2022 году плановые показатели: - количество зарегистрированных пользователей составит- 21200 человек, - количество документов, выданных из фонда библиотек 424000единиц, - количество посещений и обращений - 362776 единиц | В 2022 году показатели : - количество зарегистрированных пользователей - 21618 человек, - количество документов, выданных из фонда библиотек 416862 единиц, - количество посещений - 379031 единиц | Понизилось количество выданных из фондов библиотек документов. Основными причинами послужили отсутствие библиотечного обслуживания при проверке книжного фонда по причине смены сотрудников и наличие в течение года вакансий в структурных подразделениях МБУК "МЦБС Завьяловского района"
02 | 0 | 01 | 2 | Организация и проведение досуговых мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | Управление | 2020 – 2025 годы | 2022 | Продвижение книги и чтения, повышение информационной культуры, организация досуга, популяризация различных областей знаний, привлечение новых пользователей в библиотеки. Ежегодное количество посетителей мероприятий составит не менее 60000 чел. | Продвижение книги и чтения, повышение информационной культуры, организация досуга, популяризация различных областей знаний, привлечение новых пользователей в библиотеки. Количество посетителей мероприятий в 2022 году составило не менее 88042 чел.
02 | 0 | 01 | 3 | Автоматизация сельских библиотек района и подключение к сети «Интернет» | Управление, МБУК «МЦБС Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 | 100 % модернизация сельских библиотек к 2025 г. обеспечит инновационное развитие сети библиотек путем освоения новых технологий и автоматизации библиотечных процессов | Подключение к сети «Интернет» 100% | 50% библиотек имеют доступ в интернет (15Гб) USB-модем. Лимит 15 гб - не дает возможность обеспечить инновационное развитие библиотеке
02 | 0 | 01 | 4 | Предоставление доступа удаленным пользователям к информации, ресурсам, сервисам, размещенным на официальном сайте библиотеки, техническая поддержка сайта | Управление, МБУК «МЦБС Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Информированность пользователей услугами библиотеки К 2025 г. количество посещений удаленных пользователей составит не менее 25400 посещений | В 2022 году количество обращений удаленных пользователей (сайт)-107996, при плане-107636.
02 | 0 | 01 | 5 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | МБУК «МЦБС Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Выполнение муниципальной работы обеспечит качественное формирование фонда с учетом потребностей населения и к 2025 году объем общего фонда составит 191000 экземпляров | Плановый проказатель выполнен. 2022 год - объем общего книжного фонда составляет 191000экземпляров
02 | 0 | 01 | 6 | Комплектование книжного фонда библиотек района | Управление, МБУК «МЦБС Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Обеспечение регулярного поступления в библиотеки новой информации на различных носителях в соответствии с рекомендованными нормативами ежегодного пополнения книжных фондов в объеме 91 экз. на 1000 жителей | Плановый показатель выполнен и составил в 2022 году 94,8 экз. на 1000 жителей
02 | 0 | 01 | 7 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУК «МЦБС Завьяловского района» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Увеличение количества библио-графических записей в сводном электронном каталоге Удмуртской Республики создаст возможность более полного удовлетворения запросов удаленных пользовате-лей, увеличение количества библиографических записей, переданных в сводный электрон-ный каталог Удмуртской Респуб-лики, к 2021 году составит 2,6 % | Плановый показатель перевыполнен.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Удмуртской Республики создает возможность более полного удовлетворения запросов удаленных пользователей, увеличение количества библиографических записей, переданных в сводный электронный каталог Удмуртской Республики, в 2022 году составило 2,7 %
02 | 0 | 02 |  | Организация досуга и развитие народного творчества | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022
02 | 0 | 02 | 1 | Сохранение и развитие народ-ной традиционной культуры, поддержка любительского и художественного творчества, самодеятельности и творчес-кой инициативы и социально-культурной активности насе-ления МО «Завьяловский район» | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Увеличение количества участников клубных формирований к 2025 году составит 107 % от уровня 2017 года | В 2017 году количество участников формирований 8103 чел. В 2022 году число участников клубных формирований- 7299 (90%) | Плановый показатель на 2022г. по Нацпроекту - 8102 чел. Не выполнение плана связано с выводом из структуры КК "Центральный" Центра ДПИ, сокращением спортивных кружков в учреждениях СКК, при переводе их в СДК, малое количество учитываемых в журналах формирований специалистов по делам молодежи.
02 | 0 | 02 | 2 | Организация и проведение различных по форме и темати-ке культурно-массовых меро-приятий, в том числе район-ных фестивалей, смотров, кон-курсов, концертов, выставок, творческих встреч, традицион-ных народных праздников («Троица», «Масленица» «Сабантуй» и т.д.) | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Увеличение количества участников культурно массовых мероприятий учреждений клубного типа к 2025 году составит 130 % от уровня 2017 года | В 2017 году количество участников культурно- массовых мероприятий 397406 В 2022 году количество участников культурно- массовых мероприятий 345693 | Плановый показатель - количество посещений по Национальному проекту на 2022 г – 459933 чел. Не выполнение плана связано с выводом из структуры КК "Центральный" Центра ДПИ, снижением посещаемости в связи с СВО
02 | 0 | 02 | 3 | Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | К 2025 году в реестр (электронный каталог) нематериального культурного наследия народов Российской Федерации будет предоставлено 10 объектов | В республиканский реестр объектов нематериального культурного наследия в 2022 году отправлено 8 объектов
02 | 0 | 02 | 4 | Организация и проведение фольклорных экспедиций по сбору фольклорно-этнографического материала, его обработка и популяризация | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Проведение не менее 1экспедиции в год, результат – издание сборни-ков фольклорно-этнографического материала Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации и проведения фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Завьяловского района | В 2022 году проведены 4 фольклорные экспедиции - Галкина З.Ф. д.Непременная Лудзя сохранен «Обряд переодевания невесты»; Ансамбль удмуртской песни «Казмас гуръёс» сохранен Обряд «Шорт миськон», участники летней фольклорной творческой смены «Истоки» КК «Центральный» записали песни д. Каменное, гостевые песни, народные игры и в д. Непременная Лудзя записали обряд одевание невесты, народные игры.
02 | 0 | 02 | 5 | Проведение Международного фестиваля народного творчества «Окно в небо» имени Д.К. Зеленина | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Сохранение исторического и культурного наследия России, Удмуртской Республики и его использование для воспитания и образования граждан Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; взаимообогащение национальных культур, воспитание толерантности в сфере межнациональных отношений | В 2022 году Фестиваль "Окно в небо" не проводился, так как проводится 1 раз в 2 года.
02 | 0 | 02 | 6 | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачество, береста, керамика, роспись по дереву, узорное рукоделие, войлок, национальный костюм, лоскутное шитье | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Количество сохраненных видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремесел – 8 | 10 ткачество двухремизное, ткачество поясов, обработка пластовой бересты, керамика пластовая, керамика лепная, роспись по мотивам удмуртского костюма,орнаментальная,сюжетная, народная игрушка, лоскутное шитьё.
02 | 0 | 02 | 7 | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Пропаганда достижений мастеров декоративно-прикладного искусства, организация не менее 4 выставок в год | 7 Выставка керамических изделий Суворовой О.И. в рамках Республиканской выставки изделий дпи "Ош" Районная выставка изделий декоративно-прикладного творчества "Мелодия тканого полотна" Выставка "Легендарный Калашников" Выставка "Творение души и рук" Персональная выставка Ивановой Валентины Григорьевны "Волшебство своими руками" Выставка мастеров МО "Казмасское" Персональная выставка Русиновой Татьяны Вячеславовны"Добрых дел мастерство"
02 | 0 | 02 | 8 | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в т. ч. сельского населения | Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | Передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения приобретен в 2020 году. В 2022 году в малых деревнях проведено 107 мероприятий, 8562 участника. Из них 78 мероприятий для жителей деревень, не имеющих стационарных учреждений культуры. Обслужено 44 деревни.
02 | 0 | 03 |  | Организация музейного дела | Управление культуры, МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» | 2020 – 2025 годы | 2022
02 | 0 | 03 | 1 | Выявление, изучение, сохранение, представление музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Ежегодное пополнение музейных фондов с 2019 по 2021 гг. составит 150 единиц, с 2022 по 2025 гг. – 100 единиц, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов – не менее 700 единиц | Пополнение фонда в 2022 г. составило:426 единиц; количество представленных ( во всех формах) зрителю музейных предметов - 982 ед. | На ЭФЗК было сдано 425 предметов. Комиссией ЭФЗК было принято решение о постановке на государственной учет в основной фонд 358 предметов, в научно-вспомогательный – 67. Увеличение количества экспонируемых предметов музейного фонда Учреждения связано с тем, что в текущем 2022 году в музее экспонировалась постоянная экспозиция «Коммунальная квартира», выставки «Листая страницы истории» (с 2018) и «История одной квартиры» (с 2021 г.).
02 | 0 | 03 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Количество экспонатов основного фонда составит не менее 2700 ед. хранения | Количество экспонатов основного фонда составило 3914 ед. | На ЭФЗК было сдано 425 предметов. Комиссией ЭФЗК было принято решение о постановке на государственной учет в основной фонд 358 предметов, в научно-вспомогательный – 67.
02 | 0 | 03 | 3 | Экспозиционно-выставочная деятельность | МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Количество выставочных проектов не менее 18 выставок в год | Количество выставочных проектов составило 21 выставки. | Перевыполнение показателя связано с виртуальными выставками- 3 части посвященных А.В.Мамонтову.
02 | 0 | 03 | 4 | Экскурсионно-просветительская деятельность | МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Ежегодное количество экскурсий и мероприятий не менее 200 | Количество экскурсий и мероприятий составило 301 единиц. | Рост показателя связан с увеличением количества музейно-педагогических программ и с привлечением в Учреждение посетителей по программе «Пушкинская карта»
02 | 0 | 03 | 5 | Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) | МБУ «Завьяловский музей истории и культуры» | 2020 – 2025 годы | 2022 | Повысится эффективность государственной охраны объектов культурного наследия путем приведения документации по объектам в соответствие с действующим законодательством | Муниципальному бюджетному учреждению «Завьяловский музей истории и культуры» в 2022 году были переданы в оперативное управление три объекта культурного наследия регионального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Завьяловского района: - «Здание, где размещался штаб Емельяна Ивановича Пугачева в 1773 г.» (с. Завьялово, ул. Пугачевская, дом 24), переданный Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» № 3116 от 18.11.2022; вид, номер, дата государственной регистрации права: оперативное управление 18:08:078014:65-18/072/2022-2 02.12.2022; - «Братская могила революционеров, замученных в плавучей тюрьме в 1918 году» (с. Гольяны, ул. Чкалова 6 б), переданный Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» № 3285 от 30.11.2022; вид, номер, дата государственной регистрации права: оперативное управление 18:08:072001:1674-18/072/2022-6 16.12.2022; - «Оружейный склад Ижевского завода, конец XIX века» (с. Гольяны, ул. Чкалова 6 а), переданный Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» № 3285 от 30.11.2022; вид, номер, дата государственной регистрации права: оперативное управление 18:08:072002:1279-18/072/2022-6 16.12.2022. | Исполнение охранных обязательств. Отсутствие лимитов бюджетных ассигнований на данные цели.
02 | 0 | 04 |  | Реализация установленных полномочий (функций) в сфере культуры | Управление культуры | 2020 – 2025 годы | 2022
02 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия, направленные на развитие и сохранение кадрового потенциала отрасли «культура», в том числе методическая работа в установленной сфере деятельности, повышение квалификации, подготовка и переподготовка, проведение аттестации работников учреждений культуры | Управление культуры | 2020 – 2025 годы | 2022 | Ежегодное количество мероприятий методической направленности –25, количество прошедших аттестацию – 100 человек | В 2022 году было проведено 37 мероприятий методической направленности (не включая методические выезды и консультации). Аттестовано- 96 человек
02 | 0 | 04 | 2 | Организация выездов руководителей и специалистов для участия в учебных мероприятиях, конференциях, совещаниях республиканского и федерального уровня | Управление культуры | 2020 – 2025 годы | 2022 | Повышение профессионального уровня руководителей и специалистов, улучшение качества выполняемой ими работы | В 2022 году по программе «Творческие люди» от Завьяловского района прошли обучение 15 человек (один человек- дважды) - Казанский государственный институт культуры – 3 человека, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова – 4 человека, Краснодарский государственный институт культуры – 9 человек.
02 | 0 | 04 | 3 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий | Управление культуры | 2020 – 2025 годы | 2022 | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | В 2022 году все учреждения культуры активно ведут свои страницы в соцсетях. Проводятся мероприятия в режиме онлайн – с использованием дистанционных технологий на различных цифровых средствах и носителях и интернет платформах.
02 | 0 | 04 | 4 | Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта МО «Завьяловский район», посвященной вопросам культуры, организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры | Управление культуры | 2020 – 2025 годы | 2022 | Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры | В 2022 году все учреждения культуры активно ведут свои страницы в соцсетях. Проводятся мероприятия в режиме онлайн – с использованием дистанционных технологий на различных цифровых средствах и носителях и интернет платформах. Работником Управления наполнялся сайт"Госвеб" Завьяловскогог района
02 | 0 | 04 | 5 | Финансово-экономическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, Управление финансов | 2020 – 2025 годы | 2022 | Организация системы мероприятий по внутреннему финансовому контролю за использованием выделенных учреждениям культуры денежных средств, распределение бюджетных средств между учреждениями | При Управлении создана комиссия по оценке эффективности деятельности учреждений культуры, спорта и молодёжной политики – ежеквартально подводятся итоги выполнения муниципальных заданий учреждений (с размещением на сайте bas.gov) и оценка эффективности их деятельности, согласно утвержденному положению. По итогам работы в 2022 г. учреждения культуры, спорта и молодёжной политики достигли планового показателя по внебюджетной (платной) деятельности. Плановый показатель по доходам по учреждениям – 4810000 руб.; факт составил – 5937462 руб. Внебюджетные средства направляются учреждениями на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ, на канцелярско-хозяйственные расходы; услуги связи (интернет), на оплату труда, на проведение мероприятий, на обслуживание офисной техники и проведение текущего ремонта, транспортные услуги (ГСМ), на прохождение сотрудниками учреждения ежегодного медосмотра, на пошив сценических костюмов и приобретение расходных материалов.
02 | 0 | 04 | 6 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры муниципальных учреждений Завьяловского района | Управление культуры | 2020 – 2025 годы | 2022 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Завьяловского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | Специалистам учреждений культуры и педагогам из мер социальной поддержки оказывается возмещение коммунальных услуг
02 | 0 | 05 |  | Мероприятия, направленные на улучшение ресурсной базы учреждений культуры | Управление культуры, Управление финансов | 2020 – 2025 годы | 2022
02 | 0 | 05 | 1 | Капитальный ремонт объектов и инфраструктуры учреждений культуры | Управление культуры, Управление финансов | 2020 – 2025 годы | 2022 | Приведение ресурсной базы оказания услуг учреждениями культуры в соответствие с нормативами минимального ресурсного обеспечения | КК «Центральный»-ремонт входной группы, ремонт туалетов, помещения Молодежного центра, замена радиаторов;
02 | 0 | 05 | 2 | Улучшение ресурсной базы оказания муниципальных услуг учреждениями культуры | Управление культуры, Управление финансов | 2020 – 2025 годы | 2022 | Приведение ресурсной базы оказания услуг учреждениями культуры в соответствие с нормативами минимального ресурсного обеспечения | Отремонтирован СДК «Завьяловский» (Ст. Мартьяново). Произведен косметический ремонт 2-х кабинетов Управления культуры, хореографического зала в ККЦ, холла 2-й вахты ККЦ; коридоров ДШИ, 4-х кабинетов ДШИ. Итого текущий ремонт- 8мил.564тыс. Освоены финансовые средства по федеральному проекту «Оснащение муниципальных музеев».
02 | 0 | 05 | 3 | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление культуры, Управление финансов | 2020 – 2025 годы | 2022 | Увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры | В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2022 СДК «Каменский» произведены ремонтные работы на сумму 2218736,58 руб.
02 | 0 | 05 | 4 | Софинансирование расходов на строительство (реконструк-цию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Управление культуры, Управление финансов | 2020 – 2025 годы | 2022 | Увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры | СДК «Бабинский» (наказы избирателей)- косметический ремонт, приобретение кресел, одежда сцены; ДЦ Азинский – проведен косметический ремонт; ДЦ «Новокварсинский»- проведен ремонт крыши, косметика; ДЦ «Кииякский» - замена окон; СДК «Вараксинский» ремонт крыльца ДЦ «Новый Сентег» - ремонт кабинетов» СДК «Пироговский» ремонт помещения для специалистов;

## форма 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[5 empty] | план | факт | относительное отклонение, % | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
МП | Пп
02 | 0 | Программа "Культура муниципального образования«Завьяловский район" | [5 empty] | 133513.4 | 129429.47 | 125229.6 | 93.7955 | 96.7551
02 | 0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 11435.2 | 9856 | 9856 | 86.19 | 100
|  |  | Количество посещений | Ед. | 238197 | 236273 | 42.53
02 | 0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 801.5 | 742.1 | 742.1 | 92.5889 | 100
|  |  | Количество посещений | Ед. | 16943 | 17634 | 3.17
02 | 0 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (удаленно через сеть "Интернет") | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 5183.1 | 4522.1 | 4522.1 | 87.247 | 100
|  |  | Количество посещений удаленных пользователей | Ед. | 107636 | 108604 | 19.55
02 | 0 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 106.8 | 92.7 | 92.7 | 86.7978 | 100
|  |  | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | Ед. | 2061 | 2061 | 0.37
02 | 0 | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 9191 | 7977.5 | 7977.5 | 86.7969 | 100
|  |  | Общее количество документов | Ед. | 191000 | 191000 | 34.38
02 | 0 | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 66.6667 | 100
|  |  | Количество мероприятий методической направленности | Ед. | 10 | 10 | 0
02 | 0 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 10856.8 | 10943.1 | 10496.1 | 96.6777 | 95.9152
|  |  | Количество клубных формирований | Ед. | 223 | 226 | 12.5
02 | 0 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 11843.8 | 11830.5 | 11347.2 | 95.8071 | 95.9148
|  |  | Количество мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, тематический концерт) | Ед. | 244 | 244 | 13.5
02 | 0 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 1184.4 | 1183 | 1134.7 | 95.8038 | 95.9172
|  |  | Количество мероприятий (семинар, конференция, мастер-класс и другие) | ед. | 24 | 24 | 1.3
02 | 0 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 66522.5 | 66349.1 | 63638.7 | 95.6649 | 95.9149
|  |  | Количество мероприятий (игровые и конкурсные программы, сольные концерты и спектакли народных (образцовых) коллективов, творческие мастер-классы и другие) | ед. | 1368 | 1368 | 75.7
02 | 0 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (выявление) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 197.4 | 98.6 | 94.5 | 47.8723 | 95.8418
|  |  | Количество объектов | Ед. | 3 | 3 | 0.2
02 | 0 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (популяризация) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 8093.2 | 8182.7 | 7848.5 | 96.9765 | 95.9158
|  |  | Количество мероприятий | Ед. | 167 | 169 | 9.3
02 | 0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) (бесплатный) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 421.1 | 619.8 | 605.8 | 143.8613 | 97.7412
|  |  | Число посетителей | Чел. | 400 | 682 | 8.2
02 |  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) (бесплатный) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 445.4 | 397.9 | 388.9 | 87.3148 | 97.7381
|  |  | Число посетителей | Чел. | 431 | 431 | 5.2
02 | 0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платный) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 1133.6 | 1308.5 | 1279 | 112.8264 | 97.7455
|  |  | Число посетителей | Чел. | 1090 | 1430 | 17.1
02 | 0 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 6089.2 | 5318.1 | 5198.1 | 85.3659 | 97.7436
|  |  | Количество предметов | Ед. | 5839 | 5818 | 69.5
02 | 0 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие мероприятия, методические и иные зрелищные) | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 6.5 | 4.57 | 4.5 | 69.2308 | 98.4683
|  |  | Количество мероприятий | Ед. | 5 | 5 | 0.1
02 | 0 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | Расходы бюджета | Тыс. руб. |  |  |  | 1.6 | 3 | 3 | 187.5 | 100
|  |  | Количество объектов | Ед. | 2 | 2 | 0

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Культура муниципального образования «Завьяловский район»
за 2022 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
02 | 0 |  | Программа "Культура муниципального образования «Завьяловский район"
02 | 0 | 01 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | % | 90 | 91 | 83.4 | -7.6 | 91.6484 | 92.6667 | В 2022 году была проведена Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры . Оценка была произведена по 5 показателям. 1.«Открытость и доступность информации об организации» об организации»-97,2 % 2. «Комфортность условий предоставления услуг»-93,8 % 3. «Доступность услуг для инвалидов»-31,6% 4. «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры»-97,9 % 5. «Удовлетворенность условиями оказания услуг»-96,6 % .
02 | 0 | 02 | Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный сайт, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Отклонений нет
02 | 0 | 03 | Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек МО «Завьяловский район» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Отклонений нет
02 | 0 | 04 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Завьяловского района к 2021 году (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | Отклонений нет
02 | 0 | 05 | Количество посещений библиотек Завьяловского района в год (в стационарных условиях) | Посещений | 237492 | 262310 | 262310 | 0 | 100 | 110.45 | Отклонений нет
02 | 0 | 06 | Количество экземпляров новых поступле-ний в библиотечные фонды публичных библиотек Завьяловского района на 1000 человек населения | Ед . | 76.7 | 91 | 94.8 | 3.8 | 104.1758 | 123.5984 | Наблюдается незначительное отклонение в положительную сторону, благодаря увеличению финансирования на подписку периодических изданий. По базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований (Российская библиотечная ассоциация, 2007 год) объем новых поступления с числом жителей до 25 тыс. составляет 250 экземпляров.
02 | 0 | 07 | Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий учреждений клубного типа | % | 41.3 | 100 | 75.16 | -24.84 | 75.16 | 181.9855 | Всего участников культурно – досуговых мероприятий в 2021 году-315250 чел. Плановый показатель - количество посещений по Национальному проекту на 2022 г – 459933 чел. , факт -345693 чел. Не выполнение плана связано с выводом из структуры КК "Центральный" Центра ДПИ, снижением посещаемости в связи с СВО | 1
02 | 0 | 08 | Увеличение количества участников клубных формирований | % | 92 | 100 | 90 | -10 | 90 | 97.8261 | В 2022г. Кол-во участников- 7299 чел. План на 2022г. по Нацпроекту - 8102 чел. Не выполнение плана связано с выводом из структуры КК "Центральный" Центра ДПИ, снижением посещаемости в связи с СВО
02 | 0 | 09 | Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов в общем количестве проводимых мероприятий | % | 8 | 4 | 6.6 | 2.6 | 165 | 82.5 | Всего в 2022 г. проведено 4559 культурно – массовых мероприятий, в том числе 302 мероприятия по сохранению НКН.
02 | 0 | 10 | Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для включения в Государственный реестр нематериального культурного наследия | Объектов | 9 | 5 | 8 | 2 | 140 | 88.8889 | В республиканский реестр объектов нематериального культурного наследия в 2022 году отправлено 8 объектов
02 | 0 | 11 | Увеличение посещений музея | % | 116.9 | 110.5 | 134.4 | 23.9 | 121.629 | 114.9701 | Число посещение в музее в 2022 г. составило 5093 человек. Вне музея мероприятия музея посетило 1699. Плановые показатели по посещаемости по муниципальной программе и по Национальному проекту "Культура" на 2022 г. выполнены в полном объеме.
02 | 0 | 12 | Сохранение количества видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремесел | Ед. | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | Отдел ведет работу по сохранению и развитию следующих видов декоративно- прикладного искусства и ремесел: 1 Традиционное ткачество (двухремизное) 2 Традиционное ткачество (ткачество поясов) 3 Народная игрушка 4 Костюмная кукла 5 Художественная обработка бересты (пластовая) 6 Плетение (береста) 7 Художественная роспись (по мотивам удмуртского костюма) 8 Художественная роспись (орнаментальная) 9 Художественная роспись (сюжетная) 10 Художественная керамика.
02 | 0 | 13 | Количество обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, семинары-практикумы) | Ед. | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | В 2022 году было проведено 37 мероприятий методической направленности (не включая методические выезды и консультации)
02 | 0 | 14 | Количество созданных (реконструирован-ных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | Отремонтированы: СДК «Каменский» по проекту «Культура малой родины», СДК «Завьяловский» (Ст. Мартьяново).

## форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Культура муниципального образования «Завьяловский район»
за 2022 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2015-01-23 | № 235 | Внесены изменения в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 26.11.2014 № 353 «О бюджете муниципального образования «Завьяловский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
2 | Постановление Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2015-12-31 | № 4482 | Внесены изменения в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 23.11.2015 № 487 «О бюджете муниципального образования «Завьяловский район» на 2016 год»
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 2022-03-31 | 558 | Внесены изменения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 08.05.2019 № 744 « Об утверждении Перечня муниципалльных программ, подлежащих разработке на 202-2025 годы", решением Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ "Завьяловский район Удмурсткой Республики от 08.12.2021 №99 "О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмурсткой Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

## форма 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Культура муниципального образования «Завьяловский район» за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) (результативность) | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы (подпрограммы
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | RМП | DМП
02 |  | Культура муниципального образования «Завьяловский район | Заместитель главы Администрации МО "Завьяловский район" по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 0.96 | 1 | 0.96