УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Завьяловский район»

от 09.11.2021  № 1662

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения

в Завьяловском районе»

с. Завьялово

2021

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ)

муниципальной программы

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения

в Завьяловском районе»

| Наименование муниципальной программы | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в Завьяловском районе» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Администрация района) Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Завьяловская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР») (по согласованию) |
| Соисполнители | Управление культуры, спорта, молодёжной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Управление культуры, спорта, молодёжной политики и архивного дела) Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Управление образования) Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения) Управление экономического развития Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – управление экономического развития) Управление ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – управление ЗАГС) Филиал Республиканского КЦСОН в Завьяловском районе (далее КЦСОН) (по согласованию) Автономное учреждение Удмуртской Республики «Издательский дом «Пригородные вести» (далее – АУ УР «ИД «Пригородные вести» (по согласованию) Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Урожай» (далее МАУ «ФСК «Урожай») |
| Цель | Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Завьяловского района до 67 лет за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Задачи | Информирование населения о факторах риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), формирование устойчивой приверженности населения к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Снижение уровня смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваний, внешних причин. Создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста. Обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия на территории Завьяловского района. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Уровень рождаемости, количество родившихся на 1000 чел. населения (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»); Уровень смертности населения от всех причин, количество умерших на 1000 чел. населения (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»); Уровень младенческой смертности, количество случаев смертей детей, не достигших 1 года жизни на 1000 родившихся живыми (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»); Уровень смертности среди взрослого населения в результате суицида, количество умерших в результате суицида на 1000 чел. населения (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР», Управление ЗАГС); - Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР», Управление культуры, спорта молодежной политики и архивного дела); - Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе: среди детей и молодежи, среди граждан среднего возраста, среди граждан старшего возраста, % - (Управление культуры, спорта молодежной политики и архивного дела); - Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в популярные формы активного долголетия, % (Управление культуры, спорта молодежной политики и архивного дела, РКЦСОН); - Доля граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»); – Охват диспансеризацией взрослого населения, % (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»); – Охват диспансеризацией детского населения, % (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»); - Количество жителей района, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР») |
| Срок и этапы реализации | 2022 – 2026 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2022 - 2026 годы за счет всех источников финансирования ориентировочно составит 2397,0 тыс. руб., в том числе: Итого; Годы реализации. Оценка 2021; План 2022; План 2023; План 2024; План 2025; План 2026. Всего; 2397,0; 30,0; 479,4; 479,4; 479,4; 479,4; 479,4. Бюджет МО «Завьяловс- кий район»; 2397,0; 30,0; 479,4; 479,4; 479,4; 479,4; 479,4. в том числе:. Собствен- ные средства бюджета МО «Завьяловс- кий район»; 2397,0; 30,0; 479,4; 479,4; 479,4; 479,4; 479,4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | К 2026 году ожидается: - Сохранение уровня рождаемости до 10,8 случаев на 1000 чел. населения; - Сохранение уровня смертности населения от всех причин до 10,2 случаев на 1000 чел. населения; – Снижение уровня младенческой смертности до 2,8 случаев на 1000 родившихся живыми; - Снижение уровня смертности среди взрослого населения в результате суицида до 0,12 случаев на 1000 населения; - Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Завьяловского района до 67 лет; - Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; - Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70%, в том числе: среди детей и молодежи – 82,2%, среди граждан среднего возраста – не менее 64,3%, среди граждан старшего возраста – не менее 13%; -Увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в популярные формы активного долголетия; - Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 95%; – Охват диспансеризацией взрослого населения, до 23 %; – Охват диспансеризацией детского населения, 98 %; - Количество жителей район, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни –787 человек. |

1. Характеристика сферы деятельности

Сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе детей и молодежи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших государственных задач, отраженных в национальном проекте «Демография», его составляющих - региональных проектах: «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни», «Старшее поколение» и определяют соответствующую область задач во внутренней политике муниципальных органов управления.

Основным условием для сохранения положительной демографической ситуации, сложившейся на территории района является дальнейшее продолжение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, являющихся лидерами в структуре смертности населения.

Развитие приоритетных направлений по формированию здорового образа жизни осуществляется в рамках государственных программ: «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики  от 11.10.2021 № 107-РЗ «О реализации государственной молодежной политики в Удмуртской Республике».

В целях реализации государственной политики по формированию здорового образа жизни в Удмуртской Республике приняты законодательные акты:

Закон Удмуртской Республики от 06.07.2011 № 34-РЗ «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике»,

Закон Удмуртской Республики от 04.10.2011 № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики»,

Закон Удмуртской Республики от 18.10.2011 № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».

В Удмуртской Республике действуют 19 республиканских и ведомственных целевых программ, предусматривающих проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, и информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Завьяловский район относится к числу районов Удмуртской Республики с  высоким уровнем рождаемости. На протяжении семи лет по уровню рождаемости район входит в первую десятку сельских районов.  По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения в Завьяловском районе - 80 049  чел. Завьяловский район является единственным сельским районом в республики с положительным естественным приростом населения.

Основные демографические показатели за 5 лет

|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. чел. | 72,0 | 74,7 | 75,9 | 77,5 | 80,04 |
| Рождаемость | на 1000 чел. населения | 15,2 | 12,3 | 12,3 | 10,8 | 12,3 |
| Смертность | на 1000 чел. населения | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 9,9 | 10,1 |
| Естественный прирост | на 1000 чел. населения | 5,0 | 2,3 | 2,7 | 0,9 | 2,2 |
| Младенческая смертность | на 1000 род. живыми | 4,5 | 2,1 | 3,2 | 2,3 | 3,5 |
| Детская смертность | Количество случаев от 0 до 17 лет | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 |
| Смертность в трудоспособном возрасте | На 1000 трудоспо- собного населения | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Количество суицидов | Ко-во случаев | 32 | 27 | 15 | 25 | 25 |
| Количество смертей от болезней системы кровообращения | Чел. | - | 340 | 274 | 416 | 418 |
| Количество смертей от новообразований | Чел. | - | 117 | 107 | 123 | 143 |
| Количество смертей от внешних причин | Чел. | - | 80 | 81 | 85 | 82 |

Таким образом, демографическая ситуация в Завьяловском районе характеризуется следующими тенденциями:

- Ежегодное увеличение зарегистрированного населения в среднем на 2000 человек. Причинами увеличения населения являются естественный и миграционный прирост. На протяжении пяти последних лет сохраняется превышение рождаемости над смертностью, при этом,  количество рождений ежегодно снижается, но и количество смертей также уменьшается. Показатель естественного прироста населения в районе  (2,2) превышает значение показателя УР (-1,1) и РФ (1,5). Показатель смертности в районе за 2020 год также ниже (10,1), чем показатель УР (12,0) и в РФ (12,4).  За 9 месяцев 2021 года в районе родились 712 человек, ушли из жизни 607 человек. Показатель рождаемости составил 8,8, смертности -7,5.

- Ежегодное уменьшение  количества людей, умерших в трудоспособном возрасте (доля в течение пяти последних лет снизилась с 34,9% до 20,6%). Снижение смертей отмечается как среди мужчин, так и среди женщин трудоспособного возраста. При этом, мужчины составляют примерно 80%, женщины -18%.

- Также необходимо отметить снижение показателя детской (с 0,9 до 0,47) и младенческой смертности (с 8,2 до 3,5). Показатель детской смертности за 2020 год составил 0,3, младенческой смертности – 3,5.

- Отмечается тенденция к увеличению среднего уровня продолжительности жизни населения района (с 65 лет в 2016 году до 69 лет в 2020 году). Средняя продолжительность мужчин в районе составляет 62 года, у женщин – 72 года.

Несмотря на комплекс принимаемых мер, в Завьяловском районе по-прежнему актуальным остается проведение мероприятий, направленных на сокращение уровня смертности, в том числе среди трудоспособного населения преимущественно за счет сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, несчастных случаев, отравлений и травм, включая дорожно-транспортные происшествия и суициды. Район остается лидером по количеству завершенных суицидов среди взрослого населения. Ежегодно происходят попытки суицида среди несовершеннолетних (по 1 -2 факта)

Сложившиеся тенденции требуют дальнейшего целенаправленного развития профилактических мер и совершенствования межведомственного взаимодействия профилактической работы.

В рамках профилактических мероприятий и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни населения, проводится масштабная работа по диспансеризации и профилактическим осмотрам населения. В 2019 году диспансеризацией охвачено 10 244 человека, что составило 102,92% от плана на 2019 год. Проведено  4061 профилактических медицинских осмотра (101,67 % от годового плана). В 2020 году выполнить плановые показатели по диспансеризации и профосмотрам не удалось в связи с введением ограничительных мер по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диспансеризация и проф. Осмотры в середине года были отменены.

Всего в Центры здоровья за 2019 год обратилось 779 жителей Завьяловского района, в том числе совместно с Центром здоровья БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»  обследовано 477 детей (то есть число лиц кому рекомендованы индивидуальные планы по образу жизни) 779 человек. Показатель обращаемости по вопросам здорового образа жизни в мед.организации  - 0,192. Количество жителей, охваченных информационно - просветительской профилактической работой 13 332 человека.

В ежегодную практику вошли, так называемые форумы здоровья и организация «улицы здоровья», в результате которых у жителей района возникает возможность посещения консультаций узкими специалистами, заполнения паспортов личного здоровья и просвещения по наиболее актуальным вопросам профилактики неинфекционных заболеваний. Особый характер приобретает просветительская деятельность медицинских работников и сотрудников органов местного самоуправления по разъяснению важности вакцинации против  новой коронавирусной инфекции, по прохождению диспансеризации и реабилитации лицами, перенесшими заболевание COVID-2019.

Всего в районе выявлено менее 35 % здоровых лиц, хронические заболевания зарегистрированы у 53 % жителей, что свидетельствует о низкой мотивации жителей района к сохранению собственного здоровья. Особую роль в выявлении заболеваний у жителей района (особенно проживающих в удаленных деревнях) играет выездная диагностика благодаря использованию передвижных диагностических мобильных комплексов: флюорографа, маммографа. В 2019 году на передвижном диагностическом комплексе было осуществлено 56 выездов в малые удаленные населенные пункты, обследовано 1706 человек. Передвижным флюорографом осуществлено 16 выездов, диагностировано 3795 человек.

В течение  трех последних лет в рамках регионального проекта «Старшее поколение» граждане Завьяловского района, достигшие возраста 65 лет и старше доставляются в Завьяловскую районную больницу для прохождения диспансеризации на автомобиле РКЦСОН с помощью мобильной бригады, либо медицинские работники доставляются мобильной бригадой по месту жительства пожилых граждан. В 2019 году состоялось 53 выезда мобильной бригады, в ЗРБ доставлено 274 пожилых человека, в 2020 году состоялось 150 выездов с доставкой 838 человек.

Целенаправленно организуется информационно-просветительская кампания по информированию населения о ранних признаках инсульта и инфаркта:

Всего в рамках кампании проведено 133 акции, с охватом 4312 человек (2019 год). Проведён 31 урок здоровья в школах среди учеников старших классов, охват 1038 учеников. Прокат видеороликов в МФЦ составил 3860 (прокатов). Размещено 2 статьи в газете «Пригородные вести». При измерении АД у 401 человека выявлено повышение АД (все были направлены к врачу - терапевту).

Всего было прочитано 378 лекций, из них в учреждении здравоохранения района - 125, на выезде – 253, с охватом 4299 человек. Проведено 20 конференций и семинаров для медицинских работников БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» по вопросам формирования здорового образ жизни и гигиенических навыков среди населения, ранней диагностики и профилактики заболеваний, обучен 401 человек; проведено 22 конференции и семинаров для немедицинских работников (педагогов, социальных работников, представителей администрации, студентов средних и высших образовательных учреждений) по вопросам формирования здорового образ жизни и гигиенических навыков среди населения, ранней диагностики и профилактики заболеваний. Обучено 537 человек.

Изданы памятки по профилактике сердечно- сосудистых заболеваний, по профилактике цереброваскулярных заболеваний, по профилактике ЗНО, о вреде курения, о здоровом образе жизни, кроме того изданы буклеты по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, по привлечению населения на диспансеризацию определенных групп взрослого населения и на флюорографию.

Всего разработано: 189 санбюллетень, 2 памятки и 9 листовок. Издано и распространено 8 памяток (тираж 7500 экз.)  Регулярно публикуются статьи в районной газете «Пригородные вести» по вопросам диспансеризации, основам здорового образа жизни, профилактике табакокурения и злоупотребления алкоголя, необходимости иммунизации, профилактики, ХНИЗ, ЗНО и  инфекционных заболеваний. В 2019 году опубликованы 13 статей.

В 2019 году в БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» на базе стационара и поликлиники функционировали  школы здоровья:

1. Школа для пациентов сахарным диабетом (обучены 109 пациентов).

2. Школа для пациентов с артериальной гипертензией (обучены 497 пациентов).

3. Школа  молодой матери (обучено 209 женщин).

4.Кабинет помощи отказа от курения (открыт в 2017 году, возглавляет врач-нарколог). В 2019 году обратились за помощью 113 человек, 23 из них отказались от курения.

Кроме того, на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни направлена деятельность кабинетов здорового ребенка, кабинетов диспансеризации, прививочных кабинетов, первичных онкологических и смотровых кабинетов, медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, здравпунктов на предприятиях.

Остается ряд проблем, связанных с изменением образа жизни и снижением факторов риска развития заболеваний, которые требуют межведомственного взаимодействия и комплексного подхода.

- 2. Приоритеты, цели и задачи

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными в следующих правовых актах:

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ « О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно – эпидемиологическом благополучии  населения»;

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»

Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294 «об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 « Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2011 № 1940-р о комплексе мер по повышению эффективности регулирования рынка алкогольной продукции в Российской Федерации и производства этилового спирта;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 597 от 19.08.2009 «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;

Закон Удмуртской Республики  от 11.10.2021 № 107-РЗ «О реализации государственной молодежной политики в Удмуртской Республике»;

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 07.10.2013 № 457 «Об утверждении Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения»;

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 17.08.2015  № 410 «Об утверждении Государственной программы Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан».

Целью муниципальной программы является: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Завьяловского района  до 67 лет за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом и сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

Информирование населения о факторах риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), формирование устойчивой приверженности населения к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Снижение уровня смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистой патологии, онкологических заболеваний, внешних причин.

Создание условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста.

- Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Завьяловского района.

- 3. Целевые показатели (индикаторы)

- Уровень рождаемости, количество родившихся на 1000 чел. населения.

Показатель рассчитывается путем умножения фактического числа родившихся  на 1000 чел. населения и деления на фактическую численность населения района. Источник получения информации – БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (статистические отчетные данные «Демографические показатели» по данным Росстата).

- Смертность от всех причин, число умерших на 1000 чел. населения.

Показатель рассчитывается путем умножения фактического числа умерших от всех причин на 1000 чел. населения и деления на фактическую численность населения района. Источник получения информации – БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (статистические отчетные данные «Демографические показатели» по данным Росстата).

- Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми.

Показатель рассчитывается путем умножения числа детей, умерших в возрасте до 
1 года в данном году на 1000 чел. и деления на число родившихся живыми в данном календарном году. Источник получения информации – БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (статистические отчетные данные «Демографические показатели» по данным Росстата).

- Смертность среди взрослого населения в результате суицида, количество

умерших в результате суицида  на 1000 чел. населения. Показатель рассчитывается путем умножения фактического числа умерших в результате суицида на 1000 чел. населения и деления на фактическую численность населения района. Источник получения информации  - БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР», Управление ЗАГС.

- Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %. Показатель

рассчитывается путем умножения фактического числа жителей района, ведущих здоровый образ жизни на 100 и деления на фактическую численность населения района  Источник получения информации - БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР», Управление культуры, спорта молодежной политики и архивного дела.

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в том числе: среди детей и молодежи, среди граждан среднего возраста, среди граждан старшего возраста, %. Показатель рассчитывается путем умножения фактического количества несовершеннолетних лиц (до 18 лет), граждан среднего (от 18 до 55 лет включительно) и старшего возраста (от 55 лет и старше) на 100 и деления на фактическую численность жителей района соответственно: в возрасте до 18 лет, в возрасте от 18 до 55 лет включительно, в возрасте от 55 лет и старше. Источник получения информации - Управление культуры, спорта молодежной политики и архивного дела.

- Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в популярные формы

активного долголетия, %. Показатель рассчитывается путем установления фактического количества лиц пожилого возраста (55 лет и старше), охваченных формами активного долголетия. Источник получения информации - Управление культуры, спорта молодежной политики и архивного дела, РКЦСОН.

- Доля граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию, %. Показатель рассчитывается путем умножения фактического числа осмотренных лиц пожилого возраста (60 лет и старше)  на 100 и деления на фактическую численность лиц пожилого возраста (60 лет и старше) в районе. Источник получения информации – БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (статистическая форма № 30 «Сведения о медицинских организациях»).

- Процент охвата диспансеризацией взрослого населения. Показатель

рассчитывается путем умножения фактического числа осмотренных лиц на 100 и деления на фактическую численность взрослого населения района. Источник получения информации – БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (статистическая форма 
№ 30 «Сведения о медицинских организациях»).

- Процент охвата диспансеризацией детского населения. Показатель

рассчитывается путем умножения фактического числа осмотренных несовершеннолетних на 100 и деления на фактическую численность детского населения района. Источник получения информации – БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (статистическая форма № 30 «Сведения о медицинских организациях»).

- Обращаемость жителей района в медицинские организации по вопросам

здорового образа жизни, количество человек. Показатель рассчитывается путем установления  фактического количества  жителей района, обратившихся в лечебные учреждения района по вопросам здорового образа жизни. Источник получения информации -  БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР».

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам приведены в приложении 1.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2.

- Источники получения информации

Значения целевых показателей (индикаторов) рассчитываются на основании данных Администрации района, БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР», Управления культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела, управления семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения, РКЦСОН.

- Сроки и этапы реализации

Муниципальная программа реализуется в 2022 – 2026 годах. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

- Основные мероприятия

В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление следующих комплексных мероприятий:

- - развитие системы профилактики неинфекционных, социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни населения;

- - профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

- - профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

- Меры муниципального регулирования

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не применяются (приложение 3 к муниципальной программе).

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках программы не формируется (приложение 4 к муниципальной программе).

- Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов в сфере реализации программы отнесен вопрос создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике осуществляют переданные Законом Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 4-РЗ «Об отдельных полномочиях органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан в Удмуртской Республике».

Исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, проводящий государственную политику и осуществляющий регулирование деятельности в области здравоохранения, в целях оказания органам местного самоуправления содействия в реализации полномочий в сфере охраны здоровья граждан:

1) организует взаимодействие подведомственных государственных учреждений Удмуртской Республики с органами местного самоуправления, в том числе по вопросам предоставления органам местного самоуправления информации, необходимой для реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны здоровья граждан;

2) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам создания, размещения и развития на территории муниципального образования медицинских организаций государственной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;

3) предоставляет органам местного самоуправления информацию, необходимую для реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны здоровья граждан;

4) рассматривает предложения органов местного самоуправления и их должностных лиц по вопросам реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны здоровья граждан, а также по вопросам создания, размещения и развития на территории муниципального образования объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

В рамках национального проекта «Демография»  реализуются региональные проекты: «Укрепление общественного здоровья», «Старшее поколение», «Спорт-норма жизни», направленные на сохранение общественного здоровья, увеличение продолжительности здорового образа жизни граждан, показатели которых утверждены государственными  программами Удмуртской Республики и отражены в значениях показателей данной муниципальной программы.

- Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2022 - 2026 годы за счет всех источников финансирования ориентировочно составит 
2397,0 тыс. рублей, в том числе:

|  | Итого | Годы реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План 2025 | План 2026 |
| Всего | 2397,0 | 30,0 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |
| Бюджет МО «Завьяловский район» | 2397,0 | 30,0 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства бюджета МО «Завьяловс- кий район» | 2397,0 | 30,0 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловский район» представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

- Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию муниципальной программы приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы. В случае сокращения объема финансирования будет уточняться система мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет осуществляться контроль использования бюджетных средств.

Организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией муниципальной программы, задействованы различные исполнители и соисполнители: БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР»; Администрация района; Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела; управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения; РКЦСОН. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы отдельными ее соисполнителями и (или) участниками из-за низкой исполнительской дисциплины или слабой межведомственной и (или) межуровневой координации. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. Преодоление риска также будет осуществляться путем закрепления персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации муниципальной программы за руководителями.

Социально-психологические риски. Риск связан с низкой активностью населения, низким уровнем осознания необходимости ведения здорового образа жизни и сохранения собственного здоровья.

12. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые результаты к 2026 году:

- Сохранение уровня  рождаемости до 10,8 случаев на 1000 чел. населения;

- Сохранение  уровня смертности населения  от всех причин до 10,2 случаев на 1000 чел. населения;

– Снижение уровня младенческой смертности до 2,8 случаев на 1000 родившихся живыми;

- Снижение уровня смертности среди взрослого населения в результате суицида до 0,12 случаев на 1000 населения;

- Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Завьяловского района  до 67 лет;

- Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

- Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70%, в том числе: среди детей и молодежи – 82,2%, среди граждан среднего возраста – не менее 64,3%, среди граждан старшего возраста – не менее 6,7%;

-Увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в популярные формы активного долголетия;

- Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 95%;

– Охват диспансеризацией взрослого населения, до 23 %;

– Охват диспансеризацией детского населения, 98 %;

-  Обращаемость жителей района в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни – 787 чел.

Приложение 1

к муниципальной программе «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения  в Завьяловском районе»

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по годам реализации муниципальной программы

| Код аналити- ческой програм-мной класси-фикации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| МП | Пп |  |  |  | Факт | Прогноз | План | План | План | План | План |
| 05 | 0 |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в Завьяловском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 1 | Уровень рождаемости | количество родившихся на 1000 чел. населения | 12,3 | 11,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 05 | 0 | 2 | Смертность от всех причин | на 1000 чел. населения | 10,9 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 05 | 0 | 3 | Младенческая смертность | на 1000 чел. родившихся живыми | 3,5 | 5,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 05 | 0 | 4 | Смертность среди взрослого населения в результате суицида | на 1000 чел. населения | 0,21 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 05 | 0 | 5 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 45,2 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 70 |
| 05 | 0 | 6 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе: среди детей и молодежи, среди граждан среднего возраста, среди граждан старшего возраста | % | 45,2 81,4 39,4 12,78 | 48 81,3 40 12,8 | 50 81,9 40,7 12,9 | 52 82,1 48,5 13,0 | 55 82,3 56,9 13,2 | 60 82,3 64,3 13,3 | 70 82,3 64,3 13,4 |
| 05 | 0 | 7 | Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в популярные формы активного долголетия | количество чел. | 2272 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 |
| 05 | 0 | 8 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 8,6 | 21,8 | 55,7 | 65,3 | 70 | 80 | 95 |
| 05 | 0 | 9 | Процент охвата диспансеризацией взрослого населения. | % | 9,2 | 17,0 | 10 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| 05 | 0 | 10 | Процент охвата диспансеризацией детского населения. | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 05 | 0 | 11 | Обращаемость жителей района в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | количество чел. | 148 | 490 | 540 | 590 | 651 | 712 | 787 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в

Завьяловском  районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выпол- нения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индика- торами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 01 |  | Развитие системы профилактики неинфекционных, социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни населения |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации |  |  | Сохранение стабильного уровня рождаемости и положительного естественного прироста населения в районе | 05.01 05.03 |
|  |  |  |  | Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений здоровья с последующим выполнением программ лечения | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | Раннее выявление отклонений здоровья подрастающего поколения и, как следствие, повышение эффективности дальнейшего лечения | 05.01 05.10 |
|  |  |  |  | Обследование беременных женщин высокой группы риска с последующим выполнением программ лечения | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | Увеличение числа рождений | 05.01 05.03 05.09 |
|  |  |  |  | Организация работы кабинетов предабортного консультирования в женской консультации в Завьяловской районной больнице | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | Снижение числа абортов, увеличение доли женщин, отказавшихся сделать аборт от общего количества женщин, желающих сделать аборт | 05.01 |
|  |  |  |  | Организация и проведение информационных бесед с воспитанниками дошкольных образовательных организаций, учащимися образовательных организаций, их родителями, педагогами по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, профилактики абортов и нежелательной беременности, эффективных методов контрацепции | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); Управление образования | 2022-2026 | Снижение числа абортов, а также количества нежелательных беременностей, уменьшение количества несовершеннолетних матерей, формирование культуры в сфере полового воспитания несовершеннолетних | 05.01 05.03 05.10 |
|  |  |  |  | Организация работы кабинета по сохранению репродуктивного здоровья в женской консультации, проведение консультирования женщин, девочек-подростков и семейных пар по сохранению репродуктивного здоровья, подготовке к беременности и родам, профилактике абортов и профилактике отказов родителей от новорожденных детей | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); Управление образования | 2022-2026 | Снижение числа абортов, в том числе при первой беременности, профилактика нежеланной беременности Сохранение репродуктивного здоровья Профилактика отказов от новорожденных и смертности от несчастных случаев у младенцев Уменьшение количества несовершеннолетних матерей | 05.01 05.03 05.09 05.10 05.11 |
|  |  |  |  | Направление на экстракорпоральное оплодотворение семей, страдающих бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | 2022-2026 | Выполнение циклов экстракорпорального оплодотворения за счет обязательного медицинского страхования не менее 5 в год | 05.01 |
|  |  |  |  | Организация деятельности клубов «молодых семей» с целью популяризации семейных ценностей, формирования навыков ответственного родительства на базе учреждений культуры в сельских поселениях с возможностью общения семей между собой в вопросах воспитания, и с медицинскими работниками, семейными, перинатальными психологами, специалистами социальных служб | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения; Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 2022-2026 | Снижение числа абортов, а также количества нежелательных беременностей, повышение родительских компетенций в вопросах воспитания детей, полноценного ухода за ними, снижение количества случаев детской смертности от внешних причин | 05.01 05.03 05.05 05.09 |
|  |  |  |  | Создание межведомственной рабочей группы специалистов для оказания медико-социальной помощи беременным женщинам, решившим сделать аборт; имеющим намерение отказаться от ребенка; страдающим от домашнего насилия; родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации; специалистам, работающим с семьями, признанными находящимися в социально-опасном положении | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | 2022-2026 | Увеличение количества женщин отказавшихся от аборта до 11% от обратившихся с намерением сделать аборт до 12 недель беременности; Уменьшение количества абортов; Снижение количества детей, от которых отказались кровные родители; Снижение количества семей, признанных в социально-опасном положении; Снижение количества правонарушений (преступлений), совершенных в отношение несовершеннолетних; Создание системы работы по медико-социально-психологическому сопровождению семей и детей, оказавшихся с трудной жизненной ситуации | 05.01 05.03 |
| 05 | 0 | 01 | 2 | Мероприятия, направленные на профилактику смертности |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Профилактика смертности детей от «внешних» причин (ДТП, утопления, несч. случаи, суициды, отравления) | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики, архивного дела Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | Снижение количества случаев детской смертности до нуля | 05.02 05.03 |
|  |  |  |  | Проведение гражданам старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в учреждениях социального типа, вакцинации против пневмококковой инфекции | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); РКЦСОН | 2022-2026 | Не менее 95 % процентов лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в учреждениях социального типа охвачены вакцинацией к концу 2024 года | 05.02 05.05 05.08 |
|  |  |  |  | Проведение диспансеризации и профилактических осмотров Работа с группами риска Работа со «Старшим поколением» (диспансеризация, активные выходы врачей на дом, гериатрическая помощь) | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); РКЦСОН | 2022-2026 | Планируется охватить 100% населения (снижение смертности населения) | 05.02 05.08 05.11 |
|  |  |  |  | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения с возможностью доставки лиц в медицинские организации | БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); РКЦСОН | 2022-2026 | Охват 90 % лиц старще трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, к концу 2024 года. | 05.02 05.08 05.11 |
|  |  |  |  | Организация долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Сбалансированное социальное обслуживание и медицинская помощь на дому в полустационарной и стационарной форме, в том числе служба сиделок | РКЦСОН | 2022-2026 | Сохранение независимости, самостоятельности, автономности человека. Достижение максимально возможного качества жизни и сохранение жизненных потребностей для людей, частично или полностью утративших способность к самостоятельному уходу. Поддержка родственников и людей, осуществляющих уход. Развииее стационарозамеща ющих технологий. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. | 05.02 05.04 05.05 05.07 |
|  |  |  |  | Выявление семей с признаками социального неблагополучия, в которых дети или взрослые демонстрируют признаки суицидального поведения. Проведения индивидуальной профилактической работы с членами семей | Управление образования Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения РКЦСОН | 2022-2026 | Снижение количества суицидов среди взрослого населения, недопущение попыток суицида среди несовершеннолетних | 05.02 05.04 05.05 05.07 |
|  |  |  |  | Организация деятельности межведомственной бригады по оказанию психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, совершившим попытку суицида и их семьям | Управление образования БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» (по согласованию); Члены межведомственной бригады | 2022-2026 | Профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних, недопущения случаев завершенных суицидов среди несовершеннолетних | 05.02 05.05 05.10 |
| 05 | 0 | 01 | 3 | Совершенствование службы медицинской профилактики, укрепление общественного здоровья в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних и диспансеризации определенных групп детского населения | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | Выполнение утвержденного плана на 100% Ежегодных охват детского населения не менее 80 % от количества детей, подлежащих диспансеризации | 05.10 |
|  |  |  |  | Выполнение плана диспансеризации и профосмотров среди взрослого трудоспособного населения | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | Своевременное выявление заболеваний | 05.09 05.05 |
|  |  |  |  | Проведение Форума Советов женщин и Советов отцов по теме «Женское и Мужское здоровье – залог здоровья будущих поколений» | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Управление образования управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 годы | Привлечение внимания и вовлечение представителей общественных объединений в решение задач национального проекта «Демография», к участию в широкой информационной кампании с населением по проблемным вопросам демографической политики | 05.01 05.05 05.06 05.07 05.11 |
|  |  |  |  | Вовлечение организаций всех типов в участии сотрудников в корпоративных программах, направленных на укрепление здоровья | Управление экономического развития и сельского хозяйства Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Управление образования управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 | Увеличение доли жителей района, ведущих здоровый образ жизни, привлечение внимания работодателей к вопросу сохранения здоровья сотрудников в трудовых коллективах | 05.05 05.06 05.09 05.11 |
|  |  |  |  | Развитие информационно-коммуникационной пропагандистской кампании, направленной на информирование населения по вопросам предупреждения развития факторов риска неинфекционных заболеваний, доступных мер профилактики социально значимых инфекций, сокращения потребления алкоголя и табака, здорового питания, в том числе: а) разработка и поддержка Интернет-ресурсов по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе официального сайта муниципального образования «Завьяловский район»; б) разработка и размещение в общественных местах, торговых центрах, на транспорте, в медицинских организациях, в иных организациях и на предприятиях района социальной рекламы по вопросам профилактики факторов риска развития неинфекционных и социально значимых заболеваний, сокращения потребления алкоголя и табака, здорового питания, прививания навыков физической культуры; в) изготовление и тиражирование для населения, медицинских работников и специалистов, работающих в области профилактики, полиграфической продукции по вопросам формирования здорового образа жизни, включая вопросы здорового питания и прививания навыков физической культуры; г) проведение конкурсов среди образовательных учреждений и трудовых коллективов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний, формирования здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, принципов здорового питания и повышения физической активности; д) проведение информационно-образовательных кампаний, массовых скрининговых акций по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Управление образования управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | 2022-2026 годы | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза увеличится, уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака увеличится, распространенность потребления табака среди взрослого населения снизится, распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится | 05.05 05.06 05.07 05.09 05.11 |
| 05 | 0 | 01 | 4 | Организация и проведение социологических мониторингов по вопросам информированности населения и распространенности на территории района факторов риска на развитие неинфекционных и социально значимых заболеваний, потребления алкоголя и табака, немедицинского потребления психоактивных веществ | Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 годы | Выявление объективных факторов, влияющих на уровень заболеваемости населения с целью планирования профилактической работы | 05.05 05.11 |
| 05 | 0 | 01 | 5 | Повышение образовательного уровня специалистов, работающих в области профилактики | Управление образования БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 2022-2026 годы | Повышение эффективности профилактической работы | 05.04 05.05 05.06 05.07 05.11 |
| 05 | 0 | 01 | 6 | Совершенствование и расширение направлений школ здоровья, действующих в лечебном учреждении района | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) | 2022-2026 годы | Повышение уровня профилактической работы с населением | 05.05 05.11 |
| 05 | 0 | 01 | 7 | Введение института уполномоченного по правам детей-инвалидов при Администрации района. Создание общественного объединения родителей, в семьях которых воспитываются дети с ОВЗ | Администрация района Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | 2022 | Выявление основных проблем семей с детьми , имеющими ограниченные возможности здоровья, поддержка семей, профилактика детской смертности | 05.02 05.03 05.06 05.10 05.11 |
| 05 | 0 | 01 | 8 | Развитие деятельности спортивных клубов при образовательных организациях и учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, направленной на увеличение охвата жителей района всех возрастов | Администрация района Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 2022-2026 годы | Увеличение охвата жителей района физической культурой и спортом, выполнение плановых показателей регионального проекта | 05.05 05.06 05.07 |
| 05 | 0 | 02 |  | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Совершенствование межведомственного взаимодействия на уровне санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации района по вопросам профилактики факторов риска развития инфекционных заболеваний | Члены санитарно-эпидемиологической комиссии | 2022-2026 годы | Выявление объективных факторов, влияющих на уровень заболеваемости населения, с целью планирования профилактической работы | 05.02 05.03 |
| 05 | 0 | 02 | 2 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций | Управление образования; БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Территориальные органы управления | 2022-2026 годы | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями | 05.02 05.05 |
| 05 | 0 | 02 | 3 | Содействие в реализации мероприятий по иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и вакцинации по эпидемиологическим показаниям | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление культуры, спорта и молодежной политики Управление образования управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | 2022-2026 годы | Снижение уровня инфекционной заболеваемости | 05.02 05.03 05.05 |
| 05 | 0 | 02 | 4 | Развитие информационно-коммуникационной кампании с целью повышения уровня информированности населения по вопросам безопасности и необходимости проведения иммунизации как основного инструмента снижения уровня инвалидизации и смертности населения от иммуноуправляемых инфекций | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление образования управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | 2022-2026 годы | Снижение уровня инвалидизации и смертности населения от иммуноуправляемых инфекций | 05.02 05.03 05.05 |
| 05 | 0 | 03 |  | Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C |  |  |  |  |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Проведение постоянно действующей информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование населения по вопросам предупреждения распространения и доступных мер профилактики ВИЧ-инфекции через средства массовой информации | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию) Управление образования управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения, Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 2022-2026 годы | Снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией | 05.02 05.04 05.05 05.09 05.11 |
| 05 | 0 | 03 | 2 | Реализация специальных проектов по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C для педагогов и молодежной аудитории в образовательных организациях, учреждениях культуры | Управление образования Управление культуры, спорта, молодежной политики, архивного дела управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения | 2022-2026 годы | Повышение эффективности профилактической работы | 05.05 05.06 05.09 05.10 05.11 |
| 05 | 0 | 03 | 3 | Разработка, тиражирование и распространение среди населения, в том числе в группах высокого риска, полиграфической продукции по вопросам профилактики и предупреждения ВИЧ-инфекции; разработка, тиражирование методических рекомендаций, информационных бюллетеней, брошюр, памяток по вопросам профилактики и предупреждения ВИЧ-инфекции для медицинских специалистов | БУЗ УР «Завьяловская РБ МЗ УР» (по согласованию), управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения, Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 2022-2026 годы | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни увеличится | 05.05 05.06 05.11 |

Приложение 3
к муниципальной программе

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в

Завьяловском районе»

- ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА

- применения мер муниципального регулирования

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не применяются.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в

Завьяловском районе»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями муниципального образования «Завьяловский район» в рамках муниципальной программы не формируется.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в

Завьяловском  районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловский район»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Прогноз 2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План2025 | План2026 |
| 05 |  |  |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в Завьяловском районе» | Всего |  |  |  |  |  | 30,0 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |
|  |  |  |  |  | Администрация района | 276 |  |  |  |  | 0,00 | 369,4 | 369,4 | 369,4 | 369,4 | 369,4 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 329 |  |  |  |  | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов Завьяловского района Удмуртской Республики | 325 |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 05 | 0 | 01 |  | Развитие системы профилактики неинфекционных, социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни населения | Всего |  |  |  |  |  | 10,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация района | 276 |  |  |  |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 329 |  |  |  |  | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 328 |  |  |  |  | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Совершенствование службы медицинской профилактики, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  |  | Совершенствование работы школ здоровья и профилактики социально значимых заболеваний | Управление образования | 328 | 07 | 09 | 0500161500 | 612 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 329 | 08 | 04 | 0500161500 | 612 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация района | 276 | 09 | 09 | 0500161500 | 244 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Реализация проекта «Улица здоровья» | Администрация района | 276 | 09 | 09 | 0500161510 | 244 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Реализация проекта «Быть здоровым-здорово!» на базе образовательных организаций района | Управление образования | 328 | 07 | 09 | 0500161510 | 612 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Проведение информационно-образовательных кампаний, акций иных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | Администрация района | 276 | 09 | 09 | 0500161500 | 244 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 328 | 07 | 09 | 0500161500 | 612 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 329 | 08 | 04 | 0500161500 | 612 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 05 | 0 | 02 |  | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно- профилактику | Всего |  |  |  |  |  | 20,0 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
|  |  |  |  |  | Администрация района | 276 |  |  |  |  | 0,0 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 325 |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций | Администрация района | 276 | 05 | 03 | 0500261510 | 244 | 0,0 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 | 319,4 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 325 | 05 | 03 | 0500261510 | 540 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 0 | 03 |  | Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 329 |  |  |  |  | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 328 |  |  |  |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Реализация специальных проектов по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C для педагогов и молодежной аудитории в образовательных организациях, учреждениях культуры, в том числе совместно с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями, волонтерскими и религиозными объединениями | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела | 329 | 08 | 04 | 0500361520 | 612 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 328 | 07 | 09 | 0500361520 | 612 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Сохранение здоровья и формирование

здорового образа жизни населения в

Завьяловском районе»

- ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ

- ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | Прогноз 2021 | План2022 | План2023 | План2024 | План2025 | План2026 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 | Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в Завьяловском районе | Всего | 2397,0 | 30,0 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования «Завьяловский район» | 2397,0 | 30,0 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 2397,0 | 30,0 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |

________________________________________