УТВЕРЖДАЮ И.о. Главы муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» __________________С.А. Ожегов

- Сводный доклад

- о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

- за 2022 год

Введение

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2022 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 30.12.2022 № 3673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Порядок) на основе сведений, представленных в управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (далее – Администрации) ответственными исполнителями муниципальных программ и данных Управления финансов Администрации.

К Сводному докладу прилагается информация:

- результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2022 год (приложение № 1);

- рейтинг эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2022 год (приложение № 2).

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

1.1. Муниципальные программы как инструмент достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

Муниципальные программы муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» - документы муниципального стратегического планирования, представляющие собой комплекс взаимосвязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в определенной сфере деятельности.

Муниципальные программы, сформированы по отраслевому признаку, исходя из основных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», отраженных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2015-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 24.12.2014 № 359.

В течение 2022 года в муниципальные программы вносились изменения в части финансового обеспечения муниципальных программ на 2020-2025 годы, утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Завьяловского района» (срок реализации 2023 - 2024 г.г)

Утвержденные муниципальные программы, а также внесенные изменения размещены на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ГАС Управление).

В 2022 году проведена работа по внесению отчетных данных за 2021 год по всем муниципальным программам в ГАС Управление.

1.2. Сведения об утверждении муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2022 году

В отчетный период на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» реализовывалось 16 муниципальных программ:

- 1. «Развитие образования»;

- 2. «Культура Завьяловского района»;

- 3. «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»;

- 4. «Развитие физической культуры и спорта в Завьяловском районе»;

5. «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2022-2025 годы»;

- 6. «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района»;

- 7. «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций»;

- 8. «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»;

- 9. «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе»;

- 10. «Управление муниципальным имуществом»;

- 11. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района»;

- 12. «Территориальное развитие Завьяловского района»;

- 13. «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района»;

- 14. «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе»;

15. «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств  и их незаконному обороту в Завьяловский районе на 2022 - 2025 годы»;

16. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района».

- В соответствии с Порядком до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель предоставляет годовой отчет в Управление финансов Администрации на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

- Управление финансов Администрации в течение 5 рабочих дней с момента предоставления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году и направляет годовой отчет вместе с заключением по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации.

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2022 год

- Муниципальные программы муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» являются основным инструментом исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2015 – 2025 годы и позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Показатели плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Завьяловский район» на 2015-2025 годы находят свое развитие и конкретизацию в показателях муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Реализация муниципальных программ проводилась за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Информация об исполнении муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в 2022 году:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уточненный план на 2022 год, тыс.руб. (сводная бюджетная роспись на 31.12.2022) | Исполнение за 2022 год, тыс.руб. | % исполнения | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 2639478 | 2351097,1 | 89,1 | 56,20 |
| 2 | Муниципальная программа «Культура Завьяловского района» | 182 340,6 | 175 414,9 | 96,2 | 4,19 |
| 3 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | 11 663,6 | 11588,9 | 99,4 | 0,28 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе» | 59128,37 | 57280,57 | 96,9 | 1,37 |
| 5 | Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2022-2025 годы» | 404,20 | 334,6 | 82,8 | 0,01 |
| 6 | Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» | 20557,50 | 20144,3 | 98 | 0,48 |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» | 276 | 174,9 | 63,4 | 0,00 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | 4842,70 | 4792,2 | 99 | 0,11 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе» | 339590,6 | 265186 | 78,1 | 6,34 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 27197,90 | 20603,3 | 75,8 | 0,49 |
| 11 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | 1330903 | 1079151,9 | 81,1 | 25,80 |
| 12 | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | 1537,1 | 1499,4 | 97,5 | 0,04 |
| 13 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района» | 55824,2 | 43068,6 | 77,2 | 1,03 |
| 14 | Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе» | 157023,8 | 152616,9 | 97,2 | 3,65 |
| 15 | «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловский районе на 2022 - 2025 годы» | 250 | 220 | 88,0 | 0,01 |
| 16 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района» | 5,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
|  | Всего | 4831022,57 | 4183173,87 | 86,6 | 100 |

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» имеют муниципальные программы социальной направленности – 62,54 % (2 616 080 тыс. рублей).

Согласно проведенному анализу исполнения муниципальных программ, степени достижения целевых индикаторов и мероприятий программ и на основании рейтинговой оценки эффективности, приведенной в приложении № 1 и 2, можно сделать следующие выводы:

- Тринадцать муниципальных программ - высокоэффективные, то есть уровень эффективности реализации муниципальной программы более 0,95;

- По двум муниципальным программам («Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций», «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района» – признан уровень эффективности удовлетворительный, то есть уровень эффективности реализации муниципальных программ менее 0,79.

3. Одна муниципальная программа  - «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района» признана неэффективной.

Данный анализ отражает высокий уровень реализации муниципальных программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, обозначенных в документах стратегического планирования муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

В ходе проверки годовых отчетов и расчетов оценки эффективности муниципальных программ были выявлены наиболее распространенные ошибки:

- нарушение сроков сдачи отчетов;

- отсутствие пояснений по неисполнению плановых значений индикаторов.

Тем не менее, все годовые отчеты и расчеты оценки эффективности муниципальных программ были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с замечаниями.

Информация о реализации муниципальных программ в разрезе каждой программы за 2022 год приведена ниже.

Муниципальная программа «Развитие образования»

Целью программы является - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования» (далее -  Программа) проводится в рамках реализации 5 подпрограмм:

- «Развитие общего образования»

- «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»

- «Совершенствование кадрового обеспечения»

- «Создание условий для реализации муниципальной программы»

- «Детское и школьное питание»

Кассовый расход составил 2 351 097,1 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,89.

Основными результатами реализации муниципальной программы в 2022 году является то, что в районе продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для развития системы образования и выполнение задач, поставленных национальными проектам «Образование» и «Демография». Сохранена сеть образовательных организаций, обеспечены лицензионные условия их деятельности, выполняются законодательные требования и нормы в сфере образования. Все образовательные учреждения района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все школы - свидетельства государственной аккредитации.

Из 26 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы достигли плановых значений по 20 ( в 2021 году – по 17). Не достигли плановых показателей по индикаторам, связанным:

- с переуплотнением образовательных учреждений (п.п. 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 01.2.2.);

- с дефицитом педагогических кадров (п. 01.3.5)

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составляет – 1,28,  что соответствует оценке «высокоэффективная».

Факторы, позволившие достичь желаемого результата:

- комплексный подход к решению задач, поставленных в муниципальной программе в целом и в каждой подпрограмме;

- поддержание нормативно – правовой базы в актуальном состоянии;

- разработка организационных механизмов реализации мероприятий подпрограмм;

- осуществление ведомственного контроля.

Муниципальная программа

«Культура Завьяловского района»

Целью программы является - повышение качества жизни жителей Завьяловского района путем создания условий, обеспечивающих равный доступ населения к культурным ценностям и услугам в сфере культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан и гармоничного развития личности, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей района.

Кассовый расход составил 175 414,9 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,96.

В 2022 году достигнуты следующие основные результаты реализации муниципальной программы:

1. Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры, %. Годовой показатель за 2022 год составил 83,4 %, при плане 91 %, план не выполнен. В 2022 году была проведена Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры. Оценка была произведена по 5 показателям: «Открытость и доступность информации об организации» об организации»-97,2 %, «Комфортность условий предоставления услуг»-93,8 %,  «Доступность услуг для инвалидов»-31,6%, «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры»-97,9 %, «Удовлетворенность условиями оказания услуг»-96,6 % .

2. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал в общем количестве муниципальных учреждений культуры в Завьяловском районе, составляет 100 % от общего количества учреждений культуры при плане 100 % – план выполнен.

3. Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Завьяловского района, плановое значение показателя – 100 % на 2022 год, итог - 100 % библиотек подключены к сети Интернет, план выполнен.

4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Завьяловского района к 2021 году (по сравнению с предыдущим годом), составляет 2,7 % при плане 2,7 %. План выполнен.

5. Количество посещений библиотек Завьяловского района в год (в стационарных условиях). Количество посещений библиотек в 2021 году составляет 262310 посещений (при плане 262310). Плановые показатели выполнены.

6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Завьяловского района в расчете на 1000 человек населения составляет 94,8 экз. (при плане 91 экз.). Наблюдается незначительное отклонение в положительную сторону, благодаря увеличению финансирования на подписку периодических изданий. По базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований (Российская библиотечная ассоциация, 2007 год) объем новых поступления с числом жителей до 25 тыс. составляет 250 экземпляров.

7. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий учреждений клубного типа составило 75,16 % (план – 100%). Всего участников  культурно – досуговых мероприятий в 2021 году-315250 чел. Плановый показатель - количество посещений по Национальному проекту на  2022 г – 459933 чел., факт -345693 чел.

Не выполнение плана связано с выводом из структуры КК "Центральный" Центра ДПИ, снижением посещаемости в связи с СВО.

8. В 2022г. Кол-во участников- 7299 чел.  План на 2022г. по Нацпроекту - 8102 чел. Не выполнение плана связано с выводом из структуры КК "Центральный" Центра ДПИ, снижением посещаемости в связи с СВОВ 2021г. Кол-во участников- 7478 чел.  План на 2021г. по Нацпроекту - 8024 чел. План не выполнен в связи с ограничениями.

9.Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов в общем количестве проводимых мероприятий в 2022 году составила 6,6 % при плане 4 %. Показатель выполнен.

10.Количество объектов нематериального культурного наследия, направленных для включения в Государственный реестр нематериального культурного наследия составляет 8  объектов при плане - 5. Показатель выполнен.

11. Число посещение в музее в 2022 г. составило 5093 человек. Вне музея мероприятия музея посетило 1699. Плановые показатели по посещаемости по муниципальной программе и по Национальному проекту "Культура" на 2022 г. выполнены в полном объеме.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году стали:

- совершенствование нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность подведомственных учреждений;

- системное  планирование работы;

- своевременный анализ и регулярный контроль за ходом реализации Программы;

- своевременное и бесперебойное финансирование;

- межведомственное взаимодействие.

Основные мероприятия Программы выполнены.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективный (0,96).

Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в Завьяловском районе»

Цель муниципальной программы – совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, направленных на раскрытие ее потенциала, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования.

Кассовый расход составил  11588,9 тыс. рублей (99,4% от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,37.

Полнота использования средств составляет 0,99.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Завьяловский район» выполнены.

Отклонения достигнутых в 2022 году значений целевых показателей (индикаторов) от плановых:

1. Показатель «Количество молодых людей – участников мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь»» перевыполнен на 207,23 %.

2. Показатель «Количество участников добровольческих общественных объединений» перевыполнен на 20,43 %.

3. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий (проектов, программ) по отрасли «Молодежная политика» перевыполнен на 21,81 %.

4. Показатель «Количество молодежи, участвующей в реализации мероприятий по организации отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов, реализация вариативных программ в сфере отдыха подростков и молодежи, организация временного трудоустройства подростков)» перевыполнен на 67,76 %.

1. Показатель «Количество молодых людей – участников мероприятий календаря профилактических дат «Профилактический календарь»» перевыполнен на 149,95 %.

В целом эффективность реализации муниципальной программы составляет 2,35 – уровень эффективности высокоэффективный.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Завьяловском районе»

Целью муниципальной программы является - устойчивое и динамичное развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе.

Кассовый расход составил 57 280,57 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,97.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Завьяловский район» на 2020 – 2025 годы» выполнены.

Реализация программы оказывает влияние на показатель социально-экономического развития «Численность населения» - за счет улучшения показателей здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

Реализация программы позволяет привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому спортивному образу жизни широкие массы населения, что в конечном итоге положительно сказывается на улучшении качества жизни и здоровья жителей Завьяловского района.

Строительство и ввод в действие спортивных объектов позволяет повысить качество и доступность услуг для занятий населения физической культурой и спортом.

Высокие результаты спортсменов Завьяловского района на республиканских и российских соревнованиях способствуют укреплению имиджа района как одного из центров по подготовке спортсменов высокого класса.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) (Rᴍᴨ) равен 1,08. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы выполнялись по 5 показателям.

Оценка эффективности муниципальной программы составляется с учетом всех целевых показателей и мероприятий программы в целом за 2022 год оценка – уровень эффективности высокоэффективная – (Эффективность реализации программы (Эᴍᴨ)) – 1,04.

Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2022-2025 годы»

Целью программы является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни жителей Завьяловского района до 67 лет за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1917,6 тыс. рублей. Объем финансирования за 2022 год составил 334,6 тыс. рублей.

Программа мероприятий состоит из трех основных разделов:

1.Развитие системы профилактики неинфекционных, социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни. Мероприятия данного раздела программы направлены на организацию органами местного самоуправления, учреждениями образования, культуры и спорта деятельности по формированию у жителей района потребности в активном и здоровом образе жизни; лечебными учреждениями района – на совершенствование службы медицинской профилактики и работы школ здоровья, оснащение медицинских организаций современным оборудованием.

2.Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. Основное содержание мероприятий данного раздела составляет проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций на территории района, а также реализация мероприятий по иммунизации населения.

3.Профилактика Вич-инфекции, вирусных гепатитов «В» и «С». Мероприятия данного раздела предполагают проведение постоянной информационно-разъяснительной работы, реализацию проектов, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Основные результаты проведенных мероприятий:

Сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе детей и молодежи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности входят в число важнейших государственных задач, отраженных в национальном проекте «Демография», его составляющих - региональных проектах: «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни», «Старшее поколение» и определяют соответствующую область задач во внутренней политике муниципальных органов управления.

Основным условием для сохранения положительной демографической ситуации, сложившейся на территории района, является дальнейшее продолжение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, являющихся лидерами в структуре смертности населения.

Развитие приоритетных направлений по формированию здорового образа жизни осуществляется в рамках государственных программ: «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики  от 11.10.2021 № 107-РЗ «О реализации государственной молодежной политики в Удмуртской Республике».

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы – 1,12

Степень достижения целевых показателей  муниципальной программы – 1,35

Полнота использования запланированных средств муниципальной программы – 0,83

Программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, укрепление института семьи, всесторонняя  защита прав и законных интересов несовершеннолетних  граждан и граждан, нуждающихся в государственной и социальной защите, профилактика безнадзорности и правонарушений на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» включает в себя 3 подпрограммы:

- «Повышение благосостояния семей с детьми»;

- «Безопасное детство»;

- «Социальная поддержка и обеспечение жильём отдельных категорий граждан, формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Приоритетным направлением социальной, семейной, демографической политики, как на уровне Российской Федерации, так и Удмуртской Республики, является обеспечение социальных гарантий и улучшение благосостояния граждан.

В Завьяловском районе укрепление института семьи, всесторонняя защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан и граждан, нуждающихся в государственной и социальной защите, профилактика безнадзорности и правонарушений, являются приоритетными направлениями деятельности управления семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения.

Кассовый расход составил 20144,3 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,98.

Основные мероприятия муниципальной программы «Реализация демографической и социальной политики на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,09.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,07, что соответствует ее высокой эффективности.

Муниципальная программа

«Создание условий для развития предпринимательства

и привлечения инвестиций»

Целью муниципальной программы является - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и  привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Завьяловский район».

Кассовый расход составил  174,9 тыс. рублей (63,4 % от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей – 1,24.

Полнота использования средств – 0,63.

Основные мероприятия муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» выполнены.

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,79 - удовлетворительный.

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является - развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности в соответствии с современными требованиями экономики.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие сельскохозяйственной отрасли Завьяловского района»;

- «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Завьяловский район».

Кассовый расход составил 4792,2 тыс. рублей (99% от плановой суммы).

Полнота использования средств составляет 0,99.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса «Завьяловского района» выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,42.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

- «Общее поголовье крупного рогатого скота» план – 12117 голов. Данный показатель не выполнен в связи с сокращением в поголовья в ООО "Заря" и ООО «Русская Нива», фактический показатель составил 11772 голов;

- «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Данный показатель не выполнен в связи с отсутствием заинтересованных лиц, фактический показатель составил 0 ед.;

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,41, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе»

Целью муниципальной программы является – обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Кассовый расход составил 265 186 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,78.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 3,86

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

- Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Завьяловский район» в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Завьяловский район» на очередной финансовый год и плановый период – 86,7 %. Невыполнение расходных обязательств связано с поступлением средств  из бюджета УР не в полном объеме, незавершенными работами по строительству школ (оплата перенесена на 2023 год), а также экономией в результате конкурсных процедур.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 3,01, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом»

Целью муниципальной программы является – обеспечение максимальной эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», его доходности и сохранности.

Кассовый расход составил 20603,5 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,76.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,26.

Плановое значение достигнуто по всем индикаторам.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является - развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Завьяловского района»;

- «Дорожное хозяйство и транспортная система Завьяловского района»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завьяловского района».

Кассовый расход составил 1079151,9 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,81.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 1,45.

Так за 2022 год достигнуты следующие результаты:

В рамках подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Завьяловский район»:

- в рамках реализации установленных полномочий Управлением СМХ осуществлена реализация Региональной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда; реализация государственной политики по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов; проведение государственного и муниципального жилищного надзора за деятельностью управляющих компаний, ТСЖ и собственников жилых помещений; развитие коммунального хозяйства; реализация Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики и Перечня объектов капитального ремонта;

- осуществлено содержание и развитие объектов муниципальной собственности: увеличение газификации населенных пунктов Завьяловского района. Газификация района составила 83,7  %;  осуществлена ликвидация аварий на  инженерных коммуникациях в границах муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики"; выявлены бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах муниципального образования "Завьяловский район"; в целях подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. из бюджета Удмуртской Республики выделено 6,6 млн.рублей, из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» 16,3 млн. рублей, сформирована заявка на строительство, реконструкцию, модернизацию ремонта объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджета Российской Федерации.

В 2022 году в рамках данной подпрограммы планировалось осуществить расходы из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» 826,1  млн. руб. кассовое исполнение на конец отчетного периода составило 748 млн. руб. (90,5) %  от  плана).

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система муниципального образования «Завьяловский район»:

- направлены письма в адрес Минтранса УР по продлению автобусных маршрутов, корректировке расписания движения маршрутов;

- осуществлено развитие и содержание дорожной сети на территории Завьяловского района: проведен ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 39,6 км; ежемесячно содержатся 29 школьных автобусных маршрутов протяженностью 84,268 км, ежемесячно содержатся 1397,8 км автомобильных дорог местного значения; проведены обследования состояния автомобильных дорог на предмет капитального и текущего ремонта в 2022 и 2023 годах; выдано 6 разрешений на проезд крупногабаритного транспорта; разработан план по ремонту  автомобильных дорог местного значения и направлен в адрес Минтранса УР.

В 2022 году  плановые назначения из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» составили  494,1  млн. руб.  кассовое исполнение на конец отчетного периода составило 321,4 млн. руб. (65,1) %  от  плана).

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Завьяловский район»:

В бюджете муниципального образования «Завьяловский район» на реализацию подпрограммы в 2022 году было предусмотрено 10,5 млн.руб., в том числе:

- мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов  недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов(включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение  и водоотведение), постановке в установленном порядке  на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации  управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов –  предусмотрено 0,04 млн. руб. (100 %);, фактическое исполнение составило 0,04 млн. руб. (100 %);

- разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике – предусмотрено 1,0 млн. руб., исполнение – 0;

- разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0,1 млн. руб., исполнение – 0,098 млн. руб.;

- реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения – 0,03 млн. руб., кассовое исполнение составило 0,03 млн. руб.(100%);

- модернизация и обустройство сетей уличного освещения на территории Управления «Завьяловское» 9 333,2 млн. руб., исполнение – 9 333,2 млн. руб. (100 %).

Итого фактически освоено 9,5 млн. руб.

В результате выполняемых энергосберегающих мероприятий ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и бюджетными учреждениями прослеживается снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов в жилищном секторе и коммунальном хозяйстве.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,17, что свидетельствует о высоком уровне эффективности.

Муниципальная программа

«Территориальное развитие Завьяловского района»

Программа направлена на обеспечение устойчивого развития территории Завьяловского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе создания условий для развития строительства и осуществления комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и создания условий для реализации проектов развития застроенных территорий.

Кассовый расход составил  1499,4 тыс. рублей (97,5 % от плановой суммы).

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,21.

Полнота использования средств составляет 0,98.

Результатом выполнения мероприятий программы стало выполнение и перевыполнение всех показателей.

В целом эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,18 – эффективность высокоэффективная.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения Завьяловского района»

Целью муниципальной программы является - совершенствование системы обеспечения безопасной общественной среды для проживания и пребывания граждан в Завьяловском районе посредством реализации в процессе совместной деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти, правоохранительных органов и общественных организаций комплексных мер, направленных на снижение количества правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций, минимизации социального и экономического ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечение полноценной защиты населения от чрезвычайных ситуаций, укрепление системы общественного порядка и общественной безопасности, обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации языковых и этнокультурных потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в Завьяловском районе.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».

Кассовый расход составил 43 068,6 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,77.

Большинство мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности в муниципальном образовании «Завьяловский район» выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 0,59.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

- «Количество застрахованных потенциально опасных гидротехнических сооружений». В 2022 году в отношении ГТС пруда Молдаванский на р.Нечкинка вблизи   с. Бабино страхование не проводилось. Имеется собственник ГТС, в обязанности которого входит обязанность  заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

- «Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». В 2022 году планировалось участие в программе УР "Охрана окружающей среды и природных ресурсов". В связи с тем, что финансовые средства в рамках программы не выделялись, построено 15 контейнерных площадок за счет бюджета Завьяловского района.

- «Количество населенных пунктов, обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения». В связи с отсутствием в бюджете  Завьяловского района в 2022 году  достаточных объемов финансовых средств запланированные мероприятия перенесены на 2023 год.  В 2023 году на данные мероприятия предусмотрено финансирование в объеме более 1,5 млн. руб.

- «Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых». Отсутствие финансирования на ремонт и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны со стороны собственников и балансодержателей объектов.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,45, уровень эффективности удовлетворительный.

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и развитие гражданского общества

в Завьяловском районе»

Целью реализации программы является: Создание эффективной модели местного самоуправления и системы партнерских отношений между институтами власти и местным сообществом.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Совершенствование системы муниципального управления»;

- «Управление общественными отношениями»;

- «Улучшение условий и охраны труда в Завьяловском районе».

Кассовый расход составил 152 616,9 тыс. рублей (94%).

Полнота использования средств составляет 0,97.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 1,58.

Не достигнуто плановое значение по индикаторам:

- «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа лиц, включенных в кадровый резерв»: план – 10 чел, факт – 0. Причина: Кадровый резерв на 2022 год не формировался. В связи с формированием кадрового состава органов местного самоуправления муниципального округа в период с ноября 2021 по февраль 2022, вакантные должности замещались за счет работников Администрации района и работников Администраций сельских поселений;

-«Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, квалификационный экзамен от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации, сдаче квалификационного экзамена»: план – 100%, факт – 3,2%. Причина: Аттестация не проводилась в связи переходом работников в муниципальный округ;

-«Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа лиц, подлежащих диспансеризации»: план – 100%; факт – 37,2 %. Причина: Диспансеризация для муниципальных служащих не проводилась. В то же время была организована диспансеризация работников Администрации в рамках трудового законодательства, из 102 работников, подлежащих диспансеризации в 2022 году прошли 37 человек;

-«Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела»: план – 100%, факт – 90%. Причина: Недостаток площадей для хранения архивных документов и их несоответствие нормативным требованиям;

-«Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем  объеме документов хранящихся в архивном  отделе»: план – 8%, факт – 7,8%. Причина: факт перевода документов в электронный вид с учетом выделенных денежных средств на данные виды работ на 2022 год.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,53, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств  и их незаконному обороту в Завьяловский районе              на 2022 - 2025 годы»

Целью муниципальной программы является - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Кассовый расход составил 220,0 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 1,30.

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 6,42.

Уровень выполнения основных показателей муниципальной программы за 2022 год:

1. Число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете на 100 тыс. населения - план -9 факт – 24,2.

2. Доля молодежи, состоящей на учете в связи с употреблением наркотиков от общей численности населения до 18 лет – план-0,017, факт-0,017.

3. Доля пациентов, включенных в  реабилитационные программы, по отношению к общему числу наркопотребителей, обратившихся за наркологической помощью - план- 16%,факт-41,6%.

4. Доля зарегистрированных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных в общем количестве зарегистрированных административных правонарушений - план – 5,0%, факт – 5,1%.

5. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков – количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах (на 100 тыс. населения) – план -130, факт – 205

6. Криминогенность наркомании – соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков (на 100 тыс. населения) – план – 8, факт 6,4

7. Доля граждан, уклонившихся от исполнения обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию от общего количества граждан, которым данная обязанность была определена судом – план – 65 %, факт – 82,7 %.

8. Количество случаев отравления наркотиками, психотропными веществами, в том числе, среди несовершеннолетних (на 100 тыс. населения)  - план – 8,4, факт 7,2

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 8,337, что соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района».

Целью муниципальной программы является – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений и экстремизма на территории Завьяловского района.

Кассовый расход составил 0,0 тыс. рублей.

Полнота использования средств составляет 0,0

Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 2,9

Объем финансирования мероприятий программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района» на 2022 год предусматривался в размере 5 000 рублей из бюджета района, но финансовые средства не израсходованы.

Планировалось изготовление листовок для проведения профильных мероприятий с населением.

В отчетном периоде проведено 4 заседания антитеррористической комиссии, 1 заседание совместно с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В основные общеобразовательные программы образовательных организаций по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разделов, посвященных вопросам формирования у учащихся основ информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма  при использовании сети Интернет включены разделы, посвященные вопросам формирования у учащихся основ информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма.

Обновлены школьные информационные стенды: «Терроризм – угроза обществу».

На сайтах образовательных организаций создан раздел «Противодействие терроризму и экстремизму», в котором представлены нормативные документы РФ и методические материалы.

В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма на официальном сайте муниципального образования создан раздел «О деятельности муниципальной АТК», посвященный вопросам противодействия терроризму и его идеологии со ссылками на сайты в соответствии с методическими рекомендациями.

По сведениям Отдела МВД РФ по Завьяловскому району межнациональных и межконфессиональных конфликтов между местным населением и иностранными гражданами за испрашиваемый период 2022 года не выявлено. Ситуация остается стабильной.

Сведений о террористических, экстремистских группах, отдельных лицах, вынашивающих террористические либо экстремистские намерения, в отношении готовящихся диверсионно-террористических актов, экстремистских акций, на территории учреждения не зафиксировано.

Фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни не зафиксировано.

В ФКУ КП-11 УФСИН России по Удмуртской Республике по вопросам проведения и освещения мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма налажено взаимодействие с представителями отдела культуры ТО «Ягульское», ИД «Пригородные вести». Взаимодействие осуществлялось по вопросам, пополнения книжного фонда учреждения литературой, организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

В ФКУ КП-11 УФСИН России по Удмуртской Республике разработан лекционный материал для проведения информационно-пропагандистских мероприятий с осужденными подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под её влияние. Данный материал в учреждении имеется и используется в работе.

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 0,0, что соответствует - неэффективности.

Несмотря на то, что достигнуть плановых показателей по некоторым оценочным критериям не удалось, проведенная в 2022 году работа по реализации мероприятий подпрограммы дала положительные результаты.

Все годовые отчеты о реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в разделе «Экономика района», подраздел «Стратегическое планирование», категория «Муниципальные программы», а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

В 2023 году стоит задача по реализации мероприятий, запланированных муниципальными программами на период до 2025 года с учётом реализации приоритетных национальных проектов.

Заместитель главы Администрации

Завьяловского района по экономике,

финансам и территориальному развитию                                                             Д.А. Ершов

Приложение № 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2022 год

| Код муниципальной программы | Наименование муниципальных программ | Эффективность реализации муниципальной программы ЭМП | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность) RМП | Полнота использования запланированных средств муниципальной программы DМП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01000 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 1,28 | 1,44 | 0,89 |
| 02000 | Муниципальная программа «Культура Завьяловского района» | 0,96 | 1 | 0,96 |
| 03000 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | 2,35 | 2,37 | 0,99 |
| 04000 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе» | 1,04 | 1,08 | 0,97 |
| 05000 | Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2022-2025 годы» | 1,12 | 1,35 | 0,83 |
| 06000 | Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» | 1,07 | 1,09 | 0,98 |
| 07000 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» | 0,79 | 1,24 | 0,63 |
| 08000 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | 1,41 | 1,42 | 0,99 |
| 09000 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе» | 3,01 | 3,86 | 0,78 |
| 10000 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 0,95 | 1,26 | 0,76 |
| 11000 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | 1,17 | 1,45 | 0,81 |
| 12000 | Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | 1,18 | 1,21 | 0,98 |
| 13000 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района» | 0,45 | 0,59 | 0,77 |
| 14000 | Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе» | 1,53 | 1,58 | 0,97 |
| 15000 | Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловский районе на 2022 - 2025 годы» | 8,337 | 6,42 | 1,30 |
| 16000 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района» | 0 | 2,9 | 0 |

Приложение № 2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | Координатор | Ответственный исполнитель | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Рейтинг муниципальной программы в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Завьяловский районе на 2022 - 2025 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | 8,337 | 1 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Завьяловском районе» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по финансам, экономике и территориальному развитию | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 3,01 | 2 |
| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Завьяловском районе» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 2,01 | 3 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в Завьяловском районе» | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,53 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по финансам, экономике и территориальному развитию | Управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,41 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,28 | 6 |
| Муниципальная программа «Территориальное развитие Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление архитектуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,18 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Завьяловского района» | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Управление строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,17 | 8 |
| Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Завьяловского района на 2022-2025 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | Заместитель главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,12 | 9 |
| Муниципальная программа «Реализация демографической и социальной политики на территории Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление семьи, материнства, детства и социальной поддержки населения Администрации муниципального образования «Завьяловский район» | 1,07 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Завьяловском районе» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 1,04 | 11 |
| Муниципальная программа «Культура Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по социальному комплексу | Управление культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 0,96 | 12 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» – начальник Управления имущества и земельных ресурсов | Управление имущества и земельных ресурсов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 0,95 | 13 |
| Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по финансам, экономике и территориальному развитию | Управление экономического развития и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» | 0,79 | 14 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Завьяловского района» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по ГО, ЧС и административно-хозяйственному обеспечению | Сектор по мобилизационной подготовке и режиму безопасности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» Муниципальное казенное учреждение «Завьяловский центр обеспечения безопасности» | 0,45 | 15 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Завьяловского района». | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» по ГО, ЧС и административно-хозяйственному обеспечению | Сектор по мобилизационной подготовке и режиму безопасности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» Муниципальное казенное учреждение «Завьяловский центр обеспечения безопасности» | 0 | 16 |